## BM 03
|  | BM 03 | [5 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
39267.45
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento |  | Ordem de Serviço: |  | 0S 0004/2023 |  |  | 2023-01-19
Medição: | BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | Pregão Presencial: |  | PP 000017/2022 |  |  |  |  | Prazo da Obra: |  |  | 120 dias
Obra: | RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO | [7 empty] | Prazo decorrido: |  |  | 63 dias
Serviços Medidos: Terraplanagem; Pavimentação, Sinalização Viária. | [8 empty] | Valor do contrato: |  |  | 282787.05
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  | 163126.89
Firma: | CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Período: | 2023-03-02 | 2023-03-23 |  |  |  |  | Saldo do Contrato: |  |  | 119660.16
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALDO |  | FINANCEIRO |  | SALDO
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. |  | No período | Total |  | Contratado | No período | Total
94%
01 - PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO
1 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 7914.93
1.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 57.19 | 138.4 | 138.4 | 1664.68 | 0 | 138.4 | 0 | 7914.93 | 0 | 7914.93 | 0
[10 empty] | 7914.93 | 0 | 7914.93
2 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 51055.76
2.1 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.AF_12/2020 | m² | 73.78 | 692 | 692 |  | 0 | 692 | 0 | 51055.76 | 0 | 51055.76 | 0
[10 empty] | 51055.76 | 0 | 51055.76
02 - RUA JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
1 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 2327.58
1.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 57.19 | 40.7 | 40.7 | 1664.68 | 0 | 40.7 | 0 | 2327.58 | 0 | 2327.58 | 0
[10 empty] | 2327.58 | 0 | 2327.58
2 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 18265.68
2.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | M | 30.05 | 48 | 48 |  | 0 | 48 | 0 | 1442.17 | 0 | 1442.17 | 0
2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 82.67 | 203.5 | 153.5 |  | 50 | 203.5 | 0 | 16823.51 | 4133.5 | 16823.51 | 0
[10 empty] | 18265.68 | 4133.5 | 18265.68
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 112.86
3.1 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.53 | 74 | 0 |  | 74 | 74 | 0 | 112.86 | 112.86 | 112.86 | 0
[10 empty] | 112.86 | 112.86 | 112.86
03 - RUA DUQUE DE CAXIAS
1 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 1258.15
1.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 57.19 | 22 | 22 | 1664.68 | 0 | 22 | 0 | 1258.15 | 0 | 1258.15 | 0
[10 empty] | 1258.15 | 0 | 1258.15
2 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 9424.29
2.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | M | 30.05 | 11 | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 330.5 | 0 | 330.5 | 0
2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 82.67 | 110 | 60 |  | 50 | 110 | 0 | 9093.79 | 4133.5 | 9093.79 | 0
[10 empty] | 9424.29 | 4133.5 | 9424.29
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 61.01
3.1 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.53 | 40 | 0 |  | 40 | 40 | 0 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 0
[10 empty] | 61.01 | 61.01 | 61.01
04 - PRAÇA DO AÇUDE
1 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 2401.93
1.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 57.19 | 42 | 0 | 1664.68 | 0 | 0 | 42 | 2401.93 | 0 | 0 | 2401.93
[10 empty] | 2401.93 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 19794.53
2.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | M | 30.05 | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 81 | 2433.66 | 0 | 0 | 2433.66
2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 82.67 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 210 | 17360.87 | 0 | 0 | 17360.87
[10 empty] | 19794.53 | 0 | 0
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 91.51
3.1 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.53 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 91.51 | 0 | 0 | 91.51
[10 empty] | 91.51 | 0 | 0
05 - RUA HILÁRIO MUNIZ DE ANDRADE (UBS BREJINHO)
1 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 8692.7
1.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 57.19 | 152 | 152 | 1664.68 | 0 | 152 | 0 | 8692.7 | 0 | 8692.7 | 0
[10 empty] | 8692.7 | 0 | 8692.7
2 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 68081.71
2.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | M | 30.05 | 174.8 | 74.8 |  | 50 | 124.8 | 50 | 5251.9 | 1502.5 | 3750.24 | 1501.66
2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 82.67 | 760 | 160 |  | 300 | 460 | 300 | 62829.81 | 24801 | 38028.2 | 24801.61
[10 empty] | 68081.71 | 26303.5 | 41778.44
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 305.04
3.1 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.53 | 200 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 305.04 | 152.04 | 152.04 | 153
[10 empty] | 305.04 | 152.04 | 152.04
06 - RUA ALVANIZE FERNANDES (ENERGISA)
1 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 2956.66
1.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 57.19 | 51.7 | 51.7 | 1664.68 | 0 | 51.7 | 0 | 2956.66 | 0 | 2956.66 | 0
[10 empty] | 2956.66 | 0 | 2956.66
2 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 20063.62
2.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | M | 30.05 | 33 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 991.49 | 0 | 991.49 | 0
2.2 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.AF_12/2020 | m² | 73.78 | 258.5 | 200 |  | 58.5 | 258.5 | 0 | 19072.13 | 4316.13 | 19072.13 | 0
[10 empty] | 20063.62 | 4316.13 | 20063.62
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 54.91
3.1 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.53 | 36 | 0 |  | 36 | 36 | 0 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 0
[10 empty] | 54.91 | 54.91 | 54.91
07 - VILA VINTÉM
1 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 9321.77
1.1 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 57.19 | 163 | 0 | 1664.68 | 0 | 0 | 163 | 9321.77 | 0 | 0 | 9321.77
[10 empty] | 9321.77 | 0 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 60602.41
2.1 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | M | 30.05 | 15.7 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 471.71 | 0 | 0 | 471.71
2.2 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.AF_12/2020 | m² | 73.78 | 815 | 0 |  | 0 | 0 | 815 | 60130.7 | 0 | 0 | 60130.7
[10 empty] | 60602.41 | 0 | 0
TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 282787.05 | 39267.45 | 164118.63
[11 empty] | 13.89% | 58.04%
| Representante da Empresa Contratada |  | Anália Cristina Gonçalves de Carvalho | [6 empty] | Lúcio Flávio Araújo Costa
|  |  |  | Engenheira Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02 |  | 02/03/2023 a 23/03/2023
CONSTRUTORA:CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO
PREGÃO PRESENCIAL: PP 000017/2022 | ORDEM DE SERVIÇO: 0004/2023
FOTO 01 - RUA JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | FOTO 02 - RUA JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
FOTO 03 - RUA JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | FOTO 04 - RUA JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
FOTO 05 - RUA JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | FOTO 06 - RUA JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
FOTO 07 - RUA DUQUE DE CAXIAS | FOTO 08 - RUA DUQUE DE CAXIAS
FOTO 09 - RUA DUQUE DE CAXIAS | FOTO 10 - RUA ALVANIZE FERNANDES
FOTO 11 - RUA ALVANIZE FERNANDES | FOTO 12 - RUA ALVANIZE FERNANDES
FOTO 13 - RUA ALVANIZE FERNANDES | FOTO 14 - RUA ALVANIZE FERNANDES
FOTO 15 - RUA ALVANIZE FERNANDES | FOTO 16 - RUA ALVANIZE FERNANDES
FOTO 17 - RUA HILÁRIO MUNIZ | FOTO 18 - RUA HILÁRIO MUNIZ
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93