## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA BOLETIM DE MEDIÇÃO | [6 empty] | BM04 |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
37883.7964
Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura |  | Ordem de Serviço: |  | 002/2018 | 2018-10-29
Medição: | BM04 | Tomada de Preço |  | TP 003/2018 |  |  |  |  | Prazo da Obra: | 653 dias
Obra: | CONSTRUÇÃO DA UBS DE JUCURY | [7 empty] | Prazo decorrido: 401 dias | 444 dias
Serviço Medido: Alvenaria e Revestimento | [8 empty] | Valor do Contrato: R$ 375.539,60 | 375539.6
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: R$ 138.215,21 |  | 189731.58
Firma: | SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |  |  | Período: | 2019-12-04 | 2020-01-16 |  |  | Saldo do Contrato : |  |  | 194739.31
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANTIDADES |  |  |  |  | Preço Unitário | VALORES (R$)
|  |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO
1.0 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [7 empty] | 4801.86 | 4801.86 | - | 4801.86 | -
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - padrão ministerio da saude - 1,50 x 3,00m | m² | 4.5 | 4.5 | - | 4.5 | - | 326.57 | 1469.57 | 1469.57 | - | 1469.57 | -
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m | m² | 279.68 | 279.68 | - | 279.68 | - | 9.71 | 2715.69 | 2715.69 | - | 2715.69 | -
1.3 | Capina e limpeza manual de terreno | m² | 598.64 | 598.64 | - | 598.64 | - | 1.03 | 616.6 | 616.6 | - | 616.6 | -
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 1803.06 | 1803.06 | - | 1803.06 | -
2.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. De 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | m³ | 63.01 | 63.01 | - | 63.01 | - | 5.15 | 324.5 | 324.5 | - | 324.5 | -
2.2 | Reaterro interno (edificacoes) compactado manualmente | m³ | 12.33 | 12.33 | - | 12.33 | - | 45.98 | 566.82 | 566.82 | - | 566.82 | -
2.3 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m³ | m³ | 50.68 | 50.68 | - | 50.68 | - | 16.61 | 841.84 | 841.84 | - | 841.84 | -
2.4 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada | m³ | 12.33 | 12.33 | - | 12.33 | - | 5.67 | 69.9 | 69.9 | - | 69.9 | -
3.0 | COBERTURA | [7 empty] | 41182.32 | 13393.72 | 13178.2995 | 26572.0195 | 14610.3005
3.1 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados dea mais de 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 275.25 | 249.65 | - | 249.65 | 25.6 | 53.65 | 14767.15 | 13393.72 | - | 13393.72 | 1373.43
3.2 | Cobertura em telha cerâmica tipo francesa | m² | 275.25 | - | 244.45 | 244.45 | 30.8 | 53.91 | 14838.72 | - | 13178.2995 | 13178.2995 | 1660.4205
3.3 | Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | m | 39.75 | - | - | - | 39.75 | 16.81 | 668.21 | - | - | - | 668.21
3.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm,incluso transporte vertical. | m | 63.29 | - | - | - | 63.29 | 51.57 | 3263.63 | - | - | - | 3263.63
3.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. | m | 62.49 | - | - | - | 62.49 | 27.77 | 1735.43 | - | - | - | 1735.43
3.6 | Cobertura em policarbonato, inclusive Estrutura metálica | und | 1 | - | - | - | 1 | 5909.18 | 5909.18 | - | - | - | 5909.18
4.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [7 empty] | 65770.96 | 64305.9 | 1465.06 | 65770.96 | -
4.1 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 9.1 | 9.1 | - | 9.1 | - | 236.71 | 2154.06 | 2154.06 | - | 2154.06 | -
4.2 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 30.67 | 30.67 | - | 30.67 | - | 350.17 | 10739.71 | 10739.71 | - | 10739.71 | -
4.3 | Forma tábua p/ concreto em fundação radier c/ reaproveitamento 5x. | m² | 325.84 | 325.84 | - | 325.84 | - | 28.03 | 9133.3 | 9133.3 | - | 9133.3 | -
4.4 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 1226 | 1226 | - | 1226 | - | 8.11 | 9942.86 | 9942.86 | - | 9942.86 | -
4.5 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 482.6 | 482.6 | - | 482.6 | - | 7.94 | 3831.84 | 3831.84 | - | 3831.84 | -
4.6 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 20.01 | 20.01 | - | 20.01 | - | 379.07 | 7586.14 | 7586.14 | - | 7586.14 | -
4.7 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 250.08 | 250.08 | - | 250.08 | - | 60.45 | 15117.63 | 15117.63 | - | 15117.63 | -
4.8 | Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc FCK=20mpa, 4cm, inter- eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa. | m² | 22.31 | - | 22.31 | 22.31 | - | 65.67 | 1465.06 | - | 1465.06 | 1465.06 | -
4.9 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 15.45 | 15.45 | - | 15.45 | - | 20.65 | 319.04 | 319.04 | - | 319.04 | -
4.10 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 28 | 28 | - | 28 | - | 26.41 | 739.48 | 739.48 | - | 739.48 | -
4.11 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão | m | 28.42 | 28.42 | - | 28.42 | - | 15.84 | 450.17 | 450.17 | - | 450.17 | -
4.12 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão | m | 3.61 | 3.61 | - | 3.61 | - | 25.98 | 93.79 | 93.79 | - | 93.79 | -
4.13 | Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento | m | 4.25 | 4.25 | - | 4.25 | - | 20.34 | 86.45 | 86.45 | - | 86.45 | -
4.14 | Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento | m | 41.2 | 41.2 | - | 41.2 | - | 24.15 | 994.98 | 994.98 | - | 994.98 | -
4.15 | Concreto armado fck=30MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.96 | 0.96 | - | 0.96 | - | 1152.23 | 1106.14 | 1106.14 | - | 1106.14 | -
4.16 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. | m | 77.68 | 77.68 | - | 77.68 | - | 22.31 | 1733.04 | 1733.04 | - | 1733.04 | -
4.17 | Armação aço CA-50 p/1,0m³ de concreto | und | 0.56 | 0.56 | - | 0.56 | - | 492.92 | 277.27 | 277.27 | - | 277.27 | -
5.0 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [7 empty] | 36967.17 | 36967.17 | - | 36967.17 | -
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 703.87 | 670.34 | 33.53 | 703.87 | - | 52.52 | 36967.17 | 36967.17 | - | 36967.17 | -
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 3940.43 | 337.57 | - | 337.57 | 3602.86
6.1 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 434.98 | 38.36 | - | 38.36 | 396.62 | 8.8 | 3827.81 | 337.57 | - | 337.57 | 3490.24
6.2 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm | m² | 1.6 | - | - | - | 1.6 | 70.39 | 112.62 | - | - | - | 112.62
7.0 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 25759.11 | - | 7425.0526 | 7425.0526 | 18334.0574
7.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | 236.63 | - | 170.25 | 170.25 | 66.38 | 25.38 | 6005.67 | - | 4320.945 | 4320.945 | 1684.725
7.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | m² | 141.8 | - | - | - | 141.8 | 35.42 | 5022.56 | - | - | - | 5022.56
7.3 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35x 25 cm, espessura 6 cm. | m² | 25.35 | - | - | - | 25.35 | 55.79 | 1414.28 | - | - | - | 1414.28
7.4 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura. | m | 29.05 | - | - | - | 29.05 | 23.88 | 693.71 | - | - | - | 693.71
7.5 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm altura. | m | 25.03 | - | - | - | 25.03 | 42.37 | 1060.52 | - | - | - | 1060.52
7.6 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m² | m² | 236.63 | - | 71.36 | 71.36 | 165.27 | 38.04 | 9001.41 | - | 2714.5344 | 2714.5344 | 6286.8756
7.7 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 45x45cm | m | 179.48 | - | 71.09 | 71.09 | 108.39 | 5.48 | 983.56 | - | 389.5732 | 389.5732 | 593.9868
7.8 | Soleira / tabeira em marmore branco comum, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante | m | 23.3 | - | - | - | 23.3 | 31.08 | 724.16 | - | - | - | 724.16
7.9 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 11.41 | - | - | - | 11.41 | 74.78 | 853.24 | - | - | - | 853.24
8.0 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 71931.61 | 10075.87 | 7300.4943 | 17376.3634 | 54555.2466
PAREDE
8.1 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l | m² | 1766.06 | 786.77 | 621.83 | 1408.6 | 357.46 | 2.54 | 4485.79 | 1998.4 | 1579.4482 | 3577.8482 | 907.9418
8.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 605.14 | 319.39 | 96.26 | 415.65 | 189.49 | 19.68 | 11909.24 | 6285.6 | 1894.3968 | 8179.9968 | 3729.2432
8.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m² | m² | 209.41 | 108.73 | 48.08 | 156.81 | 52.6 | 16.48 | 3451.03 | 1791.87 | 792.3584 | 2584.2284 | 866.8016
8.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. | m² | 209.41 | - | - | - | 209.41 | 41.02 | 8589.88 | - | - | - | 8589.88
8.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 510.68 | - | - | - | 510.68 | 9.59 | 4897.46 | - | - | - | 4897.46
8.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 510.68 | - | - | - | 510.68 | 10.17 | 5193.66 | - | - | - | 5193.66
8.7 | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa. | m | 32.95 | - | - | - | 32.95 | 83.62 | 2755.28 | - | - | - | 2755.28
8.8 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. | m² | 630.51 | - | - | - | 630.51 | 17.18 | 10832.1 | - | - | - | 10832.1
TETO
8.9 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. | m² | 229.95 | - | 185.81 | 185.81 | 44.14 | 4.19 | 963.49 | - | 778.5439 | 778.54 | 184.95
8.10 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. | m² | 229.95 | - | 100.3 | 100.3 | 129.65 | 22.49 | 5171.58 | - | 2255.747 | 2255.75 | 2915.83
8.11 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. | m² | 236.63 | - | - | - | 236.63 | 17.29 | 4091.33 | - | - | - | 4091.33
8.12 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos. | m² | 236.63 | - | - | - | 236.63 | 8.95 | 2117.84 | - | - | - | 2117.84
8.13 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. | m² | 6.68 | - | - | - | 6.68 | 23.26 | 155.38 | - | - | - | 155.38
MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
8.14 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 174.56 | - | - | - | 174.56 | 4.16 | 726.17 | - | - | - | 726.17
8.15 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. | m² | 174.56 | - | - | - | 174.56 | 23.11 | 4034.08 | - | - | - | 4034.08
8.16 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. | m² | 174.56 | - | - | - | 174.56 | 14.65 | 2557.3 | - | - | - | 2557.3
9.0 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 50665.05 | - | 831.94 | 831.94 | 49833.11
MADEIRA
9.1 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação. | Und | 6 | - | - | - | 6 | 366.07 | 2196.42 | - | - | - | 2196.42
9.2 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação. | Und | 12 | - | 2 | 2 | 10 | 350.51 | 4206.12 | - | 701.02 | 701.02 | 3505.1
9.3 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 1000x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | Und | 1 | - | - | - | 1 | 385.86 | 385.86 | - | - | - | 385.86
9.4 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. | Und | 22 | - | 2 | 2 | 20 | 65.46 | 1440.12 | - | 130.92 | 130.92 | 1309.2
9.5 | Porta madeira correr, folha média (NBR 15930), e=35 mm, 0,9m x 2,10m. | Und | 2 | - | - | - | 2 | 767.95 | 1535.9 | - | - | - | 1535.9
9.6 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 1200x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação | Und | 1 | - | - | - | 1 | 437.57 | 437.57 | - | - | - | 437.57
9.7 | Pintura esmalte para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | m² | 122.85 | - | - | - | 122.85 | 18.8 | 2309.58 | - | - | - | 2309.58
ALUMÍNIO
9.8 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 28.36 | - | - | - | 28.36 | 566.12 | 16055.16 | - | - | - | 16055.16
9.9 | Janela veneziana alumínio – fixo. | m² | 1.6 | - | - | - | 1.6 | 504.2 | 806.72 | - | - | - | 806.72
9.10 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. | m² | 12.73 | - | - | - | 12.73 | 699.8 | 8908.45 | - | - | - | 8908.45
9.11 | Portao de ferro com vara 1/2", com requadro | m² | 1.8 | - | - | - | 1.8 | 590.86 | 1063.55 | - | - | - | 1063.55
9.12 | Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demão, espessura de 25 micra. | m² | 3.6 | - | - | - | 3.6 | 9.53 | 34.31 | - | - | - | 34.31
9.13 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | m² | 3.6 | - | - | - | 3.6 | 20.57 | 74.05 | - | - | - | 74.05
VIDRO
9.14 | Porta de vidro temperado, 0,9 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | Und | 2 | - | - | - | 2 | 1833.76 | 3667.52 | - | - | - | 3667.52
9.15 | Porta de vidro temperado, 0,8 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | m² | 2 | - | - | - | 2 | 1833.76 | 3667.52 | - | - | - | 3667.52
9.16 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação | m² | 11.16 | - | - | - | 11.16 | 347.33 | 3876.2 | - | - | - | 3876.2
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 24596.48 | - | - | - | 24596.48
10.1 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | Und | 68 | - | - | - | 68 | 106.86 | 7266.48 | - | - | - | 7266.48
10.2 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | Und | 10 | - | - | - | 10 | 108.39 | 1083.9 | - | - | - | 1083.9
10.3 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 32 | - | - | - | 32 | 88.75 | 2840 | - | - | - | 2840
10.4 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 11 | - | - | - | 11 | 119.79 | 1317.69 | - | - | - | 1317.69
10.5 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (3 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 2 | - | - | - | 2 | 112.77 | 225.54 | - | - | - | 225.54
10.6 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalação | Und | 37 | - | - | - | 37 | 74.78 | 2766.86 | - | - | - | 2766.86
10.7 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20W, completa, fornecimento e instalação | Und | 8 | - | - | - | 8 | 56.55 | 452.4 | - | - | - | 452.4
10.8 | Arandela tipo tartaruga para área externa em alumínio, com grade, inclusive lâmpada | Und | 17 | - | - | - | 17 | 95.77 | 1628.09 | - | - | - | 1628.09
10.9 | Luminária de emergência com 31 leds c/ autonomia de 1 hora | Und | 3 | - | - | - | 3 | 42.31 | 126.93 | - | - | - | 126.93
10.10 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metálico 150W | Und | 2 | - | - | - | 2 | 215.22 | 430.44 | - | - | - | 430.44
10.11 | Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | Und | 2 | - | - | - | 2 | 28.57 | 57.14 | - | - | - | 57.14
10.12 | Entrada de energia aérea trifásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | CJ | 1 | - | - | - | 1 | 993.29 | 993.29 | - | - | - | 993.29
10.13 | Caixa de passagem 30x30x40 fundo brita c/ tampa | Und | 3 | - | - | - | 3 | 133.47 | 400.41 | - | - | - | 400.41
10.14 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | Und | 1 | - | - | - | 1 | 437.34 | 437.34 | - | - | - | 437.34
10.15 | Para-raio tp válvula 15KV/5KA - fornecimento e instalação | Und | 3 | - | - | - | 3 | 353.02 | 1059.06 | - | - | - | 1059.06
10.16 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V, fornecimento e instalação | Und | 2 | - | - | - | 2 | 84.96 | 169.92 | - | - | - | 169.92
10.17 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10A a 30A 240V, fornecimento e instalação | Und | 17 | - | - | - | 17 | 13.29 | 225.93 | - | - | - | 225.93
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
10.18 | Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | pt | 15 | - | - | - | 15 | 135.05 | 2025.75 | - | - | - | 2025.75
10.19 | Ponto de telefone, com eletroduto de PVC rígido embutido ø 3/4", inclusive fio | pt | 7 | - | - | - | 7 | 134.8 | 943.6 | - | - | - | 943.6
10.20 | Caixa telefônica (400x400x120mm) de embutir | Und | 1 | - | - | - | 1 | 145.71 | 145.71 | - | - | - | 145.71
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 39351.34 | 6530.06 | 7682.95 | 14213.01 | 25138.33
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
11.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | Und | 5 | - | - | - | 5 | 167.67 | 838.35 | - | - | - | 838.35
11.2 | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação | Und | 5 | - | - | - | 5 | 76.72 | 383.6 | - | - | - | 383.6
11.3 | Porta toalha plástico para papel toalha em folha | Und | 8 | - | - | - | 8 | 71.15 | 569.2 | - | - | - | 569.2
11.4 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação | Und | 12 | - | - | - | 12 | 94.49 | 1133.88 | - | - | - | 1133.88
11.5 | Tanque de louça branca com coluna, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação | Und | 1 | - | - | - | 1 | 549.74 | 549.74 | - | - | - | 549.74
11.6 | Bancada em aço inox, dimensões *1,20 x 0,60*m, com 01 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 1 | - | - | - | 1 | 223.6 | 223.6 | - | - | - | 223.6
11.7 | Bancada em aço inox, dimensões *1,60 x 0,60*m, com 01 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 4 | - | - | - | 4 | 254.64 | 1018.56 | - | - | - | 1018.56
11.8 | Bancada em aço inox, dimensões *2,70 x 0,60*m, com 02 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 1 | - | - | - | 1 | 515.51 | 515.51 | - | - | - | 515.51
11.9 | Bancada/tampo aço inox, largura 60 cm, com rodabanca | m | 2.7 | - | - | - | 2.7 | 254.64 | 687.53 | - | - | - | 687.53
11.10 | Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, l=70 x 70 cm | Und | 11 | - | - | - | 11 | 477.64 | 5254.04 | - | - | - | 5254.04
11.11 | Expurgo em inox | Und | 1 | - | - | - | 1 | 1144.9 | 1144.9 | - | - | - | 1144.9
11.12 | Lavatório em inox para escovação, inclusive válvulas e sifões, conf.projeto | Und | 1 | - | - | - | 1 | 1722.59 | 1722.59 | - | - | - | 1722.59
11.13 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | Und | 12 | - | - | - | 12 | 44.65 | 535.8 | - | - | - | 535.8
11.14 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação | Und | 4 | - | - | - | 4 | 34.27 | 137.08 | - | - | - | 137.08
11.15 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. | Und | 10 | - | - | - | 10 | 85.39 | 853.9 | - | - | - | 853.9
11.16 | Chuveiro elétrico comum tipo ducha | Und | 2 | - | - | - | 2 | 71.72 | 143.44 | - | - | - | 143.44
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
11.17 | Caixa d´água em polietileno, 3000 litros, com acessórios | Und | 1 | - | - | - | 1 | 1870.18 | 1870.18 | - | - | - | 1870.18
11.18 | Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água. | Und | 1 | - | - | - | 1 | 28.54 | 28.54 | - | - | - | 28.54
11.19 | Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação | Und | 1 | - | - | - | 1 | 23.39 | 23.39 | - | - | - | 23.39
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
11.20 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | Und | 2 | - | 2 | 2 | - | 67.72 | 135.44 | - | 135.44 | 135.44 | -
11.21 | Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado | Und | 6 | - | - | - | 6 | 224.47 | 1346.82 | - | - | - | 1346.82
11.22 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | Und | 16 | 16 | - | 16 | - | 71.3 | 1140.8 | 1140.8 | - | 1140.8 | -
11.23 | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 5.000l | Und | 2 | - | - | - | 2 | 1886.1 | 3772.2 | - | - | - | 3772.2
11.24 | Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água | Und | 1 | - | - | - | 1 | 28.54 | 28.54 | - | - | - | 28.54
11.25 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação | Und | 1 | - | - | - | 1 | 13.59 | 13.59 | - | - | - | 13.59
11.26 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água | Und | 2 | - | 2 | 2 | - | 31.96 | 63.92 | - | 63.92 | 63.92 | -
11.27 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | Und | 9 | - | - | - | 9 | 19.1 | 171.9 | - | - | - | 171.9
PONTOS DE HIDRÁULICA
11.28 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria | pt | 33 | 27 | 1 | 28 | 5 | 90.7 | 2993.1 | 2448.9 | 90.7 | 2539.6 | 453.5
11.29 | Ponto de água fria embutido, c/material PVC rígido soldável ø 50mm | Und | 6 | - | 6 | 6 | - | 143.42 | 860.52 | - | 860.52 | 860.52 | -
11.30 | Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | Und | 33 | 33 | - | 33 | - | 81.1 | 2676.3 | 2676.3 | - | 2676.3 | -
11.31 | (Composição representativa) do serviço de instalações de Tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm (instalação Ramal descarga, ramal de esgoto Sanitário, prumada esgoto Sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), inclusive conexões e cortes, fixações, p/ prédios | m | 6 | 6 | - | 6 | - | 44.01 | 264.06 | 264.06 | - | 264.06 | -
REDE EXTERNA
11.32 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo c - escavação e confecção - águas pluviais e esgoto | Und | 15 | - | 10 | 10 | 5 | 128.19 | 1922.85 | - | 1281.9 | 1281.9 | 640.95
11.33 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 30.4 | - | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 28.05 | 852.72 | - | 852.72 | 852.72 | -
11.34 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 152.5 | - | 122.5 | 122.5 | 152.5 | 35.9 | 5474.75 | - | 4397.75 | 4397.75 | 1077
12.0 | REDE AR COMPRIMIDO | [7 empty] | 544.5 | - | - | - | 544.5
12.1 | Tubo em cobre rígido, DN 15 classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação | m | 30 | - | - | - | 30 | 18.15 | 544.5 | - | - | - | 544.5
13.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | 3015.99 | - | - | - | 3015.99
13.1 | Placa de Identificação em aço esmaltada | Und | 31 | - | - | - | 31 | 97.29 | 3015.99 | - | - | - | 3015.99
14.0 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | 5209.72 | - | - | - | 5209.72
14.1 | Banco de concreto pre-moldado curvo | Und | 1 | - | - | - | 1 | 2385.58 | 2385.58 | - | - | - | 2385.58
14.2 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 131.61 | - | - | - | 131.61 | 14.49 | 1907.03 | - | - | - | 1907.03
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 309.25 | - | - | - | 309.25 | 2.03 | 627.78 | - | - | - | 627.78
14.4 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m³ | m³ | 39.58 | - | - | - | 39.58 | 3.75 | 148.43 | - | - | - | 148.43
14.5 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com revestimento primário, dmt 800 a 1.000 m | m³ | 39.58 | - | - | - | 39.58 | 3.56 | 140.9 | - | - | - | 140.9
TOTAL GERAL | [8 empty] | 375539.6 | 138215.21 | 37883.7964 | 176099.0055 | 199440.5945
Representante da Empresa Contratada |  |  |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [5 empty] | Lúcio Flávio Araújo Costa
[5 empty] | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal Itabaiana - PB

## Table 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA BOLETIM DE MEDIÇÃO | [6 empty] | BM04 |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
37883.8
Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura |  | Ordem de Serviço: |  | 002/2018 | 2018-10-29
Medição: | BM04 | Tomada de Preço |  | TP 003/2018 |  |  |  |  | Prazo da Obra: | 653 dias
Obra: | CONSTRUÇÃO DA UBS DE JUCURY | [7 empty] | Prazo decorrido: 401 dias | 444 dias
Serviço Medido: Alvenaria e Revestimento | [11 empty] | 375539.6
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições |  | :
Firma: | SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |  |  | Período: | 2019-12-04 | 2020-01-16 |  |  | Saldo do Contrato :
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANTIDADES |  |  |  |  | Preço Unitário | VALORES (R$)
|  |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO
4.4 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 1226 | 1226 | - | 1226 | - | 8.11 | 9942.86 | 9942.86 | - | 9942.86 | -
4.5 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 482.6 | 482.6 | - | 482.6 | - | 7.94 | 3831.84 | 3831.84 | - | 3831.84 | -
4.6 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 20.01 | 20.01 | - | 20.01 | - | 379.07 | 7586.14 | 7586.14 | - | 7586.14 | -
4.7 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 250.08 | 250.08 | - | 250.08 | - | 60.45 | 15117.63 | 15117.63 | - | 15117.63 | -
4.8 | Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc FCK=20mpa, 4cm, inter- eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa. | m² | 22.31 | - | 22.31 | 22.31 | - | 65.67 | 1465.06 | - | 1465.06 | 1465.06 | -
4.9 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 15.45 | 15.45 | - | 15.45 | - | 20.65 | 319.04 | 319.04 | - | 319.04 | -
4.10 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 28 | 28 | - | 28 | - | 26.41 | 739.48 | 739.48 | - | 739.48 | -
4.11 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão | m | 28.42 | 28.42 | - | 28.42 | - | 15.84 | 450.17 | 450.17 | - | 450.17 | -
4.12 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão | m | 3.61 | 3.61 | - | 3.61 | - | 25.98 | 93.79 | 93.79 | - | 93.79 | -
4.13 | Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento | m | 4.25 | 4.25 | - | 4.25 | - | 20.34 | 86.45 | 86.45 | - | 86.45 | -
4.14 | Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento | m | 41.2 | 41.2 | - | 41.2 | - | 24.15 | 994.98 | 994.98 | - | 994.98 | -
4.15 | Concreto armado fck=30MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.96 | 0.96 | - | 0.96 | - | 1152.23 | 1106.14 | 1106.14 | - | 1106.14 | -
4.16 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. | m | 77.68 | 77.68 | - | 77.68 | - | 22.31 | 1733.04 | 1733.04 | - | 1733.04 | -
4.17 | Armação aço CA-50 p/1,0m³ de concreto | und | 0.56 | 0.56 | - | 0.56 | - | 492.92 | 277.27 | 277.27 | - | 277.27 | -
5.0 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | [7 empty] | 36967.17 | 35206.26 | 1760.92 | 36967.17 | -
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 703.87 | 670.34 | 33.53 | 703.87 | - | 52.52 | 36967.17 | 35206.26 | 1760.92 | 36967.17 | -
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 3940.43 | 337.57 | - | 337.57 | 3602.86
6.1 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 434.98 | 38.36 | - | 38.36 | 396.62 | 8.8 | 3827.81 | 337.57 | - | 337.57 | 3490.24
6.2 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm | m² | 1.6 | - | - | - | 1.6 | 70.39 | 112.62 | - | - | - | 112.62

## Table 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA BOLETIM DE MEDIÇÃO | [6 empty] | BM04 |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
37883.8
Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura |  | Ordem de Serviço: |  | 002/2018 | 2018-10-29
Medição: | BM04 | Tomada de Preço |  | TP 003/2018 |  |  |  |  | Prazo da Obra: | 653 dias
Obra: | CONSTRUÇÃO DA UBS DE JUCURY | [7 empty] | Prazo decorrido: 401 dias | 444 dias
Serviço Medido: Alvenaria e Revestimento | [8 empty] | Valor do Contrato:
Valor Acumulado das Medições:
Firma: | SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |  |  | Período: | 2019-12-04 | 2020-01-16 |  |  | Saldo do Contrato :
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANTIDADES |  |  |  |  | Preço Unitário | VALORES (R$)
|  |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO
7.0 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 25759.11 | - | 7425.0526 | 7425.0526 | 18334.0574
7.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | 236.63 | - | 170.25 | 170.25 | 66.38 | 25.38 | 6005.67 | - | 4320.945 | 4320.945 | 1684.725
7.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | m² | 141.8 | - | - | - | 141.8 | 35.42 | 5022.56 | - | - | - | 5022.56
7.3 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35x 25 cm, espessura 6 cm. | m² | 25.35 | - | - | - | 25.35 | 55.79 | 1414.28 | - | - | - | 1414.28
7.4 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura. | m | 29.05 | - | - | - | 29.05 | 23.88 | 693.71 | - | - | - | 693.71
7.5 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm altura. | m | 25.03 | - | - | - | 25.03 | 42.37 | 1060.52 | - | - | - | 1060.52
7.6 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m² | m² | 236.63 | - | 71.36 | 71.36 | 165.27 | 38.04 | 9001.41 | - | 2714.5344 | 2714.5344 | 6286.8756
7.7 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 45x45cm | m | 179.48 | - | 71.09 | 71.09 | 108.39 | 5.48 | 983.56 | - | 389.5732 | 389.5732 | 593.9868
7.8 | Soleira / tabeira em marmore branco comum, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante | m | 23.3 | - | - | - | 23.3 | 31.08 | 724.16 | - | - | - | 724.16
7.9 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 11.41 | - | - | - | 11.41 | 74.78 | 853.24 | - | - | - | 853.24
8.0 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 71931.61 | 10075.87 | 7300.4943 | 17376.3634 | 54555.2466
PAREDE
8.1 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l | m² | 1766.06 | 786.77 | 621.83 | 1408.6 | 357.46 | 2.54 | 4485.79 | 1998.4 | 1579.4482 | 3577.8482 | 907.9418
8.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 605.14 | 319.39 | 96.26 | 415.65 | 189.49 | 19.68 | 11909.24 | 6285.6 | 1894.3968 | 8179.9968 | 3729.2432
8.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m² | m² | 209.41 | 108.73 | 48.08 | 156.81 | 52.6 | 16.48 | 3451.03 | 1791.87 | 792.3584 | 2584.2284 | 866.8016
8.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. | m² | 209.41 | - | - | - | 209.41 | 41.02 | 8589.88 | - | - | - | 8589.88
8.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 510.68 | - | - | - | 510.68 | 9.59 | 4897.46 | - | - | - | 4897.46
8.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 510.68 | - | - | - | 510.68 | 10.17 | 5193.66 | - | - | - | 5193.66
8.7 | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa. | m | 32.95 | - | - | - | 32.95 | 83.62 | 2755.28 | - | - | - | 2755.28
8.8 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. | m² | 630.51 | - | - | - | 630.51 | 17.18 | 10832.1 | - | - | - | 10832.1
TETO
8.9 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. | m² | 229.95 | - | 185.81 | 185.81 | 44.14 | 4.19 | 963.49 | - | 778.5439 | 778.54 | 184.95
8.10 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. | m² | 229.95 | - | 100.3 | 100.3 | 129.65 | 22.49 | 5171.58 | - | 2255.747 | 2255.75 | 2915.83
8.11 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. | m² | 236.63 | - | - | - | 236.63 | 17.29 | 4091.33 | - | - | - | 4091.33
8.12 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos. | m² | 236.63 | - | - | - | 236.63 | 8.95 | 2117.84 | - | - | - | 2117.84
8.13 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. | m² | 6.68 | - | - | - | 6.68 | 23.26 | 155.38 | - | - | - | 155.38
MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
8.14 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 174.56 | - | - | - | 174.56 | 4.16 | 726.17 | - | - | - | 726.17
8.15 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. | m² | 174.56 | - | - | - | 174.56 | 23.11 | 4034.08 | - | - | - | 4034.08
8.16 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. | m² | 174.56 | - | - | - | 174.56 | 14.65 | 2557.3 | - | - | - | 2557.3
9.0 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 50665.05 | - | 831.94 | - | 49833.11
MADEIRA
9.1 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação. | Und | 6 | - | - | - | 6 | 366.07 | 2196.42 | - | - | - | 2196.42
9.2 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação. | Und | 12 | - | 2 | 2 | 10 | 350.51 | 4206.12 | - | 701.02 | 701.02 | 3505.1
9.3 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 1000x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | Und | 1 | - | - | - | 1 | 385.86 | 385.86 | - | - | - | 385.86
9.4 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. | Und | 22 | - | 2 | 2 | 20 | 65.46 | 1440.12 | - | 130.92 | 130.92 | 1309.2
9.5 | Porta madeira correr, folha média (NBR 15930), e=35 mm, 0,9m x 2,10m. | Und | 2 | - | - | - | 2 | 767.95 | 1535.9 | - | - | - | 1535.9
9.6 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 1200x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação | Und | 1 | - | - | - | 1 | 437.57 | 437.57 | - | - | - | 437.57
9.7 | Pintura esmalte para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | m² | 122.85 | - | - | - | 122.85 | 18.8 | 2309.58 | - | - | - | 2309.58
ALUMÍNIO
9.8 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 28.36 | - | - | - | 28.36 | 566.12 | 16055.16 | - | - | - | 16055.16
9.9 | Janela veneziana alumínio – fixo. | m² | 1.6 | - | - | - | 1.6 | 504.2 | 806.72 | - | - | - | 806.72
9.10 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. | m² | 12.73 | - | - | - | 12.73 | 699.8 | 8908.45 | - | - | - | 8908.45
9.11 | Portao de ferro com vara 1/2", com requadro | m² | 1.8 | - | - | - | 1.8 | 590.86 | 1063.55 | - | - | - | 1063.55
9.12 | Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demão, espessura de 25 micra. | m² | 3.6 | - | - | - | 3.6 | 9.53 | 34.31 | - | - | - | 34.31
9.13 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | m² | 3.6 | - | - | - | 3.6 | 20.57 | 74.05 | - | - | - | 74.05
VIDRO
9.14 | Porta de vidro temperado, 0,9 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | Und | 2 | - | - | - | 2 | 1833.76 | 3667.52 | - | - | - | 3667.52
9.15 | Porta de vidro temperado, 0,8 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | m² | 2 | - | - | - | 2 | 1833.76 | 3667.52 | - | - | - | 3667.52
9.16 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação | m² | 11.16 | - | - | - | 11.16 | 347.33 | 3876.2 | - | - | - | 3876.2

## Table 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA BOLETIM DE MEDIÇÃO | [6 empty] | BM04 |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
37883.8
Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura |  | Ordem de Serviço: |  | 002/2018 | 2018-10-29
Medição: | BM04 | Tomada de Preço |  | TP 003/2018 |  |  |  |  | Prazo da Obra: | 653 dias
Obra: | CONSTRUÇÃO DA UBS DE JUCURY | [7 empty] | Prazo decorrido: | 444 dias
Serviço Medido: Alvenaria e Revestimento | [8 empty] | Valor do Contrato:
Valor Acumulado das Medições :
Firma: | SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |  |  | Período: | 2019-12-04 | 2020-01-16 |  |  | Saldo do Contrato :
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANTIDADES |  |  |  |  | Preço Unitário | VALORES (R$)
|  |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 24596.48 | - | - | - | 24596.48
10.1 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | Und | 68 | - | - | - | 68 | 106.86 | 7266.48 | - | - | - | 7266.48
10.2 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | Und | 10 | - | - | - | 10 | 108.39 | 1083.9 | - | - | - | 1083.9
10.3 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 32 | - | - | - | 32 | 88.75 | 2840 | - | - | - | 2840
10.4 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 11 | - | - | - | 11 | 119.79 | 1317.69 | - | - | - | 1317.69
10.5 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (3 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 2 | - | - | - | 2 | 112.77 | 225.54 | - | - | - | 225.54
10.6 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalação | Und | 37 | - | - | - | 37 | 74.78 | 2766.86 | - | - | - | 2766.86
10.7 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20W, completa, fornecimento e instalação | Und | 8 | - | - | - | 8 | 56.55 | 452.4 | - | - | - | 452.4
10.8 | Arandela tipo tartaruga para área externa em alumínio, com grade, inclusive lâmpada | Und | 17 | - | - | - | 17 | 95.77 | 1628.09 | - | - | - | 1628.09
10.9 | Luminária de emergência com 31 leds c/ autonomia de 1 hora | Und | 3 | - | - | - | 3 | 42.31 | 126.93 | - | - | - | 126.93
10.10 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metálico 150W | Und | 2 | - | - | - | 2 | 215.22 | 430.44 | - | - | - | 430.44
10.11 | Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | Und | 2 | - | - | - | 2 | 28.57 | 57.14 | - | - | - | 57.14
10.12 | Entrada de energia aérea trifásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | CJ | 1 | - | - | - | 1 | 993.29 | 993.29 | - | - | - | 993.29
10.13 | Caixa de passagem 30x30x40 fundo brita c/ tampa | Und | 3 | - | - | - | 3 | 133.47 | 400.41 | - | - | - | 400.41
10.14 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | Und | 1 | - | - | - | 1 | 437.34 | 437.34 | - | - | - | 437.34
10.15 | Para-raio tp válvula 15KV/5KA - fornecimento e instalação | Und | 3 | - | - | - | 3 | 353.02 | 1059.06 | - | - | - | 1059.06
10.16 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V, fornecimento e instalação | Und | 2 | - | - | - | 2 | 84.96 | 169.92 | - | - | - | 169.92
10.17 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10A a 30A 240V, fornecimento e instalação | Und | 17 | - | - | - | 17 | 13.29 | 225.93 | - | - | - | 225.93
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
10.18 | Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | pt | 15 | - | - | - | 15 | 135.05 | 2025.75 | - | - | - | 2025.75
10.19 | Ponto de telefone, com eletroduto de PVC rígido embutido ø 3/4", inclusive fio | pt | 7 | - | - | - | 7 | 134.8 | 943.6 | - | - | - | 943.6
10.20 | Caixa telefônica (400x400x120mm) de embutir | Und | 1 | - | - | - | 1 | 145.71 | 145.71 | - | - | - | 145.71
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 39351.34 | - | 10623.31 | 14213.01 | 25138.33
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
11.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | Und | 5 | - | - | - | 5 | 167.67 | 838.35 | - | - | - | 838.35
11.2 | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação | Und | 5 | - | - | - | 5 | 76.72 | 383.6 | - | - | - | 383.6
11.3 | Porta toalha plástico para papel toalha em folha | Und | 8 | - | - | - | 8 | 71.15 | 569.2 | - | - | - | 569.2
11.4 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação | Und | 12 | - | - | - | 12 | 94.49 | 1133.88 | - | - | - | 1133.88
11.5 | Tanque de louça branca com coluna, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação | Und | 1 | - | - | - | 1 | 549.74 | 549.74 | - | - | - | 549.74
11.6 | Bancada em aço inox, dimensões *1,20 x 0,60*m, com 01 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 1 | - | - | - | 1 | 223.6 | 223.6 | - | - | - | 223.6
11.7 | Bancada em aço inox, dimensões *1,60 x 0,60*m, com 01 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 4 | - | - | - | 4 | 254.64 | 1018.56 | - | - | - | 1018.56
11.8 | Bancada em aço inox, dimensões *2,70 x 0,60*m, com 02 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 1 | - | - | - | 1 | 515.51 | 515.51 | - | - | - | 515.51
11.9 | Bancada/tampo aço inox, largura 60 cm, com rodabanca | m | 2.7 | - | - | - | 2.7 | 254.64 | 687.53 | - | - | - | 687.53
11.10 | Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, l=70 x 70 cm | Und | 11 | - | - | - | 11 | 477.64 | 5254.04 | - | - | - | 5254.04
11.11 | Expurgo em inox | Und | 1 | - | - | - | 1 | 1144.9 | 1144.9 | - | - | - | 1144.9
11.12 | Lavatório em inox para escovação, inclusive válvulas e sifões, conf.projeto | Und | 1 | - | - | - | 1 | 1722.59 | 1722.59 | - | - | - | 1722.59
11.13 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | Und | 12 | - | - | - | 12 | 44.65 | 535.8 | - | - | - | 535.8
11.14 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação | Und | 4 | - | - | - | 4 | 34.27 | 137.08 | - | - | - | 137.08
11.15 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. | Und | 10 | - | - | - | 10 | 85.39 | 853.9 | - | - | - | 853.9
11.16 | Chuveiro elétrico comum tipo ducha | Und | 2 | - | - | - | 2 | 71.72 | 143.44 | - | - | - | 143.44
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
11.17 | Caixa d´água em polietileno, 3000 litros, com acessórios | Und | 1 | - | - | - | 1 | 1870.18 | 1870.18 | - | - | - | 1870.18
11.18 | Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água. | Und | 1 | - | - | - | 1 | 28.54 | 28.54 | - | - | - | 28.54
11.19 | Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação | Und | 1 | - | - | - | 1 | 23.39 | 23.39 | - | - | - | 23.39
METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
11.20 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | Und | 2 | - | 2 | 2 | - | 67.72 | 135.44 | - | 135.44 | 135.44 | -
11.21 | Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado | Und | 6 | - | - | - | 6 | 224.47 | 1346.82 | - | - | - | 1346.82
11.22 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | Und | 16 | 16 | - | 16 | - | 71.3 | 1140.8 | 1140.8 | - | 1140.8 | -
11.23 | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 5.000l | Und | 2 | - | - | - | 2 | 1886.1 | 3772.2 | - | - | - | 3772.2
11.24 | Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água | Und | 1 | - | - | - | 1 | 28.54 | 28.54 | - | - | - | 28.54
11.25 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação | Und | 1 | - | - | - | 1 | 13.59 | 13.59 | - | - | - | 13.59
11.26 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água | Und | 2 | - | 2 | 2 | - | 31.96 | 63.92 | - | 63.92 | 63.92 | -
11.27 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | Und | 9 | - | - | - | 9 | 19.1 | 171.9 | - | - | - | 171.9
PONTOS DE HIDRÁULICA
11.28 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria | pt | 33 | 27 | 1 | 28 | 5 | 90.7 | 2993.1 | 2448.9 | 90.7 | 2539.6 | 453.5
11.29 | Ponto de água fria embutido, c/material PVC rígido soldável ø 50mm | Und | 6 | - | 6 | 6 | - | 143.42 | 860.52 | - | 860.52 | 860.52 | -
11.30 | Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | Und | 33 | 33 | - | 33 | - | 81.1 | 2676.3 | - | 2676.3 | 2676.3 | -
11.31 | (Composição representativa) do serviço de instalações de Tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm (instalação Ramal descarga, ramal de esgoto Sanitário, prumada esgoto Sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), inclusive conexões e cortes, fixações, p/ prédios | m | 6 | 6 | - | 6 | - | 44.01 | 264.06 | - | 264.06 | 264.06 | -
REDE EXTERNA
11.32 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo c - escavação e confecção - águas pluviais e esgoto | Und | 15 | - | 10 | 10 | 5 | 128.19 | 1922.85 | - | 1281.9 | 1281.9 | 640.95
11.33 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 30.4 | - | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 28.05 | 852.72 | - | 852.72 | 852.72 | -
11.34 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 152.5 | - | 122.5 | 122.5 | 152.5 | 35.9 | 5474.75 | - | 4397.75 | 4397.75 | 1077
12.0 | REDE AR COMPRIMIDO | [7 empty] | 544.5 | - | - | - | 544.5
12.1 | Tubo em cobre rígido, DN 15 classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação | m | 30 | - | - | - | 30 | 18.15 | 544.5 | - | - | - | 544.5
13.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | 3015.99 | - | - | - | 3015.99
13.1 | Placa de Identificação em aço esmaltada | Und | 31 | - | - | - | 31 | 97.29 | 3015.99 | - | - | - | 3015.99
14.0 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | 5209.72 | - | - | - | 5209.72
14.1 | Banco de concreto pre-moldado curvo | Und | 1 | - | - | - | 1 | 2385.58 | 2385.58 | - | - | - | 2385.58
14.2 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 131.61 | - | - | - | 131.61 | 14.49 | 1907.03 | - | - | - | 1907.03
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 309.25 | - | - | - | 309.25 | 2.03 | 627.78 | - | - | - | 627.78
14.4 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m³ | m³ | 39.58 | - | - | - | 39.58 | 3.75 | 148.43 | - | - | - | 148.43
14.5 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com revestimento primário, dmt 800 a 1.000 m | m³ | 39.58 | - | - | - | 39.58 | 3.56 | 140.9 | - | - | - | 140.9
TOTAL GERAL | [8 empty] | 375539.6 | 86698.84 | 51516.37 | 138215.21 | 237324.41
Representante da Empresa Contratada |  |  |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [5 empty] | Lúcio Flávio Araújo Costa
[5 empty] | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal Itabaiana - PB