## BM 09
|  | BM10 | [5 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO (R$) | [8 empty] | 210 | 2023-09-01 | 318 | 2023-12-18
[8 empty] | 171396.62 | [6 empty] | 2023-02-03 |  | 329 | 2023-12-29
Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano |  | Ordem de Serviço: |  | 0005/2023 |  |  | 2023-02-03 | [7 empty] | 2023-07-14 | 161 | -509 | 2024-06-26
Medição: | BM10 | Tomada de Preço: |  | TP 009/2022 |  |  |  |  | Prazo da Obra: |  |  | 869 | dias |  | 2023-08-17 | 195 | 689 | 2024-12-23
Obra: | CONSTRUÇÃO DE CRECHE 1° INFÂNCIA TIPO B | Contrato: |  | 0049/2023 |  |  |  |  | Prazo decorrido: |  |  | 844 | dias |  | 2024-04-30 | 452 | 869 | 2025-06-21
Serviço Medido: SERVIÇOS PREMILINARES, ESQUADRIAS, PAVIMENTAÇÃO, DIVERSOS. | [8 empty] | Valor do contrato: |  |  | 1109438.23 |  |  | 2024-07-29 | 542
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  | 962182.01 |  |  | 2024-10-24 | 629
Firma: | PLANFORTE CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Período: | 2025-02-22 | 2025-05-27 |  |  |  |  | Saldo do Contrato: |  |  | 147256.22 |  |  | 2024-12-05 | 671
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALDO |  | FINANCEIRO |  | SALDO |  | 2025-02-21 | 749
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. |  | No período | Total |  | Contratado | No período | Total |  |  | 2025-05-27 | 844
94%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 314.34 | 8 | 8 | 435.99 |  | 8 | 0 | 2514.72 | 0 | 2514.72 | 0
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 56.26 | 120 | 120 |  |  | 120 | 0 | 6751.2 | 0 | 6751.2 | 0
| BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 579.4 | 25 |  |  | 25 | 25 | 0 | 14485 | 14485 | 14485 | 0
| Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 2680.07 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 2680.07 | 2680.07 | 2680.07 | 0
| EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 5516.91 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 5516.91 | 5516.91 | 5516.91 | 0
| TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 5039.6 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 5039.6 | 5039.6 | 5039.6 | 0
| EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 972.01 | 6 |  |  | 6 | 6 | 0 | 5832.06 | 5832.06 | 5832.06 | 0
| LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 0.35 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 6.85 | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 | 685 | 685 | 685 | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.86 | 600 |  |  | 600 | 600 | 0 | 1116 | 1116 | 1116 | 0
[10 empty] | 44970.56 | 35704.64 | 44970.56
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 0
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 71.1299 | 79.69 | 79.69 | 1664.68 | 0 | 79.69 | 0 | 5668.34 | 0 | 5668.34 | 0
2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL) | m² | 5.24 | 142.83 | 142.83 |  |  | 142.83 | 0 | 748.42 | 0 | 748.42 | 0
2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 28.56 | 52.15 | 52.15 |  | 0 | 52.15 | 0 | 1489.4 | 0 | 1489.4 | 0
[10 empty] | 7906.16 | 0 | 7906.16
3 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [11 empty] | 418.37
3.1 | SAPATAS ISOLADAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 38210.44 | 0 | 38210.44
3.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 144.5 | 104.75 | 104.75 |  |  | 104.75 | 0 | 15136.37 | 0 | 15136.37 | 0
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 28.44 | 60.15 | 60.15 | 16.33 |  | 60.15 | 0 | 1710.66 | 0 | 1710.66 | 0
3.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 22.36 | 69.4 | 69.4 |  |  | 69.4 | 0 | 1551.78 | 0 | 1551.78 | 0
3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 18.75 | 217.8 | 217.8 |  |  | 217.8 | 0 | 4083.75 | 0 | 4083.75 | 0
3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 21.64 | 312.8 | 312.8 |  |  | 312.8 | 0 | 6768.99 | 0 | 6768.99 | 0
3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 15.9599 | 52.1 | 52.1 |  |  | 52.1 | 0 | 831.51 | 0 | 831.51 | 0
3.1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 15.309 | 10.7 | 10.7 |  |  | 10.7 | 0 | 163.81 | 0 | 163.81 | 0
3.1.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 448.029 | 12.6 | 12.6 |  |  | 12.6 | 0 | 5645.17 | 0 | 5645.17 | 0
3.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 184 | 12.6 | 12.6 |  |  | 12.6 | 0 | 2318.4 | 0 | 2318.4 | 0
3.2 | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 40709.58 | 0 | 40291.21
3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 74.99 | 163.78 | 163.78 |  |  | 163.78 | 0 | 12281.86 | 0 | 12281.86 | 0
3.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 17.0399 | 82.69 | 82.69 |  |  | 82.69 | 0 | 1409.03 | 0 | 1409.03 | 0
3.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 22.36 | 202.9 | 202.9 |  |  | 202.9 | 0 | 4536.84 | 0 | 4536.84 | 0
3.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 18.75 | 133.7 | 133.7 |  |  | 133.7 | 0 | 2506.87 | 0 | 2506.87 | 0 |  |  |  | #REF!
3.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 15.9599 | 68.6 | 68.6 |  |  | 68.6 | 0 | 1094.85 | 0 | 1094.85 | 0 | 7.2838 | 29.135 |  | #REF!
3.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 20.72 | 306.9 | 306.9 |  |  | 306.9 | 0 | 6358.96 | 0 | 6358.96 | 0
3.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 448.03 | 9.45 | 9.45 |  |  | 9.45 | 0 | 4233.88 | 0 | 4233.88 | 0
3.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 184 | 9.45 | 9.45 |  |  | 9.45 | 0 | 1738.8 | 0 | 1738.8 | 0
3.2.9 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. | m | 40.189 | 10.41 | 0 |  |  | 0 | 10.41 | 418.37 | 0 | 0 | 418.37
3.2.10 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | m² | 92.67 | 66.15 | 66.15 |  |  | 66.15 | 0 | 6130.12 | 0 | 6130.12 | 0
[10 empty] | 78920.02 | 0 | 78501.65
4 | SUPERESTRUTURA: PILARES E VIGAS | [11 empty] | 0
4.1 | PILARES |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 30319.56 | 0 | 30319.56 | 0
4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 45.99 | 188.98 | 188.98 |  | 0 | 188.98 | 0 | 8691.19 | 0 | 8691.19 | 0 | 2.3622 | 9.449
4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 19.82 | 220.6 | 220.6 | 47.99 | 0 | 220.6 | 0 | 4372.29 | 0 | 4372.29 | 0 | 2.7575 | 11.03
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 17.6 | 465.3 | 465.3 |  | 0 | 465.3 | 0 | 8189.28 | 0 | 8189.28 | 0
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 15.04 | 138.8 | 138.8 | 47.99 | 0 | 138.8 | 0 | 2087.55 | 0 | 2087.55 | 0 | 1.735 | 6.94
4.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 14.5899 | 40.4 | 40.4 |  | 0 | 40.4 | 0 | 589.43 | 0 | 589.43 | 0
4.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 448.03 | 10.11 | 10.11 | 938.58 | 0 | 10.11 | 0 | 4529.58 | 0 | 4529.58 | 0 | 0.12637 | 0.5055
4.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 184 | 10.11 | 10.11 |  | 0 | 10.11 | 0 | 1860.24 | 0 | 1860.24 | 0
4.2 | VIGAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 52132.63 | 0 | 52132.63 | 0
4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGAS, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 129.97 | 204 | 204 | 938.58 |  | 204 | 0 | 26513.88 | 0 | 26513.88 | 0
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 19.82 | 290.8 | 290.8 | 7.5 |  | 290.8 | 0 | 5763.65 | 0 | 5763.65 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 19.76 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 3.95 | 0 | 3.95 | 0
4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 19.25 | 468.4 | 468.4 |  |  | 468.4 | 0 | 9016.7 | 0 | 9016.7 | 0
4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 17.6 | 92.1 | 92.1 |  |  | 92.1 | 0 | 1620.96 | 0 | 1620.96 | 0
4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 15.04 | 107.9 | 107.9 | 47.99 |  | 107.9 | 0 | 1622.81 | 0 | 1622.81 | 0
4.2.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 448.03 | 12.01 | 12.01 |  |  | 12.01 | 0 | 5380.84 | 0 | 5380.84 | 0 | 0.035 | 15.8 | 0.553
4.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 184 | 12.01 | 12.01 |  |  | 12.01 | 0 | 2209.84 | 0 | 2209.84 | 0
4.3 | LAJES |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 122560.4 | 0 | 122560.4 | 0 |  |  | reservatório
4.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 89.03 | 423.51 | 423.51 |  |  | 423.51 | 0 | 37705.09 | 0 | 37705.09 | 0 |  |  | 0.8046
4.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 20.39 | 942 | 942 |  |  | 942 | 0 | 19207.38 | 0 | 19207.38 | 0 |  | 423.51
4.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 20.13 | 1189.2 | 1189.2 |  |  | 1189.2 | 0 | 23938.59 | 0 | 23938.59 | 0 |  | 6.7 | 1.582
4.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 19.49 | 427.7 | 427.7 |  |  | 427.7 | 0 | 8335.87 | 0 | 8335.87 | 0 |  |  | 14.8836
4.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 17.71 | 238.7 | 238.7 |  |  | 238.7 | 0 | 4227.37 | 0 | 4227.37 | 0 |  |  | 18.7894
4.3.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 15.06 | 42.18 | 42.18 |  |  | 42.18 | 0 | 635.23 | 0 | 635.23 | 0
4.3.7 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 448.03 | 45.11 | 45.11 |  |  | 45.11 | 0 | 20210.63 | 0 | 20210.63 | 0
4.3.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 184 | 45.11 | 45.11 |  |  | 45.11 | 0 | 8300.24 | 0 | 8300.24 | 0
4.4 | PILARES PLATIBANA |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 7285.68 | 0 | 7285.68 | 0
4.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 45.99 | 49.63 | 49.63 |  |  | 49.63 | 0 | 2282.48 | 0 | 2282.48 | 0
4.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 19.8199 | 42.9 | 42.9 | 47.99 |  | 42.9 | 0 | 850.27 | 0 | 850.27 | 0
4.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 17.6 | 172.4 | 172.4 |  |  | 172.4 | 0 | 3034.24 | 0 | 3034.24 | 0
4.4.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 448.03 | 1.77 | 1.77 |  |  | 1.77 | 0 | 793.01 | 0 | 793.01 | 0
4.4.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 184 | 1.77 | 1.77 |  |  | 1.77 | 0 | 325.68 | 0 | 325.68 | 0
4.5 | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 6949.85 | 0 | 6949.85 | 0
4.5.1 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 48.8399 | 38.4 | 38.4 |  |  | 38.4 | 0 | 1875.45 | 0 | 1875.45 | 0
4.5.2 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 58.9498 | 18.43 | 18.43 |  |  | 18.43 | 0 | 1086.44 | 0 | 1086.44 | 0
4.5.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 49.83 | 38.4 | 38.4 |  |  | 38.4 | 0 | 1913.47 | 0 | 1913.47 | 0
4.5.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 64.66 | 18.43 | 18.43 |  |  | 18.43 | 0 | 1191.68 | 0 | 1191.68 | 0
4.5.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 36.4799 | 24.2 | 24.2 |  |  | 24.2 | 0 | 882.81 | 0 | 882.81 | 0
[10 empty] | 219248.12 | 0 | 219248.12
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 938.58 | [6 empty] | 4485.74
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 191.12 | 24.76 | 24.76 |  |  | 24.76 | 0 | 4732.13 | 0 | 4732.13 | 0 |  | 643.7865
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 71.29 | 737.15 | 737.15 |  | 0 | 737.15 | 0 | 52551.42 | 0 | 52551.42 | 0
5.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 680.689 | 6.59 |  |  |  | 0 | 6.59 | 4485.74 | 0 | 0 | 4485.74
[10 empty] | 61769.29 | 0 | 57283.55
6 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  |  |  |  | 938.58 | [6 empty] | 24777.79
6.1 | PORTAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 44147.89 | 0 | 19643.89 | 24504
6.1.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 826.08 | 15 | 15 |  |  | 15 | 0 | 12391.2 | 0 | 12391.2 | 0
6.1.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 921.31 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 3685.24 | 0 | 3685.24 | 0
6.1.3 | Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens | und | 1189.15 | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 | 3567.45 | 0 | 3567.45 | 0
6.1.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | und | 162.15 | 18 |  |  | 0 | 0 | 18 | 2918.7 | 0 | 0 | 2918.7
6.1.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 1728.88 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 3457.76 | 0 | 0 | 3457.76
6.1.6 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m² | 464.6298 | 13.52 |  |  | 0 | 0 | 13.52 | 6281.79 | 0 | 0 | 6281.79
6.1.7 | Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8" | m² | 129.1598 | 29.37 |  | 93.08 | 0 | 0 | 29.37 | 3793.42 | 0 | 0 | 3793.42
6.1.8 | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m² | 460.6598 | 17.48 |  |  | 0 | 0 | 17.48 | 8052.33 | 0 | 0 | 8052.33
6.2 | JANELAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 31958.07 | 2026.39 | 31684.28 | 273.79
6.2.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 751.56 | 11.88 | 11.88 |  |  | 11.88 | 0 | 8928.53 | 0 | 8928.53 | 0
6.2.2 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 728.04 | 10.08 | 10.08 |  |  | 10.08 | 0 | 7338.64 | 0 | 7338.64 | 0
6.2.2.1 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | m² | 703.609 | 2.88 | 0 |  | 2.88 | 2.88 | 0 | 2026.39 | 2026.39 | 2026.39 | 0
6.2.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 632.6198 | 16.56 | 16.56 |  |  | 16.56 | 0 | 10476.18 | 0 | 10476.18 | 0
6.2.4 | Painel em vidro temperado 10mm, cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação - Rev 01 | m² | 618.799 | 4.71 | 4.71 |  |  | 4.71 | 0 | 2914.54 | 0 | 2914.54 | 0
6.2.5 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m² | 108.648 | 2.52 |  |  | 0 | 0 | 2.52 | 273.79 | 0 | 0 | 273.79
[10 empty] | 76105.96 | 2026.39 | 51328.17
7 | COBERTURA |  |  |  |  | 85.18 | [6 empty] | 3707.81
7.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 70.83 | 413.95 | 400 |  |  | 400 | 13.95 | 29320.07 | 0 | 28332 | 988.07
7.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 22.54 | 413.95 | 400 |  |  | 400 | 13.95 | 9330.43 | 0 | 9016 | 314.43
7.3 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 62.2599 | 101.8 | 101.8 |  |  | 101.8 | 0 | 6338.06 | 0 | 6338.06 | 0
7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 75.5899 | 65.4 | 65.4 |  |  | 65.4 | 0 | 4943.58 | 0 | 4943.58 | 0
7.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 131.0798 | 18.35 | 0 |  |  | 0 | 18.35 | 2405.31 | 0 | 0 | 2405.31
7.6 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.48 | 370.39 | 370.39 |  |  | 370.39 | 0 | 13882.21 | 0 | 13882.21 | 0
7.7 | Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm | m | 48.6899 | 125.65 | 125.65 |  |  | 125.65 | 0 | 6117.89 | 0 | 6117.89 | 0
7.8 | Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm | m | 76.26 | 39 | 39 |  |  | 39 | 0 | 2974.14 | 0 | 2974.14 | 0
[10 empty] | 75311.69 | 0 | 71603.88
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 0
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 48.02 | 268.53 | 268.53 |  |  | 268.53 | 0 | 12894.81 | 0 | 12894.81 | 0
[10 empty] | 12894.81 | 0 | 12894.81
9 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 0
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 5.82 | 1429.13 | 1429.13 |  |  | 1429.13 | 0 | 8317.53 | 0 | 8317.53 | 0
9.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 27.32 | 664.89 | 664.89 |  |  | 664.89 | 0 | 18164.79 | 0 | 18164.79 | 0
9.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 20.38 | 865.23 | 865.23 | 589.55 | 0 | 865.23 | 0 | 17633.38 | 0 | 17633.38 | 0 | 163.345
9.4 | Pastilha ceramica esmaltada, 10 x 10 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | m² | 76.69 | 153.37 | 153.37 | 550.77 |  | 153.37 | 0 | 11761.94 | 0 | 11761.94 | 0
9.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 76.49 | 511.52 | 511.52 |  |  | 511.52 | 0 | 39126.16 | 0 | 39126.16 | 0
[10 empty] | 95003.8 | 0 | 95003.8
10 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 22043.97
10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 42.97 | 113.88 | 113.88 | 25.61 |  | 113.88 | 0 | 4893.42 | 0 | 4893.42 | 0
10.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 44.598 | 70.39 | 70.39 | 50.68 |  | 70.39 | 0 | 3139.25 | 0 | 3139.25 | 0
10.2.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 43.31 | 304.3499 |  | 50.68 | 304.3499 | 304.3499 | 0 | 13181.53 | 13181.53 | 13181.39 | 0.14
10.3 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | m | 62.889 | 9.4 | 0 | 32.59 |  | 0 | 9.4 | 591.16 | 0 | 0 | 591.16
10.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 27.36 | 370.39 | 370.39 | 50.09 |  | 370.39 | 0 | 10133.87 | 0 | 10133.87 | 0
10.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 62.29 | 27.43 | 27.43 |  |  | 27.43 | 0 | 1708.61 | 0 | 1708.61 | 0
10.5.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2016 | m² | 67.12 | 90 |  |  | 90 | 90 | 0 | 6040.8 | 6040.8 | 6040.8 | 0
10.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 61.62 | 125.23 | 125.23 |  |  | 125.23 | 0 | 7716.67 | 0 | 7716.67 | 0
10.7 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m² | 208.03 | 131.75 | 131.75 |  |  | 131.75 | 0 | 27407.95 | 0 | 27407.95 | 0
10.8 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 15.96 | 192.04 |  |  |  | 0 | 192.04 | 3064.95 | 0 | 0 | 3064.95
10.9 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 89.99 | 20.7 |  |  |  | 0 | 20.7 | 1862.79 | 0 | 0 | 1862.79
10.10 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 136.35 | 245.16 | 245.16 |  |  | 245.16 | 0 | 33427.56 | 0 | 33427.56 | 0
10.11 | Colchão de areia | m³ | 136.918 | 4.38 |  |  |  | 0 | 4.38 | 599.7 | 0 | 0 | 599.7
10.12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 92.77 | 75.55 |  |  | 75.55 |  | 75.55 | 7008.77 | 7008.77 | 0 | 7008.77
10.13 | POLIMENTO PISO MARMORITE/GRANITINA C/ESMERILHADEIRA ELETRICA | m² | 36.37 | 245.16 |  |  | 245.16 |  | 245.16 | 8916.46 | 8916.46 | 0 | 8916.46
[10 empty] | 129693.49 | 35147.56 | 107649.52
11 | PINTURA |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 11749.82
11.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 3.04 | 370.39 | 370.39 |  |  | 370.39 | 0 | 1125.98 | 0 | 1125.98 | 0
11.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.65 | 865.23 | 865.23 |  |  | 865.23 | 0 | 2292.85 | 0 | 2292.85 | 0
11.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 26.09 | 370.39 | 370.39 | 589.55 |  | 370.39 | 0 | 9663.47 | 0 | 9663.47 | 0
11.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.1 | 865.23 | 865.23 | 550.77 |  | 865.23 | 0 | 13064.97 | 0 | 13064.97 | 0
11.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.58 | 865.23 |  |  |  | 0 | 865.23 | 11749.82 | 0 | 0 | 11749.82
11.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.3 | 370.39 | 370.39 |  |  | 370.39 | 0 | 5666.96 | 0 | 5666.96 | 0
[10 empty] | 43564.05 | 0 | 31814.23
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 3299.7
12.1 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 10095.55 | 0 | 9964.62 | 130.93
12.1.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020 | und | 110.88 | 1 | 0 | 19.41 |  | 0 | 1 | 110.88 | 0 | 0 | 110.88
12.1.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 20.06 | 1 | 0 | 17.43 |  | 0 | 1 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06
12.1.3 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 2.43 | 2 | 2 | 28.65 |  | 2 | 0 | 4.86 | 0 | 4.86 | 0
12.1.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 9.32 | 14 | 14 | 45.38 |  | 14 | 0 | 130.48 | 0 | 130.48 | 0
12.1.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 7.79 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 15.58 | 0 | 15.58 | 0
12.1.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4.5 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
12.1.7 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | und | 11.06 | 1 | 1 | 16.16 |  | 1 | 0 | 11.06 | 0 | 11.06 | 0
12.1.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8.39 | 41.78 | 41.78 |  |  | 41.78 | 0 | 350.53 | 0 | 350.53 | 0
12.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 6.49 | 1.86 | 1.86 |  |  | 1.86 | 0 | 12.07 | 0 | 12.07 | 0
12.1.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 13.99 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 2.79 | 0 | 2.8 | -0.01
12.1.11 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | und | 3359.16 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 3359.16 | 0 | 3359.16 | 0
12.1.12 | Cisterna submersa em polietileno 10.000 L | und | 6069.08 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 6069.08 | 0 | 6069.08 | 0
12.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 5338.66 | 0 | 4867.75 | 470.91
12.2.1 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | und | 4.66 | 9 | 0 |  |  | 0 | 9 | 41.94 | 0 | 0 | 41.94
12.2.2 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | und | 4.26 | 13 | 0 |  |  | 0 | 13 | 55.38 | 0 | 0 | 55.38
12.2.3 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | und | 41.51 | 9 | 0 |  |  | 0 | 9 | 373.59 | 0 | 0 | 373.59
12.2.4 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2" | und | 9.32 | 9 | 9 |  |  | 9 | 0 | 83.88 | 0 | 83.88 | 0
12.2.5 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4.87 | 6 | 6 |  |  | 6 | 0 | 29.22 | 0 | 29.22 | 0
12.2.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 3.75 | 60 | 60 |  |  | 60 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0
12.2.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 11.77 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 23.54 | 0 | 23.54 | 0
12.2.8 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 7.91 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 7.91 | 0 | 7.91 | 0
12.2.9 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 7.79 | 35 | 35 |  |  | 35 | 0 | 272.65 | 0 | 272.65 | 0
12.2.10 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 14.47 | 9 | 9 |  |  | 9 | 0 | 130.23 | 0 | 130.23 | 0
12.2.11 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 29.19 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 145.95 | 0 | 145.95 | 0
12.2.12 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | und | 13.9 | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 | 111.2 | 0 | 111.2 | 0
12.2.13 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 6.23 | 15 | 15 |  |  | 15 | 0 | 93.45 | 0 | 93.45 | 0
12.2.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 14.96 | 15 | 15 |  |  | 15 | 0 | 224.4 | 0 | 224.4 | 0
12.2.15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 6.49 | 72.56 | 72.56 |  |  | 72.56 | 0 | 470.91 | 0 | 470.91 | 0
12.2.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 13.9899 | 38.31 | 38.31 |  |  | 38.31 | 0 | 535.95 | 0 | 535.95 | 0
12.2.17 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 23.19 | 56.01 | 56.01 |  |  | 56.01 | 0 | 1298.87 | 0 | 1298.87 | 0
12.2.18 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 7.9 | 11 | 11 |  |  | 11 | 0 | 86.9 | 0 | 86.9 | 0
12.2.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 11.82 | 6 | 6 |  |  | 6 | 0 | 70.92 | 0 | 70.92 | 0
12.2.20 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 24.22 | 14 | 14 |  |  | 14 | 0 | 339.08 | 0 | 339.08 | 0
12.2.21 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 22.47 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 112.35 | 0 | 112.35 | 0
12.2.22 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm | und | 36.73 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 36.73 | 0 | 36.73 | 0
12.2.23 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 17.6 | 18 | 18 |  |  | 18 | 0 | 316.8 | 0 | 316.8 | 0
12.2.24 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 15.91 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 | 190.92 | 0 | 190.92 | 0
12.2.25 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 17.61 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 35.22 | 0 | 35.22 | 0
12.2.26 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | und | 25.67 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 25.67 | 0 | 25.67 | 0
12.3 | METAIS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 3784.66 | 0 | 1086.8 | 2697.86
12.3.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 194.77 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 194.77 | 0 | 0 | 194.77
12.3.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 109.83 | 27 | 8 |  |  | 8 | 19 | 2965.41 | 0 | 878.64 | 2086.77
12.3.3 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 104.08 | 6 | 2 |  |  | 2 | 4 | 624.48 | 0 | 208.16 | 416.32
[10 empty] | 19218.87 | 0 | 15919.17
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 44.92 | [6 empty] | 50578.27
13.1 | UNIDADES DE TRATAMENTO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 12253.27 | 0 | 12253.27 | 0
13.1.1 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 11.2 | 13 | 13 |  |  | 13 | 0 | 145.6 | 0 | 145.6 | 0
13.1.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 25.64 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 102.56 | 0 | 102.56 | 0
13.1.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 6.78 | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 | 54.24 | 0 | 54.24 | 0
13.1.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 11.82 | 24 | 24 |  |  | 24 | 0 | 283.68 | 0 | 283.68 | 0
13.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 25.72 | 11 | 11 |  |  | 11 | 0 | 282.92 | 0 | 282.92 | 0
13.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 11.82 | 26 | 26 |  |  | 26 | 0 | 307.32 | 0 | 307.32 | 0
13.1.7 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | und | 12.88 | 13 | 13 |  |  | 13 | 0 | 167.44 | 0 | 167.44 | 0
13.1.8 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 51.67 | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 | 155.01 | 0 | 155.01 | 0
13.1.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 12.19 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 48.76 | 0 | 48.76 | 0
13.1.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 23.71 | 11 | 11 |  |  | 11 | 0 | 260.81 | 0 | 260.81 | 0
13.1.11 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | und | 50.59 | 7 | 7 |  |  | 7 | 0 | 354.13 | 0 | 354.13 | 0
13.1.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 55.63 | 130.85 | 130.85 |  |  | 130.85 | 0 | 7279.18 | 0 | 7279.18 | 0
13.1.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 19.29 | 24.22 | 24.22 |  |  | 24.22 | 0 | 467.2 | 0 | 467.2 | 0
13.1.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 29.3199 | 79.96 | 79.96 |  |  | 79.96 | 0 | 2344.42 | 0 | 2344.42 | 0
13.2 | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 1256.1 | 0 | 0 | 1256.1
13.2.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 23.9599 | 36.29 | 0 |  |  | 0 | 36.29 | 869.5 | 0 | 0 | 869.5
13.2.2 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | und | 22.94 | 10 | 0 |  |  | 0 | 10 | 229.4 | 0 | 0 | 229.4
13.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 15.72 | 10 | 0 |  |  | 0 | 10 | 157.2 | 0 | 0 | 157.2
13.3 | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 12947.83 | 0 | 10664.85 | 2282.98
13.3.1 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | und | 674.31 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 674.31 | 0 | 674.31 | 0
13.3.2 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | und | 628.84 | 15 | 15 |  |  | 15 | 0 | 9432.6 | 0 | 9432.6 | 0
13.3.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 32.82 | 17 | 17 |  |  | 17 | 0 | 557.94 | 0 | 557.94 | 0
13.3.4 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | und | 55.18 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 55.18 | 0 | 0 | 55.18
13.3.5 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 11.92 | 13 |  |  |  | 0 | 13 | 154.96 | 0 | 0 | 154.96
13.3.6 | Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar | und | 187.66 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 1876.6 | 0 | 0 | 1876.6
13.3.7 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | und | 11.87 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 23.74 | 0 | 0 | 23.74
13.3.8 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 6.9 | 25 |  |  | 0 | 0 | 25 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5
13.4 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 47039.2 | 0 | 0 | 47039.2
13.4.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 339.98 | 8 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2719.84 | 0 | 0 | 2719.84
13.4.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 324.79 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 1299.16 | 0 | 0 | 1299.16
13.4.3 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 433.9 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 867.8 | 0 | 0 | 867.8
13.4.4 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 1148.26 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2296.52 | 0 | 0 | 2296.52
13.4.5 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m² | 102.37 | 43.25 |  |  | 0 | 0 | 43.25 | 4427.5 | 0 | 0 | 4427.5
13.4.6 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 541.34 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 1082.68 | 0 | 0 | 1082.68
13.4.7 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 103.99 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 623.94 | 0 | 0 | 623.94
13.4.8 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | conj. | 557.67 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 2788.35 | 0 | 0 | 2788.35
13.4.9 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 784.08 | 4 |  |  | 0 | 0 | 4 | 3136.32 | 0 | 0 | 3136.32
13.4.10 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 250.44 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 1252.2 | 0 | 0 | 1252.2
13.4.11 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM. | m² | 531.4999 | 38.87 |  |  |  | 0 | 38.87 | 20659.4 | 0 | 0 | 20659.4
13.4.12 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 147.77 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 1329.93 | 0 | 0 | 1329.93
13.4.13 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 74.1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 9 | 666.9 | 0 | 0 | 666.9
13.4.14 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 727.12 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1454.24 | 0 | 0 | 1454.24
13.4.15 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 243.29 | 5 |  |  | 0 | 0 | 5 | 1216.45 | 0 | 0 | 1216.45
13.4.16 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 128.67 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 643.35 | 0 | 0 | 643.35
13.4.17 | Fornecimento e instalação saboneteira de louça (deca ref a180) ou similar | und | 36.96 | 11 |  |  |  | 0 | 11 | 406.56 | 0 | 0 | 406.56
13.4.18 | Porta toalha em bastão plástico (deca ref a586) ou similar | und | 28.01 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 168.06 | 0 | 0 | 168.06
13.5 | FOSSA SÉPTICA |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 3124.86 | 0 | 3124.87 | -0.01
13.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.1289 | 9.52 | 9.52 |  |  | 9.52 | 0 | 677.15 | 0 | 677.15 | 0
13.5.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 178 | 4.05 | 4.05 |  |  | 4.05 | 0 | 720.9 | 0 | 720.9 | 0
13.5.3 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 47.34 | 15.36 | 15.36 |  |  | 15.36 | 0 | 727.14 | 0 | 727.14 | 0
13.5.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 19.42 | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.84 | 0 | 16.31 | 0 | 16.31 | 0
13.5.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 423.7456 | 0.41 | 0.41 |  |  | 0.41 | 0 | 173.73 | 0 | 173.74 | -0.01
13.5.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 184 | 0.41 | 0.41 |  |  | 0.41 | 0 | 75.44 | 0 | 75.44 | 0
13.5.7 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 49.79 | 12.6 | 12.6 |  |  | 12.6 | 0 | 627.35 | 0 | 627.35 | 0
13.5.8 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | und | 106.84 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 106.84 | 0 | 106.84 | 0
13.6 | SUMIDOURO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 8986.63 | 0 | 8986.63 | 0
13.6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.1299 | 31.89 | 31.89 |  |  | 31.89 | 0 | 2268.33 | 0 | 2268.33 | 0
13.6.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 178 | 9.25 | 9.25 |  |  | 9.25 | 0 | 1646.5 | 0 | 1646.5 | 0
13.6.3 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m² | 92.6699 | 48.67 | 48.67 |  |  | 48.67 | 0 | 4510.24 | 0 | 4510.24 | 0
13.6.4 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m³ | 152.58 | 2.28 | 2.28 |  |  | 2.28 | 0 | 347.88 | 0 | 347.88 | 0
13.6.5 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | und | 106.84 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 213.68 | 0 | 213.68 | 0
[10 empty] | 85607.89 | 0 | 35029.62
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 5.67 | [6 empty] | 1410.7
14.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 8.43 | 85 | 85 | 9.49 |  | 85 | 0 | 716.55 | 0 | 716.55 | 0
14.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 9.49 | 54 | 54 | 5.52 |  | 54 | 0 | 512.46 | 0 | 512.46 | 0
14.3 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | und | 1.45 | 16 | 16 | 6.88 |  | 16 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0
14.4 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | und | 2.26 | 39 | 39 | 1135.78 |  | 39 | 0 | 88.14 | 0 | 88.14 | 0
14.5 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | und | 1.04 | 2 | 2 | 3.21 |  | 2 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 0
14.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 27.31 | 97.3 | 97.3 | 9.14 |  | 97.3 | 0 | 2657.26 | 0 | 2657.26 | 0
14.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | m | 30.1799 | 21.7 | 21.7 | 15.54 |  | 21.7 | 0 | 654.9 | 0 | 654.9 | 0
14.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2.96 | 185.5 | 185.5 | 4.82 |  | 185.5 | 0 | 549.08 | 0 | 549.08 | 0
14.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 4.39 | 1462.1 | 1462.1 | 5.45 |  | 1462.1 | 0 | 6418.61 | 0 | 6418.61 | 0
14.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 7.28 | 306.6 | 306.6 | 9.55 |  | 306.6 | 0 | 2232.04 | 0 | 2232.04 | 0
14.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 10.04 | 224.6 | 224.6 | 7.86 |  | 224.6 | 0 | 2254.98 | 0 | 2254.98 | 0
14.12 | Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar. | und | 282.14 | 5 |  | 5.97 |  | 0 | 5 | 1410.7 | 0 | 0 | 1410.7
14.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 25.96 | 19 | 19 | 12.26 |  | 19 | 0 | 493.24 | 0 | 493.24 | 0
14.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 45.67 | 3 | 3 | 9.01 |  | 3 | 0 | 137.01 | 0 | 137.01 | 0
14.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 10.7 | 22 | 22 | 9.01 |  | 22 | 0 | 235.4 | 0 | 235.4 | 0
14.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 11.22 | 6 | 6 | 3.77 |  | 6 | 0 | 67.32 | 0 | 67.32 | 0
14.17 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | und | 15.57 | 1 | 1 | 5.46 |  | 1 | 0 | 15.57 | 0 | 15.57 | 0
14.18 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | und | 8.58 | 1 | 1 | 132.87 |  | 1 | 0 | 8.58 | 0 | 8.58 | 0
14.19 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | und | 90.34 | 12 | 12 | 69.88 |  | 12 | 0 | 1084.08 | 0 | 1084.08 | 0
14.20 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | und | 75.72 | 4 | 4 | 70.92 |  | 4 | 0 | 302.88 | 0 | 302.88 | 0
14.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 10.4399 | 16.9 | 16.9 |  |  | 16.9 | 0 | 176.43 | 0 | 176.43 | 0
14.22 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 5.74 | 356.6 | 356.6 |  |  | 356.6 | 0 | 2046.88 | 0 | 2046.88 | 0
14.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 11.1799 | 55.2 | 55.2 |  |  | 55.2 | 0 | 617.13 | 0 | 617.13 | 0
14.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 14.33 | 138.5 | 138.5 |  |  | 138.5 | 0 | 1984.7 | 0 | 1984.7 | 0
14.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 8.0295 | 13.6 | 13.6 |  |  | 13.6 | 0 | 109.2 | 0 | 109.2 | 0
14.26 | LUMINÁRIA PLAFON 15W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 75.49 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 75.49 | 0 | 75.49 | 0
14.27 | LUMINÁRIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 81.2 | 44 | 44 |  |  | 44 | 0 | 3572.8 | 0 | 3572.8 | 0
14.28 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | unid | 1485.71 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1485.71 | 0 | 1485.71 | 0
14.29 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid | 1181.55 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1181.55 | 0 | 1181.55 | 0
14.30 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | unid | 2118 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 2118 | 0 | 2118 | 0
14.31 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 27.54 | 50 | 50 |  |  | 50 | 0 | 1377 | 0 | 1377 | 0
14.32 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 40.8 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 | 489.6 | 0 | 489.6 | 0
14.33 | LUMINÁRIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 91.43 | 9 | 9 |  |  | 9 | 0 | 822.87 | 0 | 822.87 | 0
[10 empty] | 35921.44 | 0 | 34510.74
15 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 70.24 | [6 empty] | 2860.59
15.1 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 20X40CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 36.86 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 184.3 | 0 | 0 | 184.3
15.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO EXTINTOR 30X30CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 72.56 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 217.68 | 0 | 0 | 217.68
15.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | und | 321.09 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 963.27 | 0 | 0 | 963.27
15.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | und | 364.22 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 1456.88 | 0 | 0 | 1456.88
15.4 | Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte) | und | 38.46 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 38.46 | 0 | 0 | 38.46
[10 empty] | 2860.59 | 0 | 0
16 | DIVERSOS |  |  |  |  | 70.24 | [6 empty] | 14133.45
16.1 | MASTRO DE BANDEIRA |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 1715.08 | 0 | 0 | 1715.08
16.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.13 | 0.11 |  |  |  | 0 | 0.11 | 7.82 | 0 | 0 | 7.82
16.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 5.24 | 0.27 |  |  |  | 0 | 0.27 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41
16.1.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 409.94 | 0.11 |  |  |  | 0 | 0.11 | 45.09 | 0 | 0 | 45.09
16.1.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 184 | 0.11 |  |  |  | 0 | 0.11 | 20.24 | 0 | 0 | 20.24
16.1.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 91.14 | 18 |  |  |  | 0 | 18 | 1640.52 | 0 | 0 | 1640.52
16.2 | BANCOS |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 340.42 | 0 | 0 | 340.42
16.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 22.7 | 3.4 |  |  |  | 0 | 3.4 | 77.18 | 0 | 0 | 77.18
16.2.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 413.43 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.25 | 103.35 | 0 | 0 | 103.35
16.2.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 184 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.25 | 46 | 0 | 0 | 46
16.2.4 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 | kg | 14.83 | 7.68 |  |  |  | 0 | 7.68 | 113.89 | 0 | 0 | 113.89
16.3 | MURO AO REDOR |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 118385.99 | 98518.03 | 98518.03 | 12077.95
16.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 70.24 | 40.3199 |  |  | 40.32 | 40.32 | -0.0001 | 2832.07 | 2832.08 | 2832.08 | -0.01
16.3.2 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar. | m² | 374.71 | 255.36 |  |  | 255.36 | 255.36 | -6e-06 | 95685.94 | 95685.95 | 95685.95 | -0.01
16.3.3 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | un | 6015.83 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 6015.83 | 0 | 0 | 6015.83
16.3.4 | Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm | m | 47.96 | 126.4 |  |  |  | 0 | 126.4 | 6062.14 | 0 | 0 | 6062.14
16.3.5 | Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4" | m² | 583.83 | 12.5 |  |  |  | 0 | 12.5 | 7297.88 | 0 | 0 | 7297.88
16.3.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 39.37 | 12.5 |  |  |  | 0 | 12.5 | 492.13 | 0 | 0 | 492.13
[10 empty] | 120441.49 | 98518.03 | 98518.03 |  |  | #REF!
TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 1109438.23 | 171396.62 | 962182.01 | 147256.22
[11 empty] | 15.45% | 86.73% |  |  | 5547.1912
| Representante da Empresa Contratada |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [6 empty] | José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
527556.01
-434626
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO