## BM 02
|  | BM02 | [5 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
21409.37
Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano |  | Ordem de Serviço: |  | 0010/2023 |  |  | 2023-07-18 | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-09-11 | 2023-11-06
Medição: | BM01 | Tomada de Preço: |  | TP 002/2023 |  |  |  |  | Prazo da Obra: |  |  | 120 | dias |  |  | 120 | 60 | 116
Obra: | REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL SIVUCA | Contrato: |  | 0129/2023 |  |  |  |  | Prazo decorrido: |  |  | 116 | dias |  |  | 2023-11-10
Serviço Medido: SERVIÇOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO E COBERTA | [8 empty] | Valor do contrato: |  |  | 177297.36
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  | 60974.74
Firma: | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | Período: | 2023-09-12 | 2023-11-06 |  |  |  |  | Saldo do Contrato: |  |  | 116322.62
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALDO |  | FINANCEIRO |  | SALDO
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. |  | No período | Total |  | Contratado | No período | Total
94%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 359.67 | 6 | 6 | 435.99 |  | 6 | 0 | 2158.02 | 0 | 2158.02 | 0
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 54.5097 | 12.68 | 12.68 |  |  | 12.68 | 0 | 691.18 | 0 | 691.18 | 0
1.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8.86 | 31.57 | 31.57 |  |  | 31.57 | 0 | 279.71 | 0 | 279.71 | 0
1.4 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 32.489 | 0.48 | 0.48 |  |  | 0.48 | 0 | 15.59 | 0 | 15.59 | 0
1.5 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 11.0199 | 122.42 | 122.42 |  |  | 122.42 | 0 | 1349.06 | 0 | 1349.06 | 0
1.6 | Demolição de reboco | m² | 10.0299 | 48.88 | 48.88 |  |  | 48.88 | 0 | 490.26 | 0 | 490.26 | 0
1.7 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | und | 11.72 | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 | 93.76 | 0 | 93.76 | 0
1.8 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 15.8 | 144.7 | 144.7 |  |  | 144.7 | 0 | 2286.26 | 0 | 2286.26 | 0
1.9 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS | m² | 67.5797 | 37.86 | 20 |  | 17.86 | 37.86 | 0 | 2558.57 | 1206.97 | 2558.57 | 0
[10 empty] | 9922.41 | 1206.97 | 9922.41
2 | INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 4042.57
2.1 | SAPATAS ISOLADAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 503.69 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 82.63 | 0.67 |  | 34.64 |  | 0 | 0.67 | 55.36 | 0 | 0 | 55.36
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.0156 | 0.96 |  | 16.33 |  | 0 | 0.96 | 5.77 | 0 | 0 | 5.77
2.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 27.49 | 0.96 |  | 16.33 |  | 0 | 0.96 | 26.39 | 0 | 0 | 26.39
2.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 14.32 | 9.67 |  |  |  | 0 | 9.67 | 138.47 | 0 | 0 | 138.47
2.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 407.01 | 0.38 |  |  |  | 0 | 0.38 | 154.66 | 0 | 0 | 154.66
2.1.6 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 285.59 | 0.38 |  |  |  | 0 | 0.38 | 108.52 | 0 | 0 | 108.52
2.1.7 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 50.0856 | 0.29 |  |  |  | 0 | 0.29 | 14.52 | 0 | 0 | 14.52
2.2 | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 1722.03 | 0 | 0
2.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 69.62 | 2.86 |  |  |  | 0 | 2.86 | 199.11 | 0 | 0 | 199.11
2.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 82.629 | 4.84 |  |  |  | 0 | 4.84 | 399.92 | 0 | 0 | 399.92
2.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 16.73 | 3.88 |  |  |  | 0 | 3.88 | 64.91 | 0 | 0 | 64.91
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 14.32 | 9.04 |  |  |  | 0 | 9.04 | 129.45 | 0 | 0 | 129.45 |  |  |  |  | #REF!
2.2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 407.01 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0.21 | 85.47 | 0 | 0 | 85.47 |  | 7.2838 | 29.135 |  | #REF!
2.2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 285.59 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0.21 | 59.97 | 0 | 0 | 59.97
2.2.7 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 33.6898 | 20.72 |  |  |  | 0 | 20.72 | 698.05 | 0 | 0 | 698.05
2.2.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 50.09 | 1.7 |  |  |  | 0 | 1.7 | 85.15 | 0 | 0 | 85.15
2.3 | EMBASAMENTO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 1816.85 | 0 | 0
2.3.1 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 413.97 | 1.86 |  |  |  | 0 | 1.86 | 770 | 0 | 0 | 770
2.3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016 | m² | 86.818 | 5.29 |  |  |  | 0 | 5.29 | 459.27 | 0 | 0 | 459.27
2.3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 45.06 | 13.04 |  |  |  | 0 | 13.04 | 587.58 | 0 | 0 | 587.58
[10 empty] | 4042.57 | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURAS | [11 empty] | 2940.16
3.1 | PILARES |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 1643.01 | 0 | 0 | 1643.01
3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 34.6899 | 14.4 |  |  |  | 0 | 14.4 | 499.53 | 0 | 0 | 499.53 |  | 0.18 | 0.72
3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 13.32 | 14.04 |  | 47.99 |  | 0 | 14.04 | 187.01 | 0 | 0 | 187.01 |  | 0.1755 | 0.702
3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 10.93 | 44.42 |  |  |  | 0 | 44.42 | 485.51 | 0 | 0 | 485.51
3.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 407.01 | 0.67999 |  | 938.58 |  | 0 | 0.67999 | 276.76 | 0 | 0 | 276.76 |  | 0.0084999 | 0.034
3.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 285.59 | 0.68 |  |  |  | 0 | 0.68 | 194.2 | 0 | 0 | 194.2
3.2 | VIGA SUPERIOR / CINTAMENTO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 1297.15 | 0 | 0 | 1297.15
3.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 58.229 | 4.29 |  | 938.58 |  | 0 | 4.29 | 249.8 | 0 | 0 | 249.8
3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 13.319 | 4.46 |  | 7.5 |  | 0 | 4.46 | 59.4 | 0 | 0 | 59.4
3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12.149 | 9.04 |  |  |  | 0 | 9.04 | 109.83 | 0 | 0 | 109.83
3.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 407.01 | 0.26 |  |  |  | 0 | 0.26 | 105.82 | 0 | 0 | 105.82
3.2.5 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 285.59 | 0.26 |  |  |  | 0 | 0.26 | 74.25 | 0 | 0 | 74.25
3.2.6 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 33.6898 | 20.72 |  |  |  | 0 | 20.72 | 698.05 | 0 | 0 | 698.05 |  | 0.035 | 15.8 | 0.553
3.3 | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 537.66 | 0 | 537.66 | 0
3.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 38.5499 | 3.9 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 | 150.34 | 0 | 150.34 | 0
3.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 28.9 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 | 239.87 | 0 | 239.87 | 0
3.3.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 37.808 | 3.9 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 | 147.45 | 0 | 147.45 | 0
[10 empty] | 3477.82 | 0 | 537.66
4 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 938.58 | [6 empty] | 0
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 45.83 | 190.62 | 190.62 |  |  | 190.62 | 0 | 8736.11 | 0 | 8736.11 | 0
[10 empty] | 8736.11 | 0 | 8736.11
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 513.36
5.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 1001.5 | 0 | 488.14 | 513.36
5.1.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | und | 85.56 | 6 |  | 19.41 | 0 | 0 | 6 | 513.36 | 0 | 0 | 513.36
5.1.2 | Joelho de redução 90º de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" | und | 14.42 | 3 | 3 | 17.43 |  | 3 | 0 | 43.26 | 0 | 43.26 | 0
5.1.3 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | und | 16.18 | 3 | 3 | 28.65 |  | 3 | 0 | 48.54 | 0 | 48.54 | 0
5.1.4 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 15.49 | 2 | 2 | 45.38 |  | 2 | 0 | 30.98 | 0 | 30.98 | 0
5.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 7.81 | 11 | 11 |  |  | 11 | 0 | 85.91 | 0 | 85.91 | 0
5.1.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 5.35 | 36.52 | 36.52 |  |  | 36.52 | 0 | 195.38 | 0 | 195.38 | 0
5.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 6.81 | 6 | 6 | 16.16 |  | 6 | 0 | 40.86 | 0 | 40.86 | 0
5.1.8 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | und | 3.61 | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 | 10.83 | 0 | 10.83 | 0
5.1.9 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 32.38 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 32.38 | 0 | 32.38 | 0
[10 empty] | 1001.5 | 0 | 488.14
6.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 4796.71
6.1 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UN | 135.52 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 135.52 | 0 | 0 | 135.52
6.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 342.94 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 342.94 | 0 | 0 | 342.94
6.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 40.12 | 7 | 7 |  |  | 7 | 0 | 280.84 | 0 | 280.84 | 0
6.4 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | un | 50.61 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 50.61 | 0 | 50.61 | 0
6.5 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17.4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 34.8 | 0 | 34.8 | 0
6.6 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11.15 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 55.75 | 0 | 55.75 | 0
6.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 24.81 | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 | 74.43 | 0 | 74.43 | 0
6.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8.01 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 8.01 | 0 | 8.01 | 0
6.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13.61 | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 | 40.83 | 0 | 40.83 | 0
6.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26 | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0
6.11 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 11.46 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 57.3 | 0 | 57.3 | 0
6.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 46.19 | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 | 138.57 | 0 | 138.57 | 0
6.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
6.14 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 46.3 | 5 | 5 |  |  | 5 | 0 | 231.5 | 0 | 231.5 | 0
6.15 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 22.29 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 22.29 | 0 | 22.29 | 0
6.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18.8499 | 6.1 | 6.1 |  |  | 6.1 | 0 | 114.98 | 0 | 114.98 | 0
6.17 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 23.7897 | 23.25 | 23.25 |  |  | 23.25 | 0 | 553.11 | 0 | 553.11 | 0
6.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35.3597 | 19.36 | 19.36 |  |  | 19.36 | 0 | 684.56 | 0 | 684.56 | 0
6.19 | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 255.08 | 0 | 0
6.19.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8.23 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 8.23 | 0 | 0 | 8.23
6.19.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 11.03 | 6.36 |  |  |  | 0 | 6.36 | 70.15 | 0 | 0 | 70.15
6.19.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26
6.19.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 20.1788 | 5.98 |  |  |  | 0 | 5.98 | 120.67 | 0 | 0 | 120.67
6.19.5 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 11.8 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8
6.19.6 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 18.23 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 18.23 | 0 | 0 | 18.23
6.20 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 4063.17 | 0 | 0
6.20.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 418 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 1254 | 0 | 0 | 1254
6.20.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 331.84 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 995.52 | 0 | 0 | 995.52
6.20.3 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² | 556.327 | 1.51 |  |  |  | 0 | 1.51 | 840.05 | 0 | 0 | 840.05
6.20.4 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 343.85 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 343.85 | 0 | 0 | 343.85
6.20.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 93.19 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 93.19 | 0 | 0 | 93.19
6.20.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 268.28 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 536.56 | 0 | 0 | 536.56
[10 empty] | 7239.29 | 0 | 2442.58
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 3885.07
7.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8.72 | 24 | 20 |  |  | 20 | 4 | 209.28 | 0 | 174.4 | 34.88
7.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9.2 | 21 | 21 |  |  | 21 | 0 | 193.2 | 0 | 193.2 | 0
7.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11.19 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 11.19 | 0 | 11.19 | 0
7.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.7699 | 50.7 |  |  |  | 0 | 50.7 | 444.63 | 0 | 0 | 444.63
7.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.24 | 16.1 | 16.1 |  |  | 16.1 | 0 | 68.26 | 0 | 68.26 | 0
7.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.8 | 298.8 | 298.8 |  |  | 298.8 | 0 | 1135.44 | 0 | 1135.44 | 0
7.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.64 | 410.4 | 410.4 |  |  | 410.4 | 0 | 1083.45 | 0 | 1083.45 | 0
7.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17.72 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 35.44 | 0 | 0 | 35.44
7.9 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 162.15 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 162.15 | 0 | 0 | 162.15
7.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28.05 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 28.05 | 0 | 0 | 28.05
7.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31.46 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 188.76 | 0 | 0 | 188.76
7.12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18.7 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 224.4 | 0 | 0 | 224.4
7.13 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21.95 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 87.8 | 0 | 0 | 87.8
7.14 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29.98 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 29.98 | 0 | 0 | 29.98
7.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9.6 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2
7.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18.33 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 18.33 | 0 | 0 | 18.33
7.17 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 152.96 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 305.92 | 0 | 0 | 305.92
7.18 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.66 | 163.2 | 163.2 |  |  | 163.2 | 0 | 1576.51 | 0 | 1576.51 | 0
7.19 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.58 | 5.4 |  |  |  | 0 | 5.4 | 67.93 | 0 | 0 | 67.93
7.20 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.1 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3
7.21 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.1095 | 16.9 |  |  |  | 0 | 16.9 | 306.05 | 0 | 0 | 306.05
7.22 | LUMINÁRIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 60.31 | 15 |  |  |  | 0 | 15 | 904.65 | 0 | 0 | 904.65
7.23 | LUMINÁRIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 74.82 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 448.92 | 0 | 0 | 448.92
7.24 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 360.49 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 360.49 | 0 | 0 | 360.49
7.25 | Luminária tipo arandela dois focos, 7w, instaladas em parede (muro), em alumínio - Fonecimento e instalação | UN | 27.17 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 190.19 | 0 | 0 | 190.19
[10 empty] | 8127.52 | 0 | 5108.52
8.0 | REVESTIMENTO / PINTURA | [11 empty] | 29878.19
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.71 | 398.31 | 381.24 |  | 17.07 | 398.31 | 0 | 1477.73 | 63.33 | 1477.73 | 0
8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 18.65 | 490.48 | 381.24 |  | 109.24 | 490.48 | 0 | 9147.45 | 2037.33 | 9147.45 | 0
8.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13.5499 | 89.83 |  |  | 89.83 | 89.83 | 0 | 1217.19 | 1217.19 | 1217.19 | 0
8.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 48.8899 | 83.92 |  |  |  | 0 | 83.92 | 4102.84 | 0 | 0 | 4102.84
8.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 10.75 | 745.86 |  |  | 73.68 | 73.68 | 672.18 | 8017.99 | 792.06 | 792.06 | 7225.93
8.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.45 | 745.86 |  |  | 92.3 | 92.3 | 653.56 | 1827.35 | 226.13 | 226.13 | 1601.22
8.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.39 | 745.86 |  |  |  | 0 | 745.86 | 9987.06 | 0 | 0 | 9987.06
8.8 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 20.33 | 133.26 |  |  |  | 0 | 133.26 | 2709.17 | 0 | 0 | 2709.17
8.9 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.87 | 133.26 |  |  |  | 0 | 133.26 | 382.45 | 0 | 0 | 382.45
8.10 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.4 | 133.26 |  |  |  | 0 | 133.26 | 2052.2 | 0 | 0 | 2052.2
8.11 | REVESTIMENTO EM LAMBRIS DE MADEIRA, LARGURA 10 CM, INCLUSIVE BARROTEAMENTO | m² | 307.4999 | 5.91 |  |  |  | 0 | 5.91 | 1817.32 | 0 | 0 | 1817.32
[10 empty] | 42738.75 | 4336.04 | 12860.56
9.0 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 16467.38
9.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 15.7399 | 57.62 |  |  | 57.62 | 57.62 | 0 | 906.93 | 906.93 | 906.93 | 0
9.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | m² | 34.64 | 195.2 | 144.7 |  | 50.5 | 195.2 | 0 | 6761.72 | 1749.32 | 6761.72 | 0
9.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 71.89 | 195.2 |  |  | 0 | 0 | 195.2 | 14032.92 | 0 | 0 | 14032.92
9.4 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 22.25 | 106.32 |  |  |  | 0 | 106.32 | 2365.62 | 0 | 0 | 2365.62
9.5 | Pedrisco | m³ | 229.47 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0.3 | 68.84 | 0 | 0 | 68.84
[10 empty] | 24136.03 | 2656.25 | 7668.65
10.0 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | [11 empty] | 48771.32
10.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 905.05 | 8.05 |  |  |  | 0 | 8.05 | 7285.65 | 0 | 0 | 7285.65
10.2 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 442.12 | 13.86 |  |  |  | 0 | 13.86 | 6127.78 | 0 | 0 | 6127.78
10.3 | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 516.8 | 4.2 |  |  |  | 0 | 4.2 | 2170.56 | 0 | 0 | 2170.56
10.4 | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | m² | 244.73 | 53.7 |  | 93.08 |  | 0 | 53.7 | 13142 | 0 | 0 | 13142
10.5 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1428.86 | 12.5 |  |  |  | 0 | 12.5 | 17860.75 | 0 | 0 | 17860.75
10.6 | CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO | CJ | 66.56 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 665.6 | 0 | 0 | 665.6
10.7 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1265.82 | 1.2 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1518.98 | 0 | 0 | 1518.98
[10 empty] | 48771.32 | 0 | 0
11.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 85.18 | [6 empty] | 1149.79
11.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS | m² | 36.0098 | 31.93 |  |  |  | 0 | 31.93 | 1149.79 | 0 | 0 | 1149.79
11.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 56.76 | 145.26 |  |  | 145.26 | 145.26 | 0 | 8244.96 | 8244.96 | 8244.96 | 0
11.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 13.76 | 145.26 |  |  | 145.26 | 145.26 | 0 | 1998.78 | 1998.78 | 1998.78 | 0
11.4 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | m | 72.52 | 25 |  |  | 25 | 25 | 0 | 1813 | 1813 | 1813 | 0
11.5 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5.42 | 145.26 |  |  | 145.26 | 145.26 | 0 | 787.31 | 787.31 | 787.31 | 0
11.6 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.52 | 145.26 |  |  | 145.26 | 145.26 | 0 | 366.06 | 366.06 | 366.06 | 0
[10 empty] | 14359.9 | 13210.11 | 13210.11
12.0 | SERVIÇOS DIVERSOS/FINAIS |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 4744.14
12.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016 | m² | 86.82 | 18.61 |  |  |  | 0 | 18.61 | 1615.72 | 0 | 0 | 1615.72
12.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 50.089 | 5.51 |  |  |  | 0 | 5.51 | 275.99 | 0 | 0 | 275.99
12.3 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | und | 78 | 9 |  | 589.55 |  | 0 | 9 | 702 | 0 | 0 | 702
12.4 | Letreiro em chapa galvanizada L=50cm, sem pintura ou plotagem em adesivo | m | 114.209 | 6.9 |  | 550.77 |  | 0 | 6.9 | 788.04 | 0 | 0 | 788.04
12.5 | Grade em metalon | m² | 266.379 | 4.86 |  |  |  |  | 4.86 | 1294.6 | 0 | 0 | 1294.6
12.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 0.3 | 225.97 |  |  |  | 0 | 225.97 | 67.79 | 0 | 0 | 67.79
[10 empty] | 4744.14 | 0 | 0
TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 177297.36 | 21409.37 | 60974.74 | 116322.62
OBS: Itens marcados em verde são acordados no aditivo de valor 01/2023. | [10 empty] | 12.08% | 34.39% |  |  |  | 886.4868
73.32
| Representante da Empresa Contratada |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [6 empty] | Lúcio Flávio Araújo Costa
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
527556.01
466581.27
2023-11-10
90
2024-02-08
Formulas:
Contratado = L207+[Contratado, row above]
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO
BOLETIM DE MEDIÇÃO