## BM 3
|  | BM03 | [5 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO (R$) | [10 empty] | 210 | 2025-03-26
[8 empty] | 100027.36 | [8 empty] | 2024-08-28
Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano |  | Ordem de Serviço: |  | 00013/2024 |  |  | 2024-08-28 | [9 empty] | 2024-10-24 | 57
Medição: | BM02 | Pregão Eletronico: |  | TP 0006/2024 |  |  |  |  | Prazo da Obra: |  |  |  | 270 | dias |  |  | 2024-11-26 | 90
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Contrato: |  | 00166/2024 |  |  |  |  | Prazo decorrido: |  |  |  | 117 | dias |  |  | 2024-12-23 | 117
Serviço Medido: INFRAESTRUTURAS: FUNDAÇÕES;SUPERESTRUTURA: PILARES E VIGAS; IIMPERMEABILIZAÇÃO; ALVENARIA; SISTEMA SANITÁRIO; REVESTIMENTO; MURADA. | [8 empty] | Valor do contrato: |  |  |  | 721229.72
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  |  | 238703.74
Firma: | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA | Período: | 2024-11-27 | 2024-12-23 |  |  |  |  | Saldo do Contrato: |  |  |  | 482525.98
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALDO |  |  | FINANCEIRO |  | SALDO
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. |  | No período | Total |  | Contratado | Soma Medição Ant. | No período | Total
94%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0
1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 0.65 | 100.74 | 100.74 | 435.99 |  | 100.74 | 0 | 65.48 | 65.48 | 0 | 65.48 | 0
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 59.34 | 53.72 | 53.72 |  |  | 53.72 | 0 | 3187.74 | 3187.74 | 0 | 3187.74 | 0
1.3 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 190.94 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 1909.4 | 1909.4 | 0 | 1909.4 | 0
[10 empty] | 5162.62 | 5162.62 | 0 | 5162.62
2 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [12 empty] | 0
2.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES (VESTIARIOS/BILHETERIA) |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 10602.02 | 10602.02 | 0 | 10602.02 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 101.1 | 19.61 | 19.61 |  |  | 19.61 | 0 | 1982.57 | 1982.57 | 0 | 1982.57 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.79 | 15.37 | 15.37 | 16.33 |  | 15.37 | 0 | 104.36 | 104.36 | 0 | 104.36 | 0
2.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 34.09 | 15.37 | 15.37 |  |  | 15.37 | 0 | 523.96 | 523.96 | 0 | 523.96 | 0
2.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 86.42 | 30.18 | 30.18 |  | 0 | 30.18 | 0 | 2608.16 | 2608.16 | 0 | 2608.16 | 0
2.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.95 | 25.7 | 25.7 |  | 0 | 25.7 | 0 | 384.22 | 384.22 | 0 | 384.22 | 0
2.1.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.98 | 116.8 | 116.8 |  | 0 | 116.8 | 0 | 1516.06 | 1516.06 | 0 | 1516.06 | 0
2.1.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.69 | 94.7 | 94.7 |  | 0 | 94.7 | 0 | 917.64 | 917.64 | 0 | 917.64 | 0
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 392.98 | 3.61 | 3.61 |  | 0 | 3.61 | 0 | 1418.66 | 1418.66 | 0 | 1418.66 | 0
2.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 317.56 | 3.61 | 3.61 |  | 0 | 3.61 | 0 | 1146.39 | 1146.39 | 0 | 1146.39 | 0
2.2 | EMBASAMENTO(VESTIARIOS/BILHETERIA) |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 7044.42 | 7044.42 | 0 | 7044.42 | 0
2.2.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.79 | 27.72 | 27.72 |  | 0 | 27.72 | 0 | 188.22 | 188.22 | 0 | 188.22 | 0
2.2.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m³ | 711.97 | 2.77 | 2.77 | 16.33 | 0 | 2.77 | 0 | 1972.16 | 1972.16 | 0 | 1972.16 | 0
2.2.3 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 440.4 | 11.09 | 11.09 |  | 0 | 11.09 | 0 | 4884.04 | 4884.04 | 0 | 4884.04 | 0
2.3 | VIGA BALDRAME (VESTIARIOS/BILHETERIA) |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 11073.05 | 11073.05 | 0 | 11073.05 | 0
2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 111.24 | 22.18 | 22.18 |  | 0 | 22.18 | 0 | 2467.3 | 2467.3 | 0 | 2467.3 | 0
2.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 75.06 | 50.42 | 50.42 |  |  | 50.42 | 0 | 3784.53 | 3784.53 | 0 | 3784.53 | 0
2.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 18.26 | 50.9 | 50.9 |  |  | 50.9 | 0 | 929.43 | 929.43 | 0 | 929.43 | 0
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 15.78 | 86.9 | 86.9 |  | 0 | 86.9 | 0 | 1371.28 | 1371.28 | 0 | 1371.28 | 0 |  |  |  |  | #REF!
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 11.78 | 4.3 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0 | 50.65 | 50.65 | 0 | 50.65 | 0 |  | 7.2838 | 29.135 |  | #REF!
2.2.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 392.98 | 2.75 | 2.75 |  | 0 | 2.75 | 0 | 1080.7 | 1080.7 | 0 | 1080.7 | 0
2.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 317.56 | 2.75 | 2.75 |  | 0 | 2.75 | 0 | 873.29 | 873.29 | 0 | 873.29 | 0
2.2.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 26.55 | 19.43 | 19.43 |  | 0 | 19.43 | 0 | 515.87 | 515.87 | 0 | 515.87 | 0
[10 empty] | 28719.49 | 28719.49 | 0 | 28719.49
3 | SUPERESTRUTURA: PILARES E VIGAS | [12 empty] | 38122.47
3.1 | PILARES VESTIARIOS/ BILHETERIA |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 13763.38 | 6507.24 | 1463.71 | 7970.96 | 5792.42
3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 47.71 | 100.54 | 51.46 |  | 0 | 51.46 | 49.08 | 4796.76 | 2455.16 | 0 | 2455.16 | 2341.6 |  | 1.2568 | 5.027
3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 12.07 | 160.5 | 160.5 | 47.99 | 0 | 160.5 | 0 | 1937.24 | 1937.24 | 0 | 1937.24 | 0 |  | 2.0063 | 8.025
3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 8.62 | 405.8 | 206.6 |  | 0 | 206.6 | 199.2 | 3498 | 1780.89 | 0 | 1780.89 | 1717.11
3.1.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 392.98 | 4.97 | 0.47 | 47.99 | 2.06 | 2.53 | 2.44 | 1953.11 | 184.7 | 809.54 | 994.24 | 958.87 |  | 0.062125 | 0.2485
3.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 317.56 | 4.97 | 0.47 |  | 2.06 | 2.53 | 2.44 | 1578.27 | 149.25 | 654.17 | 803.43 | 774.84
3.2 | VIGAS SUPERIORES VESTIARIOS/ BILHETERIA |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 23996.25 | 1502.52 | 9695.05 | 11197.54 | 12798.71
3.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 88.04 | 138.81 | 9.23 | 938.58 | 55.88 | 65.11 | 73.7 | 12220.83 | 812.61 | 4919.68 | 5732.28 | 6488.55
3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 12.07 | 176.5 | 11.3 | 7.5 | 71.6 | 82.9 | 93.6 | 2130.36 | 136.39 | 864.21 | 1000.6 | 1129.76
3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 10.85 | 96.6 | 9.4 |  | 38.8 | 48.2 | 48.4 | 1048.11 | 101.99 | 420.98 | 522.97 | 525.14
3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 9.86 | 44.6 | 7.6 |  | 25.8 | 33.4 | 11.2 | 439.76 | 74.94 | 254.39 | 329.32 | 110.44
3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 8.62 | 103.9 | 0 |  | 42 | 42 | 61.9 | 895.62 | 0 | 362.04 | 362.04 | 533.58
3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 7.15 | 219.6 |  | 47.99 | 134.6 | 134.6 | 85 | 1570.14 | 0 | 962.39 | 962.39 | 607.75
3.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 392.98 | 8.01 | 0.53 |  | 2.69 | 3.22 | 4.79 | 3147.77 | 208.28 | 1057.12 | 1265.4 | 1882.37 |  | 0.035 | 15.8 | 0.553
3.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 317.56 | 8.01 | 0.53 |  | 2.69 | 3.22 | 4.79 | 2543.66 | 168.31 | 854.24 | 1022.54 | 1521.12
3.3 | LAJES MACIÇAS E PRÉ-MOLDADAS (VESTIARIOS/BILHETERIA) |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 27689.54 | 1525.95 | 10486.04 | 12012 | 15677.54
3.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 135.9 | 192.66 | 9.66 |  | 77.16 | 86.82 | 105.84 | 26182.49 | 1312.79 | 10486.04 | 11798.84 | 14383.65
3.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.61 | 9.36 | 0 |  |  | 0 | 9.36 | 258.43 | 0 | 0 | 0 | 258.43
3.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 11.46 | 42.6 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | 488.2
3.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 10.28 | 5.1 |  |  |  | 0 | 5.1 | 52.43 | 0 | 0 | 0 | 52.43
3.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 9.34 | 10.2 |  |  |  | 0 | 10.2 | 95.27 | 0 | 0 | 0 | 95.27
3.3.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 8.15 | 1.7 |  |  |  | 0 | 1.7 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 13.86
3.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 6.73 | 9.8 |  |  |  | 0 | 9.8 | 65.95 | 0 | 0 | 0 | 65.95
3.3.8 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 392.98 | 0.75 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.45 | 294.74 | 117.89 | 0 | 117.89 | 176.85
3.3.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 317.56 | 0.75 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.45 | 238.17 | 95.27 | 0 | 95.27 | 142.9
3.4 | VERGAS E CONTRAVERGAS(VESTIARIOS/BILHETERIA) |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 3900.72 | 46.92 | 0 | 46.92 | 3853.8
3.4.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 38.26 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 229.56 | 0 | 0 | 0 | 229.56
3.4.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 47.79 | 27.3 | 0 | 47.99 | 0 | 0 | 27.3 | 1304.67 | 0 | 0 | 0 | 1304.67
3.4.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 22.35 | 31 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 692.85 | 0 | 0 | 0 | 692.85
3.4.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 46.92 | 6.6 | 1 |  |  | 1 | 5.6 | 309.67 | 46.92 | 0 | 46.92 | 262.75
3.4.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 21.76 | 6 | 0 |  |  | 0 | 6 | 130.56 | 0 | 0 | 0 | 130.56
3.4.6 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 45.18 | 27.3 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 1233.41 | 0 | 0 | 0 | 1233.41
[10 empty] | 69349.89 | 9582.63 | 21644.8 | 31227.42
4 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 938.58 | [7 empty] | 8464.33
4.1 | PILARES VESTIARIOS/ BILHETERIA |  |  |  |  | 42.63
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 48.34 | 455.94 | 146.84 |  | 134 | 280.84 | 175.1 | 22040.14 | 7098.25 | 6477.56 | 13575.81 | 8464.33
[10 empty] | 22040.14 | 7098.25 | 6477.56 | 13575.81
5 | COBERTURA |  |  |  |  | 938.58 | [7 empty] | 12804.42
5.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA |  |  |  |  | 42.63
5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | [8 empty] | 3114.58 | 0 | 0 | 0 | 3114.58
5.1.1.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 13.01 | 51.66 |  |  | 0 | 0 | 51.66 | 672.1 | 0 | 0 | 0 | 672.1
5.1.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 47.28 | 51.66 |  |  | 0 | 0 | 51.66 | 2442.48 | 0 | 0 | 0 | 2442.48
5.1.2 | RUFO, CALHA E IMUNIZAÇÃO DA COBERTA | [8 empty] | 9689.84 | 0 | 0 | 0 | 9689.84 | [6 empty] | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 42.36 | 34.44 |  |  |  | 0 | 34.44 | 1458.88 | 0 | 0 | 0 | 1458.88
5.1.2.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 51.12 | 14.7 |  |  |  | 0 | 14.7 | 751.46 | 0 | 0 | 0 | 751.46
5.1.2.3 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 11.59 | 51.66 |  |  |  | 0 | 51.66 | 598.74 | 0 | 0 | 0 | 598.74
5.1.2.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 44.75 | 153.76 |  |  | 0 | 0 | 153.76 | 6880.76 | 0 | 0 | 0 | 6880.76
[10 empty] | 12804.42 | 0 | 0 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 85.18 | [7 empty] | 7007.29
6.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA
6.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 41.78 | 50.42 | 10 |  |  | 10 | 40.42 | 2106.55 | 417.8 | 0 | 417.8 | 1688.75
6.1.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 111.22 | 47.82 | 0 |  |  | 0 | 47.82 | 5318.54 | 0 | 0 | 0 | 5318.54
[10 empty] | 7425.09 | 417.8 | 0 | 417.8
7 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 36.48 | [7 empty] | 39691.84
7.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA
7.1.1 | PORTAS | [8 empty] | 28797.61 | 0 | 0 | 0 | 28797.61
7.1.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 503.8 | 40.95 |  |  | 0 | 0 | 40.95 | 20630.61 | 0 | 0 | 0 | 20630.61
7.1.1.2 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 408.35 | 20 |  |  |  | 0 | 20 | 8167 | 0 | 0 | 0 | 8167
7.1.2 | JANELAS | [8 empty] | 10894.23 | 0 | 0 | 0 | 10894.23
7.1.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 259.03 | 27.6 |  |  |  | 0 | 27.6 | 7149.23 | 0 | 0 | 0 | 7149.23
7.1.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 511.34 | 7.2 |  |  |  | 0 | 7.2 | 3681.65 | 0 | 0 | 0 | 3681.65
7.1.2.3 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 527.93 | 0.12 |  |  |  | 0 | 0.12 | 63.35 | 0 | 0 | 0 | 63.35
[10 empty] | 39691.84 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICA |  |  |  |  | 36.48 | [7 empty] | 15792.52
8.1 | ALIMENTAÇÃO | [8 empty] | 9831.66 | 0 | 351.11 | 351.11 | 9480.55
8.1.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | und | 186.37 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 186.37 | 0 | 0 | 0 | 186.37
8.1.2 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | und | 122.22 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 122.22
8.1.3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 16.98 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 67.92 | 0 | 0 | 0 | 67.92
8.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 7.73 | 8 |  |  | 8 | 8 | 0 | 61.84 | 0 | 61.84 | 61.84 | 0
8.1.5 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 5.61 | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 16.83 | 0 | 16.83 | 16.83 | 0
8.1.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 10.12 | 23.77 | 0 | 589.55 | 23.77 | 23.77 | 0 | 240.55 | 0 | 240.55 | 240.55 | 0
8.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 10.63 | 3 | 0 | 550.77 | 3 | 3 | 0 | 31.89 | 0 | 31.89 | 31.89 | 0
8.1.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | und | 3034.68 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 9104.04 | 0 | 0 | 0 | 9104.04
8.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC | [8 empty] | 3756.75 | 0 | 0 | 0 | 3756.75
8.2.1 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 22.61 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 45.22 | 0 | 0 | 0 | 45.22
8.2.2 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 17.76 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 35.52
8.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 9.12 | 42 |  |  |  | 0 | 42 | 383.04 | 0 | 0 | 0 | 383.04
8.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 12.19 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 121.9 | 0 | 0 | 0 | 121.9
8.2.5 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 10.05 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 10.05
8.2.6 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 13.45 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 26.9
8.2.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 14.22 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 56.88 | 0 | 0 | 0 | 56.88
8.2.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 11.55 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 69.3
8.2.9 | Joelho de redução 90º de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" | und | 12.97 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 181.58 | 0 | 0 | 0 | 181.58
8.2.10 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20.13 | 0.83 |  |  |  | 0 | 0.83 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 16.71
8.2.11 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.24 | 89.75 |  |  |  | 0 | 89.75 | 2085.79 | 0 | 0 | 0 | 2085.79
8.2.12 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30.99 | 13.49 |  |  |  | 0 | 13.49 | 418.06 | 0 | 0 | 0 | 418.06
8.2.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 12.46 | 16 |  |  |  | 0 | 16 | 199.36 | 0 | 0 | 0 | 199.36
8.2.14 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 17.74 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 106.44 | 0 | 0 | 0 | 106.44
8.3 | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS | [8 empty] | 2555.22 | 0 | 0 | 0 | 2555.22
8.3.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | und | 69.66 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 278.64 | 0 | 0 | 0 | 278.64
8.3.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | und | 79.39 | 15 |  |  |  | 0 | 15 | 1190.85 | 0 | 0 | 0 | 1190.85
8.3.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 33.57 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 100.71 | 0 | 0 | 0 | 100.71
8.3.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 51.66 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 103.32 | 0 | 0 | 0 | 103.32
8.3.5 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | und | 75.52 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 302.08 | 0 | 0 | 0 | 302.08
8.3.6 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | und | 3.63 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 50.82 | 0 | 0 | 0 | 50.82
8.3.7 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 9.53 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 38.12 | 0 | 0 | 0 | 38.12
8.3.8 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 40.89 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 490.68 | 0 | 0 | 0 | 490.68
[10 empty] | 16143.63 | 0 | 351.11 | 351.11
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [12 empty] | 36453.52
9.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC | [8 empty] | 4873.88 | 0 | 4873.88 | 4873.88 | 0
9.1.1 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 23.03 | 7 | 0 | 25.61 | 7 | 7 | 0 | 161.21 | 0 | 161.21 | 161.21 | 0
9.1.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 13.33 | 7 | 0 | 50.68 | 7 | 7 | 0 | 93.31 | 0 | 93.31 | 93.31 | 0
9.1.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 9.18 | 6 | 0 | 32.59 | 6 | 6 | 0 | 55.08 | 0 | 55.08 | 55.08 | 0
9.1.4 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 10.99 | 12 |  | 50.09 | 12 | 12 | 0 | 131.88 | 0 | 131.88 | 131.88 | 0
9.1.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 22.47 | 16 |  |  | 16 | 16 | 0 | 359.52 | 0 | 359.52 | 359.52 | 0
9.1.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 18.63 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 37.26 | 0 | 37.26 | 37.26 | 0
9.1.7 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | und | 9.18 | 12 |  |  | 12 | 12 | 0 | 110.16 | 0 | 110.16 | 110.16 | 0
9.1.8 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | und | 41.4 | 8 |  |  | 8 | 8 | 0 | 331.2 | 0 | 331.2 | 331.2 | 0
9.1.9 | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | und | 53.98 | 11 |  |  | 11 | 11 | 0 | 593.78 | 0 | 593.78 | 593.78 | 0
9.1.10 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | und | 107.47 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 107.47 | 0 | 107.47 | 107.47 | 0
9.1.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 12.9 | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 | 51.6 | 0 | 51.6 | 51.6 | 0
9.1.12 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | und | 19.86 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.86 | 0 | 19.86 | 19.86 | 0
9.1.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 33.62 | 58.42 |  |  | 58.42 | 58.42 | 0 | 1964.08 | 0 | 1964.08 | 1964.08 | 0
9.1.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 19.81 | 14.77 |  |  | 14.77 | 14.77 | 0 | 292.59 | 0 | 292.59 | 292.59 | 0
9.1.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24.13 | 8.87 |  |  | 8.87 | 8.87 | 0 | 214.03 | 0 | 214.03 | 214.03 | 0
9.1.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 29.78 | 8.25 |  |  | 8.25 | 8.25 | 0 | 245.69 | 0 | 245.69 | 245.69 | 0
9.1.17 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 34.4 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 34.4 | 0 | 34.4 | 34.4 | 0
9.1.18 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 35.38 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 70.76 | 0 | 70.76 | 70.76 | 0
9.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC | [8 empty] | 2035.8 | 0 | 0 | 0 | 2035.8
9.2.1 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | und | 50.4 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 352.8
9.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 39.81 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 79.62
9.2.3 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 9.78 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 78.24 | 0 | 0 | 0 | 78.24
9.2.4 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 54.87 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 438.96 | 0 | 0 | 0 | 438.96
9.2.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | und | 362.06 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 1086.18 | 0 | 0 | 0 | 1086.18
9.3 | LOUÇAS E COMPLEMENTOS | [8 empty] | 25883.92 | 0 | 0 | 0 | 25883.92
9.3.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 212.21 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 848.84 | 0 | 0 | 0 | 848.84
9.3.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 388.09 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 3880.9 | 0 | 0 | 0 | 3880.9
9.3.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | und | 591.67 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 2366.68 | 0 | 0 | 0 | 2366.68
9.3.4 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und | 35.82 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 501.48 | 0 | 0 | 0 | 501.48
9.3.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 290.37 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 2322.96 | 0 | 0 | 0 | 2322.96
9.3.6 | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | M | 902.89 | 4.8 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4333.87 | 0 | 0 | 0 | 4333.87
9.3.7 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 166.36 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 1330.88 | 0 | 0 | 0 | 1330.88
9.3.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 60.31 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 482.48 | 0 | 0 | 0 | 482.48
9.3.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 309.16 | 31.75 |  |  |  | 0 | 31.75 | 9815.83 | 0 | 0 | 0 | 9815.83
9.4 | FOSSA SÉPTICA | [8 empty] | 4276.36 | 818.23 | 0 | 818.23 | 3458.13
9.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 91.73 | 8.92 | 8.92 |  |  | 8.92 | 0 | 818.23 | 818.23 | 0 | 818.23 | 0
9.4.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 133.58 | 13.14 |  |  |  | 0 | 13.14 | 1755.24 | 0 | 0 | 0 | 1755.24
9.4.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 370.84 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0.7 | 259.59 | 0 | 0 | 0 | 259.59
9.4.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 317.56 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0.7 | 222.29 | 0 | 0 | 0 | 222.29
9.4.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 135.9 | 3.99 |  |  |  | 0 | 3.99 | 542.24 | 0 | 0 | 0 | 542.24
9.4.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 50.21 | 11.7 |  |  |  | 0 | 11.7 | 587.46 | 0 | 0 | 0 | 587.46
9.4.7 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | und | 91.31 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 91.31 | 0 | 0 | 0 | 91.31
9.5 | SUMIDOURO | [8 empty] | 6968.06 | 1892.39 | 0 | 1892.39 | 5075.67
9.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 91.73 | 20.63 | 20.63 |  | 0 | 20.63 | 0 | 1892.39 | 1892.39 | 0 | 1892.39 | 0
9.5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 133.58 | 29.45 |  |  |  | 0 | 29.45 | 3933.93 | 0 | 0 | 0 | 3933.93
9.5.3 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m³ | 116.02 | 1.85 |  |  |  | 0 | 1.85 | 214.64 | 0 | 0 | 0 | 214.64
9.5.4 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | und | 91.31 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 91.31 | 0 | 0 | 0 | 91.31
9.5.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 135.9 | 6.15 |  |  |  | 0 | 6.15 | 835.79 | 0 | 0 | 0 | 835.79
[10 empty] | 44038.02 | 2710.62 | 4873.88 | 7584.5
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 36.48 | [7 empty] | 79513.9
10.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 17.23 | 65 | 0 |  |  | 0 | 65 | 1119.95 | 0 | 0 | 0 | 1119.95
10.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 13.68 | 66 | 0 |  |  | 0 | 66 | 902.88 | 0 | 0 | 0 | 902.88
10.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.59 | 329.2 | 0 | 589.55 | 0 | 0 | 329.2 | 852.63 | 0 | 0 | 0 | 852.63
10.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.68 | 488.7 | 0 | 550.77 |  | 0 | 488.7 | 1798.42 | 0 | 0 | 0 | 1798.42
10.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.61 | 415 | 0 |  |  | 0 | 415 | 2328.15 | 0 | 0 | 0 | 2328.15
10.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.8 | 80.1 |  |  |  | 0 | 80.1 | 624.78 | 0 | 0 | 0 | 624.78
10.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.72 | 532.8 |  |  |  | 0 | 532.8 | 7310.02 | 0 | 0 | 0 | 7310.02
10.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.92 | 553.3 |  |  |  | 0 | 553.3 | 11021.74 | 0 | 0 | 0 | 11021.74
10.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20.77 | 65.3 |  |  |  | 0 | 65.3 | 1356.28 | 0 | 0 | 0 | 1356.28
10.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 16.99 | 259.8 |  |  |  | 0 | 259.8 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 4414
10.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.34 | 13 |  |  |  | 0 | 13 | 251.42 | 0 | 0 | 0 | 251.42
10.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.52 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 30.08 | 0 | 0 | 0 | 30.08
10.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.06 | 99.61 |  |  |  | 0 | 99.61 | 902.47 | 0 | 0 | 0 | 902.47
10.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.37 | 120.5 |  |  |  | 0 | 120.5 | 1490.59 | 0 | 0 | 0 | 1490.59
10.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.6 | 140 |  |  |  | 0 | 140 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 2184
10.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.81 | 69.9 |  |  |  | 0 | 69.9 | 1105.12 | 0 | 0 | 0 | 1105.12
10.17 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22.85 | 59.6 |  |  |  | 0 | 59.6 | 1361.86 | 0 | 0 | 0 | 1361.86
10.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.5 | 33.6 |  |  |  | 0 | 33.6 | 1058.4 | 0 | 0 | 0 | 1058.4
10.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 26.86 | 16 |  |  |  | 0 | 16 | 429.76 | 0 | 0 | 0 | 429.76
10.20 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 40.53 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 81.06 | 0 | 0 | 0 | 81.06
10.21 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 32.83 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 65.66 | 0 | 0 | 0 | 65.66
10.22 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 28 | 17 |  |  |  | 0 | 17 | 476 | 0 | 0 | 0 | 476
10.23 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 42.77 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 598.78 | 0 | 0 | 0 | 598.78
10.24 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 29.4 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 176.4
10.25 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 9.06 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 9.06
10.26 | Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | und | 47.39 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 94.78 | 0 | 0 | 0 | 94.78
10.27 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | und | 239.58 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 1677.06 | 0 | 0 | 0 | 1677.06
10.28 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | und | 28.93 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 231.44 | 0 | 0 | 0 | 231.44
10.29 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 95.84 | 44 |  |  |  | 0 | 44 | 4216.96 | 0 | 0 | 0 | 4216.96
10.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 124.5 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249
10.31 | Refletor Holofote MicroLED Slim 300W Branco Frio - Fonercimento e Instalação | und | 122.75 | 48 |  |  |  | 0 | 48 | 5892 | 0 | 0 | 0 | 5892
10.32 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | und | 39.42 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 78.84 | 0 | 0 | 0 | 78.84
10.33 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | und | 113.67 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 1364.04 | 0 | 0 | 0 | 1364.04
10.34 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 404.74 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 809.48 | 0 | 0 | 0 | 809.48
10.35 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | und | 1713.53 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1713.53 | 0 | 0 | 0 | 1713.53
10.36 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | und | 458.48 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 458.48 | 0 | 0 | 0 | 458.48
10.37 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | und | 428.54 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 428.54 | 0 | 0 | 0 | 428.54
10.38 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | und | 1895.7 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 15165.6 | 0 | 0 | 0 | 15165.6
10.39 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | und | 648.08 | 8 | 0 |  |  | 0 | 8 | 5184.64 | 0 | 0 | 0 | 5184.64
[10 empty] | 79513.9 | 0 | 0 | 0
11 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 36.48 | [7 empty] | 34358.79
11.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 36931.03 | 293.04 | 2279.2 | 2572.24 | 34358.79
11.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.07 | 903.81 | 72 | 19.41 | 560 | 632 | 271.81 | 3678.51 | 293.04 | 2279.2 | 2572.24 | 1106.27
11.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 28.72 | 225.99 | 0 | 17.43 |  | 0 | 225.99 | 6490.43 | 0 | 0 | 0 | 6490.43
11.1.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 24.09 | 647.59 | 0 | 28.65 |  | 0 | 647.59 | 15600.44 | 0 | 0 | 0 | 15600.44
11.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 49.39 | 225.99 | 0 | 45.38 |  | 0 | 225.99 | 11161.65 | 0 | 0 | 0 | 11161.65
[10 empty] | 36931.03 | 293.04 | 2279.2 | 2572.24
12 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 44.92 | [7 empty] | 27327.11
12.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA |  |  |  |  | 42.63 | [5 empty] | 4314.01 | 4854.1 | 27327.11
12.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | und | 16.27 | 153.76 | 9.66 |  | 77.16 | 86.82 | 66.94 | 2501.68 | 157.17 | 1255.39 | 1412.56 | 1089.12
12.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | und | 39.64 | 153.76 | 9.66 |  | 77.16 | 86.82 | 66.94 | 6095.05 | 382.92 | 3058.62 | 3441.54 | 2653.51
12.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | und | 54.97 | 202.91 | 0 |  |  | 0 | 202.91 | 11153.96 | 0 | 0 | 0 | 11153.96
12.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | und | 31.49 | 54.99 | 0 |  |  | 0 | 54.99 | 1731.64 | 0 | 0 | 0 | 1731.64
12.1.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | und | 7.86 | 184.17 | 0 |  |  | 0 | 184.17 | 1447.58 | 0 | 0 | 0 | 1447.58
12.1.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | und | 55.43 | 153.76 | 0 |  |  | 0 | 153.76 | 8522.92 | 0 | 0 | 0 | 8522.92
12.1.7 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7CM. | und | 131.24 | 5.55 | 0 |  |  | 0 | 5.55 | 728.38 | 0 | 0 | 0 | 728.38
[10 empty] | 32181.21 | 540.09 | 4314.01 | 4854.1
13 | INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 5.67 | [7 empty] | 7427.51
13.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | und | 228.33 | 14 |  | 9.49 |  | 0 | 14 | 3196.62 | 0 | 0 | 0 | 3196.62
13.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | und | 257.42 | 14 |  | 5.52 |  | 0 | 14 | 3603.88 | 0 | 0 | 0 | 3603.88
13.3 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | und | 14.1 | 7 |  | 6.88 |  | 0 | 7 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 98.7
13.4 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | und | 35.33 | 3 |  | 1135.78 |  | 0 | 3 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 105.99
13.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | und | 13.27 | 9 |  | 3.21 |  | 0 | 9 | 119.43 | 0 | 0 | 0 | 119.43
13.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 43.27 | 7 |  | 9.14 |  | 0 | 7 | 302.89 | 0 | 0 | 0 | 302.89
[10 empty] | 7427.51 | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA VESTIARIOS/BILHETERIA |  |  |  |  | 70.24 | [7 empty] | 18402.33
14.1 | PAREDES |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 15872.44 | 0 | 0 | 0 | 15872.44
14.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3.89 | 647.59 |  |  |  | 0 | 647.59 | 2519.13 | 0 | 0 | 0 | 2519.13
14.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 11.4 | 647.59 |  |  |  | 0 | 647.59 | 7382.53 | 0 | 0 | 0 | 7382.53
14.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 9.22 | 647.59 |  |  |  | 0 | 647.59 | 5970.78 | 0 | 0 | 0 | 5970.78
14.2 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 2529.89 | 0 | 0 | 0 | 2529.89
14.2.1 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 30.89 | 81.9 |  |  |  | 0 | 81.9 | 2529.89 | 0 | 0 | 0 | 2529.89
[10 empty] | 18402.33 | 0 | 0 | 0
15 | MURADA |  |  |  |  | 70.24 | [7 empty] | 13084.44
15.1 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 8111.7 | 2354.22 | 5757.48 | 8111.7 | 0
15.1.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES | [8 empty] | 2354.22 | 2354.22 | 0 | 2354.22 | 0
15.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 101.1 | 3.24 | 3.24 |  |  | 3.24 | 0 | 327.56 | 327.56 | 0 | 327.56 | 0
15.1.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.79 | 5.4 | 5.4 |  |  | 5.4 | 0 | 36.67 | 36.67 | 0 | 36.67 | 0
15.1.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m³ | 34.09 | 5.4 | 5.4 |  |  | 5.4 | 0 | 184.09 | 184.09 | 0 | 184.09 | 0
15.1.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m³ | 86.42 | 9.6 | 9.6 |  |  | 9.6 | 0 | 829.63 | 829.63 | 0 | 829.63 | 0
15.1.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.98 | 23.52 | 23.52 |  |  | 23.52 | 0 | 305.29 | 305.29 | 0 | 305.29 | 0
15.1.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 381.38 | 0.96 | 0.96 |  |  | 0.96 | 0 | 366.12 | 366.12 | 0 | 366.12 | 0
15.1.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 317.56 | 0.96 | 0.96 |  |  | 0.96 | 0 | 304.86 | 304.86 | 0 | 304.86 | 0
15.1.2 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 3073.56 | 0 | 3073.56 | 3073.56 | 0
15.1.2.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.79 | 16.8 |  |  | 16.8 | 16.8 | 0 | 114.07 | 0 | 114.07 | 114.07 | 0
15.1.2.2 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 440.4 | 6.72 |  |  | 6.72 | 6.72 | 0 | 2959.49 | 0 | 2959.49 | 2959.49 | 0
15.1.3 | CINTAS INFERIORES |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 2683.92 | 0 | 2683.92 | 2683.92 | 0
15.1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 111.24 | 6.24 |  |  | 6.24 | 6.24 | 0 | 694.14 | 0 | 694.14 | 694.14 | 0
15.1.3.2 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 51.02 | 39 |  |  | 39 | 39 | 0 | 1989.78 | 0 | 1989.78 | 1989.78 | 0
15.2 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 4848.35 | 1812.75 | 5393.04 | 7205.79 | 1989.78
15.2.1 | PILARES MURADA | [8 empty] | 2858.57 | 0 | 2858.57 | 2858.57 | 0
15.2.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 47.71 | 26.25 |  |  | 26.25 | 26.25 | 0 | 1252.39 | 0 | 1252.39 | 1252.39 | 0
15.2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.07 | 26.33 |  |  | 26.33 | 26.33 | 0 | 317.8 | 0 | 317.8 | 317.8 | 0
15.2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.62 | 57.84 |  |  | 57.84 | 57.84 | 0 | 498.58 | 0 | 498.58 | 498.58 | 0
15.2.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 381.38 | 1.13 |  |  | 1.13 | 1.13 | 0 | 430.96 | 0 | 430.96 | 430.96 | 0
15.2.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 317.56 | 1.13 |  |  | 1.13 | 1.13 | 0 | 358.84 | 0 | 358.84 | 358.84 | 0
15.2.2 | VIGAS SUPERIORES MURADA | [8 empty] | 1989.78 | 0 | 0 | 0 | 1989.78
15.2.2.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 51.02 | 39 |  |  |  | 0 | 39 | 1989.78 | 0 | 0 | 0 | 1989.78
15.3 | ELEVAÇÃO | [8 empty] | 7182.84 | 1812.75 | 2534.47 | 4347.22 | 2835.62
15.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 48.34 | 148.59 | 37.5 |  | 52.43 | 89.93 | 58.66 | 7182.84 | 1812.75 | 2534.47 | 4347.22 | 2835.62
15.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [8 empty] | 479.63 | 0 | 0 | 0 | 479.63
15.4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 41.78 | 11.48 |  |  |  | 0 | 11.48 | 479.63 | 0 | 0 | 0 | 479.63
15.5 | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 4507.57 | 0 | 651.48 | 651.48 | 3856.09
15.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.07 | 160.07 |  |  | 160.07 | 160.07 | 0 | 651.48 | 0 | 651.48 | 651.48 | 0
15.5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 24.09 | 160.07 |  |  |  | 0 | 160.07 | 3856.09 | 0 | 0 | 0 | 3856.09
15.6 | PINTURA | [8 empty] | 3923.32 | 0 | 0 | 0 | 3923.32
15.6.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3.89 | 160.07 |  |  |  | 0 | 160.07 | 622.67 | 0 | 0 | 0 | 622.67
15.6.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 11.4 | 160.07 |  |  |  | 0 | 160.07 | 1824.8 | 0 | 0 | 0 | 1824.8
15.6.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 9.22 | 160.07 |  |  |  | 0 | 160.07 | 1475.85 | 0 | 0 | 0 | 1475.85
[10 empty] | 29053.41 | 5979.72 | 14336.47 | 20316.19
16 | ALAMBRADO |  |  |  |  | 70.24 | [7 empty] | 47852.54
16.1 | Alambrado (ht=2.00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montantes em tubo de aço galvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos | M | 379.03 | 296.25 | 110 |  | 60 | 170 | 126.25 | 112287.64 | 41693.3 | 22741.8 | 64435.1 | 47852.54
[10 empty] | 112287.64 | 41693.3 | 22741.8 | 64435.1
17 | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 70.24 | [7 empty] | 16785.7
17.1 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 11491.19 | 8938.13 | 2553.06 | 11491.19 | 0
17.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 91.73 | 13.14 | 13.14 |  |  | 13.14 | 0 | 1205.33 | 1205.33 | 0 | 1205.33 | 0
17.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.79 | 43.81 | 43.81 |  |  | 43.81 | 0 | 297.47 | 297.47 | 0 | 297.47 | 0
17.1.3 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 440.4 | 13.14 | 13.14 |  |  | 13.14 | 0 | 5786.86 | 5786.86 | 0 | 5786.86 | 0
17.1.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 26.55 | 13.14 | 13.14 |  |  | 13.14 | 0 | 348.87 | 348.87 | 0 | 348.87 | 0
17.1.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 64.98 | 59.29 | 20 |  | 39.29 | 59.29 | 0 | 3852.66 | 1299.6 | 2553.06 | 3852.66 | 0
17.2 | ELEVAÇÃO |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 19245.12 | 0 | 14502 | 14502 | 4743.12
17.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 48.34 | 398.12 |  |  | 300 | 300 | 98.12 | 19245.12 | 0 | 14502 | 14502 | 4743.12
17.3 | BANCOS |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 4602.89 | 0 | 0 | 0 | 4602.89
17.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 55.79 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 669.48 | 0 | 0 | 0 | 669.48
17.3.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | Kg | 11.9 | 67.86 |  |  |  | 0 | 67.86 | 807.53 | 0 | 0 | 0 | 807.53
17.3.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 340.52 | 4.75 |  |  |  | 0 | 4.75 | 1617.47 | 0 | 0 | 0 | 1617.47
17.3.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 317.56 | 4.75 |  |  |  | 0 | 4.75 | 1508.41 | 0 | 0 | 0 | 1508.41
17.4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 2817.53 | 0 | 0 | 0 | 2817.53
17.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.07 | 78.36 |  |  |  | 0 | 78.36 | 318.93 | 0 | 0 | 0 | 318.93
17.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32.79 | 76.2 |  |  |  | 0 | 76.2 | 2498.6 | 0 | 0 | 0 | 2498.6
17.5 | PINTURA |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 1920.6 | 0 | 0 | 0 | 1920.6
17.5.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3.89 | 78.36 |  |  |  | 0 | 78.36 | 304.82 | 0 | 0 | 0 | 304.82
17.5.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 11.4 | 78.36 |  |  |  | 0 | 78.36 | 893.3 | 0 | 0 | 0 | 893.3
17.5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 9.22 | 78.36 |  |  |  | 0 | 78.36 | 722.48 | 0 | 0 | 0 | 722.48
17.6 | DIVERSOS |  |  |  |  | 5.62 |  |  |  | 2701.56 | 0 | 0 | 0 | 2701.56
17.6.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 95.8 | 28.2 |  |  |  | 0 | 28.2 | 2701.56 | 0 | 0 | 0 | 2701.56
[10 empty] | 42778.89 | 8938.13 | 17055.06 | 25993.19
18 | DRENAGEM SUBTERRANEA |  |  |  |  | 70.24 | [7 empty] | 913.77
18.1 | Locação de rede de drenagem | M | 1.99 | 448.7 | 448.7 |  |  | 448.7 | 0 | 892.91 | 892.91 | 0 | 892.91 | 0
18.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 11.78 | 161.53 | 161.53 |  |  | 161.53 | 0 | 1902.82 | 1902.82 | 0 | 1902.82 | 0
18.3 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 55.01 | 448.7 | 350 |  | 98.7 | 448.7 | 0 | 24682.99 | 19253.5 | 5429.49 | 24682.99 | 0 |  |  | 448.7 | 350
18.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 26.55 | 89.74 | 70 |  | 19.74 | 89.74 | 0 | 2382.6 | 1858.5 | 524.1 | 2382.6 | 0 |  |  | 89.74 | x
18.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | und | 362.06 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 1448.24 | 1448.24 | 0 | 1448.24 | 0 |  |  | 31409
18.6 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | und | 913.77 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 913.77 | 0 | 0 | 0 | 913.77 |  |  | 70
[10 empty] | 32223.33 | 25355.97 | 5953.59 | 31309.56
19 | GRAMADO |  |  |  |  | 70.24 | [7 empty] | 72211.51
19.1 | Demarcação de campo de futebol com utilização de cal | M | 3.84 | 568.91 | 568.91 |  |  | 568.91 | 0 | 2184.61 | 2184.61 | 0 | 2184.61 | 0
19.2 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 17.83 | 4050 |  |  |  | 0 | 4050 | 72211.51 | 0 | 0 | 0 | 72211.51
[10 empty] | 74396.12 | 2184.61 | 0 | 2184.61
20 | GRAMADO |  |  |  |  | 70.24 | [7 empty] | 10659.21
20.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 522.82 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 3659.74 | 0 | 0 | 0 | 3659.74
20.2 | Trave para futebol de campo | par | 2766.32 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 2766.32 | 0 | 0 | 0 | 2766.32
20.3 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 95.8 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 670.6 | 0 | 0 | 0 | 670.6
20.4 | Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4" | M | 458.56 | 7.2 |  |  |  | 0 | 7.2 | 3301.63 | 0 | 0 | 0 | 3301.63
20.5 | Limpeza geral | m² | 2.59 | 100.74 |  |  |  | 0 | 100.74 | 260.92 | 0 | 0 | 0 | 260.92
[10 empty] | 10659.21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 721229.72 | 138676.27 | 100027.36 | 238703.74 | 486873.2
[12 empty] | 13.87% | 33.1% |  |  |  | 3606.1486
73.32
| Representante da Empresa Contratada |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [6 empty] | Lúcio Flávio Araújo Costa
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
527556.01
288852.27
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO