## Table 1
ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | BM01 |  |  |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
51609.66
Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos |  | Ordem de Serviço: |  | 00001/2026 |  | 2026-05-01
Medição: | BM01 | Concorrencia Eletronica: |  | TP 0011/2025 |  |  |  | Prazo da Obra: |  |  |  | 270 | dias
Obra: | CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | Contrato: |  | 0248/2025-SDC |  |  |  | Prazo decorrido: |  |  |  | 128 | dias
Serviço Medido: SERVIÇOS PRELIMINARES; SUPERESTRUTURA; COBERTA; INST. SANITÁRIA; REVESTIMENTO; ARQUIBANCADA. | [7 empty] | Valor do contrato: |  |  | R$545.000,00
[8 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  |  | R$51.609,66
Firma: | MALOG CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Período: | 2025-09-12 | 2026-04-15 | Saldo do Contrato: | [6 empty] | R$493.390,34
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  | SALDO | FINANCEIRO |  |  |  | SALDO
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. | No período | Total |  | Contratado | Soma Medição Ant. | No período | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | R$0,00
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | R$ 385,09 | 10 |  | 10 | 10 | - | 3850.88 | 0 | 3850.88 | 3850.88 | 0
[9 empty] | 3850.88 | 0 | 3850.88 | 3850.88
2 | SUPERESTRUTURA | [11 empty] | R$26.882,10
2.1 | PILARES VESTIARIOS/ BILHETERIA | [7 empty] | 5981.09 | 0 | 5040.12 | 5040.12 | 940.97
2.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | R$ 41,45 | 49.08 |  | 41.38 | 41.38 | 7.7 | 2034.13 | 0 | 1715.01 | 1715.01 | 319.12
2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | R$ 10,57 | 199.2 |  | 167.5 | 167.5 | 31.7 | 2105.68 | 0 | 1770.59 | 1770.59 | 335.09
2.1.3 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | R$ 490,80 | 2.44 |  | 2.06 | 2.06 | 0.38 | 1197.56 | 0 | 1011.05 | 1011.05 | 186.51
2.1.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | R$ 263,82 | 2.44 |  | 2.06 | 2.06 | 0.38 | 643.72 | 0 | 543.47 | 543.47 | 100.25
2.2 | VIGAS SUPERIORES VESTIARIOS/ BILHETERIA | [7 empty] | 12497.03 | 0 | 9480.64 | 9480.64 | 3016.39
2.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | R$ 74,62 | 73.7 |  | 56.27 | 56.27 | 17.43 | 5499.53 | 0 | 4198.9 | 4198.9 | 1300.63
2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | R$ 13,17 | 93.6 |  | 72 | 72 | 21.6 | 1232.71 | 0 | 948.24 | 948.24 | 284.47
2.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | R$ 12,52 | 48.4 |  | 42.3 | 42.3 | 6.1 | 605.86 | 0 | 529.5 | 529.5 | 76.36
2.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | R$ 11,81 | 11.2 |  | 6.9 | 6.9 | 4.3 | 132.29 | 0 | 81.5 | 81.5 | 50.79
2.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | R$ 10,57 | 61.9 |  | 28 | 28 | 33.9 | 654.32 | 0 | 295.98 | 295.98 | 358.34
2.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | R$ 8,91 | 85 |  | 64.4 | 64.4 | 20.6 | 757.69 | 0 | 574.06 | 574.06 | 183.63
2.2.7 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | R$ 490,80 | 4.79 |  | 3.78 | 3.78 | 1.01 | 2350.93 | 0 | 1855.22 | 1855.22 | 495.71
2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | R$ 263,82 | 4.79 |  | 3.78 | 3.78 | 1.01 | 1263.7 | 0 | 997.24 | 997.24 | 266.46
2.3 | LAJES MACIÇAS E PRÉ-MOLDADAS | [7 empty] | 18317.56 | 0 | 0 | 0 | 18317.56
2.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | R$ 159,83 | 105.84 |  |  | - | 105.84 | 16916.41 | 0 | 0 | 0 | 16916.41
2.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | R$ 25,72 | 9.36 |  |  | - | 9.36 | 240.77 | 0 | 0 | 0 | 240.77
2.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | m² | R$ 12,73 | 42.6 |  |  | - | 42.6 | 542.26 | 0 | 0 | 0 | 542.26
2.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | R$ 12,06 | 5.1 |  |  | - | 5.1 | 61.51 | 0 | 0 | 0 | 61.51
2.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | R$ 11,37 | 10.2 |  |  | - | 10.2 | 115.97 | 0 | 0 | 0 | 115.97
2.3.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | R$ 10,16 | 1.7 |  |  | - | 1.7 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 17.27
2.3.7 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | R$ 8,55 | 9.8 |  |  | - | 9.8 | 83.79 | 0 | 0 | 0 | 83.79
2.3.8 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | kg | R$ 490,80 | 0.45 |  |  | - | 0.45 | 220.86 | 0 | 0 | 0 | 220.86
2.3.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | kg | R$ 263,82 | 0.45 |  |  | - | 0.45 | 118.72 | 0 | 0 | 0 | 118.72
2.4 | VERGAS E CONTRAVERGAS | [7 empty] | 4607.17 | 0 | 0 | 0 | 4607.17
2.4.1 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m | R$ 54,50 | 6 |  |  | - | 6 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327
2.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m | R$ 64,50 | 27.3 |  |  | - | 27.3 | 1760.75 | 0 | 0 | 0 | 1760.75
2.4.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m | R$ 24,37 | 31 |  |  | - | 31 | 755.47 | 0 | 0 | 0 | 755.47
2.4.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | R$ 54,83 | 5.6 |  |  | - | 5.6 | 307.05 | 0 | 0 | 0 | 307.05
2.4.5 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m | R$ 23,78 | 6 |  |  | - | 6 | 142.68 | 0 | 0 | 0 | 142.68
2.4.6 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | m | R$ 48,14 | 27.3 |  |  | - | 27.3 | 1314.22 | 0 | 0 | 0 | 1314.22
[9 empty] | 41402.86 | 0 | 14520.76 | 14520.76
3 | ELEVAÇÃO | [11 empty] | R$8.850,04
3.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA | [7 empty] | 8850.04 | 0 | 0 | 0 | 8850.04
3.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | R$ 50,54 | 175.1 |  | 0 | - | 175.1 | 8850.04 | 0 | 0 | 0 | 8850.04
[9 empty] | 8850.04 | 0 | 0 | 0
4 | COBERTURA | [11 empty] | R$12.306,57
4.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA | [7 empty] | 13123.33 | 0 | 816.76 | 816.76 | 12306.57
4.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | [7 empty] | 3751.2 | 0 | 701.44 | 701.44 | 3049.76
4.1.1.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | R$ 14,66 | 51.66 |  | 9.66 | 9.66 | 42 | 757.2 | 0 | 141.59 | 141.59 | 615.61
4.1.1.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | R$ 57,96 | 51.66 |  | 9.66 | 9.66 | 42 | 2994 | 0 | 559.85 | 559.85 | 2434.15
4.1.2 | RUFO, CALHA E IMUNIZAÇÃO DA COBERTA | [7 empty] | 9372.13 | 0 | 115.32 | 115.32 | 9256.81
4.1.2.1 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | R$ 44,06 | 34.44 |  |  | - | 34.44 | 1517.43 | 0 | 0 | 0 | 1517.43
4.1.2.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | R$ 51,81 | 14.7 |  |  | - | 14.7 | 761.61 | 0 | 0 | 0 | 761.61
4.1.2.3 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | R$ 11,94 | 51.66 |  | 9.66 | 9.66 | 42 | 616.72 | 0 | 115.32 | 115.32 | 501.4
4.1.2.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | R$ 42,12 | 153.76 |  |  | - | 153.76 | 6476.37 | 0 | 0 | 0 | 6476.37
[9 empty] | 13123.33 | 0 | 816.76 | 816.76
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [11 empty] | R$7.066,97
5.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA | [7 empty] | 7066.97 | 0 | 0 | 0 | 7066.97
5.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | R$ 46,70 | 40.42 |  | - | - | 40.42 | 1887.61 | 0 | 0 | 0 | 1887.61
5.1.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | R$ 108,31 | 47.82 |  |  | - | 47.82 | 5179.36 | 0 | 0 | 0 | 5179.36
[9 empty] | 7066.97 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | [11 empty] | R$60.797,78
6.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA | [7 empty] | 47189.54 | 0 | 0 | 0 | 60797.78
6.1.1 | PORTAS | [7 empty] | 33448.59 | 0 | 0 | 0 | 33448.59
6.1.1.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | R$ 667,87 | 40.95 |  |  | - | 40.95 | 27349.19 | 0 | 0 | 0 | 27349.19
6.1.1.2 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | R$ 304,97 | 20 |  |  | - | 20 | 6099.4 | 0 | 0 | 0 | 6099.4
6.1.2 | JANELAS | [7 empty] | 13740.95 | 0 | 0 | 0 | 13740.95
6.1.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | R$ 331,30 | 27.6 |  |  | - | 27.6 | 9143.77 | 0 | 0 | 0 | 9143.77
6.1.2.2 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | R$ 626,37 | 7.2 |  |  | - | 7.2 | 4509.86 | 0 | 0 | 0 | 4509.86
6.1.2.3 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | R$ 727,67 | 0.12 |  |  | - | 0.12 | 87.32 | 0 | 0 | 0 | 87.32
[9 empty] | 47189.54 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICA | [11 empty] | R$16.981,41
7.1 | ALIMENTAÇÃO | [7 empty] | 10546.51 | 0 | 0 | 0 | 10546.51
7.1.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UND | R$ 197,10 | 1 |  |  | - | 1 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 197.1
7.1.2 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UND | R$ 163,22 | 1 |  |  | - | 1 | 163.22 | 0 | 0 | 0 | 163.22
7.1.3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND | R$ 16,69 | 4 |  |  | - | 4 | 66.77 | 0 | 0 | 0 | 66.77
7.1.4 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UND | R$ 3.373,14 | 3 |  | - | - | 3 | 10119.42 | 0 | 0 | 0 | 10119.42
7.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC | [7 empty] | 3402.37 | 0 | 0 | 0 | 3402.37
7.2.1 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND | R$ 24,09 | 2 |  |  | - | 2 | 48.17 | 0 | 0 | 0 | 48.17
7.2.2 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UND | R$ 17,86 | 2 |  |  | - | 2 | 35.72 | 0 | 0 | 0 | 35.72
7.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | R$ 8,04 | 42 |  |  | - | 42 | 337.63 | 0 | 0 | 0 | 337.63
7.2.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | R$ 11,21 | 10 |  |  | - | 10 | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 112.1
7.2.5 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | R$ 9,56 | 1 |  |  | - | 1 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 9.56
7.2.6 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | R$ 13,05 | 2 |  |  | - | 2 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 26.1
7.2.7 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | R$ 14,47 | 4 |  |  | - | 4 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 57.88
7.2.8 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | R$ 11,45 | 6 |  |  | - | 6 | 68.7 | 0 | 0 | 0 | 68.7
7.2.9 | Joelho de redução 90º de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" | UND | R$ 11,94 | 14 |  |  | - | 14 | 167.16 | 0 | 0 | 0 | 167.16
2010-02-07 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | R$ 17,90 | 0.83 |  |  | - | 0.83 | 14.86 | 0 | 0 | 0 | 14.86
2011-02-07 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | R$ 20,64 | 89.75 |  |  | - | 89.75 | 1852.44 | 0 | 0 | 0 | 1852.44
2012-02-07 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | R$ 28,61 | 13.49 |  |  | - | 13.49 | 385.95 | 0 | 0 | 0 | 385.95
2013-02-07 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | R$ 11,09 | 16 |  |  | - | 16 | 177.44 | 0 | 0 | 0 | 177.44
2014-02-07 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UND | R$ 18,11 | 6 |  |  | - | 6 | 108.66 | 0 | 0 | 0 | 108.66
7.3 | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS | [7 empty] | 3032.53 | 0 | 0 | 0 | 3032.53
7.3.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | R$ 84,31 | 4 |  |  | - | 4 | 337.23 | 0 | 0 | 0 | 337.23
7.3.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | R$ 95,74 | 15 |  |  | - | 15 | 1436.12 | 0 | 0 | 0 | 1436.12
7.3.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | R$ 40,12 | 3 |  |  | - | 3 | 120.36 | 0 | 0 | 0 | 120.36
7.3.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | R$ 62,22 | 2 |  |  | - | 2 | 124.44 | 0 | 0 | 0 | 124.44
7.3.5 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | R$ 90,84 | 4 |  |  | - | 4 | 363.36 | 0 | 0 | 0 | 363.36
7.3.6 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UND | R$ 4,19 | 14 |  |  | - | 14 | 58.66 | 0 | 0 | 0 | 58.66
7.3.7 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | R$ 9,58 | 4 |  |  | - | 4 | 38.32 | 0 | 0 | 0 | 38.32
7.3.8 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | R$ 46,17 | 12 |  |  | - | 12 | 554.04 | 0 | 0 | 0 | 554.04
[9 empty] | 16981.41 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES SANITÁRIA | [11 empty] | R$35.807,70
8.1 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 2520.24 | 0 | 1468.8 | 1468.8 | 1051.44
8.1.1 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | und | R$ 55,21 | 7 |  |  | - | 7 | R$ 386,47 | 0 | 0 | 0 | 386.47
8.1.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | R$ 39,46 | 2 |  |  | - | 2 | R$ 78,92 | 0 | 0 | 0 | 78.92
8.1.3 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | R$ 10,91 | 8 |  |  | - | 8 | R$ 87,27 | 0 | 0 | 0 | 87.27
8.1.4 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | R$ 62,35 | 8 |  |  | - | 8 | R$ 498,78 | 0 | 0 | 0 | 498.78
8.1.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | und | R$ 489,60 | 3 |  | 3 | 3 | - | R$ 1.468,80 | 0 | 1468.8 | 1468.8 | 0
8.2 | LOUÇAS E COMPLEMENTOS | [7 empty] | 30000.74 | 0 | 0 | 0 | 30000.74
8.2.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM | und | R$ 265,41 | 4 |  |  | - | 4 | R$ 1.061,65 | 0 | 0 | 0 | 1061.65
8.2.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | R$ 503,00 | 10 |  |  | - | 10 | R$ 5.030,00 | 0 | 0 | 0 | 5030
8.2.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | R$ 776,03 | 4 |  |  | - | 4 | R$ 3.104,12 | 0 | 0 | 0 | 3104.12
8.2.4 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und | R$ 44,95 | 14 |  |  | - | 14 | R$ 629,30 | 0 | 0 | 0 | 629.3
8.2.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | R$ 339,92 | 8 |  |  | - | 8 | R$ 2.719,36 | 0 | 0 | 0 | 2719.36
8.2.6 | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão,válvula e torneira | und | R$ 1.064,72 | 4.8 |  |  | - | 4.8 | R$ 5.110,66 | 0 | 0 | 0 | 5110.66
8.2.7 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | R$ 219,25 | 8 |  |  | - | 8 | R$ 1.754,00 | 0 | 0 | 0 | 1754
8.2.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | R$ 78,91 | 8 |  |  | - | 8 | R$ 631,31 | 0 | 0 | 0 | 631.31
8.2.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | R$ 313,71 | 31.75 |  |  | - | 31.75 | R$ 9.960,34 | 0 | 0 | 0 | 9960.34
8.3 | FOSSA SÉPTICA | [7 empty] | 3432.15 | 0 | 0 | 0 | 3432.15
8.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | R$ 120,34 | 13.14 |  |  | - | 13.14 | R$ 1.581,27 | 0 | 0 | 0 | 1581.27
8.3.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | R$ 458,68 | 0.7 |  |  | - | 0.7 | R$ 321,07 | 0 | 0 | 0 | 321.07
8.3.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | R$ 263,82 | 0.7 |  |  | - | 0.7 | R$ 184,67 | 0 | 0 | 0 | 184.67
8.3.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | R$ 159,83 | 3.99 |  |  | - | 3.99 | R$ 637,72 | 0 | 0 | 0 | 637.72
8.3.5 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | R$ 52,97 | 11.7 |  |  | - | 11.7 | R$ 619,75 | 0 | 0 | 0 | 619.75
8.3.6 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UND | R$ 87,67 | 1 |  |  | - | 1 | R$ 87,67 | 0 | 0 | 0 | 87.67
8.4 | SUMIDOURO | [7 empty] | 4867.38 | 0 | 3544.01 | 3544.01 | 1323.37
8.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | R$ 120,34 | 29.45 |  | 29.45 | 29.45 | - | R$ 3.544,01 | 0 | 3544.01 | 3544.01 | 0
8.4.2 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m³ | R$ 136,62 | 1.85 |  |  | - | 1.85 | R$ 252,75 | 0 | 0 | 0 | 252.75
8.4.3 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | und | R$ 87,67 | 1 |  |  | - | 1 | R$ 87,67 | 0 | 0 | 0 | 87.67
8.4.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | R$ 159,83 | 6.15 |  |  | - | 6.15 | R$ 982,95 | 0 | 0 | 0 | 982.95
[9 empty] | R$ 40.820,51 | R$ 0,00 | R$ 5.012,81 | R$ 5.012,81
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [11 empty] | R$92.692,90
9.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - | UND | R$ 15,01 | 65 |  |  | - | 65 | R$ 975,57 | 0 | 0 | 0 | 975.57
9.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | R$ 12,30 | 66 |  |  | - | 66 | R$ 812,04 | 0 | 0 | 0 | 812.04
9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 3,05 | 329.2 |  |  | - | 329.2 | R$ 1.004,06 | 0 | 0 | 0 | 1004.06
9.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 4,51 | 488.7 |  |  | - | 488.7 | R$ 2.201,84 | 0 | 0 | 0 | 2201.84
9.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 7,05 | 415 |  |  | - | 415 | R$ 2.924,51 | 0 | 0 | 0 | 2924.51
9.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 9,89 | 80.1 |  |  | - | 80.1 | R$ 792,19 | 0 | 0 | 0 | 792.19
9.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 17,94 | 532.8 |  |  | - | 532.8 | R$ 9.556,09 | 0 | 0 | 0 | 9556.09
9.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENT E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 25,86 | 553.3 |  |  | - | 553.3 | R$ 14.307,28 | 0 | 0 | 0 | 14307.28
9.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 27,15 | 65.3 |  |  | - | 65.3 | R$ 1.772,90 | 0 | 0 | 0 | 1772.9
9.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 16,42 | 259.8 |  |  | - | 259.8 | R$ 4.265,92 | 0 | 0 | 0 | 4265.92
9.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 18,99 | 13 |  |  | - | 13 | R$ 246,87 | 0 | 0 | 0 | 246.87
9.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 7,48 | 4 |  |  | - | 4 | R$ 29,92 | 0 | 0 | 0 | 29.92
9.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 9,07 | 99.61 |  |  | - | 99.61 | R$ 903,46 | 0 | 0 | 0 | 903.46
9.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 12,66 | 120.5 |  |  | - | 120.5 | R$ 1.525,53 | 0 | 0 | 0 | 1525.53
9.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | R$ 16,14 | 140 |  |  | - | 140 | R$ 2.259,60 | 0 | 0 | 0 | 2259.6
9.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | R$ 16,89 | 69.9 |  |  | - | 69.9 | R$ 1.180,61 | 0 | 0 | 0 | 1180.61
9.17 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | R$ 25,15 | 59.6 |  |  | - | 59.6 | R$ 1.498,94 | 0 | 0 | 0 | 1498.94
9.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | R$ 35,15 | 33.6 |  |  | - | 33.6 | R$ 1.181,04 | 0 | 0 | 0 | 1181.04
9.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | R$ 26,04 | 16 |  |  | - | 16 | R$ 416,64 | 0 | 0 | 0 | 416.64
9.20 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | R$ 39,69 | 2 |  |  | - | 2 | R$ 79,38 | 0 | 0 | 0 | 79.38
9.21 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | R$ 31,68 | 2 |  |  | - | 2 | R$ 63,36 | 0 | 0 | 0 | 63.36
9.22 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UN | R$ 27,32 | 17 |  |  | - | 17 | R$ 464,44 | 0 | 0 | 0 | 464.44
9.23 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | R$ 42,19 | 14 |  |  | - | 14 | R$ 590,66 | 0 | 0 | 0 | 590.66
9.24 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UN | R$ 29,21 | 6 |  |  | - | 6 | R$ 175,26 | 0 | 0 | 0 | 175.26
9.25 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | R$ 9,69 | 1 |  |  | - | 1 | R$ 9,69 | 0 | 0 | 0 | 9.69
9.26 | Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA | un | R$ 49,78 | 2 |  |  | - | 2 | R$ 99,56 | 0 | 0 | 0 | 99.56
9.27 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312- OMB, Siemens ou similar | un | R$ 291,91 | 7 |  |  | - | 7 | R$ 2.043,37 | 0 | 0 | 0 | 2043.37
9.28 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | R$ 34,86 | 8 |  |  | - | 8 | R$ 278,88 | 0 | 0 | 0 | 278.88
9.29 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada | un | R$ 77,60 | 44 |  |  | - | 44 | R$ 3.414,40 | 0 | 0 | 0 | 3414.4
9.30 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada | un | R$ 107,38 | 2 |  |  | - | 2 | R$ 214,76 | 0 | 0 | 0 | 214.76
9.31 | Refletor Holofote MicroLED Slim 300W Branco Frio - Fonercimento e Instalação | UN | R$ 98,77 | 48 |  |  | - | 48 | R$ 4.740,96 | 0 | 0 | 0 | 4740.96
9.32 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | R$ 48,59 | 2 |  |  | - | 2 | R$ 97,18 | 0 | 0 | 0 | 97.18
9.33 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | R$ 140,37 | 12 |  |  | - | 12 | R$ 1.684,44 | 0 | 0 | 0 | 1684.44
9.34 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | R$ 482,20 | 2 |  |  | - | 2 | R$ 964,40 | 0 | 0 | 0 | 964.4
9.35 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | R$ 2.087,21 | 1 |  |  | - | 1 | R$ 2.087,21 | 0 | 0 | 0 | 2087.21
9.36 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | R$ 599,79 | 1 |  |  | - | 1 | R$ 599,79 | 0 | 0 | 0 | 599.79
9.37 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | R$ 614,47 | 1 |  |  | - | 1 | R$ 614,47 | 0 | 0 | 0 | 614.47
9.38 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | R$ 2.480,02 | 8 |  |  | - | 8 | R$ 19.840,16 | 0 | 0 | 0 | 19840.16
9.39 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | R$ 846,94 | 8 |  | - | - | 8 | R$ 6.775,52 | 0 | 0 | 0 | 6775.52
[9 empty] | R$ 92.692,90 | 0 | 0 | 0
10 | REVESTIMENTO | [11 empty] | R$17.550,54
10.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA | [7 empty] | 37187.35 | 0 | 39273.62 | 39273.62 | 17550.54
2010-01-01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | R$ 3,98 | 271.81 |  | 149.35 | 149.35 | 122.46 | R$ 1.080,72 | 0 | 593.82 | 593.82 | 486.9
2010-01-02 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | R$ 29,48 | 225.99 |  | 225.99 | 225.99 | - | R$ 6.661,82 | 0 | 6661.82 | 6661.82 | 0
2010-01-03 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | R$ 23,58 | 647.59 |  | 525.13 | 525.13 | 122.46 | R$ 15.268,46 | 0 | 12381.17 | 12381.17 | 2887.29
2010-01-04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | R$ 62,73 | 225.99 |  |  | - | 225.99 | R$ 14.176,35 | 0 | 0 | 0 | 14176.35
[9 empty] | R$ 37.187,35 | R$ 0,00 | R$ 19.636,81 | R$ 19.636,81
11 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | R$33.484,34
11.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA | [7 empty] | 33484.34 | 0 | 0 | 0 | 33484.34
2011-01-01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | R$ 17,77 | 66.94 |  |  | - | 66.94 | R$ 1.189,52 | 0 | 0 | 0 | 1189.52
2011-01-02 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | R$ 43,32 | 66.94 |  |  | - | 66.94 | R$ 2.899,84 | 0 | 0 | 0 | 2899.84
2011-01-03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | R$ 75,24 | 202.91 |  |  | - | 202.91 | R$ 15.266,95 | 0 | 0 | 0 | 15266.95
2011-01-04 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | R$ 30,10 | 54.99 |  |  | - | 54.99 | R$ 1.655,14 | 0 | 0 | 0 | 1655.14
2011-01-05 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | R$ 9,24 | 184.17 |  |  | - | 184.17 | R$ 1.701,73 | 0 | 0 | 0 | 1701.73
2011-01-06 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | R$ 66,12 | 153.76 |  |  | - | 153.76 | R$ 10.166,27 | 0 | 0 | 0 | 10166.27
2011-01-07 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7CM. | m² | R$ 108,99 | 5.55 |  |  | - | 5.55 | R$ 604,89 | 0 | 0 | 0 | 604.89
[9 empty] | R$ 33.484,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00
12 | INCÊNDIO E PÂNICO | [11 empty] | R$8.354,88
12.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | und | R$ 267,16 | 14 |  |  | - | 14 | R$ 3.740,17 | 0 | 0 | 0 | 3740.17
12.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | und | R$ 277,38 | 14 |  |  | - | 14 | R$ 3.883,33 | 0 | 0 | 0 | 3883.33
12.3 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | und | R$ 16,11 | 7 |  |  | - | 7 | R$ 112,77 | 0 | 0 | 0 | 112.77
12.4 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | und | R$ 17,95 | 3 |  |  | - | 3 | R$ 53,85 | 0 | 0 | 0 | 53.85
12.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | und | R$ 19,25 | 9 |  |  | - | 9 | R$ 173,29 | 0 | 0 | 0 | 173.29
12.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | R$ 55,92 | 7 |  |  | - | 7 | R$ 391,47 | 0 | 0 | 0 | 391.47
[9 empty] | R$ 8.354,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00
13 | PINTURA | [11 empty] | R$16.873,55
13.1 | VESTIARIOS/BILHETERIA | [7 empty] | 16873.55 | 0 | 0 | 0 | 16873.55
2013-01-01 | PAREDES | [7 empty] | 14732.07 | 0 | 0 | 0 | 14732.07
13.1.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | R$ 3,59 | 647.59 |  |  | - | 647.59 | R$ 2.325,46 | 0 | 0 | 0 | 2325.46
2.11.3.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | R$ 9,68 | 647.59 |  |  | - | 647.59 | R$ 6.265,65 | 0 | 0 | 0 | 6265.65
2.11.3.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | R$ 9,48 | 647.59 |  |  | - | 647.59 | R$ 6.140,96 | 0 | 0 | 0 | 6140.96
2013-01-02 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 2141.48 | 0 | 0 | 0 | 2141.48
2.11.4.1 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | R$ 26,15 | 81.9 |  |  | - | 81.9 | R$ 2.141,48 | 0 | 0 | 0 | 2141.48
[9 empty] | R$ 16.873,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00
14 | MURADA | [11 empty] | R$13.408,72
14.1 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 13408.72 | 0 | 0 | 0 | 13408.72
2014-01-01 | VIGAS SUPERIORES MURADA | [7 empty] | 2456.64 | 0 | 0 | 0 | 2456.64
14.1.1.1 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | R$ 62,99 | 39 | - | - | - | 39 | 2456.64 | 0 | 0 | 0 | 2456.64
14.2 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 2964.84 | 0 | 0 | 0 | 2964.84
2014-02-01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | und | R$ 50,54 | 58.66 |  |  | - | 58.66 | 2964.84 | 0 | 0 | 0 | 2964.84
14.3 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [7 empty] | 571.83 | 0 | 0 | 0 | 571.83
2014-03-01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M | R$ 49,81 | 11.48 |  |  | - | 11.48 | 571.83 | 0 | 0 | 0 | 571.83
14.4 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 3773.97 | 0 | 0 | 0 | 3773.97
2014-04-01 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | R$ 23,58 | 160.07 |  |  | - | 160.07 | 3773.97 | 0 | 0 | 0 | 3773.97
14.5 | PINTURA | [7 empty] | 3641.44 | 0 | 0 | 0 | 3641.44
2014-05-01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | R$ 3,59 | 160.07 |  |  | - | 160.07 | 574.65 | 0 | 0 | 0 | 574.65
2014-05-02 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | R$ 9,68 | 160.07 |  |  | - | 160.07 | 1549.33 | 0 | 0 | 0 | 1549.33
2014-05-03 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | R$ 9,48 | 160.07 |  |  | - | 160.07 | 1517.46 | 0 | 0 | 0 | 1517.46
[9 empty] | 13408.72 | 0 | 0 | 0
15 | ALAMBRADO | [11 empty] | R$41.324,76
15.1 | Alambrado (ht=2.00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montantes em tubo de açogalvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos | m | R$ 327,32 | 126.25 |  |  | - | 126.25 | 41324.76 | 0 | 0 | 0 | 41324.76
[9 empty] | 41324.76 | 0 | 0 | 0
16 | ARQUIBANCADA | [11 empty] | R$9.383,26
16.1 | ELEVAÇÃO | [7 empty] | 4959.26 | 0 | 4959.26 | 4959.26 | 0
2016-01-01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | R$ 50,54 | 98.12 |  | 98.12 | 98.12 | - | 4959.26 | 0 | 4959.26 | 4959.26 | 0
16.2 | BANCOS | [7 empty] | 4745.95 | 0 | 0 | 0 | 4745.95
2016-02-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | R$ 49,52 | 12 |  |  | - | 12 | 594.27 | 0 | 0 | 0 | 594.27
2016-02-02 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | M² | R$ 13,06 | 67.86 |  |  | - | 67.86 | 886.53 | 0 | 0 | 0 | 886.53
2016-02-03 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | R$ 423,58 | 4.75 |  |  | - | 4.75 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 2012
2016-02-04 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | R$ 263,82 | 4.75 |  |  | - | 4.75 | 1253.15 | 0 | 0 | 0 | 1253.15
16.3 | REVESTIMENTO | [7 empty] | 2812.38 | 0 | 2812.38 | 2812.38 | 0
2016-03-01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | R$ 3,98 | 78.36 | 0 | 78.36 | 78.36 | - | 311.56 | 0 | 311.56 | 311.56 | 0
2016-03-02 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | R$ 32,82 | 76.2 | - | 76.2 | 76.2 | - | 2500.82 | 0 | 2500.82 | 2500.82 | 0
16.4 | PINTURA | [7 empty] | 1782.62 | 0 | 0 | 0 | 1782.62
2016-04-01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | R$ 3,59 | 78.36 |  | - | - | 78.36 | 281.31 | 0 | 0 | 0 | 281.31
2016-04-02 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | R$ 9,68 | 78.36 |  | - | - | 78.36 | 758.46 | 0 | 0 | 0 | 758.46
2016-04-03 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | R$ 9,48 | 78.36 |  | - | - | 78.36 | 742.85 | 0 | 0 | 0 | 742.85
16.5 | DIVERSOS | [7 empty] | 2854.69 | 0 | 0 | 0 | 2854.69
2016-05-01 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | R$ 101,23 | 28.2 |  |  | - | 28.2 | 2854.69 | 0 | 0 | 0 | 2854.69
[9 empty] | 17154.9 | 0 | 7771.64 | 7771.64
17 | DRENAGEM SUBTERRANEA | [11 empty] | R$1.002,90
17.1 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UND | R$ 1.002,90 | 1 |  |  | - | 1 | 1002.9 | 0 | 0 | 0 | 1002.9
[9 empty] | 1002.9 | 0 | 0 | 0
18 | DRENAGEM SUBTERRANEA | [11 empty] | R$92.601,23
18.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | R$ 22,86 | 4050 |  |  | - | 4050 | 92601.23 | 0 | 0 | 0 | 92601.23
[9 empty] | 92601.23 | 0 | 0 | 0
19 | SERVIÇOS FINAIS | [11 empty] | R$11.629,03
19.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | R$ 481,36 | 7 | 0 |  | - | 7 | 3369.52 | 0 | 0 | 0 | 3369.52
19.2 | Trave para futebol de campo | par | R$ 3.216,69 | 1 | 0 |  | - | 1 | 3216.69 | 0 | 0 | 0 | 3216.69
19.3 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | R$ 101,23 | 7 | 0 |  | - | 7 | 708.61 | 0 | 0 | 0 | 708.61
19.4 | Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4" | M | R$ 559,88 | 7.2 | 0 | 0 | - | 7.2 | 4031.13 | 0 | 0 | 0 | 4031.13
19.5 | Limpeza geral | m² | R$ 3,01 | 100.74 | - |  | - | 100.74 | 303.08 | 0 | 0 | 0 | 303.08
[9 empty] | 11629.03 | 0 | 0 | 0
TOTAL COM BDI INCLUSO | [8 empty] | R$ 545.000,00 | R$ 0,00 | R$ 51.609,66 | R$ 51.609,66 | R$ 493.390,34
[11 empty] | 9.47% | 9.47%
| Representante da Empresa Contratada |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [6 empty] | José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB