## BM 6
|  | BM06 | [5 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO (R$) | [9 empty] | 210 | 2025-07-16
[8 empty] | 60310.45 | [7 empty] | 2024-12-18 |  | 390 | 2026-01-12
Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos |  | Ordem de Serviço: |  | 00021/2024 |  |  | 2024-12-27 | [8 empty] | 2025-01-23 | 36 | 534 | 2026-07-11
Medição: | BM06 | Pregão Eletronico: |  | TP 00013/2024 |  |  |  |  | Prazo da Obra: |  |  |  | 534 | dias |  | 2025-07-16 | -210
Obra: | REFORMA DA PRAÇA 24 DE MAIO | Contrato: |  | 00205/2024-SDC |  |  |  |  | Prazo decorrido: |  |  |  | 468 | dias |  | 2025-05-27 | 160
Serviço Medido: QUIOSQUE: ESQUADRIAS; PINTURA; ELETRICA ; PRAÇA: PAVIMENTAÇÃO; ELETRICO; BANCOS DE CONCRETO. | [8 empty] | Valor do contrato: |  |  |  | 634399 |  |  | 2025-08-08 | 233
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  |  | 559407.35 |  |  | 2025-10-08 | 294
Firma: | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | Período: | 2026-02-06 | 2026-03-31 |  |  |  |  | Saldo do Contrato: |  |  |  | 74991.65 |  |  | 2026-03-31 | 468
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALDO |  |  | FINANCEIRO |  | SALDO
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. |  | No período | Total |  | Contratado | Soma Medição Ant. | No período | Total
94%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 273.99 | 8 | 8 | 435.99 |  | 8 | 0 | 2191.92 | 2191.92 | 0 | 2191.92 | 0
1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M | 90.49 | 787.29 | 787.29 |  |  | 787.29 | 0 | 71241.87 | 71241.87 | 0 | 71241.87 | 0
1.3 | Demolição de piso em lajota hexagonal | m² | 15.21 | 508.85 | 508.85 |  |  | 508.85 | 0 | 7739.61 | 7739.61 | 0 | 7739.61 | 0
1.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 56.21 | 75.06 | 75.06 |  |  | 75.06 | 0 | 4219.12 | 4219.12 | 0 | 4219.12 | 0
1.5 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 295.7 | 27.18 | 27.18 |  |  | 27.18 | 0 | 8037.13 | 8037.13 | 0 | 8037.13 | 0
1.6 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | M | 11.72 | 138.69 | 138.69 |  |  | 138.69 | 0 | 1625.45 | 1625.45 | 0 | 1625.45 | 0
1.7 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | und | 80.56 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 805.6 | 805.6 | 0 | 805.6 | 0
1.8 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. | und | 133.77 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 1337.7 | 1337.7 | 0 | 1337.7 | 0
1.9 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | und | 218.77 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 875.08 | 875.08 | 0 | 875.08 | 0
[10 empty] | 98073.48 | 98073.48 | 0 | 98073.48
2 | QUIOSQUE | [12 empty] | 11047.41
2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 61.93 | 30.12 | 30.12 |  |  | 30.12 | 0 | 1865.33 | 1865.33 | 0 | 1865.33 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 28960.85 | 28960.85 | 0 | 28960.85 | 0
2.2.1 | SAPATAS ISOLADAS/ ARRANQUE DOS PILARES | [8 empty] | 12926.56 | 12926.56 | 0 | 12926.56 | 0
2.2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 94.48 | 16.66 | 16.66 |  |  | 16.66 | 0 | 1574.04 | 1574.04 | 0 | 1574.04 | 0
2.2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.95 | 10.75 | 10.75 | 16.33 |  | 10.75 | 0 | 74.71 | 74.71 | 0 | 74.71 | 0
2.2.1.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 36.02 | 10.75 | 10.75 |  |  | 10.75 | 0 | 387.22 | 387.22 | 0 | 387.22 | 0
2.2.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 147.42 | 29.98 | 29.98 |  |  | 29.98 | 0 | 4419.65 | 4419.65 | 0 | 4419.65 | 0
2.2.1.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.43 | 28.9 | 28.9 |  |  | 28.9 | 0 | 445.93 | 445.93 | 0 | 445.93 | 0
2.2.1.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.3999 | 107.8 | 107.8 |  |  | 107.8 | 0 | 1336.71 | 1336.71 | 0 | 1336.71 | 0
2.2.1.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.88 | 77.2 | 77.2 |  |  | 77.2 | 0 | 839.94 | 839.94 | 0 | 839.94 | 0
2.2.1.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.16 | 40.5 | 40.5 |  |  | 40.5 | 0 | 370.98 | 370.98 | 0 | 370.98 | 0
2.2.1.9 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 410.92 | 4.28 | 4.28 |  |  | 4.28 | 0 | 1758.74 | 1758.74 | 0 | 1758.74 | 0
2.2.1.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 325.8 | 4.28 | 4.28 |  |  | 4.28 | 0 | 1394.42 | 1394.42 | 0 | 1394.42 | 0
2.2.1.11 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 27.36 | 11.85 | 11.85 |  |  | 11.85 | 0 | 324.22 | 324.22 | 0 | 324.22 | 0
2.2.2 | EMBASAMENTO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 4590.97 | 4590.97 | 0 | 4590.97 | 0
2.2.2.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 628.56 | 3.31 | 3.31 |  |  | 3.31 | 0 | 2080.53 | 2080.53 | 0 | 2080.53 | 0
2.2.2.2 | Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos | m³ | 49.83 | 50.38 | 50.38 | 16.33 |  | 50.38 | 0 | 2510.44 | 2510.44 | 0 | 2510.44 | 0
2.2.3 | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 11443.32 | 11443.32 | 0 | 11443.32 | 0
2.2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 94.48 | 5.77 | 5.77 |  |  | 5.77 | 0 | 545.15 | 545.15 | 0 | 545.15 | 0
2.2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.95 | 13.61 | 13.61 |  |  | 13.61 | 0 | 94.59 | 94.59 | 0 | 94.59 | 0
2.2.3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 78.49 | 50.38 | 50.38 |  |  | 50.38 | 0 | 3954.33 | 3954.33 | 0 | 3954.33 | 0
2.2.3.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 15.43 | 81.1 | 81.1 |  |  | 81.1 | 0 | 1251.37 | 1251.37 | 0 | 1251.37 | 0 |  |  |  | #REF!
2.2.3.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 13.78 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 5.51 | 5.51 | 0 | 5.51 | 0 | 7.2838 | 29.135 |  | #REF!
2.2.3.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 12.4 | 78 | 78 |  |  | 78 | 0 | 967.2 | 967.2 | 0 | 967.2 | 0
2.2.3.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 10.88 | 45.6 | 45.6 |  |  | 45.6 | 0 | 496.13 | 496.13 | 0 | 496.13 | 0
2.2.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | kg | 9.16 | 58.8 | 58.8 |  |  | 58.8 | 0 | 538.61 | 538.61 | 0 | 538.61 | 0
2.2.3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 8.48 | 175.8 | 175.8 |  |  | 175.8 | 0 | 1490.78 | 1490.78 | 0 | 1490.78 | 0
2.2.3.10 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 410.92 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 0 | 1171.12 | 1171.12 | 0 | 1171.12 | 0
2.2.3.11 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 325.8 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 0 | 928.53 | 928.53 | 0 | 928.53 | 0
2.3 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 43752.21 | 43752.21 | 0 | 43752.21 | 0
2.3.1 | PILARES | [8 empty] | 9037.5 | 9037.5 | 0 | 9037.5 | 0
2.3.1.1 | RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 | m² | 52.53 | 63.18 | 63.18 |  |  | 63.18 | 0 | 3318.85 | 3318.85 | 0 | 3318.85 | 0 | 0.78975 | 3.159
2.3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 12.56 | 80.4 | 80.4 | 47.99 |  | 80.4 | 0 | 1009.82 | 1009.82 | 0 | 1009.82 | 0 | 1.005 | 4.02
2.3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 9.05 | 181 | 181 |  |  | 181 | 0 | 1638.05 | 1638.05 | 0 | 1638.05 | 0
2.3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 7.51 | 98.9 | 98.9 | 47.99 |  | 98.9 | 0 | 742.74 | 742.74 | 0 | 742.74 | 0 | 1.2363 | 4.945
2.3.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 410.92 | 3.16 | 3.16 |  |  | 3.16 | 0 | 1298.51 | 1298.51 | 0 | 1298.51 | 0
2.3.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 325.8 | 3.16 | 3.16 |  |  | 3.16 | 0 | 1029.53 | 1029.53 | 0 | 1029.53 | 0
2.3.2 | VIGAS SUPERIORES |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 16315.42 | 16315.42 | 0 | 16315.42 | 0
2.3.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 88.99 | 78.86 | 78.86 | 938.58 | 0 | 78.86 | 0 | 7017.75 | 7017.75 | 0 | 7017.75 | 0
2.3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 12.56 | 143.7 | 143.7 | 7.5 | 0 | 143.7 | 0 | 1804.87 | 1804.87 | 0 | 1804.87 | 0
2.3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 10.3499 | 187.3 | 187.3 |  | 0 | 187.3 | 0 | 1938.54 | 1938.54 | 0 | 1938.54 | 0
2.3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 9.05 | 73.3 | 73.3 |  | 0 | 73.3 | 0 | 663.37 | 663.37 | 0 | 663.37 | 0
2.3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 7.51 | 122.5 | 122.5 |  |  | 122.5 | 0 | 919.97 | 919.97 | 0 | 919.97 | 0
2.3.2.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 410.92 | 5.39 | 5.39 | 47.99 | 0 | 5.39 | 0 | 2214.86 | 2214.86 | 0 | 2214.86 | 0
2.3.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 325.8 | 5.39 | 5.39 |  | 0 | 5.39 | 0 | 1756.06 | 1756.06 | 0 | 1756.06 | 0 | 0.035 | 15.8 | 0.553
2.3.3 | LAJES MACIÇAS E PRÉ-MOLDADAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 15854.78 | 15854.78 | 0 | 15854.78 | 0
2.3.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 34.66 | 20.86 | 20.86 |  |  | 20.86 | 0 | 723.01 | 723.01 | 0 | 723.01 | 0
2.3.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 11.94 | 42.8 | 42.8 |  |  | 42.8 | 0 | 511.03 | 511.03 | 0 | 511.03 | 0
2.3.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 10.76 | 13.8 | 13.8 |  |  | 13.8 | 0 | 148.49 | 148.49 | 0 | 148.49 | 0
2.3.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 410.92 | 4.88 | 4.88 |  |  | 4.88 | 0 | 2005.29 | 2005.29 | 0 | 2005.29 | 0
2.3.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 325.8 | 4.88 | 4.88 |  |  | 4.88 | 0 | 1589.9 | 1589.9 | 0 | 1589.9 | 0
2.3.3.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 155.32 | 70.03 | 70.03 |  |  | 70.03 | 0 | 10877.06 | 10877.06 | 0 | 10877.06 | 0
2.3.4 | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 2544.51 | 2544.51 | 0 | 2544.51 | 0
2.3.4.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 23.6999 | 14.45 | 14.45 |  |  | 14.45 | 0 | 342.46 | 342.46 | 0 | 342.46 | 0
2.3.4.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 61.01 | 21.28 | 21.28 | 47.99 |  | 21.28 | 0 | 1298.29 | 1298.29 | 0 | 1298.29 | 0
2.3.4.3 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 42.47 | 21.28 | 21.28 |  |  | 21.28 | 0 | 903.76 | 903.76 | 0 | 903.76 | 0
2.4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 56959.13 | 56959.13 | 0 | 56959.13 | 0
2.4.1 | ALVENARIA | [8 empty] | 25424.37 | 25424.37 | 0 | 25424.37 | 0
2.4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 89.45 | 284.23 | 284.23 |  | 0 | 284.23 | 0 | 25424.37 | 25424.37 | 0 | 25424.37 | 0
2.4.2 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 31534.76 | 31534.76 | 0 | 31534.76 | 0
2.4.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.23 | 529.07 | 529.07 |  | 0 | 529.07 | 0 | 2237.97 | 2237.97 | 0 | 2237.97 | 0
2.4.2.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 34.31 | 334.34 | 334.34 |  |  | 334.34 | 0 | 11471.21 | 11471.21 | 0 | 11471.21 | 0
2.4.2.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 23.81 | 194.73 | 194.73 |  |  | 194.73 | 0 | 4636.52 | 4636.52 | 0 | 4636.52 | 0
2.4.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 67.73 | 194.73 | 194.73 |  |  | 194.73 | 0 | 13189.06 | 13189.06 | 0 | 13189.06 | 0
2.5 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 13695.25 | 11959.87 | 0 | 11959.87 | 1735.38
2.5.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 3.65 | 76.1 | 76.1 |  |  | 76.1 | 0 | 277.77 | 277.77 | 0 | 277.77 | 0
2.5.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 32.71 | 76.1 | 76.1 |  |  | 76.1 | 0 | 2489.23 | 2489.23 | 0 | 2489.23 | 0
2.5.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 36.7899 | 76.1 | 76.1 |  |  | 76.1 | 0 | 2799.71 | 2799.71 | 0 | 2799.71 | 0
2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 84.01 | 76.1 | 76.1 |  |  | 76.1 | 0 | 6393.16 | 6393.16 | 0 | 6393.16 | 0
2.5.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 15.62 | 111.1 |  |  |  | 0 | 111.1 | 1735.38 | 0 | 0 | 0 | 1735.38
2.6 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 15710.06 | 12346.05 | 0 | 12346.05 | 3364.01 | [5 empty] | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 | TELHA FIBROCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 569.73 | 21.67 | 21.67 |  |  | 21.67 | 0 | 12346.05 | 12346.05 | 0 | 12346.05 | 0
2.6.2 | Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar | m² | 186.49 | 14 |  |  | 0 | 0 | 14 | 2610.86 | 0 | 0 | 0 | 2610.86
2.6.3 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 627.25 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0.72 | 451.62 | 0 | 0 | 0 | 451.62
2.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 272.72 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0.72 | 196.36 | 0 | 0 | 0 | 196.36
2.6.5 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 21.91 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 4.8 | 105.17 | 0 | 0 | 0 | 105.17
2.7 | FORRO E PINTURA | [8 empty] | 30569.19 | 17908.32 | 7868.25 | 25776.57 | 4792.62
2.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 29.12 | 493.49 | 493.49 |  |  | 493.49 | 0 | 14370.43 | 14370.43 | 0 | 14370.43 | 0
2.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 4.37 | 493.49 |  |  | 493.49 | 493.49 | 0 | 2156.55 | 0 | 2156.55 | 2156.55 | 0
2.7.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.45 | 493.49 |  |  | 246.745 | 246.745 | 246.745 | 5650.46 | 0 | 2825.23 | 2825.23 | 2825.23
2.7.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 46.49 | 76.1 | 76.1 |  |  | 76.1 | 0 | 3537.89 | 3537.89 | 0 | 3537.89 | 0
2.7.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 32.93 | 76.1 |  |  | 76.1 | 76.1 | 0 | 2505.97 | 0 | 2505.97 | 2505.97 | 0
2.7.6 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 5 | 76.1 |  |  | 76.1 | 76.1 | 0 | 380.5 | 0 | 380.5 | 380.5 | 0
2.7.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 13.98 | 76.1 |  |  |  | 0 | 76.1 | 1063.88 | 0 | 0 | 0 | 1063.88
2.7.8 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 30.69 | 29.44 |  |  |  | 0 | 29.44 | 903.51 | 0 | 0 | 0 | 903.51
2.8 | COBERTURA | [8 empty] | 8518.1 | 8518.1 | 0 | 8518.1 | 0
2.8.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 17.38 | 74.4 | 74.4 |  |  | 74.4 | 0 | 1293.07 | 1293.07 | 0 | 1293.07 | 0
2.8.2 | APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 21.29 | 74.4 | 74.4 |  |  | 74.4 | 0 | 1583.98 | 1583.98 | 0 | 1583.98 | 0
2.8.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 50.18 | 74.4 | 74.4 |  |  | 74.4 | 0 | 3733.39 | 3733.39 | 0 | 3733.39 | 0
2.8.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.89 | 17.6 | 17.6 |  |  | 17.6 | 0 | 878.06 | 878.06 | 0 | 878.06 | 0
2.8.5 | Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm |  | 29.3 | 35.14 | 35.14 |  |  | 35.14 | 0 | 1029.6 | 1029.6 | 0 | 1029.6 | 0
2.9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [8 empty] | 22627.19 | 19865.51 | 1606.28 | 21471.79 | 1155.4
2.9.1 | LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 17377.16 | 16221.76 | 0 | 16221.76 | 1155.4
2.9.1.1 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | und | 1422.7 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 14227 | 14227 | 0 | 14227 | 0
2.9.1.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 351.67 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 703.34 | 703.34 | 0 | 703.34 | 0
2.9.1.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 645.71 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 1291.42 | 1291.42 | 0 | 1291.42 | 0
2.9.1.4 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | und | 31.16 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 62.32 | 0 | 0 | 0 | 62.32
2.9.1.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | und | 273.27 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 1093.08 | 0 | 0 | 0 | 1093.08
2.9.2 | ALIMENTAÇÃO | [8 empty] | 1869.01 | 373.57 | 1495.44 | 1869.01 | 0
2.9.2.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | und | 277.53 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 277.53 | 0 | 277.53 | 277.53 | 0
2.9.2.2 | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | und | 98 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0
2.9.2.3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | und | 1087.55 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1087.55 | 0 | 1087.55 | 1087.55 | 0
2.9.2.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20.71 | 14.44 | 14.44 |  |  | 14.44 | 0 | 299.05 | 299.05 | 0 | 299.05 | 0
2.9.2.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 7.95 | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 | 63.6 | 63.6 | 0 | 63.6 | 0
2.9.2.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 10.92 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 10.92 | 10.92 | 0 | 10.92 | 0
2.9.2.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 32.36 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 32.36 | 0 | 32.36 | 32.36 | 0
2.9.3 | DISTRIBUIÇÃO - AGUA FRIA | [8 empty] | 3381.02 | 3270.18 | 110.84 | 3381.02 | 0
2.9.3.1 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | und | 23.14 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 46.28 | 46.28 | 0 | 46.28 | 0
2.9.3.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 7.52 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 15.04 | 15.04 | 0 | 15.04 | 0
2.9.3.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 8.53 | 21 | 21 |  |  | 21 | 0 | 179.13 | 179.13 | 0 | 179.13 | 0
2.9.3.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 12.61 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 25.22 | 25.22 | 0 | 25.22 | 0
2.9.3.5 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 13.99 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 13.99 | 13.99 | 0 | 13.99 | 0
2.9.3.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 23.91 | 63.46 | 63.46 |  |  | 63.46 | 0 | 1517.33 | 1517.33 | 0 | 1517.33 | 0
2.9.3.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31.98 | 2.33 | 2.33 |  |  | 2.33 | 0 | 74.51 | 74.51 | 0 | 74.51 | 0
2.9.3.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 11.68 | 8 | 8 |  |  | 8 | 0 | 93.44 | 93.44 | 0 | 93.44 | 0
2.9.3.9 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 17.41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 17.41 | 17.41 | 0 | 17.41 | 0
2.9.3.10 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 17.35 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 17.35 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0
2.9.3.11 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 14.83 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 148.3 | 148.3 | 0 | 148.3 | 0
2.9.3.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 85.17 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 | 1022.04 | 1022.04 | 0 | 1022.04 | 0
2.9.3.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 55.42 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 110.84 | 0 | 110.84 | 110.84 | 0
2.9.3.14 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | und | 3.92 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 39.2 | 39.2 | 0 | 39.2 | 0
2.9.3.15 | Joelho de redução 90º de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2" | und | 12.76 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 25.52 | 25.52 | 0 | 25.52 | 0
2.9.3.16 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x | und | 17.71 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 35.42 | 35.42 | 0 | 35.42 | 0
2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 12985.55 | 12196.6 | 788.95 | 12985.55 | 0
2.10.1 | CABOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 10017.86 | 9642.62 | 375.24 | 10017.86 | 0
2.10.1.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 10.7 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0
2.10.1.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 17.81 | 32 | 32 |  |  | 32 | 0 | 569.92 | 569.92 | 0 | 569.92 | 0
2.10.1.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 32.33 | 20 | 20 |  |  | 20 | 0 | 646.6 | 646.6 | 0 | 646.6 | 0
2.10.1.4 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 14.21 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 | 170.52 | 170.52 | 0 | 170.52 | 0
2.10.1.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 9.65 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0
2.10.1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.09 | 155.5 | 155.5 |  |  | 155.5 | 0 | 635.99 | 635.99 | 0 | 635.99 | 0
2.10.1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.26 | 828.1 | 828.1 |  |  | 828.1 | 0 | 5183.91 | 5183.91 | 0 | 5183.91 | 0
2.10.1.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.43 | 153.7 | 153.7 |  |  | 153.7 | 0 | 1141.99 | 1141.99 | 0 | 1141.99 | 0
2.10.1.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 22.89 | 20.9 | 20.9 |  |  | 20.9 | 0 | 478.4 | 478.4 | 0 | 478.4 | 0
2.10.1.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.96 | 9.2 | 9.2 |  |  | 9.2 | 0 | 128.43 | 128.43 | 0 | 128.43 | 0
2.10.1.11 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | und | 6.16 | 8 | 0 |  | 8 | 8 | 0 | 49.28 | 0 | 49.28 | 49.28 | 0
2.10.1.12 | LUMINÁRIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 70.07 | 10 | 8 |  | 2 | 10 | 0 | 700.7 | 560.56 | 140.14 | 700.7 | 0
2.10.1.13 | LUMINÁRIA PLAFON 15W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 92.91 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 185.82 | 0 | 185.82 | 185.82 | 0
2.10.2 | INTERRUPTORES, TOMADAS, DISJUNTORES E ENTRADA | [8 empty] | 2967.69 | 2553.98 | 413.71 | 2967.69 | 0
2.10.2.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 9.45 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 9.45 | 9.45 | 0 | 9.45 | 0
2.10.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 10.13 | 11 | 11 |  |  | 11 | 0 | 111.43 | 111.43 | 0 | 111.43 | 0
2.10.2.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 48 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0
2.10.2.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 28.18 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 281.8 | 281.8 | 0 | 281.8 | 0
2.10.2.5 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 33.63 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 336.3 | 336.3 | 0 | 336.3 | 0
2.10.2.6 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 29.43 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 294.3 | 294.3 | 0 | 294.3 | 0
2.10.2.7 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 53.49 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 534.9 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0
2.10.2.8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 44.49 | 20 | 20 |  |  | 20 | 0 | 889.8 | 889.8 | 0 | 889.8 | 0
2.10.2.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 413.71 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 413.71 | 0 | 413.71 | 413.71 | 0
2.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [8 empty] | 20001.43 | 19750.16 | 251.27 | 20001.43 | 0
2.11.1 | TUBOS E PEÇAS | [8 empty] | 8230.81 | 8230.81 | 0 | 8230.81 | 0
2.11.1.1 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | und | 662.23 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 1324.46 | 1324.46 | 0 | 1324.46 | 0
2.11.1.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | und | 390.14 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 1560.56 | 1560.56 | 0 | 1560.56 | 0
2.11.1.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 43.25 | 13 | 13 |  |  | 13 | 0 | 562.25 | 562.25 | 0 | 562.25 | 0
2.11.1.4 | Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar | und | 52.48 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 52.48 | 52.48 | 0 | 52.48 | 0
2.11.1.5 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 17.25 | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 172.5 | 172.5 | 0 | 172.5 | 0
2.11.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 14.01 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 | 168.12 | 168.12 | 0 | 168.12 | 0
2.11.1.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 11.51 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 | 138.12 | 138.12 | 0 | 138.12 | 0
2.11.1.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 23.68 | 3 | 3 |  |  | 3 | 0 | 71.04 | 71.04 | 0 | 71.04 | 0
2.11.1.9 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | und | 9.41 | 12 | 12 |  |  | 12 | 0 | 112.92 | 112.92 | 0 | 112.92 | 0
2.11.1.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 22.82 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 45.64 | 45.64 | 0 | 45.64 | 0
2.11.1.11 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mmRev.01 - 10/2022 | und | 29.6 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 118.4 | 118.4 | 0 | 118.4 | 0
2.11.1.12 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | und | 42.06 | 4 | 4 |  |  | 4 | 0 | 168.24 | 168.24 | 0 | 168.24 | 0
2.11.1.13 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | und | 17.53 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 35.06 | 35.06 | 0 | 35.06 | 0
2.11.1.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 34.98 | 39.8 | 39.8 |  |  | 39.8 | 0 | 1392.2 | 1392.2 | 0 | 1392.2 | 0
2.11.1.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25.1 | 46.49 | 46.49 |  |  | 46.49 | 0 | 1166.9 | 1166.9 | 0 | 1166.9 | 0
2.11.1.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.52 | 16.01 | 16.01 |  |  | 16.01 | 0 | 328.53 | 328.53 | 0 | 328.53 | 0
2.11.1.17 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 31.01 | 26.23 | 26.23 |  |  | 26.23 | 0 | 813.39 | 813.39 | 0 | 813.39 | 0
2.11.2 | ALIMENTAÇÃO | [8 empty] | 251.27 | 0 | 251.27 | 251.27 | 0
2.11.2.1 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | und | 8.05 | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 24.15 | 0 | 24.15 | 24.15 | 0
2.11.2.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 10.43 | 19.48 |  |  | 19.48 | 19.48 | 0 | 203.18 | 0 | 203.18 | 203.18 | 0
2.11.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | und | 7.98 | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 23.94 | 0 | 23.94 | 23.94 | 0
2.11.3 | FOSSA SÉPTICA | [8 empty] | 5304.09 | 5304.09 | 0 | 5304.09 | 0
2.11.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 94.48 | 13.44 | 13.44 |  |  | 13.44 | 0 | 1269.81 | 1269.81 | 0 | 1269.81 | 0
2.11.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.95 | 5.6 | 5.6 |  |  | 5.6 | 0 | 38.92 | 38.92 | 0 | 38.92 | 0
2.11.3.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 138.6 | 17.12 | 17.12 |  |  | 17.12 | 0 | 2372.83 | 2372.83 | 0 | 2372.83 | 0
2.11.3.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 399.14 | 0.76 | 0.76 |  |  | 0.76 | 0 | 303.35 | 303.35 | 0 | 303.35 | 0
2.11.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 325.8 | 0.76 | 0.76 |  |  | 0.76 | 0 | 247.61 | 247.61 | 0 | 247.61 | 0
2.11.3.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 155.32 | 5.24 | 5.24 |  |  | 5.24 | 0 | 813.88 | 813.88 | 0 | 813.88 | 0
2.11.3.7 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 542.51 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 162.75 | 162.75 | 0 | 162.75 | 0
2.11.3.8 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. | und | 94.94 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 94.94 | 94.94 | 0 | 94.94 | 0
2.11.4 | SUMIDOURO | [8 empty] | 6215.26 | 6215.26 | 0 | 6215.26 | 0
2.11.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 94.48 | 15.69 | 15.69 |  |  | 15.69 | 0 | 1482.39 | 1482.39 | 0 | 1482.39 | 0
2.11.4.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.95 | 6.15 | 6.15 |  |  | 6.15 | 0 | 42.74 | 42.74 | 0 | 42.74 | 0
2.11.4.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 138.6 | 24.18 | 24.18 |  |  | 24.18 | 0 | 3351.35 | 3351.35 | 0 | 3351.35 | 0
2.11.4.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 155.32 | 6.15 | 6.15 |  |  | 6.15 | 0 | 955.22 | 955.22 | 0 | 955.22 | 0
2.11.4.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | m² | 156.01 | 1.85 | 1.85 |  |  | 1.85 | 0 | 288.62 | 288.62 | 0 | 288.62 | 0
2.11.4.6 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. | und | 94.94 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 94.94 | 94.94 | 0 | 94.94 | 0
[10 empty] | 255644.29 | 234082.13 | 10514.75 | 244596.88
3 | PRAÇA |  |  |  |  | 36.48 | [7 empty] | 56783.15
3.1 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 111492.57 | 85364.93 | 25012.78 | 110377.71 | 1114.86
3.1.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 64.52 | 566.11 | 566.11 |  | 0 | 566.11 | 0 | 36525.42 | 36525.42 | 0 | 36525.42 | 0
3.1.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m² | 70.44 | 609.63 | 405.3 |  | 204.33 | 609.63 | 0 | 42942.34 | 28549.33 | 14393.01 | 42942.34 | 0
3.1.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 79.32 | 59.1 | 45.23 |  | 13.87 | 59.1 | 0 | 4687.81 | 3587.64 | 1100.17 | 4687.81 | 0
3.1.4 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | und | 464.01 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 928.02 | 0 | 0 | 0 | 928.02
3.1.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 34.78 | 224.12 | 224.12 |  |  | 224.12 | 0 | 7794.89 | 7794.89 | 0 | 7794.89 | 0
3.1.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.69 | 224.12 | 113.56 | 589.55 |  | 113.56 | 110.56 | 378.76 | 191.92 | 0 | 191.92 | 186.84
3.1.7 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 76.75 | 214.08 | 113.56 | 550.77 | 100.52 | 214.08 | 0 | 16430.64 | 8715.73 | 7714.91 | 16430.64 | 0
3.1.8 | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m² | 8.43 | 214.08 | 0 |  | 214.08 | 214.08 | 0 | 1804.69 | 0 | 1804.69 | 1804.69 | 0
3.2 | ELETRICO | [8 empty] | 37891.93 | 36025.41 | 1866.52 | 37891.93 | 0
3.2.1 | CABOS E ACESSORIOS | [8 empty] | 7744.08 | 7358.35 | 385.73 | 7744.08 | 0
3.2.1.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 10.7 | 11 | 11 |  |  | 11 | 0 | 117.7 | 117.7 | 0 | 117.7 | 0
3.2.1.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 14.21 | 18 | 18 |  |  | 18 | 0 | 255.78 | 255.78 | 0 | 255.78 | 0
3.2.1.3 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 20.12 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 40.24 | 40.24 | 0 | 40.24 | 0
3.2.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 14.77 | 16.9 | 16.9 |  |  | 16.9 | 0 | 249.61 | 249.61 | 0 | 249.61 | 0
3.2.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.09 | 439.5 | 439.5 |  |  | 439.5 | 0 | 1797.55 | 1797.55 | 0 | 1797.55 | 0
3.2.1.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.2 | 79.85 | 79.85 |  |  | 79.85 | 0 | 1373.42 | 1373.42 | 0 | 1373.42 | 0
3.2.1.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.5 | 7.37 | 7.37 |  |  | 7.37 | 0 | 151.09 | 151.09 | 0 | 151.09 | 0
3.2.1.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13.86 | 147.13 | 147.13 |  |  | 147.13 | 0 | 2039.22 | 2039.22 | 0 | 2039.22 | 0
3.2.1.9 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | und | 2.02 | 71 |  |  | 71 | 71 | 0 | 143.42 | 0 | 143.42 | 143.42 | 0
3.2.1.10 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | und | 3.28 | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 9.84 | 0 | 9.84 | 9.84 | 0
3.2.1.11 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | und | 1.89 | 123 |  |  | 123 | 123 | 0 | 232.47 | 0 | 232.47 | 232.47 | 0
3.2.1.12 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | und | 121.249 | 11 | 11 |  |  | 11 | 0 | 1333.74 | 1333.74 | 0 | 1333.74 | 0
3.2.2 | INTERRUPTORES, TOMADAS, DISJUNTORES E QUADROS | [8 empty] | 30147.85 | 28667.06 | 1480.79 | 30147.85 | 0
3.2.2.1 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | und | 31.35 | 11 |  |  | 11 | 11 | 0 | 344.85 | 0 | 344.85 | 344.85 | 0
3.2.2.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 132.24 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 132.24 | 132.24 | 0 | 132.24 | 0
3.2.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 10.13 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.13 | 0 | 10.13 | 10.13 | 0
3.2.2.4 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | und | 76.52 | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 | 306.08 | 0 | 306.08 | 306.08 | 0
3.2.2.5 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | und | 2277.94 | 9 | 9 |  |  | 9 | 0 | 20501.46 | 20501.46 | 0 | 20501.46 | 0
3.2.2.6 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | und | 1850.92 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1850.92 | 1850.92 | 0 | 1850.92 | 0
3.2.2.7 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO, COM 4 LUMINÁRIAS EM LED 200W. | und | 3091.22 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 6182.44 | 6182.44 | 0 | 6182.44 | 0
3.2.2.8 | Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar | und | 78.13 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 78.13 | 0 | 78.13 | 78.13 | 0
3.2.2.9 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 11.52 | 34 |  |  | 34 | 34 | 0 | 391.68 | 0 | 391.68 | 391.68 | 0
3.2.2.10 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 12.96 | 27 |  |  | 27 | 27 | 0 | 349.92 | 0 | 349.92 | 349.92 | 0
3.3 | ARBORIZAÇÃO | [8 empty] | 11995.01 | 0 | 0 | 0 | 11995.01
3.3.1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 14.65 | 275 | 0 | 25.61 | 0 | 0 | 275 | 4028.75 | 0 | 0 | 0 | 4028.75
3.3.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 4.43 | 275 | 0 | 50.68 | 0 | 0 | 275 | 1218.25 | 0 | 0 | 0 | 1218.25
3.3.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 155.76 | 4.6 | 0 | 32.59 | 0 | 0 | 4.6 | 716.5 | 0 | 0 | 0 | 716.5
3.3.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 180.39 | 4.6 |  | 50.09 | 0 | 0 | 4.6 | 829.79 | 0 | 0 | 0 | 829.79
3.3.5 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | und | 369.66 | 6 |  |  | 0 | 0 | 6 | 2217.96 | 0 | 0 | 0 | 2217.96
3.3.6 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | und | 114.76 | 26 |  |  | 0 | 0 | 26 | 2983.76 | 0 | 0 | 0 | 2983.76
3.4 | PLAYGROUND | [8 empty] | 12404.19 | 0 | 8183.16 | 8183.16 | 4221.03
3.4.1 | EQUIPAMENTO DE PLAYGROUND -GANGORRA DE TORA DE MADEIRA 3 PRANCHAS | und | 1008.79 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2017.58 | 0 | 1008.79 | 1008.79 | 1008.79
3.4.2 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | und | 3212.24 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3212.24 | 0 | 0 | 0 | 3212.24
3.4.3 | Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto | und | 7174.37 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 7174.37 | 0 | 7174.37 | 7174.37 | 0
3.5 | BANCOS DE CONCRETO/ALVENARIA | [8 empty] | 28119.61 | 23432.89 | 2395.48 | 25828.37 | 2291.24
3.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 94.48 | 6.09 | 6.09 |  |  | 6.09 | 0 | 575.38 | 575.38 | 0 | 575.38 | 0
3.5.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.95 | 24.36 | 24.36 |  |  | 24.36 | 0 | 169.3 | 169.3 | 0 | 169.3 | 0
3.5.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 36.02 | 24.36 | 24.36 |  |  | 24.36 | 0 | 877.45 | 877.45 | 0 | 877.45 | 0
3.5.4 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 380.47 | 0.82 | 0.82 |  |  | 0.82 | 0 | 311.99 | 311.99 | 0 | 311.99 | 0
3.5.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 27.36 | 10.62 | 10.62 |  |  | 10.62 | 0 | 290.56 | 290.56 | 0 | 290.56 | 0
3.5.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 31.16 | 34.99 | 34.99 |  |  | 34.99 | 0 | 1090.29 | 1090.29 | 0 | 1090.29 | 0
3.5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 12.56 | 24.1 | 24.1 |  |  | 24.1 | 0 | 302.7 | 302.7 | 0 | 302.7 | 0
3.5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 10.3499 | 92.9 | 92.9 |  |  | 92.9 | 0 | 961.51 | 961.51 | 0 | 961.51 | 0
3.5.9 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 26.71 | 31.12 | 31.12 |  |  | 31.12 | 0 | 831.22 | 831.22 | 0 | 831.22 | 0
3.5.10 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 410.92 | 2.99 | 2.99 |  |  | 2.99 | 0 | 1228.65 | 1228.65 | 0 | 1228.65 | 0
3.5.11 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 325.8 | 2.99 | 2.99 |  |  | 2.99 | 0 | 974.14 | 974.14 | 0 | 974.14 | 0
3.5.12 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 628.56 | 4.33 | 4.33 |  |  | 4.33 | 0 | 2721.66 | 2721.66 | 0 | 2721.66 | 0
3.5.13 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 89.45 | 65.75 | 65.75 |  |  | 65.75 | 0 | 5881.34 | 5881.34 | 0 | 5881.34 | 0
3.5.14 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | m² | 87.77 | 76.23 | 76.23 |  |  | 76.23 | 0 | 6690.71 | 6690.71 | 0 | 6690.71 | 0
3.5.15 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 6.9 | 76.23 | 76.23 |  |  | 76.23 | 0 | 525.99 | 525.99 | 0 | 525.99 | 0
3.5.16 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 58 x 58 cm, pei 4, Incenor, cor plus madeira, brilhante, retificado, ref.65620 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço Rev 01_01/22 | m² | 55.24 | 15.95 |  |  | 15.95 | 15.95 | 0 | 881.08 | 0 | 881.08 | 881.08 | 0
3.5.17 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 29.12 | 60.28 |  |  |  | 0 | 60.28 | 1755.35 | 0 | 0 | 0 | 1755.35
3.5.18 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3.97 | 60.28 |  |  | 60.28 | 60.28 | 0 | 239.31 | 0 | 239.31 | 239.31 | 0
3.5.19 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 8.89 | 60.28 |  |  | 0 | 0 | 60.28 | 535.89 | 0 | 0 | 0 | 535.89
3.5.20 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 41.93 | 30.41 |  |  | 30.41 | 30.41 | 0 | 1275.09 | 0 | 1275.09 | 1275.09 | 0
3.6 | PÉRGOLA EM MADEIRA | [8 empty] | 59279.07 | 22118.06 | 0 | 22118.06 | 37161.01
3.6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 94.48 | 1.62 | 1.62 |  |  | 1.62 | 0 | 153.06 | 153.06 | 0 | 153.06 | 0
3.6.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 6.95 | 3.24 | 3.24 |  |  | 3.24 | 0 | 22.52 | 22.52 | 0 | 22.52 | 0
3.6.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 36.02 | 3.24 | 3.24 |  |  | 3.24 | 0 | 116.7 | 116.7 | 0 | 116.7 | 0
3.6.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 12.4 | 25.2 | 25.2 |  |  | 25.2 | 0 | 312.48 | 312.48 | 0 | 312.48 | 0
3.6.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 410.92 | 1.62 | 1.62 |  |  | 1.62 | 0 | 665.69 | 665.69 | 0 | 665.69 | 0
3.6.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 325.8 | 1.62 | 1.62 |  |  | 1.62 | 0 | 527.8 | 527.8 | 0 | 527.8 | 0
3.6.7 | Pilar e vigas de madeira, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | 5194.74 | 10.41 | 3.68 |  |  | 3.68 | 6.73 | 54077.24 | 19116.64 | 0 | 19116.64 | 34960.6
3.6.8 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 20.13 | 169.08 | 59.77 |  |  | 59.77 | 109.31 | 3403.58 | 1203.17 | 0 | 1203.17 | 2200.41
[10 empty] | 261182.38 | 166941.29 | 37457.94 | 204399.23
4 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 36.48 | [7 empty] | 7161.09
4.1 | Restauro - Recuperação de ornatos e cercaduras | m² | 75.31 | 30.11 | 0 |  |  | 0 | 30.11 | 2267.58 | 0 | 0 | 0 | 2267.58
4.2 | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. | und | 690.98 | 12 | 0 |  | 12 | 12 | 0 | 8291.76 | 0 | 8291.76 | 8291.76 | 0
4.3 | LIXEIRA COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO (1 TUBO CENTRAL) E CESTO EM TÁBUAS DE MADEIRA DE LEI | und | 809.2 | 5 | 0 | 589.55 | 5 | 5 | 0 | 4046 | 0 | 4046 | 4046 | 0
4.4 | Limpeza geral | m² | 2.5135 | 1946.92 | 0 | 550.77 |  | 0 | 1946.92 | 4893.51 | 0 | 0 | 0 | 4893.51
[10 empty] | 19498.85 | 0 | 12337.76 | 12337.76
TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 634399 | 499096.9 | 60310.45 | 559407.35 | 74991.65 |  | 74991.65
[12 empty] | 9.51% | 88.18% |  |  | 6343.99
| Representante da Empresa Contratada |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [6 empty] | José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
74991.65
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO