## Table 1
ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA BOLETIM DE MEDIÇÃO |  | BM 01 |  |  |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
52593.53
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica |  | Ordem de Serviço: |  | 002/2026 | DATA: | 2026-01-05
Medição: | Boletim de Medição 01 (Transferência Especial nº 202544360001) | Concorrência Eletrôn.: |  | CE 013/2025 |  |  |  | Prazo da Obra: |  | 150 DIAS
Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE 06 RUAS NA SUBURBANA | Contrato Nº |  | CT 00252/2025-SDC |  |  |  | Prazo decorrido: |  | 19 DIAS
Serviços Medidos: Serv. Preliminares; Terraplanagem; Pavimentação. | [7 empty] | Valor do contrato: |  | R$522.654,45
[8 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  | R$52.593,53
Firma: | EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA | Período: | 2026-01-06 | 2026-01-25 | Saldo do Contrato: | [5 empty] | R$470.060,92
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  | SALDO | FINANCEIRO |  |  | SALDO
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. | No período | Total |  | Contratado | No período | Total
1.0 - RUA JOSÉ TAVARES DE ARAÚJO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | R$ 3.694,10
1.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | M | 0.54 | 91.9 | 0 | 91.9 | 91.9 | - | 49.62 | 49.62 | 49.62 | R$ -
1.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 455.56 | 8 | 0 | 8 | 8 | - | 3644.48 | 3644.48 | 3644.48 | R$ -
[9 empty] | 3694.1 | 3694.1 | 3694.1
1.2 | TERRAPLANAGEM | [10 empty] | R$ 973,17
1.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 2.11 | 461.22 | 0 | 461.22 | 461.22 | - | 973.17 | 973.17 | 973.17 | R$ -
[9 empty] | 973.17 | 973.17 | 973.17
1.3 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | R$ 44.768,21
1.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 38.2 | 183.8 | 0 | 183.8 | 183.8 | - | 7021.16 | 7021.16 | 7021.16 | R$ -
1.3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 80.11 | 461.22 | 0 | 450.31 | 450.31 | 10.91 | 36948.33 | 36074.33 | 36074.33 | R$ 874,00
1.3.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. | M | 33.28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 798.72 | 0 | 0 | R$ 798,72
[9 empty] | 44768.21 | 43095.49 | 43095.49
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [10 empty] | R$ 1.178,51
1.4.1 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 126.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253.58 | 0 | 0 | R$ 253,58
1.4.2 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 451.26 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 266.24 | 0 | 0 | R$ 266,24
1.4.3 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 112.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 338.88 | 0 | 0 | R$ 338,88
1.4.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.74 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 183.8 | 319.81 | 0 | 0 | R$ 319,81
[9 empty] | 1178.51 | 0 | 0
2.0 - RUA JOÃO BATISTA DE LIMA
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | R$ 57,76
2.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | M | 0.54 | 106.97 | 0 | 106.97 | 106.97 | - | 57.76 | 57.76 | 57.76 | R$ -
[9 empty] | 57.76 | 57.76 | 57.76
2.2 | TERRAPLANAGEM | [10 empty] | R$ 1.128,53
2.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 2.11 | 534.85 | 0 | 534.85 | 534.85 | - | 1128.53 | 1128.53 | 1128.53 | R$ -
[9 empty] | 1128.53 | 1128.53 | 1128.53
2.3 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | R$ 51.674,23
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 38.2 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 8182.44 | 0 | 0 | R$ 8.182,44
2.3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 80.11 | 534.85 | 0 | 0 | 0 | 534.85 | 42846.83 | 0 | 0 | R$ 42.846,83
2.3.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. | M | 33.28 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 644.96 | 0 | 0 | R$ 644,96
[9 empty] | 51674.23 | 0 | 0
2.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [10 empty] | R$ 991,65
2.4.1 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 126.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.79 | 0 | 0 | R$ 126,79
2.4.2 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 451.26 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 266.24 | 0 | 0 | R$ 266,24
2.4.3 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 112.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225.92 | 0 | 0 | R$ 225,92
2.4.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.74 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 372.7 | 0 | 0 | R$ 372,70
[9 empty] | 991.65 | 0 | 0
3.0 - RUA PROJETADA 02
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | R$ 3.682,03
3.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 455.56 | 8 | 0 | 8 | 8 | - | 3644.48 | 3644.48 | 3644.48 | R$ -
3.1.2 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | M | 0.54 | 69.55 | 0 | 0 | 0 | 69.55 | 37.55 | 0 | 0 | R$ 37,55
[9 empty] | 3682.03 | 3644.48 | 3644.48
3.2 | TERRAPLANAGEM | [10 empty] | R$ 889,49
3.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 2.11 | 421.56 | 0 | 0 | 0 | 421.56 | 889.49 | 0 | 0 | R$ 889,49
[9 empty] | 889.49 | 0 | 0
3.3 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | R$ 39.230,27
3.3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 80.11 | 421.56 | 0 | 0 | 0 | 421.56 | 33771.17 | 0 | 0 | R$ 33.771,17
3.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. | M | 33.28 | 166.74 | 0 | 0 | 0 | 166.74 | 5549.1 | 0 | 0 | R$ 5.549,10
[9 empty] | 39230.27 | 0 | 0
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [10 empty] | R$ 1.481,01
3.4.1 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 126.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253.58 | 0 | 0 | R$ 253,58
3.4.2 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 451.26 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 532.48 | 0 | 0 | R$ 532,48
3.4.3 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 112.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 451.84 | 0 | 0 | R$ 451,84
3.4.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.74 | 139.72 | 0 | 0 | 0 | 139.72 | 243.11 | 0 | 0 | R$ 243,11
[9 empty] | 1481.01 | 0 | 0
4.0 - RUA PROJETADA 04
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | R$ 69,82
4.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | M | 0.54 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 69.82 | 0 | 0 | R$ 69,82
[9 empty] | 69.82 | 0 | 0
4.2 | TERRAPLANAGEM | [10 empty] | R$ 1.645,58
4.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 2.11 | 779.9 | 0 | 0 | 0 | 779.9 | 1645.58 | 0 | 0 | R$ 1.645,58
[9 empty] | 1645.58 | 0 | 0
4.3 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | R$ 72.020,82
4.3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 80.11 | 779.9 | 0 | 0 | 0 | 779.9 | 62477.78 | 0 | 0 | R$ 62.477,78
4.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. | M | 33.28 | 286.75 | 0 | 0 | 0 | 286.75 | 9543.04 | 0 | 0 | R$ 9.543,04
[9 empty] | 72020.82 | 0 | 0
4.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [10 empty] | R$ 1.689,39
4.4.1 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 126.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253.58 | 0 | 0 | R$ 253,58
4.4.2 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 451.26 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 532.48 | 0 | 0 | R$ 532,48
4.4.3 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 112.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 451.84 | 0 | 0 | R$ 451,84
4.4.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.74 | 259.48 | 0 | 0 | 0 | 259.48 | 451.49 | 0 | 0 | R$ 451,49
[9 empty] | 1689.39 | 0 | 0
5.0 - RUA PROJETADA 06
5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | R$ 131,61
5.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | M | 0.54 | 243.73 | 0 | 0 | 0 | 243.73 | 131.61 | 0 | 0 | R$ 131,61
[9 empty] | 131.61 | 0 | 0
5.2 | TERRAPLANAGEM | [10 empty] | R$ 5.455,29
5.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 2.11 | 2585.45 | 0 | 0 | 0 | 2585.45 | 5455.29 | 0 | 0 | R$ 5.455,29
[9 empty] | 5455.29 | 0 | 0
5.3 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | R$ 223.635,92
5.3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 80.11 | 2585.45 | 0 | 0 | 0 | 2585.45 | 207120.39 | 0 | 0 | R$ 207.120,39
5.3.2 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. | M | 33.28 | 496.26 | 0 | 0 | 0 | 496.26 | 16515.53 | 0 | 0 | R$ 16.515,53
[9 empty] | 223635.92 | 0 | 0
5.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [10 empty] | R$ 1.383,12
5.4.1 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 126.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.79 | 0 | 0 | R$ 126,79
5.4.2 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 451.26 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 266.24 | 0 | 0 | R$ 266,24
5.4.3 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 112.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225.92 | 0 | 0 | R$ 225,92
5.4.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.74 | 439.18 | 0 | 0 | 0 | 439.18 | 764.17 | 0 | 0 | R$ 764,17
[9 empty] | 1383.12 | 0 | 0
6.0 - RUA PROJETADA 07
6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | R$ 87,48
6.1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | M | 0.54 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 87.48 | 0 | 0 | R$ 87,48
[9 empty] | 87.48 | 0 | 0
6.2 | TERRAPLANAGEM | [10 empty] | R$ 1.367,28
6.2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 2.11 | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | 1367.28 | 0 | 0 | R$ 1.367,28
[9 empty] | 1367.28 | 0 | 0
6.3 | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | R$ 64.048,73
6.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 38.2 | 307.28 | 0 | 0 | 0 | 307.28 | 11738.09 | 0 | 0 | R$ 11.738,09
6.3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 80.11 | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | 51911.28 | 0 | 0 | R$ 51.911,28
6.3.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. | M | 33.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 399.36 | 0 | 0 | R$ 399,36
[9 empty] | 64048.73 | 0 | 0
6.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [10 empty] | R$ 1.280,40
6.4.1 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 126.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253.58 | 0 | 0 | R$ 253,58
6.4.2 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 451.26 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 266.24 | 0 | 0 | R$ 266,24
6.4.3 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 112.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225.92 | 0 | 0 | R$ 225,92
6.4.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.74 | 307.28 | 0 | 0 | 0 | 307.28 | 534.66 | 0 | 0 | R$ 534,66
[9 empty] | 1280.4 | 0 | 0
TOTAL COM BDI INCLUSO | [8 empty] | R$ 522.564,40 | R$ 52.593,53 | R$ 52.593,53

## Table 2
10,06% 10,06%
Representante da Empresa Contratada Assinado digitalmente via ZapSign por | Anália Cristina Gonçalves de Carvalho Engenheira Civil |  |  |  | José Cláudio Chaves Cavalcante Neto Prefeito Municipal Itabaiana - PB
Engenheiro Civil: Carlos Antônio Ferreira de Lima, CREA/RN 210122224-8 |  |  | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE |  |  |  |  | Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO CHAVES
Data 27/01/2026 11:10:18.309 (UTC-0300) |  | Página 3 de 3 |  | NETO:10237140438 |  |  | CAVALCANTE NETO:10237140438
ZapSign 330d76e2-ca8f-48aa-af4b-18bebf359717. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. | [5 empty] | Dados: 2026.01.27 08:43:46 -03'00'