## MEDIÇÃO 002 CRECHE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Boletim de Medição
Programa: |  | Modalidade: |  |  | Empreendimento: |  | Nº B M | Data da emissão:
|  | CONCORRENCIA 0002/2025 |  |  |  |  | 02 | 2026-06-25
Agente Financeiro: |  | Mutuário: |  |  | Agente Promotor: |  | Início da obra - O.S | Término da obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |  |  | ITATABAIANA PB |  | 2026-01-16 | 2026-09-16
Contratada: |  | Localização: |  |  | Objetivo: CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO II FNDE EM ITABAIANA - PB
Construtora BRTEC Ltda |  | ITABAIANA- PB
| DATA DO CONTRATO: 23/09/2025 Nº do CTEF - 00216/2025 | Valor da Obra: 2.935.000,00 |  |  | Período do Contrato: 240 DIAS |  | Período: 24/03/2026 a 25/06/2026
Item | Discriminação dos Serviços | Unid. | Custo Unitário | Quantitativos |  |  | Valores |  |  | Desvio (%)
|  |  |  | Previsto | Medido no Período | Acumulado Total | Previsto | Do mês | Acumulado Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 246543.64 | 12632.27 | 52398.87 | 21.25%
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 392.83 | 10 |  | 10 | 3928.3 | 0 | 3928.3 | 100%
1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 120.65 | 99 |  | 99 | 11944.35 | 0 | 11944.35 | 100%
1.3 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2041.11 | 1 |  | 1 | 2041.11 | 0 | 2041.11 | 100%
1.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN) | UN | 3681.02 | 1 |  | 1 | 3681.02 | 0 | 3681.02 | 100%
1.5 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 73.23 | 127.78 |  | 127.78 | 9357.32 | 0 | 9357.32 | 100%
1.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 1018.67 | 8 | 1 | 2 | 8149.36 | 1018.67 | 2037.34 | 25%
1.7 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 795.83 | 8 | 1 | 2 | 6366.64 | 795.83 | 1591.66 | 25%
1.8 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 1273.33 | 8 | 1 | 2 | 10186.64 | 1273.33 | 2546.66 | 25%
1.9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 | UN | 190888.9 | 1 | 0.05 | 0.08 | 190888.9 | 9544.44 | 15271.11 | 8%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 45833.58 | 2869.8 | 43571.68 | 95.06%
2.1 | EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 43571.68 | 2869.8 | 43571.68 | 100%
2.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 0.71 | 1575 |  | 1575 | 1118.25 | 0 | 1118.25 | 100%
2.1.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 81.67 | 158.44 |  | 158.44 | 12939.79 | 0 | 12939.79 | 100%
2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 104.85 | 250.58 |  | 250.58 | 26273.31 | 0 | 26273.31 | 100%
2.1.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 3.46 | 107.09 |  | 107.09 | 370.53 | 0 | 370.53 | 100%
2.1.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 13.61 | 210.86 | 210.86 | 210.86 | 2869.8 | 2869.8 | 2869.8 | 100%
2.2 | MURETA ABRIGO DE GÁS | [5 empty] | 1845.72 | 0 | 0 | 0%
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 104.85 | 15.68 |  | 0 | 1644.04 | 0 | 0 | 0%
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 3.46 | 13.37 |  | 0 | 46.26 | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 13.61 | 11.42 |  | 0 | 155.42 | 0 | 0 | 0%
2.3 | CASTELO D'ÁGUA | [5 empty] | 416.18 | 0 | 0 | 0%
2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 104.85 | 3.65 |  | 0 | 382.7 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 3.46 | 4.84 |  | 0 | 16.74 | 0 | 0 | 0%
2.3.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 13.61 | 1.23 |  | 0 | 16.74 | 0 | 0 | 0%
3 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 160393.84 | 93050.68 | 126926.18 | 79.13%
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS | [5 empty] | 49161.15 | 15285.65 | 49161.15 | 100%
3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 44.88 | 46.65 |  | 46.65 | 2093.65 | 0 | 2093.65 | 100%
3.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 108.97 | 131.71 |  | 131.71 | 14352.43 | 0 | 14352.43 | 100%
3.1.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.06 | 317.2 |  | 317.2 | 5728.63 | 0 | 5728.63 | 100%
3.1.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.82 | 41.25 |  | 41.25 | 693.82 | 0 | 693.82 | 100%
3.1.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.03 | 366.94 |  | 366.94 | 5515.1 | 0 | 5515.1 | 100%
3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.78 | 225 |  | 225 | 2875.5 | 0 | 2875.5 | 100%
3.1.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.47 | 134.38 |  | 134.38 | 2616.37 | 0 | 2616.37 | 100%
3.1.8 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 983 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15285.65 | 15285.65 | 15285.65 | 100%
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME | [5 empty] | 88420.37 | 77765.03 | 77765.03 | 87.95%
3.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 44.88 | 60.44 | 60.44 | 60.44 | 2712.54 | 2712.54 | 2712.54 | 100%
3.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 898.25 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3494.19 | 3494.19 | 3494.19 | 100%
3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 108.97 | 349.55 | 349.55 | 349.55 | 38090.46 | 38090.46 | 38090.46 | 100%
3.2.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.82 | 660.1 | 330.05 | 330.05 | 11102.88 | 5551.44 | 5551.44 | 50%
3.2.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.03 | 113.6 | 56.8 | 56.8 | 1707.4 | 853.7 | 853.7 | 50%
3.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.78 | 26.41 | 13.2 | 13.2 | 337.51 | 168.69 | 168.69 | 49.98%
3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.87 | 356.91 | 178.45 | 178.45 | 8162.53 | 4081.15 | 4081.15 | 50%
3.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 943.46 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 22812.86 | 22812.86 | 22812.86 | 100%
3.3 | FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA | [5 empty] | 9449.67 | 0 | 0 | 0%
3.3.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 77.33 | 35 |  | 0 | 2706.55 | 0 | 0 | 0%
3.3.2 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 16.68 | 5 |  | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 44.88 | 4.84 |  | 0 | 217.21 | 0 | 0 | 0%
3.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 159.53 | 4.4 |  | 0 | 701.93 | 0 | 0 | 0%
3.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.45 | 116.61 |  | 0 | 1918.23 | 0 | 0 | 0%
3.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.78 | 83.78 |  | 0 | 1070.7 | 0 | 0 | 0%
3.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.21 | 13.87 |  | 0 | 169.35 | 0 | 0 | 0%
3.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.87 | 13.08 |  | 0 | 299.13 | 0 | 0 | 0%
3.3.9 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 943.46 | 2.42 |  | 0 | 2283.17 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS | [5 empty] | 2992.45 | 0 | 0 | 0%
3.4.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 77.33 | 17.5 |  | 0 | 1353.27 | 0 | 0 | 0%
3.4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 44.88 | 1.25 |  | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0%
3.4.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 159.53 | 5 |  | 0 | 797.65 | 0 | 0 | 0%
3.4.4 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | KG | 18.75 | 10.19 |  | 0 | 191.06 | 0 | 0 | 0%
3.4.5 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 943.46 | 0.63 |  | 0 | 594.37 | 0 | 0 | 0%
3.5 | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 10370.2 | 0 | 0 | 0%
3.5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 44.88 | 13.25 |  | 0 | 594.66 | 0 | 0 | 0%
3.5.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 109.52 | 44.97 |  | 0 | 4925.11 | 0 | 0 | 0%
3.5.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.82 | 84.2 |  | 0 | 1416.24 | 0 | 0 | 0%
3.5.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 943.46 | 3.64 |  | 0 | 3434.19 | 0 | 0 | 0%
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 356583.59 | 17538.81 | 17538.81 | 4.919%
4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES | [5 empty] | 45011.13 | 17538.81 | 17538.81 | 38.97%
4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 54.03 | 333.34 | 111.1133 | 111.1133 | 18010.36 | 6003.45 | 6003.45 | 33.33%
4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.76 | 839.33 | 839.33 | 839.33 | 637.89 | 637.89 | 637.89 | 100%
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.13 | 312.88 | 312.88 | 312.88 | 3482.35 | 3482.35 | 3482.35 | 100%
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.47 | 450.22 | 450.22 | 450.22 | 7415.12 | 7415.12 | 7415.12 | 100%
4.1.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 847.42 | 18.25 |  | 0 | 15465.41 | 0 | 0 | 0%
4.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [5 empty] | 55187.09 | 0 | 0 | 0%
4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 54.03 | 344.1 |  | 0 | 18591.72 | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.42 | 675.91 |  | 0 | 9746.62 | 0 | 0 | 0%
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.76 | 9.64 |  | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 0%
4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.47 | 365.31 |  | 0 | 6016.65 | 0 | 0 | 0%
4.2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 848.26 | 24.55 |  | 0 | 20824.78 | 0 | 0 | 0%
4.3 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | [5 empty] | 3971.84 | 0 | 0 | 0%
4.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 32 | 124.12 |  | 0 | 3971.84 | 0 | 0 | 0%
4.4 | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES | [5 empty] | 2474.87 | 0 | 0 | 0%
4.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 54.03 | 18 |  | 0 | 972.54 | 0 | 0 | 0%
4.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.42 | 43.92 |  | 0 | 633.32 | 0 | 0 | 0%
4.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.47 | 13.66 |  | 0 | 224.98 | 0 | 0 | 0%
4.4.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 847.42 | 0.76 |  | 0 | 644.03 | 0 | 0 | 0%
4.5 | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE | [5 empty] | 3489.93 | 0 | 0 | 0%
4.5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 54.03 | 19.24 |  | 0 | 1039.53 | 0 | 0 | 0%
4.5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.02 | 15.26 |  | 0 | 824.34 | 0 | 0 | 0%
4.5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.42 | 19.45 |  | 0 | 280.46 | 0 | 0 | 0%
4.5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.76 | 28.01 |  | 0 | 21.28 | 0 | 0 | 0%
4.5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.47 | 17.06 |  | 0 | 280.97 | 0 | 0 | 0%
4.5.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 848.26 | 1.23 |  | 0 | 1043.35 | 0 | 0 | 0%
4.6 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 157128.55 | 0 | 0 | 0%
4.6.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 16.21 | 9693.31 |  | 0 | 157128.55 | 0 | 0 | 0%
4.7 | PISO DE CONCRETO | [5 empty] | 89320.18 | 0 | 0 | 0%
4.7.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM | [5 empty] | 67402.84 | 0 | 0 | 0%
4.7.1.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 3.72 | 783.72 |  | 0 | 2915.43 | 0 | 0 | 0%
4.7.1.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 241.27 | 39.19 |  | 0 | 9455.37 | 0 | 0 | 0%
4.7.1.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 3.66 | 783.72 |  | 0 | 2868.41 | 0 | 0 | 0%
4.7.1.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 950.85 | 54.86 |  | 0 | 52163.63 | 0 | 0 | 0%
4.7.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM | [5 empty] | 21917.34 | 0 | 0 | 0%
4.7.2.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 3.72 | 254.8 |  | 0 | 947.85 | 0 | 0 | 0%
4.7.2.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 241.27 | 12.74 |  | 0 | 3073.77 | 0 | 0 | 0%
4.7.2.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 3.66 | 254.8 |  | 0 | 932.56 | 0 | 0 | 0%
4.7.2.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 950.85 | 17.84 |  | 0 | 16963.16 | 0 | 0 | 0%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 213176.77 | 0 | 0 | 0%
5.1 | ELEMENTOS VAZADOS | [5 empty] | 1611.62 | 0 | 0 | 0%
5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 264.2 | 6.1 |  | 0 | 1611.62 | 0 | 0 | 0%
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 193828.82 | 0 | 0 | 0%
5.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 64.1 | 572.77 |  | 0 | 36714.55 | 0 | 0 | 0%
5.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 101 | 1038 |  | 0 | 104838 | 0 | 0 | 0%
5.2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 85.81 | 564.11 |  | 0 | 48406.27 | 0 | 0 | 0%
5.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 156.6 | 9.72 |  | 0 | 1522.15 | 0 | 0 | 0%
5.2.5 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 7.53 | 311.8 |  | 0 | 2347.85 | 0 | 0 | 0%
5.3 | ALVENARIA DA MURETA | [5 empty] | 5401.73 | 0 | 0 | 0%
5.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 85.81 | 62.95 |  | 0 | 5401.73 | 0 | 0 | 0%
5.4 | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 12334.6 | 0 | 0 | 0%
5.4.1 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 907.37 | 8.06 |  | 0 | 7313.4 | 0 | 0 | 0%
5.4.2 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | M2 | 663.43 | 7.2 |  | 0 | 4776.69 | 0 | 0 | 0%
5.4.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 67.92 | 3.6 |  | 0 | 244.51 | 0 | 0 | 0%
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 319368.75 | 0 | 0 | 0%
6.1 | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 41744.37 | 0 | 0 | 0%
6.1.1 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1176.45 | 6 |  | 0 | 7058.7 | 0 | 0 | 0%
6.1.2 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2206.73 | 3 |  | 0 | 6620.19 | 0 | 0 | 0%
6.1.3 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1297.71 | 6 |  | 0 | 7786.26 | 0 | 0 | 0%
6.1.4 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1297.71 | 3 |  | 0 | 3893.13 | 0 | 0 | 0%
6.1.5 | PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2206.73 | 5 |  | 0 | 11033.65 | 0 | 0 | 0%
6.1.6 | PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES | UN | 1192.51 | 4 |  | 0 | 4770.04 | 0 | 0 | 0%
6.1.7 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | M2 | 323.56 | 1.8 |  | 0 | 582.4 | 0 | 0 | 0%
6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 6717.58 | 0 | 0 | 0%
6.2.1 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 96.78 | 4 |  | 0 | 387.12 | 0 | 0 | 0%
6.2.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 399.82 | 8 |  | 0 | 3198.56 | 0 | 0 | 0%
6.2.3 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | M2 | 244.68 | 12.8 |  | 0 | 3131.9 | 0 | 0 | 0%
6.3 | PORTAS EM ALUMÍNIO | [5 empty] | 55032.75 | 0 | 0 | 0%
6.3.1 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 1064.67 | 1 |  | 0 | 1064.67 | 0 | 0 | 0%
6.3.2 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 816.03 | 1.68 |  | 0 | 1370.93 | 0 | 0 | 0%
6.3.3 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 816.05 | 3.36 |  | 0 | 2741.92 | 0 | 0 | 0%
6.3.4 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 577.27 | 83.48 |  | 0 | 48190.49 | 0 | 0 | 0%
6.3.5 | PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 816.05 | 2.04 |  | 0 | 1664.74 | 0 | 0 | 0%
6.4 | JANELAS EM ALUMÍNIO | [5 empty] | 56457.03 | 0 | 0 | 0%
6.4.1 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.38 | 0.88 |  | 0 | 699.93 | 0 | 0 | 0%
6.4.2 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.4 | 2.15 |  | 0 | 1710.11 | 0 | 0 | 0%
6.4.3 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 847.1 | 1.61 |  | 0 | 1363.83 | 0 | 0 | 0%
6.4.4 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.4 | 2.73 |  | 0 | 2171.44 | 0 | 0 | 0%
6.4.5 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 847.1 | 2.16 |  | 0 | 1829.73 | 0 | 0 | 0%
6.4.6 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.4 | 1.05 |  | 0 | 835.17 | 0 | 0 | 0%
6.4.7 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.4 | 12.6 |  | 0 | 10022.04 | 0 | 0 | 0%
6.4.8 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.4 | 8.4 |  | 0 | 6681.36 | 0 | 0 | 0%
6.4.9 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.4 | 6.3 |  | 0 | 5011.02 | 0 | 0 | 0%
6.4.10 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.4 | 1.05 |  | 0 | 835.17 | 0 | 0 | 0%
6.4.11 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.4 | 5.25 |  | 0 | 4175.85 | 0 | 0 | 0%
6.4.12 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.4 | 4.2 |  | 0 | 3340.68 | 0 | 0 | 0%
6.4.13 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.4 | 16.8 |  | 0 | 13362.72 | 0 | 0 | 0%
6.4.14 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 795.4 | 2.72 |  | 0 | 2163.48 | 0 | 0 | 0%
6.4.15 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 219.31 | 10.28 |  | 0 | 2254.5 | 0 | 0 | 0%
6.5 | PORTAS DE VIDRO | [5 empty] | 1456.32 | 0 | 0 | 0%
6.5.1 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO | M2 | 1456.32 | 1 |  | 0 | 1456.32 | 0 | 0 | 0%
6.6 | ESQUADRIA GERAL | [5 empty] | 157960.7 | 0 | 0 | 0%
6.6.1 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 939.08 | 3.08 |  | 0 | 2892.36 | 0 | 0 | 0%
6.6.2 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 929.8 | 2.94 |  | 0 | 2733.61 | 0 | 0 | 0%
6.6.3 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | M2 | 912.93 | 116.76 |  | 0 | 106593.7 | 0 | 0 | 0%
6.6.4 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | M2 | 326.5 | 71.89 |  | 0 | 23472.08 | 0 | 0 | 0%
6.6.5 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1346.37 | 6.3 |  | 0 | 8482.13 | 0 | 0 | 0%
6.6.6 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1346.37 | 4 |  | 0 | 5385.48 | 0 | 0 | 0%
6.6.7 | P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1346.37 | 6.24 |  | 0 | 8401.34 | 0 | 0 | 0%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 255691.63 | 0 | 0 | 0%
7.1 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 244.05 | 850.66 |  | 0 | 207603.57 | 0 | 0 | 0%
7.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 200.68 | 69.15 |  | 0 | 13877.02 | 0 | 0 | 0%
7.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM | M | 72.26 | 93.6 |  | 0 | 6763.53 | 0 | 0 | 0%
7.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM | M | 72.26 | 45.7 |  | 0 | 3302.28 | 0 | 0 | 0%
7.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM | M | 72.26 | 126.6 |  | 0 | 9148.11 | 0 | 0 | 0%
7.6 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 64.2 | 233.6 |  | 0 | 14997.12 | 0 | 0 | 0%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 30857.1 | 20763.27 | 20763.27 | 67.29%
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 59.4 | 394.02 | 349.55 | 349.55 | 23404.78 | 20763.27 | 20763.27 | 88.71%
8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 59.4 | 125.46 |  | 0 | 7452.32 | 0 | 0 | 0%
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 288644.72 | 0 | 0 | 0%
9.1 | EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 283691.25 | 0 | 0 | 0%
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 5.55 | 2569.6 |  | 0 | 14261.28 | 0 | 0 | 0%
9.1.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 36.16 | 1589.78 |  | 0 | 57486.44 | 0 | 0 | 0%
9.1.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 44.97 | 979.82 |  | 0 | 44062.5 | 0 | 0 | 0%
9.1.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 30.16 | 1024.77 |  | 0 | 30907.06 | 0 | 0 | 0%
9.1.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 89.38 | 456.39 |  | 0 | 40792.13 | 0 | 0 | 0%
9.1.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 81.36 | 94 |  | 0 | 7647.84 | 0 | 0 | 0%
9.1.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 81.36 | 4.6 |  | 0 | 374.25 | 0 | 0 | 0%
9.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 81.36 | 9.71 |  | 0 | 790 | 0 | 0 | 0%
9.1.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 81.36 | 4.92 |  | 0 | 400.29 | 0 | 0 | 0%
9.1.10 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 39.72 | 127.2 |  | 0 | 5052.38 | 0 | 0 | 0%
9.1.11 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 82.97 | 438.37 |  | 0 | 36371.55 | 0 | 0 | 0%
9.1.12 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 175.56 | 259.43 |  | 0 | 45545.53 | 0 | 0 | 0%
9.2 | MURETA | [5 empty] | 4953.47 | 0 | 0 | 0%
9.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 5.55 | 98.05 |  | 0 | 544.17 | 0 | 0 | 0%
9.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 44.97 | 98.05 |  | 0 | 4409.3 | 0 | 0 | 0%
10 | SISTEMAS DE PISOS | [5 empty] | 167213.48 | 0 | 0 | 0%
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 138570.04 | 0 | 0 | 0%
10.1.1 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO | M2 | 45.95 | 282.92 |  | 0 | 13000.17 | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 53.17 | 375.34 |  | 0 | 19956.82 | 0 | 0 | 0%
10.1.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 55.67 | 125.46 |  | 0 | 6984.35 | 0 | 0 | 0%
10.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 122.37 | 42.9 |  | 0 | 5249.67 | 0 | 0 | 0%
10.1.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 70.05 | 148.95 |  | 0 | 10433.94 | 0 | 0 | 0%
10.1.6 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM | M2 | 271.3 | 216.53 |  | 0 | 58744.58 | 0 | 0 | 0%
10.1.7 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | M2 | 6.41 | 216.53 |  | 0 | 1387.95 | 0 | 0 | 0%
10.1.8 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 22.16 | 68 |  | 0 | 1506.88 | 0 | 0 | 0%
10.1.9 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 97.05 | 127.2 |  | 0 | 12344.76 | 0 | 0 | 0%
10.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 118.93 | 53.45 |  | 0 | 6356.8 | 0 | 0 | 0%
10.1.11 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 118.93 | 1.75 |  | 0 | 208.12 | 0 | 0 | 0%
10.1.12 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 64.03 | 37.42 |  | 0 | 2396 | 0 | 0 | 0%
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 28643.44 | 0 | 0 | 0%
10.2.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 50.33 | 254.8 |  | 0 | 12824.08 | 0 | 0 | 0%
10.2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 78.03 | 27.74 |  | 0 | 2164.55 | 0 | 0 | 0%
10.2.3 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 196.32 | 4.88 |  | 0 | 958.04 | 0 | 0 | 0%
10.2.4 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 196.32 | 7.5 |  | 0 | 1472.4 | 0 | 0 | 0%
10.2.5 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | M3 | 184.82 | 21.96 |  | 0 | 4058.64 | 0 | 0 | 0%
10.2.6 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 19.81 | 344.81 |  | 0 | 6830.68 | 0 | 0 | 0%
10.2.7 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 41.57 | 8.06 |  | 0 | 335.05 | 0 | 0 | 0%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 138619.44 | 0 | 0 | 0%
11.1 | PINTURA EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 98762.22 | 0 | 0 | 0%
11.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 19.87 | 2004.59 |  | 0 | 39831.2 | 0 | 0 | 0%
11.1.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 13.41 | 1902.96 |  | 0 | 25518.69 | 0 | 0 | 0%
11.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 18.32 | 126.01 |  | 0 | 2308.5 | 0 | 0 | 0%
11.1.4 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | M2 | 18.35 | 12.72 |  | 0 | 233.41 | 0 | 0 | 0%
11.1.5 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | M2 | 142.55 | 101.63 |  | 0 | 14487.35 | 0 | 0 | 0%
11.1.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 27.62 | 593.16 |  | 0 | 16383.07 | 0 | 0 | 0%
11.2 | PINTURA DE FORROS | [5 empty] | 17485.14 | 0 | 0 | 0%
11.2.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 23.48 | 442.55 |  | 0 | 10391.07 | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 16.03 | 442.55 |  | 0 | 7094.07 | 0 | 0 | 0%
11.3 | PINTURA - DIVERSOS | [5 empty] | 19089.37 | 0 | 0 | 0%
11.3.1 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 19089.37 | 0 | 0 | 0%
11.3.1.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 14.85 | 1285.48 |  | 0 | 19089.37 | 0 | 0 | 0%
11.4 | MURETA | [5 empty] | 3282.71 | 0 | 0 | 0%
11.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 20.07 | 98.05 |  | 0 | 1967.86 | 0 | 0 | 0%
11.4.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13.41 | 98.05 |  | 0 | 1314.85 | 0 | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 94384.48 | 0 | 0 | 0%
12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [5 empty] | 36411.75 | 0 | 0 | 0%
12.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.36 | 27.6 |  | 0 | 341.13 | 0 | 0 | 0%
12.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.22 | 166.9 |  | 0 | 4376.11 | 0 | 0 | 0%
12.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 35.2 | 81.05 |  | 0 | 2852.96 | 0 | 0 | 0%
12.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36.26 | 11 |  | 0 | 398.86 | 0 | 0 | 0%
12.1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 59.18 | 134.6 |  | 0 | 7965.62 | 0 | 0 | 0%
12.1.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 81.63 | 54.55 |  | 0 | 4452.91 | 0 | 0 | 0%
12.1.7 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 55.07 | 3 |  | 0 | 165.21 | 0 | 0 | 0%
12.1.8 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 297.93 | 6 |  | 0 | 1787.58 | 0 | 0 | 0%
12.1.9 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 415.42 | 2 |  | 0 | 830.84 | 0 | 0 | 0%
12.1.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.16 | 4 |  | 0 | 24.64 | 0 | 0 | 0%
12.1.11 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7.16 | 72 |  | 0 | 515.52 | 0 | 0 | 0%
12.1.12 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.93 | 40 |  | 0 | 797.2 | 0 | 0 | 0%
12.1.13 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35.33 | 6 |  | 0 | 211.98 | 0 | 0 | 0%
12.1.14 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 47.33 | 2 |  | 0 | 94.66 | 0 | 0 | 0%
12.1.15 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.77 | 6 |  | 0 | 142.62 | 0 | 0 | 0%
12.1.16 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16.86 | 2 |  | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 0%
12.1.17 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16.86 | 4 |  | 0 | 67.44 | 0 | 0 | 0%
12.1.18 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16.43 | 30 |  | 0 | 492.9 | 0 | 0 | 0%
12.1.19 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.91 | 1 |  | 0 | 22.91 | 0 | 0 | 0%
12.1.20 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33.75 | 5 |  | 0 | 168.75 | 0 | 0 | 0%
12.1.21 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6.77 | 3 |  | 0 | 20.31 | 0 | 0 | 0%
12.1.22 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.1 | 2 |  | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0%
12.1.23 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 98.81 | 8 |  | 0 | 790.48 | 0 | 0 | 0%
12.1.24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 120.9 | 2 |  | 0 | 241.8 | 0 | 0 | 0%
12.1.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.61 | 4 |  | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 0%
12.1.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8.61 | 4 |  | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 0%
12.1.27 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15.92 | 28 |  | 0 | 445.76 | 0 | 0 | 0%
12.1.28 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 48.76 | 4 |  | 0 | 195.04 | 0 | 0 | 0%
12.1.29 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 130.43 | 26 |  | 0 | 3391.18 | 0 | 0 | 0%
12.1.30 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 168.51 | 6 |  | 0 | 1011.06 | 0 | 0 | 0%
12.1.31 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.86 | 47 |  | 0 | 698.42 | 0 | 0 | 0%
12.1.32 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.86 | 12 |  | 0 | 178.32 | 0 | 0 | 0%
12.1.33 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14.1 | 17 |  | 0 | 239.7 | 0 | 0 | 0%
12.1.34 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.5 | 14 |  | 0 | 357 | 0 | 0 | 0%
12.1.35 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 94.82 | 7 |  | 0 | 663.74 | 0 | 0 | 0%
12.1.36 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 124.92 | 4 |  | 0 | 499.68 | 0 | 0 | 0%
12.1.37 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.92 | 10 |  | 0 | 229.2 | 0 | 0 | 0%
12.1.38 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 71.77 | 2 |  | 0 | 143.54 | 0 | 0 | 0%
12.1.39 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 71.77 | 13 |  | 0 | 933.01 | 0 | 0 | 0%
12.1.40 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 34.86 | 3 |  | 0 | 104.58 | 0 | 0 | 0%
12.1.41 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25.68 | 8 |  | 0 | 205.44 | 0 | 0 | 0%
12.1.42 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23.65 | 9 |  | 0 | 212.85 | 0 | 0 | 0%
12.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | [5 empty] | 7969.73 | 0 | 0 | 0%
12.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 382.3 | 3 |  | 0 | 1146.9 | 0 | 0 | 0%
12.2.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 463.85 | 1 |  | 0 | 463.85 | 0 | 0 | 0%
12.2.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 108.47 | 2 |  | 0 | 216.94 | 0 | 0 | 0%
12.2.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 218.23 | 8 |  | 0 | 1745.84 | 0 | 0 | 0%
12.2.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 123.17 | 30 |  | 0 | 3695.1 | 0 | 0 | 0%
12.2.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 116.85 | 6 |  | 0 | 701.1 | 0 | 0 | 0%
12.3 | RESERVATÓRIO 15.000 L | [5 empty] | 50003 | 0 | 0 | 0%
12.3.1 | RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS | UN | 50003 | 1 |  | 0 | 50003 | 0 | 0 | 0%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 18349.03 | 0 | 0 | 0%
13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [5 empty] | 12331.72 | 0 | 0 | 0%
13.1.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 36.07 | 246.6 |  | 0 | 8894.86 | 0 | 0 | 0%
13.1.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 74.58 | 3 |  | 0 | 223.74 | 0 | 0 | 0%
13.1.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 49.87 | 11 |  | 0 | 548.57 | 0 | 0 | 0%
13.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 48.75 | 47 |  | 0 | 2291.25 | 0 | 0 | 0%
13.1.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 73.81 | 4 |  | 0 | 295.24 | 0 | 0 | 0%
13.1.6 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 78.06 | 1 |  | 0 | 78.06 | 0 | 0 | 0%
13.2 | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 6017.31 | 0 | 0 | 0%
13.2.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 616.01 | 9 |  | 0 | 5544.09 | 0 | 0 | 0%
13.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 43.02 | 11 |  | 0 | 473.22 | 0 | 0 | 0%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 37428.46 | 0 | 0 | 0%
14.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [5 empty] | 37428.46 | 0 | 0 | 0%
14.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 41.21 | 149.3 |  | 0 | 6152.65 | 0 | 0 | 0%
14.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 23.32 | 115.3 |  | 0 | 2688.79 | 0 | 0 | 0%
14.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 29.6 | 173.1 |  | 0 | 5123.76 | 0 | 0 | 0%
14.1.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36.91 | 69.55 |  | 0 | 2567.09 | 0 | 0 | 0%
14.1.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11.13 | 32 |  | 0 | 356.16 | 0 | 0 | 0%
14.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17.57 | 31 |  | 0 | 544.67 | 0 | 0 | 0%
14.1.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26.42 | 9 |  | 0 | 237.78 | 0 | 0 | 0%
14.1.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31.71 | 6 |  | 0 | 190.26 | 0 | 0 | 0%
14.1.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30.78 | 12 |  | 0 | 369.36 | 0 | 0 | 0%
14.1.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25.35 | 28 |  | 0 | 709.8 | 0 | 0 | 0%
14.1.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16.76 | 18 |  | 0 | 301.68 | 0 | 0 | 0%
14.1.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10.87 | 106 |  | 0 | 1152.22 | 0 | 0 | 0%
14.1.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | UN | 58.96 | 14 |  | 0 | 825.44 | 0 | 0 | 0%
14.1.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 58.96 | 8 |  | 0 | 471.68 | 0 | 0 | 0%
14.1.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 45.61 | 1 |  | 0 | 45.61 | 0 | 0 | 0%
14.1.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 22.27 | 9 |  | 0 | 200.43 | 0 | 0 | 0%
14.1.17 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 35.32 | 1 |  | 0 | 35.32 | 0 | 0 | 0%
14.1.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 616.01 | 16 |  | 0 | 9856.16 | 0 | 0 | 0%
14.1.19 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 112.8 | 19 |  | 0 | 2143.2 | 0 | 0 | 0%
14.1.20 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 92.28 | 12 |  | 0 | 1107.36 | 0 | 0 | 0%
14.1.21 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 92.28 | 4 |  | 0 | 369.12 | 0 | 0 | 0%
14.1.22 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 27.13 | 13 |  | 0 | 352.69 | 0 | 0 | 0%
14.1.23 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 58.1 | 1 |  | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0%
14.1.24 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22.03 | 12 |  | 0 | 264.36 | 0 | 0 | 0%
14.1.25 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20.15 | 15 |  | 0 | 302.25 | 0 | 0 | 0%
14.1.26 | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 125.05 | 3 |  | 0 | 375.15 | 0 | 0 | 0%
14.1.27 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24.55 | 9 |  | 0 | 220.95 | 0 | 0 | 0%
14.1.28 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11.88 | 9 |  | 0 | 106.92 | 0 | 0 | 0%
14.1.29 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11.98 | 25 |  | 0 | 299.5 | 0 | 0 | 0%
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 70180.36 | 0 | 0 | 0%
15.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 377.63 | 4 |  | 0 | 1510.52 | 0 | 0 | 0%
15.2 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 677.91 | 9 |  | 0 | 6101.19 | 0 | 0 | 0%
15.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 55.38 | 4 |  | 0 | 221.52 | 0 | 0 | 0%
15.4 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 111.43 | 9 |  | 0 | 1002.87 | 0 | 0 | 0%
15.5 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO | UN | 453.68 | 2 |  | 0 | 907.36 | 0 | 0 | 0%
15.6 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 181.08 | 3 |  | 0 | 543.24 | 0 | 0 | 0%
15.7 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 178.47 | 13 |  | 0 | 2320.11 | 0 | 0 | 0%
15.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 385.53 | 3 |  | 0 | 1156.59 | 0 | 0 | 0%
15.9 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 884.21 | 5 |  | 0 | 4421.05 | 0 | 0 | 0%
15.10 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 262.06 | 5 |  | 0 | 1310.3 | 0 | 0 | 0%
15.11 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 262.06 | 6 |  | 0 | 1572.36 | 0 | 0 | 0%
15.12 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 287.22 | 1 |  | 0 | 287.22 | 0 | 0 | 0%
15.13 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 86.16 | 24 |  | 0 | 2067.84 | 0 | 0 | 0%
15.14 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14.21 | 38 |  | 0 | 539.98 | 0 | 0 | 0%
15.15 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 168.11 | 9 |  | 0 | 1512.99 | 0 | 0 | 0%
15.16 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 185.73 | 16 |  | 0 | 2971.68 | 0 | 0 | 0%
15.17 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | 278.03 | 2 |  | 0 | 556.06 | 0 | 0 | 0%
15.18 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 70.5 | 7 |  | 0 | 493.5 | 0 | 0 | 0%
15.19 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA | UN | 444.58 | 3 |  | 0 | 1333.74 | 0 | 0 | 0%
15.20 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE | UN | 158.17 | 2 |  | 0 | 316.34 | 0 | 0 | 0%
15.21 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 69.21 | 25 |  | 0 | 1730.25 | 0 | 0 | 0%
15.22 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 133.47 | 8 |  | 0 | 1067.76 | 0 | 0 | 0%
15.23 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 399.8 | 9 |  | 0 | 3598.2 | 0 | 0 | 0%
15.24 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 425.36 | 5 |  | 0 | 2126.8 | 0 | 0 | 0%
15.25 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 442.33 | 7 |  | 0 | 3096.31 | 0 | 0 | 0%
15.26 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1408.91 | 1 |  | 0 | 1408.91 | 0 | 0 | 0%
15.27 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 533.25 | 13 |  | 0 | 6932.25 | 0 | 0 | 0%
15.28 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 143.28 | 17 |  | 0 | 2435.76 | 0 | 0 | 0%
15.29 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 116.4 | 9 |  | 0 | 1047.6 | 0 | 0 | 0%
15.30 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 123.53 | 14 |  | 0 | 1729.42 | 0 | 0 | 0%
15.31 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 680.78 | 7.5 |  | 0 | 5105.85 | 0 | 0 | 0%
15.32 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | 239.21 | 10 |  | 0 | 2392.1 | 0 | 0 | 0%
15.33 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 47.13 | 107 |  | 0 | 5042.91 | 0 | 0 | 0%
15.34 | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL | M | 136.06 | 9.7 |  | 0 | 1319.78 | 0 | 0 | 0%
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | 4683.75 | 0 | 0 | 0%
16.1 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP | UN | 834.56 | 1 |  | 0 | 834.56 | 0 | 0 | 0%
16.2 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 59.1 | 2 |  | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 0%
16.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 46.92 | 45.8 |  | 0 | 2148.93 | 0 | 0 | 0%
16.4 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 17.93 | 1 |  | 0 | 17.93 | 0 | 0 | 0%
16.5 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP | UN | 30.6 | 4 |  | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0%
16.6 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 68.71 | 2 |  | 0 | 137.42 | 0 | 0 | 0%
16.7 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 80.76 | 4 |  | 0 | 323.04 | 0 | 0 | 0%
16.8 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50.82 | 1 |  | 0 | 50.82 | 0 | 0 | 0%
16.9 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27.61 | 8 |  | 0 | 220.88 | 0 | 0 | 0%
16.10 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60 | 2 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0%
16.11 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60 | 6 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0%
16.12 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 40.87 | 2 |  | 0 | 81.74 | 0 | 0 | 0%
16.13 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 615.98 | 0.24 |  | 0 | 147.83 | 0 | 0 | 0%
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 46351.28 | 0 | 0 | 0%
17.1 | EXTINTORES | [5 empty] | 4784.86 | 0 | 0 | 0%
17.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 407.51 | 6 |  | 0 | 2445.06 | 0 | 0 | 0%
17.1.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1169.9 | 2 |  | 0 | 2339.8 | 0 | 0 | 0%
17.2 | HIDRANTES | [5 empty] | 6944.08 | 0 | 0 | 0%
17.2.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2576.42 | 1 |  | 0 | 2576.42 | 0 | 0 | 0%
17.2.2 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4367.66 | 1 |  | 0 | 4367.66 | 0 | 0 | 0%
17.3 | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 20785.13 | 0 | 0 | 0%
17.3.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 382.3 | 5 |  | 0 | 1911.5 | 0 | 0 | 0%
17.3.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 663.83 | 3 |  | 0 | 1991.49 | 0 | 0 | 0%
17.3.3 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 175.71 | 1 |  | 0 | 175.71 | 0 | 0 | 0%
17.3.4 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA | UN | 5208.12 | 1 |  | 0 | 5208.12 | 0 | 0 | 0%
17.3.5 | PRESSOSTATO | UN | 605.67 | 1 |  | 0 | 605.67 | 0 | 0 | 0%
17.3.6 | VÁLVULA DE ALÍVIO | UN | 3480.17 | 1 |  | 0 | 3480.17 | 0 | 0 | 0%
17.3.7 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1333.48 | 2 |  | 0 | 2666.96 | 0 | 0 | 0%
17.3.8 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL | UN | 4745.51 | 1 |  | 0 | 4745.51 | 0 | 0 | 0%
17.4 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [5 empty] | 10879 | 0 | 0 | 0%
17.4.1 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 154.37 | 7 |  | 0 | 1080.59 | 0 | 0 | 0%
17.4.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 133.62 | 63 |  | 0 | 8418.06 | 0 | 0 | 0%
17.4.3 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 168.33 | 1 |  | 0 | 168.33 | 0 | 0 | 0%
17.4.4 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.57 | 2 |  | 0 | 193.14 | 0 | 0 | 0%
17.4.5 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 254.72 | 4 |  | 0 | 1018.88 | 0 | 0 | 0%
17.5 | SINALIZAÇÕES | [5 empty] | 2958.21 | 0 | 0 | 0%
17.5.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 23.23 | 36 |  | 0 | 836.28 | 0 | 0 | 0%
17.5.2 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. | UN | 49.07 | 34 |  | 0 | 1668.38 | 0 | 0 | 0%
17.5.3 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 90.71 | 5 |  | 0 | 453.55 | 0 | 0 | 0%
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [5 empty] | 232769.16 | 0 | 0 | 0%
18.1 | QUADROS | [5 empty] | 3999.74 | 0 | 0 | 0%
18.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 466.67 | 1 |  | 0 | 466.67 | 0 | 0 | 0%
18.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 643.58 | 2 |  | 0 | 1287.16 | 0 | 0 | 0%
18.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 675.13 | 3 |  | 0 | 2025.39 | 0 | 0 | 0%
18.1.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 220.52 | 1 |  | 0 | 220.52 | 0 | 0 | 0%
18.2 | DISJUNTORS | [5 empty] | 13191.92 | 0 | 0 | 0%
18.2.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13.7 | 66 |  | 0 | 904.2 | 0 | 0 | 0%
18.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14.41 | 5 |  | 0 | 72.05 | 0 | 0 | 0%
18.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.86 | 16 |  | 0 | 253.76 | 0 | 0 | 0%
18.2.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15.86 | 4 |  | 0 | 63.44 | 0 | 0 | 0%
18.2.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25.28 | 1 |  | 0 | 25.28 | 0 | 0 | 0%
18.2.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 85.32 | 2 |  | 0 | 170.64 | 0 | 0 | 0%
18.2.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 94.86 | 4 |  | 0 | 379.44 | 0 | 0 | 0%
18.2.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 102.85 | 2 |  | 0 | 205.7 | 0 | 0 | 0%
18.2.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 113.26 | 2 |  | 0 | 226.52 | 0 | 0 | 0%
18.2.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 183.02 | 2 |  | 0 | 366.04 | 0 | 0 | 0%
18.2.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1187.67 | 2 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0%
18.2.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | UN | 181.76 | 1 |  | 0 | 181.76 | 0 | 0 | 0%
18.2.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA | UN | 187.47 | 5 |  | 0 | 937.35 | 0 | 0 | 0%
18.2.14 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA | UN | 131.67 | 40 |  | 0 | 5266.8 | 0 | 0 | 0%
18.2.15 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA | UN | 220.45 | 8 |  | 0 | 1763.6 | 0 | 0 | 0%
18.3 | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 30380.57 | 0 | 0 | 0%
18.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.55 | 408.3 |  | 0 | 8390.56 | 0 | 0 | 0%
18.3.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 23.95 | 174.4 |  | 0 | 4176.88 | 0 | 0 | 0%
18.3.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22.21 | 334.9 |  | 0 | 7438.12 | 0 | 0 | 0%
18.3.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 33.22 | 10.2 |  | 0 | 338.84 | 0 | 0 | 0%
18.3.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 57.13 | 40 |  | 0 | 2285.2 | 0 | 0 | 0%
18.3.6 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 33.98 | 29.8 |  | 0 | 1012.6 | 0 | 0 | 0%
18.3.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 187.67 | 11 |  | 0 | 2064.37 | 0 | 0 | 0%
18.3.8 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.12 | 100 |  | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0%
18.3.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18.6 | 170 |  | 0 | 3162 | 0 | 0 | 0%
18.4 | CABOS E FIOS CONDUTORES | [5 empty] | 117281.42 | 0 | 0 | 0%
18.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.11 | 5871.3 |  | 0 | 30002.34 | 0 | 0 | 0%
18.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.93 | 253.9 |  | 0 | 2013.42 | 0 | 0 | 0%
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11.12 | 1472.4 |  | 0 | 16373.08 | 0 | 0 | 0%
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28.9 | 34.5 |  | 0 | 997.05 | 0 | 0 | 0%
18.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 33.62 | 58.3 |  | 0 | 1960.04 | 0 | 0 | 0%
18.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 46.6 | 88.6 |  | 0 | 4128.76 | 0 | 0 | 0%
18.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 93.92 | 282.8 |  | 0 | 26560.57 | 0 | 0 | 0%
18.4.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 117.43 | 40 |  | 0 | 4697.2 | 0 | 0 | 0%
18.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 191.17 | 159.8 |  | 0 | 30548.96 | 0 | 0 | 0%
18.5 | ELETROCALHAS | [5 empty] | 19125.61 | 0 | 0 | 0%
18.5.1 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 229.83 | 75.2 |  | 0 | 17283.21 | 0 | 0 | 0%
18.5.2 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | M | 24.5 | 75.2 |  | 0 | 1842.4 | 0 | 0 | 0%
18.6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 48789.9 | 0 | 0 | 0%
18.6.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33.73 | 95 |  | 0 | 3204.35 | 0 | 0 | 0%
18.6.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36.02 | 23 |  | 0 | 828.46 | 0 | 0 | 0%
18.6.3 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 61.8 | 34 |  | 0 | 2101.2 | 0 | 0 | 0%
18.6.4 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39.16 | 3 |  | 0 | 117.48 | 0 | 0 | 0%
18.6.5 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85.57 | 2 |  | 0 | 171.14 | 0 | 0 | 0%
18.6.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65.8 | 1 |  | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0%
18.6.7 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 14.38 | 10 |  | 0 | 143.8 | 0 | 0 | 0%
18.6.8 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 193.98 | 8 |  | 0 | 1551.84 | 0 | 0 | 0%
18.6.9 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. | UN | 356.25 | 11 |  | 0 | 3918.75 | 0 | 0 | 0%
18.6.10 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. | UN | 390.38 | 81 |  | 0 | 31620.78 | 0 | 0 | 0%
18.6.11 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 388.88 | 9 |  | 0 | 3499.92 | 0 | 0 | 0%
18.6.12 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 65.85 | 4 |  | 0 | 263.4 | 0 | 0 | 0%
18.6.13 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 127.38 | 1 |  | 0 | 127.38 | 0 | 0 | 0%
18.6.14 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 146.95 | 8 |  | 0 | 1175.6 | 0 | 0 | 0%
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 13825.87 | 0 | 0 | 0%
19.1 | DUTOS | [5 empty] | 11245.29 | 0 | 0 | 0%
19.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.75 | 22.6 |  | 0 | 129.95 | 0 | 0 | 0%
19.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.48 | 132.4 |  | 0 | 1122.75 | 0 | 0 | 0%
19.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.46 | 16.9 |  | 0 | 514.77 | 0 | 0 | 0%
19.1.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 49.81 | 154.9 |  | 0 | 7715.56 | 0 | 0 | 0%
19.1.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12.77 | 138 |  | 0 | 1762.26 | 0 | 0 | 0%
19.2 | DRENO | [5 empty] | 2580.58 | 0 | 0 | 0%
19.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31.01 | 63.9 |  | 0 | 1981.53 | 0 | 0 | 0%
19.2.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.81 | 12 |  | 0 | 237.72 | 0 | 0 | 0%
19.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19.73 | 14 |  | 0 | 276.22 | 0 | 0 | 0%
19.2.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28.37 | 3 |  | 0 | 85.11 | 0 | 0 | 0%
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 37847.73 | 0 | 0 | 0%
20.1 | ACESSÓRIOS CABEAMENTO | [5 empty] | 13010.72 | 0 | 0 | 0%
20.1.1 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1184.82 | 3 |  | 0 | 3554.46 | 0 | 0 | 0%
20.1.2 | SWITCH TIPO 24 PORTAS | UN | 3556.32 | 1 |  | 0 | 3556.32 | 0 | 0 | 0%
20.1.3 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. | UN | 69.27 | 19 |  | 0 | 1316.13 | 0 | 0 | 0%
20.1.4 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | UN | 31.02 | 3 |  | 0 | 93.06 | 0 | 0 | 0%
20.1.5 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 216.95 | 2 |  | 0 | 433.9 | 0 | 0 | 0%
20.1.6 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1302.91 | 3 |  | 0 | 3908.73 | 0 | 0 | 0%
20.1.7 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | UN | 37.03 | 4 |  | 0 | 148.12 | 0 | 0 | 0%
20.2 | CAIXAS E QUADROS | [5 empty] | 1252.88 | 0 | 0 | 0%
20.2.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 187.67 | 4 |  | 0 | 750.68 | 0 | 0 | 0%
20.2.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18.6 | 27 |  | 0 | 502.2 | 0 | 0 | 0%
20.3 | DISPOSITIVOS | [5 empty] | 1338.28 | 0 | 0 | 0%
20.3.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 49.1 | 19 |  | 0 | 932.9 | 0 | 0 | 0%
20.3.2 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27.96 | 8 |  | 0 | 223.68 | 0 | 0 | 0%
20.3.3 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 18.17 | 10 |  | 0 | 181.7 | 0 | 0 | 0%
20.4 | ELETROCALHA E ELETRODUTOS | [5 empty] | 14204.81 | 0 | 0 | 0%
20.4.1 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 173.58 | 51.65 |  | 0 | 8965.4 | 0 | 0 | 0%
20.4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28.4 | 15.2 |  | 0 | 431.68 | 0 | 0 | 0%
20.4.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.46 | 112.05 |  | 0 | 2516.64 | 0 | 0 | 0%
20.4.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.5 | 4.8 |  | 0 | 108 | 0 | 0 | 0%
20.4.5 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO | UN | 19.58 | 4 |  | 0 | 78.32 | 0 | 0 | 0%
20.4.6 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 38.13 | 55.2 |  | 0 | 2104.77 | 0 | 0 | 0%
20.5 | CABEAMENTO | [5 empty] | 8041.04 | 0 | 0 | 0%
20.5.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 11.62 | 579 |  | 0 | 6727.98 | 0 | 0 | 0%
20.5.2 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 11.62 | 113 |  | 0 | 1313.06 | 0 | 0 | 0%
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [5 empty] | 11757.12 | 0 | 0 | 0%
21.1 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | M | 137.01 | 4 |  | 0 | 548.04 | 0 | 0 | 0%
21.2 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM | UN | 11209.08 | 1 |  | 0 | 11209.08 | 0 | 0 | 0%
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 49471.03 | 0 | 0 | 0%
22.1.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 110.6 | 1 |  | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 0%
22.1.2 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.57 | 45 |  | 0 | 655.65 | 0 | 0 | 0%
22.1.3 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 28.91 | 11 |  | 0 | 318.01 | 0 | 0 | 0%
22.1.4 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 31.16 | 4 |  | 0 | 124.64 | 0 | 0 | 0%
22.1.5 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA | UN | 487.42 | 1 |  | 0 | 487.42 | 0 | 0 | 0%
22.1.6 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 26.36 | 33 |  | 0 | 869.88 | 0 | 0 | 0%
22.1.7 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO | UN | 420.26 | 1 |  | 0 | 420.26 | 0 | 0 | 0%
22.1.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 95.13 | 26.18 |  | 0 | 2490.5 | 0 | 0 | 0%
22.1.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 28.5 | 26.18 |  | 0 | 746.13 | 0 | 0 | 0%
22.1.10 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 104.01 | 11 |  | 0 | 1144.11 | 0 | 0 | 0%
22.1.11 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 79.77 | 287 |  | 0 | 22893.99 | 0 | 0 | 0%
22.1.12 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 70.45 | 174.5 |  | 0 | 12293.52 | 0 | 0 | 0%
22.1.13 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 58.73 | 11 |  | 0 | 646.03 | 0 | 0 | 0%
22.1.14 | TERMINAL A COMPRESSÃO | UN | 18.17 | 251 |  | 0 | 4560.67 | 0 | 0 | 0%
22.1.15 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 77.71 | 22 |  | 0 | 1709.62 | 0 | 0 | 0%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 92170.84 | 0 | 0 | 0%
23.1 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 4439.8 | 1 |  | 0 | 4439.8 | 0 | 0 | 0%
23.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 783.25 | 42.96 |  | 0 | 33648.42 | 0 | 0 | 0%
23.3 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 691.57 | 26.89 |  | 0 | 18596.31 | 0 | 0 | 0%
23.4 | ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | M2 | 288.6 | 30.15 |  | 0 | 8701.29 | 0 | 0 | 0%
23.5 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 170.33 | 79.65 |  | 0 | 13566.78 | 0 | 0 | 0%
23.6 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 41.07 | 148 |  | 0 | 6078.36 | 0 | 0 | 0%
23.7 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | M | 240.5 | 4.12 |  | 0 | 990.86 | 0 | 0 | 0%
23.8 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | M2 | 655.26 | 9.32 |  | 0 | 6107.02 | 0 | 0 | 0%
23.9 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | M | 21 | 2 |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0%
24 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2854.35 | 0 | 0 | 0%
24.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 2.32 | 891.68 |  | 0 | 2068.69 | 0 | 0 | 0%
24.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 392.83 | 2 |  | 0 | 785.66 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 2935000 | 146854.83 | 261198.81 | 8.899%
RESUMO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 246543.64 | 12632.27 | 52398.87 | 21.25%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 45833.58 | 2869.8 | 43571.68 | 95.06%
3 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 160393.84 | 93050.68 | 126926.18 | 79.13%
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 356583.59 | 17538.81 | 17538.81 | 4.919%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 213176.77 | 0 | 0 | 0%
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 319368.75 | 0 | 0 | 0%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 255691.63 | 0 | 0 | 0%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 30857.1 | 20763.27 | 20763.27 | 67.29%
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [5 empty] | 288644.72 | 0 | 0 | 0%
10 | SISTEMAS DE PISOS | [5 empty] | 167213.48 | 0 | 0 | 0%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 138619.44 | 0 | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 94384.48 | 0 | 0 | 0%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 18349.03 | 0 | 0 | 0%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 37428.46 | 0 | 0 | 0%
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 70180.36 | 0 | 0 | 0%
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | 4683.75 | 0 | 0 | 0%
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 46351.28 | 0 | 0 | 0%
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [5 empty] | 232769.16 | 0 | 0 | 0%
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 13825.87 | 0 | 0 | 0%
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 37847.73 | 0 | 0 | 0%
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [5 empty] | 11757.12 | 0 | 0 | 0%
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 49471.03 | 0 | 0 | 0%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 92170.84 | 0 | 0 | 0%
24 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 2854.35 | 0 | 0 | 0%
| VALOR DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | 2935000 | 146854.83 | 261198.81 | 8.899%
| Representante da Empresa Contratada |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira |  |  |  |  | José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
|  |  |  | Engenheiro Civil |  |  |  | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
[8 empty] | 1ª MEDIÇÃO | 114343.97
[8 empty] | 2ª MEDIÇÃO | 146854.83

## MEMORIA 002 CRECHE
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO II FNDE EM ITABAIANA - PB
MUNICÍPIO: ITABAIANA PB
DATA BASE: 04/2024
BDI: 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIÇÃO 02 - Periodo: 24/03/2026 a 25/06/2026
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 1 | x | 4 | x |  | x | 2.5 |  | 10
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 10 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 10 | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 10 | M2
1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
|  | Quant. |  | M2
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 1 | x | 99 | [5 empty] | 99
[8 empty] | Total | = | 99
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 99 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 99 | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 99 | M2
1.3 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
Quant.
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 1 | [7 empty] | 1
[8 empty] | Total | = | 1
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 1 | UND
1.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (UN)
Quant.
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 1 | [7 empty] | 1
[8 empty] | Total | = | 1
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 1 | UND
1.5 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
|  | Quant. |  | MT
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 1 | x | 127.78 | [5 empty] | 127.78
[8 empty] | Total | = | 127.78
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 127.78 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 127.78 | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 127.78 | M
1.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | MÊS
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | MÊS
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | MÊS
1.7 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | MÊS
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | MÊS
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | MÊS
1.8 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
Quant.
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 1 | [7 empty] | 1
[8 empty] | Total | = | 1
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | MÊS
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 1 | MÊS
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 1 | MÊS
1.9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2
Quant.
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 0.04 | [7 empty] | 0.04
[8 empty] | Total | = | 0.04
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 0.04 | UND
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
|  | Quant. |  | M2
| Medidas tiradas da planilha Contratada | 1 | x | 1575 | [5 empty] | 1575
[8 empty] | Total | = | 1575
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1575 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 1575 | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 1575 | M2
2.1.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
|  | Quant. |  | M3
| Medidas tiradas da planilha Contratada | 1 | x | 158.44 | [5 empty] | 158.44
[8 empty] | Total | = | 158.44
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 158.44 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 158.44 | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 158.44 | M3
2.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
|  | Quant. |  | M3
| Medidas tiradas da planilha Contratada | 1 | x | 250.58 | [5 empty] | 250.58
[8 empty] | Total | = | 250.58
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 250.58 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 250.58 | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 250.58 | M3
2.1.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  | Quant. |  | M2
| Medidas tiradas da planilha Contratada | 1 | x | 107.09 | [5 empty] | 107.09
[8 empty] | Total | = | 107.09
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 107.09 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 107.09 | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 107.09 | M2
2.1.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 210.86 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
2.2 | MURETA ABRIGO DE GÁS
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 15.68 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 13.37 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
2.2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 11.42 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
2.3 | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3.65 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
2.3.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4.84 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
2.3.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1.23 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS
3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
|  | Quant. |  | M2
| Medidas tiradas da planilha Contratada | 1 | x | 46.65 | [5 empty] | 46.65
[8 empty] | Total | = | 46.65
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 46.65 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 46.65 | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 46.65 | M2
3.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
|  | Quant. |  | M2
| Medidas tiradas da planilha Contratada | 1 | x | 131.71 | [5 empty] | 131.71
[8 empty] | Total | = | 131.71
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 131.71 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 131.71 | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 131.71 | M2
3.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 131.71 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
3.1.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 317.2 | [7 empty] | 317.2
[8 empty] | Total | = | 317.2
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 317.2 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 317.2 | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 317.2 | KG
3.1.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 41.25 | [7 empty] | 41.25
[8 empty] | Total | = | 41.25
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 41.25 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 41.25 | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | -41.25 | KG
3.1.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 366.94 | [7 empty] | 366.94
[8 empty] | Total | = | 366.94
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 366.94 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 366.94 | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 366.94 | KG
3.1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 225 | [7 empty] | 225
[8 empty] | Total | = | 225
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 225 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 225 | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 225 | KG
3.1.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 134.38 | [7 empty] | 134.38
[8 empty] | Total | = | 134.38
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 134.38 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 134.38 | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 134.38 | KG
3.1.8 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 15.55 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME
3.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 60.44 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
3.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3.89 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 349.55 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
3.2.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 660.1 | [7 empty] | 660.1
[8 empty] | Total | = | 660.1
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 660.1 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 660.1 | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 660.1 | KG
3.2.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 113.6 | [7 empty] | 113.6
[8 empty] | Total | = | 113.6
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 113.6 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 113.6 | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 113.6 | KG
3.2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
KG
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 26.41 | [7 empty] | 26.41
[8 empty] | Total | = | 26.41
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 26.41 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 26.41 | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 26.41 | KG
3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG
| Medidas tiradas da Planilha Contratada | 356.91 | [7 empty] | 356.91
[8 empty] | Total | = | 356.91
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 356.91 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = | 356.91 | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = | 356.91 | KG
3.2.8 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 24.18 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
3.3 | FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 35 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
3.3.2 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
3.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4.84 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
3.3.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4.4 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
3.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 116.61 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
3.3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 73.78 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
3.3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 13.87 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
3.3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 13.08 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
3.3.9 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2.42 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
3.4 | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS
3.4.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 17.5 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
3.4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1.25 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
3.4.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
3.4.4 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 10.19 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
3.4.5 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 0.63 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
3.5 | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
3.5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 13.25 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
3.5.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 44.97 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
3.5.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 84.2 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
3.5.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3.64 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 333.34 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 839.33 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 312.88 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 450.22 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.1.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 18.25 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
4.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 344.1 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 675.91 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9.64 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 365.31 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 24.55 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
4.3 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 124.12 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
4.4 | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
4.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 18 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
4.4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 43.92 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 13.66 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.4.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 0.76 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
4.5 | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE
4.5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 19.24 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
4.5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 15.26 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 19.45 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 28.01 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 17.06 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.5.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1.23 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
4.6 | ESTRUTURA METÁLICA
4.6.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9693.31 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
4.7 | PISO DE CONCRETO
4.7.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM
4.7.1.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 783.72 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
4.7.1.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 39.19 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
4.7.1.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 783.72 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
4.7.1.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 54.86 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
4.7.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM
4.7.2.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 254.8 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
4.7.2.2 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 12.74 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
4.7.2.3 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 254.8 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
4.7.2.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 17.84 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6.1 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 572.77 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
5.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1038 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
5.2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 564.11 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
5.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9.72 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
5.2.5 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 311.8 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
5.3 | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 62.95 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
5.4 | DIVISÓRIAS
5.4.1 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8.06 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
5.4.2 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 7.2 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
5.4.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3.6 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
6.1.2 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
6.1.3 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
6.1.4 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
6.1.5 | PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
6.1.6 | PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
6.1.7 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1.8 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
6.2.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
6.2.3 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 12.8 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.3 | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
6.3.2 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1.68 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.3.3 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3.36 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.3.4 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 83.48 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.3.5 | PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2.04 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4 | JANELAS EM ALUMÍNIO
6.4.1 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 0.88 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.2 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2.15 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.3 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1.61 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.4 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2.73 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.5 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2.16 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.6 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1.05 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.7 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 12.6 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.8 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8.4 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.9 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6.3 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.10 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1.05 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.11 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5.25 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.12 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4.2 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.13 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 16.8 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.14 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2.72 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.4.15 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 10.28 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.5 | PORTAS DE VIDRO
6.5.1 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.6 | ESQUADRIA GERAL
6.6.1 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3.08 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.6.2 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2.94 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.6.3 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 116.76 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.6.4 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 71.89 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.6.5 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6.3 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.6.6 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
6.6.7 | P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6.24 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
7 | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 850.66 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
7.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 69.15 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
7.3 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 93.6 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
7.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 45.7 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
7.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 126.6 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
7.6 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 233.6 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 394.02 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 125.46 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | EDIFICAÇÃO
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2569.6 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.1.2 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1589.78 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.1.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 979.82 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.1.4 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1024.77 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.1.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 456.39 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.1.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 94 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.1.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4.6 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.1.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9.71 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.1.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4.92 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.1.10 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 127.2 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
9.1.11 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 438.37 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.1.12 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 259.43 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.2 | MURETA
9.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 98.05 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
9.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 98.05 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10 | SISTEMAS DE PISOS
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 282.92 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.1.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 375.34 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.1.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 125.46 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 42.9 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.1.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 148.95 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.1.6 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 216.53 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.1.7 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 216.53 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.1.8 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 68 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
10.1.9 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 127.2 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
10.1.10 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 53.45 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
10.1.11 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1.75 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
10.1.12 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 37.42 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 254.8 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.2.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 27.74 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.2.3 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4.88 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.2.4 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 7.5 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.2.5 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 21.96 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
10.2.6 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 344.81 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
10.2.7 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8.06 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | PINTURA EDIFICAÇÃO
11.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2004.59 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
11.1.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1902.96 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
11.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 126.01 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
11.1.4 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 12.72 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
11.1.5 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 101.63 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
11.1.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 593.16 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
11.2 | PINTURA DE FORROS
11.2.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 442.55 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
11.2.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 442.55 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
11.3 | PINTURA - DIVERSOS
11.3.1 | ESTRUTURA METÁLICA
11.3.1.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1285.48 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
11.4 | MURETA
11.4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 98.05 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
11.4.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 98.05 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 27.6 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
12.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 166.9 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
12.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 81.05 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
12.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 11 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
12.1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 134.6 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
12.1.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 54.55 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
12.1.7 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.8 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.9 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.11 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 72 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.12 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 40 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.13 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.14 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.15 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.16 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.17 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.18 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 30 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.19 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.20 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.21 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.22 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.23 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.24 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.25 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.26 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.27 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 28 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.28 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.29 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 26 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.30 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.31 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 47 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.32 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 12 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.33 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 17 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.34 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 14 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.35 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 7 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.36 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.37 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 10 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.38 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.39 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 13 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.40 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.41 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.1.42 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.2.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.2.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.2.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.2.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 30 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.2.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
12.3 | RESERVATÓRIO 15.000 L
12.3.1 | RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 246.6 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
13.1.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
13.1.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 11 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
13.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 47 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
13.1.5 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
13.1.6 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
13.2 | ACESSÓRIOS
13.2.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
13.2.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 11 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
14.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 149.3 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
14.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 115.3 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
14.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [9 empty] | M
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 173.1 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
14.1.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 69.55 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
14.1.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 32 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
14.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 31 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 7 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 12 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 28 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 18 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 106 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 14 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.17 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 16 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.19 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 19 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.20 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 12 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.21 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.22 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 13 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.23 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.24 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 12 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.25 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 15 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.26 | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.27 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.28 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
14.1.29 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 25 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.2 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.4 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.5 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.6 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.7 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 13 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.9 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.10 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.11 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.12 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.13 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 24 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.14 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 38 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.15 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.16 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 16 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.17 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.18 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 7 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.19 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.20 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.21 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 25 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.22 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.23 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.24 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.25 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 7 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.26 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.27 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 13 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.28 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 17 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.29 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.30 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 14 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.31 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 7.5 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
15.32 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 10 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.33 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 107 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
15.34 | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9.7 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
16.2 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
16.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 45.8 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
16.4 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
16.5 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
16.6 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
16.7 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
16.8 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
16.9 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
16.10 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
16.11 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
16.12 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
16.13 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 0.24 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | EXTINTORES
17.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 6 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.1.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.2 | HIDRANTES
17.2.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.2.2 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.3 | ACESSÓRIOS
17.3.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.3.2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.3.3 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.3.4 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.3.5 | PRESSOSTATO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.3.6 | VÁLVULA DE ALÍVIO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.3.7 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.3.8 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.4 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
17.4.1 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 7 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.4.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 63 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
17.4.3 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.4.4 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.4.5 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.5 | SINALIZAÇÕES
17.5.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 36 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.5.2 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 34 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
17.5.3 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
18.1 | QUADROS
18.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.1.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2 | DISJUNTORS
18.2.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 66 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 16 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.14 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 40 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.2.15 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.3 | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS
18.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 408.3 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.3.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 174.4 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.3.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 334.9 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.3.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 10.2 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.3.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 40 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.3.6 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 29.8 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.3.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 11 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.3.8 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 100 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.3.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 170 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.4 | CABOS E FIOS CONDUTORES
18.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 5871.3 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 253.9 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1472.4 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 34.5 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 58.3 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 88.6 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 282.8 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.4.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 40 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 159.8 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.5 | ELETROCALHAS
18.5.1 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 75.2 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.5.2 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 75.2 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
18.6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 95 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 23 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.3 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 34 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.4 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.5 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.7 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 10 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.8 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.9 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 11 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.10 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 81 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.11 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.12 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.13 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
18.6.14 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | DUTOS
19.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 22.6 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
19.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 132.4 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
19.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 16.9 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
19.1.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 154.9 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
19.1.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 138 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
19.2 | DRENO
19.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 63.9 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
19.2.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 12 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
19.2.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 14 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
19.2.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
20.1 | ACESSÓRIOS CABEAMENTO
20.1.1 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.1.2 | SWITCH TIPO 24 PORTAS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.1.3 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 19 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.1.4 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.1.5 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.1.6 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 3 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.1.7 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.2 | CAIXAS E QUADROS
20.2.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.2.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 27 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.3 | DISPOSITIVOS
20.3.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 19 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.3.2 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 8 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.3.3 | TERMINAL A COMPRESSÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 10 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.4 | ELETROCALHA E ELETRODUTOS
20.4.1 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 51.65 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
20.4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 15.2 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
20.4.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 112.05 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
20.4.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4.8 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
20.4.5 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
20.4.6 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 55.2 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
20.5 | CABEAMENTO
20.5.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 579 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
20.5.2 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 113 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
21.2 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
22.1.2 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 45 | KG
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | KG
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | KG
22.1.3 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 11 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
22.1.4 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
22.1.5 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
22.1.6 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 33 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
22.1.7 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
22.1.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 26.18 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
22.1.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 26.18 | M3
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M3
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M3
22.1.10 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 11 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
22.1.11 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 287 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
22.1.12 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 174.5 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
22.1.13 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 11 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
22.1.14 | TERMINAL A COMPRESSÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 251 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
22.1.15 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 22 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 1 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
23.2 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 42.96 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
23.3 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 26.89 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
23.4 | ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 30.15 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
23.5 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 79.65 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
23.6 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 148 | UND
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | UND
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | UND
23.7 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 4.12 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
23.8 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 9.32 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
23.9 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | M
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M
24 | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 891.68 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
24.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
|  | Quant. |  | Comp |  | Larg |  | Altura
[8 empty] | Total | =
[8 empty] | Quantidade Contratada | = | 2 | M2
[8 empty] | Quantidade Executada/A Executar | = |  | M2
[8 empty] | Quantidade a Medir nesta Medição | = |  | M2
ITENS NOVOS NÃO CONTEMPLADOS NO CONTRATO
25 | SERVIÇOS ITENS NOVOS - ADITIVO 01

## Relatorio Fotografico 02 CRECHE
MEMÓRIA FOTOGRÁFICA DOS QUANTITATIVOS FISICOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO FNDE EM ITABAIANA - PB
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PERÍODO: 24/03/2026 a 25/06/2026

## Plan1
TABELA DE FERRO CONTRATADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1.0 | FERRO 5.0 | KG | 1360.81
1.1 | FERRO 6.3 | KG | 332.46
1.2 | FERRO 8.0 | KG | 1524.83
1.3 | FERRO 10.0 | KG | 1474.13
1.4 | FERRO 12.5 | KG | 648.07
1.5 | FERRO 25.0 | KG | 13.87
|  | TOTAL | 5354.17
TABELA DE FERRO DOS PROJETOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT.
1.0 | FERRO 5.0 | KG
1.1 | FERRO 6.3 | KG
1.2 | FERRO 8.0 | KG
1.3 | FERRO 10.0 | KG
1.4 | FERRO 12.5 | KG
1.5 | FERRO 25.0 | KG
|  | TOTAL | 0