## BM 05
|  | BM05 | [5 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
30705.82
Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura |  | Ordem de Serviço: |  | 001/2019 |  |  | 2019-09-11 | [6 empty] | 180 | 2020-01-16 | 567
Medição: | BM05 | Tomada de Preço: |  | TP 006/2018 |  |  |  |  | Prazo da Obra: |  |  | 722 dias |  |  | 2021-11-23 | 155 | 2021-11-23
Obra: | CONSTRUÇÃO DA UBS DE BREJINHO | [7 empty] | Prazo decorrido: |  |  | 684 dias |  |  | 677 | 722 | 2021-12-31
Serviço Medido: Estrutura, Alvenaria, Revestimento e Instalações Hidráulicas | [8 empty] | Valor do contrato: |  |  | 440762.85 |  |  | 180 | 684 | 38
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  | 135612.4
Firma: | SVS CONSTRÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Período: | 2020-11-06 | 2021-11-23 |  |  |  |  | Saldo do Contrato: |  |  | 305150.45
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALDO |  | FINANCEIRO |  | SALDO
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. |  | No período | Total |  | Contratado | No período | Total
94%
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 0 |  | 0
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - padrão ministerio da saude - 1,50 x 3,00m | m² | 341.02 | 4.5 | 4.5 | 435.99 |  | 4.5 | - | 1534.59 | 0 | 1534.59 | -
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m | m² | 8.92 | 279.68 | 279.68 | 97.97 |  | 279.68 | - | 2494.75 | 0 | 2494.75 | -
1.3 | Capina e limpeza manual de terreno | m² | 1.01 | 900 | 900 | 2.8 |  | 900 | - | 909 | 0 | 909 | -
[10 empty] | 4938.34 |  | 4938.34
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 0
2.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. De 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | m³ | 4.38 | 78.43 | 78.43 | 1664.68 | 0 | 78.43 | 0 | 343.52 | 0 | 343.52 | 0
2.2 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 30.48 | 12.58 | 12.58 | 860.01 | 0 | 12.58 | - | 383.44 | 0 | 383.44 | 0
2.3 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m³ | m³ | 16.12 | 65.85 | 65.85 |  | 0 | 65.85 | - | 1061.5 | 0 | 1061.5 | 0
2.4 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada | m³ | 5.8 | 12.58 | 12.58 |  | 0 | 12.58 | - | 72.96 | 0 | 72.96 | 0
[10 empty] | 1861.42 | 0 | 1861.42
3 | COBERTURA | [11 empty] | 43940.34
3.1 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 58.47 | 275.2498 |  | 25.44 |  | 0 | 275.2498 | 16093.86 | 0 | 0 | 16093.86
3.2 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 43.77 | 275.2498 |  | 34.64 |  | 0 | 275.2498 | 12047.69 | 0 | 0 | 12047.69
3.3 | Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | m | 23.45 | 39.7506 |  | 16.33 |  | 0 | 39.7506 | 932.15 | 0 | 0 | 932.15
3.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm,incluso transporte vertical. | m | 54.44 | 63.2855 |  | 12.26 |  | 0 | 63.2855 | 3445.26 | 0 | 0 | 3445.26
3.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. | m | 28.06 | 62.4931 |  | 23.47 |  | 0 | 62.4931 | 1753.56 | 0 | 0 | 1753.56
3.6 | Cobertura em policarbonato, inclusive Estrutura metálica | m² | 366.9 | 26.35 |  |  |  | 0 | 26.35 | 9667.82 | 0 | 0 | 9667.82
[10 empty] | 43940.34 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [11 empty] | 21533.26
4.1 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 246.61 | 6.53 | 6.53 |  | 0 | 6.53 | 0 | 1610.36 | 0 | 1610.36 | 0
4.2 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 323.26 | 44.3 | 44.3 |  | 0 | 44.3 | 0 | 14320.42 | 0 | 14320.42 | 0
4.3 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 04 utilizações | m² | 74.18 | 354.96 | 272.14 | 15.73 | 62.28 | 334.42 | 20.54 | 26330.93 | 4619.93 | 24807.28 | 1523.65
4.4 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 8.48 | 1226 | 1141.2 | 47.99 | 0 | 1141.2 | 84.8 | 10396.48 | 0 | 9677.38 | 719.1
4.5 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 7.7 | 482.6 | 461.5 | 938.58 | 0 | 461.5 | 21.1 | 3716.02 | 0 | 3553.55 | 162.47
4.6 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 326.17 | 21.55 | 17.49 |  | 2.83 | 20.32 | 1.23 | 7028.96 | 923.06 | 6627.77 | 401.19
4.7 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 64.14 | 250.0848 | 0 | 47.99 |  | 0 | 250.0848 | 16040.44 | 0 | 0 | 16040.44
4.8 | Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc FCK=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa. | m² | 67.55 | 22.3094 | 0 | 938.58 |  | 0 | 22.3094 | 1507 | 0 | 0 | 1507
4.9 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 21.67 | 15.45 | 1 | 7.5 | 0 | 1 | 14.45 | 334.8 | 0 | 21.67 | 313.13
4.10 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 27.46 | 28 | 0 |  |  | 0 | 28 | 768.88 | 0 | 0 | 768.88
4.11 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão | m | 16.64 | 28.42 | 0 |  | 28.42 | 28.42 | 0 | 472.91 | 472.91 | 472.91 | 0
4.12 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão | m | 26.98 | 3.61 | 0 |  |  | 0 | 3.61 | 97.4 | 0 | 0 | 97.4
4.13 | Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento | m | 21.38 | 4.25 | 0 |  | 4.25 | 4.25 | 0 | 90.87 | 90.87 | 90.87 | 0
4.14 | Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento | m | 25.24 | 41.2 | 0 | 47.99 | 41.2 | 41.2 | 0 | 1039.89 | 1039.89 | 1039.89 | 0
4.15 | Concreto armado fck=30MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - FUNDAÇÃO DO MURO | m³ | 1556.38 | 1.79 | 1.79 | 938.58 |  | 1.79 | 0 | 2785.92 | 0 | 2785.92 | 0
4.16 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta - MURO | m | 21.29 | 85.2 | 85.2 |  |  | 85.2 | 0 | 1813.91 | 0 | 1813.91 | 0
4.17 | Armação aço CA-50 p/1,0m³ de concreto - PILARES DO MURO | kg | 589.2 | 2.1 | 2.1 | 47.99 |  | 2.1 | 0 | 1237.32 | 0 | 1237.32 | 0
[10 empty] | 89592.51 | 7146.66 | 68059.25
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 938.58 | [6 empty] | 13937.63
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 53.36 | 867.81 | 585.06 |  | 21.55 | 606.61 | 261.2 | 46306.34 | 1149.91 | 32368.71 | 13937.63
[10 empty] | 46306.34 | 1149.91 | 32368.71
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 85.18 | [6 empty] | 3553.23
6.1 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 8.64 | 434.9784 | 38.36 |  | 0 | 38.36 | 396.6184 | 3758.21 | 0 | 331.43 | 3426.78
6.2 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm | m² | 79.03 | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6 | 126.45 | 0 | 0 | 126.45
[10 empty] | 3884.66 | 0 | 331.43
7 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 44638.51
7.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | 25.05 | 236.63 |  | 25.61 |  | 0 | 236.63 | 5927.58 | 0 | 0 | 5927.58
7.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | m² | 53.24 | 205.78 |  | 50.68 |  | 0 | 205.78 | 10955.73 | 0 | 0 | 10955.73
7.3 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35x 25 cm, espessura 6 cm. | m² | 57.73 | 43.45 |  | 32.59 |  | 0 | 43.45 | 2508.37 | 0 | 0 | 2508.37
7.4 | Lastro com material granular (brita nº2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 10cm | m³ | 82.75 | 142.89 |  | 50.09 |  | 0 | 142.89 | 11824.15 | 0 | 0 | 11824.15
7.5 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura. | m | 21.36 | 30 |  | 44.84 |  | 0 | 30 | 640.8 | 0 | 0 | 640.8
7.6 | Execução de sarjeta de concreto feito na obra, moldada in loco em trecho reto, 30cm base x 15cm altura | m | 38.5 | 30 |  |  |  | 0 | 30 | 1155 | 0 | 0 | 1155
7.7 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m² | m² | 38.07 | 236.63 |  |  |  | 0 | 236.63 | 9008.5 | 0 | 0 | 9008.5
7.8 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 45x45cm | m | 5.51 | 179.4813 |  |  |  | 0 | 179.4813 | 988.94 | 0 | 0 | 988.94
7.9 | Soleira / tabeira em marmore branco comum, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante | m | 30.09 | 23.3 |  | 93.08 |  | 0 | 23.3 | 701.1 | 0 | 0 | 701.1
7.10 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 72.64 | 12.78 |  | 93.08 |  | 0 | 12.78 | 928.34 | 0 | 0 | 928.34
[10 empty] | 44638.51 | 0 | 0
08 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 60794.97
PAREDE
8.1 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l | m² | 2.59 | 1914.34 | 781.74 |  | 567.07 | 1348.81 | 565.53 | 4958.14 | 1468.71 | 3493.42 | 1464.72
8.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 21.24 | 679.28 | 170.4 |  | 367.69 | 538.09 | 141.19 | 14427.91 | 7809.74 | 11429.03 | 2998.88
8.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m² | m² | 17.37 | 209.4072 |  | 589.55 | 137.93 | 137.93 | 71.4772 | 3637.4 | 2395.84 | 2395.84 | 1241.56
8.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. | m² | 44.65 | 209.4072 |  | 550.77 |  | 0 | 209.4072 | 9350.03 | 0 | 0 | 9350.03
8.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 9.8 | 510.6845 |  | 458.87 |  | 0 | 510.6845 | 5004.71 | 0 | 0 | 5004.71
8.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 10.93 | 510.6845 |  | 497.63 |  | 0 | 510.6845 | 5581.78 | 0 | 0 | 5581.78
8.7 | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa. | m | 83.06 | 32.95 |  |  |  | 0 | 32.95 | 2736.83 | 0 | 0 | 2736.83
8.8 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. | m² | 19.15 | 528.6464 |  |  |  | 0 | 528.6464 | 10123.58 | 0 | 0 | 10123.58
8.9 | Caiação interno ou externa sobre revestimento liso com adoção de fixador com duas demãos - MURO | m² | 6.56 | 340.8 |  |  |  | - | 340.8 | 2235.65 | 0 | 0 | 2235.65
| TETO |  |  |  |  | 4.35
8.10 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. | m² | 4.18 | 229.95 |  | 19.41 |  | 0 | 229.95 | 961.19 | 0 | 0 | 961.19
8.11 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. | m² | 22.32 | 229.95 |  | 17.43 |  | 0 | 229.95 | 5132.48 | 0 | 0 | 5132.48
8.12 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. | m² | 17.68 | 236.63 |  | 28.65 |  | 0 | 236.63 | 4183.62 | 0 | 0 | 4183.62
8.13 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos. | m² | 9.35 | 236.63 |  | 45.38 |  | 0 | 236.63 | 2212.49 | 0 | 0 | 2212.49
8.14 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. | m² | 25.91 | 6.68 |  |  |  | 0 | 6.68 | 173.08 | 0 | 0 | 173.08
MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
8.15 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 4.34 | 174.56 |  |  |  | 0 | 174.56 | 757.59 | 0 | 0 | 757.59
8.16 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. | m² | 22.42 | 174.56 |  | 16.16 |  | 0 | 174.56 | 3913.64 | 0 | 0 | 3913.64
8.17 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. | m² | 15.6 | 174.56 |  |  |  | - | 174.56 | 2723.14 | 0 | 0 | 2723.14
[10 empty] | 78113.26 | 11674.29 | 17318.29
9 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 44.92 | [6 empty] | 52390.14
| MADEIRA |  |  |  |  | 42.63
9.1 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação. | Und | 391.95 | 6 |  | 15.96 |  | 0 | 6 | 2351.7 | 0 | 0 | 2351.7
9.2 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação. | Und | 375.68 | 12 |  | 51.17 |  | 0 | 12 | 4508.16 | 0 | 0 | 4508.16
9.3 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 1000x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | Und | 331.93 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 331.93 | 0 | 0 | 331.93
9.4 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. | Und | 64.82 | 22 |  |  |  | 0 | 22 | 1426.04 | 0 | 0 | 1426.04
9.5 | Porta madeira correr, folha média (NBR 15930), e=35 mm, 0,9m x 2,10m. | Und | 773.5 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 1547 | 0 | 0 | 1547
9.6 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 1200x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação | Und | 443.63 | 1 |  | 4.18 |  | 0 | 1 | 443.63 | 0 | 0 | 443.63
9.7 | Pintura esmalte para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | m² | 17.5 | 122.85 |  | 6.15 |  | 0 | 122.85 | 2149.88 | 0 | 0 | 2149.88
| ALUMÍNIO |  |  |  |  | 10.71
9.8 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 537.63 | 28.36 |  | 5.63 |  | 0 | 28.36 | 15247.19 | 0 | 0 | 15247.19
9.9 | Janela veneziana alumínio – fixo. | m² | 347.3 | 1.6 |  | 5.85 |  | 0 | 1.6 | 555.68 | 0 | 0 | 555.68
9.10 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. | m² | 584.2 | 12.73 |  | 8.92 |  | 0 | 12.73 | 7436.87 | 0 | 0 | 7436.87
9.11 | Portao de ferro com vara 1/2", com requadro | m² | 435.71 | 11.4 |  | 8.51 |  | 0 | 11.4 | 4967.09 | 0 | 0 | 4967.09
9.12 | Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demão, espessura de 25 micra. | m² | 7.57 | 22.8 |  | 17.51 |  | 0 | 22.8 | 172.6 | 0 | 0 | 172.6
9.13 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | m² | 19.51 | 22.8 |  |  |  | 0 | 22.8 | 444.83 | 0 | 0 | 444.83
VIDRO
9.14 | Porta de vidro temperado, 0,9 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | Und | 1946.01 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 3892.02 | 0 | 0 | 3892.02
9.15 | Porta de vidro temperado, 0,8 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | m² | 1927 | 2 |  | 4.84 |  | 0 | 2 | 3854 | 0 | 0 | 3854
9.16 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação | m² | 274.33 | 11.16 |  | 5.06 |  | 0 | 11.16 | 3061.52 | 0 | 0 | 3061.52
[10 empty] | 52390.14 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 5.67 | [6 empty] | 26081.9
10.1 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | Und | 108.37 | 68 |  | 9.49 |  | 0 | 68 | 7369.16 | 0 | 0 | 7369.16
10.2 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | Und | 110.21 | 10 |  | 5.52 |  | 0 | 10 | 1102.1 | 0 | 0 | 1102.1
10.3 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 87.29 | 32 |  | 6.88 |  | 0 | 32 | 2793.28 | 0 | 0 | 2793.28
10.4 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 104.16 | 11 |  | 1135.78 |  | 0 | 11 | 1145.76 | 0 | 0 | 1145.76
10.5 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (3 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 106.39 | 2 |  | 3.21 |  | 0 | 2 | 212.78 | 0 | 0 | 212.78
10.6 | Luminária tipo calha de sobrepor para lâmpada fluorescente 2x20W, completa, inclusive reator eletrônico e lampadas | Und | 85.49 | 37 |  | 9.14 |  | 0 | 37 | 3163.13 | 0 | 0 | 3163.13
10.7 | Luminária tipo calha de sobrepor para lâmpada fluorescente 1x20W, completa, inclusive reator eletrônico e lampadas | Und | 64.62 | 8 |  | 15.54 |  | 0 | 8 | 516.96 | 0 | 0 | 516.96
10.8 | Arandela tipo tartaruga para área externa em alumínio, com grade, inclusive lâmpada | Und | 102.95 | 17 |  | 4.82 |  | 0 | 17 | 1750.15 | 0 | 0 | 1750.15
10.9 | Luminária de emergência com 31 leds c/ autonomia de 1 hora | Und | 48.36 | 3 |  | 5.45 |  | 0 | 3 | 145.08 | 0 | 0 | 145.08
10.10 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metálico 150W | Und | 233.17 | 2 |  | 9.55 |  | 0 | 2 | 466.34 | 0 | 0 | 466.34
10.11 | Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | Und | 31.69 | 2 |  | 7.86 |  | 0 | 2 | 63.38 | 0 | 0 | 63.38
10.12 | Entrada de energia aérea trifásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | CJ | 1139.55 | 1 |  | 5.97 |  | 0 | 1 | 1139.55 | 0 | 0 | 1139.55
10.13 | Caixa de passagem 30x30x40 fundo brita c/ tampa | Und | 130.71 | 3 |  | 12.26 |  | 0 | 3 | 392.13 | 0 | 0 | 392.13
10.14 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | Und | 435.57 | 1 |  | 9.01 |  | 0 | 1 | 435.57 | 0 | 0 | 435.57
10.15 | Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida de 02 cabos, com suportes e conectores para cabo terra, inclusive mastro e base | Und | 589.12 | 3 |  | 9.01 |  | 0 | 3 | 1767.36 | 0 | 0 | 1767.36
10.16 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V, fornecimento e instalação | Und | 90.68 | 2 |  | 3.77 |  | 0 | 2 | 181.36 | 0 | 0 | 181.36
10.17 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10A a 30A 240V, fornecimento e instalação | Und | 13.83 | 17 |  | 5.46 |  | 0 | 17 | 235.11 | 0 | 0 | 235.11
| EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  |  | 82.04
10.18 | Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | pt | 144.81 | 15 |  | 132.87 |  | 0 | 15 | 2172.15 | 0 | 0 | 2172.15
10.19 | Ponto de telefone, com eletroduto de PVC rígido embutido ø 3/4", inclusive fio | pt | 126.7 | 7 |  | 69.88 |  | 0 | 7 | 886.9 | 0 | 0 | 886.9
10.20 | Caixa telefônica (400x400x120mm) de embutir | Und | 143.65 | 1 |  | 70.92 |  | 0 | 1 | 143.65 | 0 | 0 | 143.65
[10 empty] | 26081.9 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 70.24 | [6 empty] | 27301.29
| LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 5.62
11.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | Und | 373.38 | 5 |  | 11.32 |  | 0 | 5 | 1866.9 | 0 | 0 | 1866.9
11.2 | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação | Und | 74.18 | 5 |  | 14.07 |  | 0 | 5 | 370.9 | 0 | 0 | 370.9
11.3 | Porta toalha plástico para papel toalha em folha | Und | 68.85 | 8 |  | 7.05 |  | 0 | 8 | 550.8 | 0 | 0 | 550.8
11.4 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação | Und | 104.93 | 12 |  | 13.5 |  | 0 | 12 | 1259.16 | 0 | 0 | 1259.16
11.5 | Tanque de louça branca com coluna, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação | Und | 610.54 | 1 |  | 58.99 |  | 0 | 1 | 610.54 | 0 | 0 | 610.54
11.6 | Bancada em aço inox, dimensões *1,20 x 0,60*m, com 01 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 223.19 | 1 |  | 59.22 |  | 0 | 1 | 223.19 | 0 | 0 | 223.19
11.7 | Bancada em aço inox, dimensões *1,60 x 0,60*m, com 01 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 250.07 | 4 |  | 6.9 |  | 0 | 4 | 1000.28 | 0 | 0 | 1000.28
11.8 | Bancada em aço inox, dimensões *2,70 x 0,60*m, com 02 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 507.39 | 1 |  | 8.33 |  | 0 | 1 | 507.39 | 0 | 0 | 507.39
11.9 | Bancada/tampo aço inox, largura 60 cm, com rodabanca | m | 250.07 | 2.7 |  | 10.86 |  | 0 | 2.7 | 675.19 | 0 | 0 | 675.19
11.10 | Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, l=70 x 70 cm | Und | 389.45 | 11 |  | 23.52 |  | 0 | 11 | 4283.95 | 0 | 0 | 4283.95
11.11 | Expurgo em inox | Und | 1128.71 | 1 |  | 28.22 |  | 0 | 1 | 1128.71 | 0 | 0 | 1128.71
11.12 | Lavatório em inox para escovação, inclusive válvulas e sifões, conf.projeto | Und | 917.51 | 1 |  | 6.17 |  | 0 | 1 | 917.51 | 0 | 0 | 917.51
11.13 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | Und | 50.5 | 12 |  | 13.54 |  | 0 | 12 | 606 | 0 | 0 | 606
11.14 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação | Und | 18.43 | 4 |  | 599.89 |  | 0 | 4 | 73.72 | 0 | 0 | 73.72
11.15 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. | Und | 96.67 | 10 |  | 170.12 |  | 0 | 10 | 966.7 | 0 | 0 | 966.7
11.16 | Chuveiro elétrico comum tipo ducha | Und | 78.31 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 156.62 | 0 | 0 | 156.62
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
11.17 | Caixa d´água em polietileno, 3000 litros, com acessórios | Und | 1894.32 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1894.32 | 0 | 0 | 1894.32
11.18 | Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água. | Und | 28.67 | 1 |  | 5.76 |  | 0 | 1 | 28.67 | 0 | 0 | 28.67
11.19 | Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação | Und | 22.64 | 1 |  | 390.39 |  | 0 | 1 | 22.64 | 0 | 0 | 22.64
| METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 29.66
11.20 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | Und | 62.4 | 2 |  | 37.15 |  | 0 | 2 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8
11.21 | Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado | Und | 235.45 | 6 |  | 5.37 |  | 0 | 6 | 1412.7 | 0 | 0 | 1412.7
11.22 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | Und | 65.68 | 16 |  | 2684.21 |  | 0 | 16 | 1050.88 | 0 | 0 | 1050.88
11.23 | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 5.000l | Und | 1821.3 | 2 |  | 9.2 |  | 0 | 2 | 3642.6 | 0 | 0 | 3642.6
11.24 | Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água | Und | 28.67 | 1 |  | 10.38 |  | 0 | 1 | 28.67 | 0 | 0 | 28.67
11.25 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação | Und | 12.43 | 1 |  | 12.2 |  | 0 | 1 | 12.43 | 0 | 0 | 12.43
11.26 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água | Und | 29.52 | 2 |  | 8.65 |  | 0 | 2 | 59.04 | 0 | 0 | 59.04
11.27 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | Und | 18.39 | 9 |  | 28.46 |  | 0 | 9 | 165.51 | 0 | 0 | 165.51
| PONTOS DE HIDRÁULICA |  |  |  |  | 24.36
11.28 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria | pt | 86.74 | 33 |  | 11.57 | 30 | 30 | 3 | 2862.42 | 2602.2 | 2602.2 | 260.22
11.29 | Ponto de água fria embutido, c/material PVC rígido soldável ø 50mm | Und | 138.69 | 6 |  | 19.13 | 2 | 2 | 4 | 832.14 | 277.38 | 277.38 | 554.76
11.30 | Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | Und | 76.03 | 33 |  | 1972.33 | 30 | 30 | 3 | 2508.99 | 2280.9 | 2280.9 | 228.09
11.31 | (Composição representativa) do serviço de instalações de Tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm (instalação Ramal descarga, ramal de esgoto Sanitário, prumada esgoto Sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), inclusive conexões e cortes, fixações, p/ prédios | m | 42.13 | 6 |  | 23.49 | 6 | 6 | 0 | 252.78 | 252.78 | 252.78 | 0
| REDE EXTERNA |  |  |  |  | 13.24
11.32 | Caixa de inspeção em alvenaria (60x60x60cm) de tijolo ceramico vazado (9x19x19cm), revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo c - escavação e confecção - águas pluviais e esgoto | Und | 129.32 | 15 |  | 21.8 |  | 0 | 15 | 1939.8 | 0 | 0 | 1939.8
11.33 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 27.17 | 30.4 |  | 23.52 | 30.4 | 30.4 | 0 | 825.97 | 825.97 | 825.97 | 0
11.34 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 33.93 | 152.5 |  | 28.22 | 132.5 | 132.5 | 20 | 5174.33 | 4495.73 | 4495.73 | 678.6
[10 empty] | 38036.25 | 10734.96 | 10734.96
12 | REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 12.35 | [6 empty] | 564.3
12.1 | Tubo em cobre rígido, DN 15 classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação | m | 18.81 | 30 |  |  |  | 0 | 30 | 564.3 | 0 | 0 | 564.3
[10 empty] | 564.3 | 0 | 0
13 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [11 empty] | 3299.33
13.1 | Placa de Identificação em aço esmaltada | Und | 106.43 | 31 |  |  |  | 0 | 31 | 3299.33 | 0 | 0 | 3299.33
[10 empty] | 3299.33 | 0 | 0
14 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 66.93 | [6 empty] | 7115.55
14.1 | Banco de concreto pre-moldado curvo | Und | 3312.18 | 1 |  | 35.37 |  | 0 | 1 | 3312.18 | 0 | 0 | 3312.18
14.2 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 14.21 | 198.21 |  | 40.89 |  | 0 | 198.21 | 2816.56 | 0 | 0 | 2816.56
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 1.97 | 309.25 |  | 32.39 |  | 0 | 309.25 | 609.22 | 0 | 0 | 609.22
14.4 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m³ | m³ | 3.74 | 39.58 |  | 128.06 |  | 0 | 39.58 | 148.03 | 0 | 0 | 148.03
14.5 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com revestimento primário, dmt 800 a 1.000 m | m³ | 5.8 | 39.58 |  |  |  | 0 | 39.58 | 229.56 | 0 | 0 | 229.56
[10 empty] | 7115.55 | 0 | 0
TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 440762.85 | 30705.82 | 135612.4 | 305150.45
[11 empty] | 6.97% | 30.77%
| Representante da Empresa Contratada |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [6 empty] | Lúcio Flávio Araújo Costa
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
QUANTITATIVOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA UBS DE BREJINHO | [7 empty] | BM05
CONTRATADA: | SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
PERÍODO: | 2020-11-06 |  |  | a | 2021-11-23
4.0 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
4.3 Forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/ reaproveitamento 5x.
Quantidade obtida através do Projeto Estrutural
Área
TODAS AS SAPATAS | 51.41 | m²
Vigas Baldrames (1/2) | 57.47 | m²
Pilares | 103.53 | m²
Vigas Baldrames (2/2) | 59.29 | m²
Muro - Sapatas | 17.02 | m²
Muro - Pilares | 44.8 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 333.52 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 272.14 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 61.38 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 333.52 | m²
4.3 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 04 utilizações
Quantidade obtida através do Projeto Estrutural
Área
Pilares | 61.38 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 61.38 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 272.14 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 61.38 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 333.52 | m²
4.6 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
Quantidade obtida através do Projeto Estrutural
Volume
Pilares | 2.82 | m³
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 2.82 | m³
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 17.49 | m³
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 2.82 | m³
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 20.31 | m³
4.9 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão
Vigas | Comprimento |  | Quantidade |  | Total
Janela - JA01 | 1.6 | m x | 7 | und = | 11.2 | m
Janela - JA01 | 1.3 | m x | 1 | und = | 1.3 | m
Janela - JA04 | 0.95 | m x | 1 | und = | 0.95 | m
Janela - JA05 | 1 | m x | 1 | und = | 1 | m
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 14.45 | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 1 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 14.45 | m
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 15.45 | m
4.10 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão
Vigas | Comprimento |  | Quantidade |  | Total
Janela - JA02 | 2.8 | m x | 10 | und = | 28 | m
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 28 | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 28 | m
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 28 | m
4.11 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão
Vigas | Comprimento |  | Quantidade |  | Total
Porta de Madeira - PM01 | 1.04 | m x | 6 | und = | 6.24 | m
Porta de Madeira - PM02 | 1.17 | m x | 12 | und = | 14.04 | m
Porta de Madeira - PM03 | 1.17 | m x | 2 | und = | 2.34 | m
Porta de Aluminio - PA01 | 1.2 | m x | 2 | und = | 2.4 | m
Porta de Aluminio - PA03 | 0.6 | m x | 2 | und = | 1.2 | m
Porta de Aluminio - PA04 | 0.55 | m x | 2 | und = | 1.1 | m
Porta de Aluminio - PA06 | 1.1 | m x | 1 | und = | 1.1 | m
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 28.42 | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 28.42 | m
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 28.42 | m
4.12 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão
Vigas | Comprimento |  | Quantidade |  | Total
Porta de Madeira - PM05 | 1.56 | m x | 1 | und = | 1.56 | m
Conjunto de Vidro com Porta | 2.05 | m x | 1 | und = | 2.05 | m
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 3.61 | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 3.61 | m
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 3.61 | m
4.13 Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento
Contravergas | Comprimento |  | Quantidade |  | Total
Janela - JA01 | 1.3 | m x | 1 | und = | 1.3 | m
Janela - JA04 | 0.95 | m x | 1 | und = | 0.95 | m
Janela - JA05 | 1 | m x | 1 | und = | 1 | m
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 3.25 | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 3.25 | m
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 3.25 | m
4.14 Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento
Contravergas | Comprimento |  | Quantidade |  | Total
Janela - JA01 | 1.6 | m x | 7 | und = | 11.2 | m
Janela - JA02 | 2.8 | m x | 10 | und = | 28 | m
Janela - JA03 | 2 | m x | 1 | und = | 2 | m
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 41.2 | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 1 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 41.2 | m
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 42.2 | m
5.0 ALVENARIA - VEDAÇÃO
5.1 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
| Comp |  | Altura |  | Qdt. |  | Total
Banheiros Frontal | 9.3844 | m x | 5.15 | m x | 2 | und = | 96.6593 | m²
Recepção | 16.595 | m x | 7.05 | m x | 1 | und = | 116.9947 | m²
Recepção (superior) | 2.9197 | m x | 4.1 | m x | 1 | und = | 11.9708 | m²
Contorno | 83.9911 | m x | 4.5 | m x | 1 | und = | 377.9599 | m²
Consultório | 6.0866 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 17.0425 | m²
Inalação | 5.3387 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 14.9484 | m²
Odontologia | 2.6197 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 7.3352 | m²
Medicamentos | 7.0858 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 19.8402 | m²
Consultorio | 0.9993 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 2.798 | m²
Banheiro | 3.4921 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 9.7779 | m²
Observação | 5.0386 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 14.1081 | m²
Sala de ativ. | 12.8746 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 36.0489 | m²
Corredor | 1.1979 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 3.3541 | m²
Vacinas | 9.9274 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 27.7967 | m²
Curativos | 6.0866 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 17.0425 | m²
Sanitarios | 3.4922 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 9.7782 | m²
DML | 3.0444 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 8.5243 | m²
Consultorio | 0.9993 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 2.798 | m²
Sala de Esterilização | 4.9922 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 13.9782 | m²
Expurgo | 4.99 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 13.972 | m²
Almoxarifado | 4.8422 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 13.5582 | m²
Residuos | 1.3477 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 3.7736 | m²
Residuos | 1.3477 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 3.7736 | m²
Residuos | 1.2993 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 3.638 | m²
Banheiro | 1.2993 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 3.638 | m²
Administração | 5.927 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 16.5956 | m²
Copa | 1.4979 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 4.1941 | m²
Reservatório | 10.78 | m x | 2 | m x | 1 | und = | 21.56 | m²
Muro | 85.2 | m x | 2 | m x | 1 | und = | 170.4 | m²
Total Bruta = | 1063.859 | m²
| Comp |  | Larg |  | Qdt. |  | Total
Janela - JA01 | 1 | m x | 0.8 | m x | 8 | und = | 6.4 | m²
Janela - JA02 | 2 | m x | 0.8 | m x | 10 | und = | 16 | m²
Janela - JA03 | 2 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 4.4 | m²
Janela - JA04 | 0.95 | m x | 0.8 | m x | 1 | und = | 0.76 | m²
Janela - JA05 | 1 | m x | 0.4 | m x | 1 | und = | 0.4 | m²
Veneziana - W01 | 1 | m x | 0.4 | m x | 4 | und = | 1.6 | m²
Conjunto de Vidro com Porta | 4.4 | m x | 3.3 | m x | 1 | und = | 14.52 | m²
Conjunto de Vidro com Porta | 1.9 | m x | 2.1 | m x | 1 | und = | 3.99 | m²
Porta de Madeira - PM01 | 0.8 | m x | 2.1 | m x | 6 | und = | 10.08 | m²
Porta de Madeira - PM02 | 0.9 | m x | 2.1 | m x | 12 | und = | 22.68 | m²
Porta de Madeira - PM03 | 0.9 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 3.78 | m²
Porta de Madeira - PM04 | 1 | m x | 2.1 | m x | 1 | und = | 2.1 | m²
Porta de Madeira - PM05 | 1.2 | m x | 2.1 | m x | 1 | und = | 2.52 | m²
Porta de Aluminio - PA01 | 1.2 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 5.04 | m²
Porta de Aluminio - PA02 | 1.1 | m x | 1.7 | m x | 1 | und = | 1.87 | m²
Porta de Aluminio - PA03 | 0.6 | m x | 1 | m x | 2 | und = | 1.2 | m²
Porta de Aluminio - PA04 | 0.55 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 2.31 | m²
Porta de Aluminio - PA06 | 1.1 | m x | 2.1 | m x | 1 | und = | 2.31 | m²
Vigas | 317.4384 | m x | 0.2 | m x | 1 | und = | 63.4877 | m²
Muro - Pilares | 2 | m x | 0.25 | m x | 28 | und = | 14 | m²
| 85.2 | m x | 0.19 | m x | 1 | und = | 16.188 | m²
Total Descontos = | 196.04 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 867.819 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 584.96 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 282.859 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 867.819 | m²
8.0 REVESTIMENTO
8.1 - Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l
A área adotada para o chapisco será 2x a área de alvenaria.
| Comp |  | Altura |  | Qdt. |  | Total
Banheiros Frontal | 9.3844 | m x | 2.8 | m x | 2 | und = | 52.5526 | m²
Recepção | 16.595 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 46.466 | m²
Recepção (superior) | 2.9197 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 8.1752 | m²
Contorno | 83.9911 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 235.1751 | m²
Consultório | 6.0866 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 17.0425 | m²
Inalação | 5.3387 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 14.9484 | m²
Odontologia | 2.6197 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 7.3352 | m²
Medicamentos | 7.0858 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 19.8402 | m²
Consultorio | 0.9993 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 2.798 | m²
Banheiro | 3.4921 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 9.7779 | m²
Observação | 5.0386 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 14.1081 | m²
Sala de ativ. | 12.8746 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 36.0489 | m²
Corredor | 1.1979 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 3.3541 | m²
Vacinas | 9.9274 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 27.7967 | m²
Curativos | 6.0866 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 17.0425 | m²
Sanitarios | 3.4922 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 9.7782 | m²
DML | 3.0444 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 8.5243 | m²
Consultorio | 0.9993 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 2.798 | m²
Sala de Esterilização | 4.9922 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 13.9782 | m²
Expurgo | 4.99 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 13.972 | m²
Almoxarifado | 4.8422 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 13.5582 | m²
Residuos | 1.3477 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 3.7736 | m²
Residuos | 1.3477 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 3.7736 | m²
Residuos | 1.2993 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 3.638 | m²
Banheiro | 1.2993 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 3.638 | m²
Administração | 5.927 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 16.5956 | m²
Copa | 1.4979 | m x | 2.8 | m x | 1 | und = | 4.1941 | m²
Reservatório | 10.78 | m x | 2 | m x | 0 | und = | 0 | m²
Muro | 85.2 | m x | 2 | m x | 1 | und = | 170.4 | m²
Total Bruta = | 781.0831 | m²
| Comp |  | Larg |  | Qdt. |  | Total
Janela - JA01 | 1 | m x | 0.8 | m x | 8 | und = | 6.4 | m²
Janela - JA02 | 2 | m x | 0.8 | m x | 10 | und = | 16 | m²
Janela - JA03 | 2 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 4.4 | m²
Janela - JA04 | 0.95 | m x | 0.8 | m x | 1 | und = | 0.76 | m²
Janela - JA05 | 1 | m x | 0.4 | m x | 2 | und = | 0.8 | m²
Veneziana - W01 | 1 | m x | 0.4 | m x | 4 | und = | 1.6 | m²
Conjunto de Vidro com Porta | 4.4 | m x | 3.3 | m x | 1 | und = | 14.52 | m²
Conjunto de Vidro com Porta | 1.9 | m x | 2.1 | m x | 1 | und = | 3.99 | m²
Porta de Madeira - PM01 | 0.8 | m x | 2.1 | m x | 6 | und = | 10.08 | m²
Porta de Madeira - PM02 | 0.9 | m x | 2.1 | m x | 12 | und = | 22.68 | m²
Porta de Madeira - PM03 | 0.9 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 3.78 | m²
Porta de Madeira - PM04 | 1 | m x | 2.1 | m x | 1 | und = | 2.1 | m²
Porta de Madeira - PM05 | 1.2 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 5.04 | m²
Porta de Aluminio - PA01 | 1.2 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 5.04 | m²
Porta de Aluminio - PA02 | 1.1 | m x | 1.7 | m x | 1 | und = | 1.87 | m²
Porta de Aluminio - PA03 | 0.6 | m x | 1 | m x | 2 | und = | 1.2 | m²
Porta de Aluminio - PA04 | 0.55 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 2.31 | m²
Porta de Aluminio - PA06 | 1.1 | m x | 2.1 | m x | 1 | und = | 2.31 | m²
Portão | 2 | m x | 0.9 | m x | 1 | und = | 1.8 | m²
Total Descontos = | 106.68 | m²
Total = | 674.4031 | m² | 2 | und = | 1348.8062 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 1348.8062 | m³
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 781.74 | m³
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 567.0662 | m³
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 1348.8062 | m³
8.2 - Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.
| Comp |  | Altura |  | Qdt. |  | Total
Consutório | 12.57 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 27.654 | m²
Estoque de Medicamentos | 16.02 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 35.244 | m²
Consutório | 12.17 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 26.774 | m²
Inalação | 10.68 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 23.496 | m²
Odontologia | 18.66 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 41.052 | m²
Observação | 12.77 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 28.094 | m²
Atividade Coletiva | 20.3 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 44.66 | m²
Vacinas | 12.17 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 26.774 | m²
Curativos | 12.17 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 26.774 | m²
Consutório | 12.57 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 27.654 | m²
ADM | 11.17 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 24.574 | m²
Almoxarifado | 6.99 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 15.378 | m²
Recepção e Circulação | 38.8 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 85.36 | m²
Recepção e Circulação | 17.62 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 38.764 | m²
Muro | 85.2 | m x | 2 | m x | 1 | und = | 170.4 | m²
Total Bruta = | 642.652 | m²
| Comp |  | Larg |  | Qdt. |  | Total
Janela - JA01 | 1 | m x | 0.8 | m x | 2 | und = | 1.6 | m²
Janela - JA02 | 2 | m x | 0.8 | m x | 10 | und = | 16 | m²
Janela - JA03 | 2 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 4.4 | m²
Janela - JA04 | 0.95 | m x | 0.8 | m x | 1 | und = | 0.76 | m²
Janela - JA05 | 1 | m x | 0.4 | m x | 2 | und = | 0.8 | m²
Conjunto de Vidro com Porta | 4.4 | m x | 3.3 | m x | 1 | und = | 14.52 | m²
Conjunto de Vidro com Porta | 1.9 | m x | 2.1 | m x | 1 | und = | 3.99 | m²
Porta de Madeira - PM01 | 0.8 | m x | 2.1 | m x | 7 | und = | 11.76 | m²
Porta de Madeira - PM02 | 0.9 | m x | 2.1 | m x | 21 | und = | 39.69 | m²
Porta de Madeira - PM04 | 1 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 4.2 | m²
Porta de Madeira - PM05 | 1.2 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 5.04 | m²
Portão | 2 | m x | 0.9 | m x | 1 | und = | 1.8 | m²
Total Descontos = | 104.56 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 538.092 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 170.4 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 367.692 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 708.492 | m²
8.3 - Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m²
| Comp |  | Altura |  | Qdt. |  | Total
Banheiro | 6.39 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 14.058 | m²
Banheiro | 6.39 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 14.058 | m²
Banheiro | 10.38 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 22.836 | m²
DML | 6.09 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 13.398 | m²
Banheiro | 6.98 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 15.356 | m²
Sala de Esterelização | 9.98 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 21.956 | m²
Expurgo | 9.98 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 21.956 | m²
Depósitos de Resíduos | 4.13 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 9.086 | m²
Depósitos de Resíduos | 4.13 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 9.086 | m²
Depósitos de Resíduos | 4.13 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 9.086 | m²
Banheiro Funcionário | 8.19 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 18.018 | m²
Copa | 8.98 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 19.756 | m²
Total Bruta = | 188.65 | m²
| Comp |  | Larg |  | Qdt. |  | Total
Janela - JA01 | 1 | m x | 0.8 | m x | 6 | und = | 4.8 | m²
Janela - JA05 | 1 | m x | 0.4 | m x | 1 | und = | 0.4 | m²
Veneziana - W01 | 2 | m x | 2.2 | m x | 5 | und = | 22 | m²
Porta de Madeira - PM01 | 0.8 | m x | 2.1 | m x | 4 | und = | 6.72 | m²
Porta de Madeira - PM02 | 0.9 | m x | 2.1 | m x | 3 | und = | 5.67 | m²
Porta de Madeira - PM03 | 0.9 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 3.78 | m²
Porta de Aluminio - PA01 | 1.2 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 5.04 | m²
Porta de Aluminio - PA04 | 0.55 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 2.31 | m²
Total Descontos = | 50.72 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 137.93 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 137.93 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 137.93 | m²
Marcos Felipe Moraes e Oliveira
Engenheiro Civil
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM05 |  | 06/11/2020 a 24/11/2021
CONSTRUTORA: SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBSF DE BREJINHO
TOMADA DE PEÇO: TP 006/2019 | ORDEM DE SERVIÇO: 001/2019
FOTO 01 Revestimento | FOTO 02 Revestimento
FOTO 03 Revestimento | FOTO 04 Revestimento
FOTO 05 Revestimento | FOTO 06 Revestimento
FOTO 07 Instalação Hidráulica | FOTO 08 Instalação Hidráulica
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93