## BM 1
|  | BM01 | [5 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO (R$) | [9 empty] | 210 | 2026-09-24
[8 empty] | 119799.86 | [7 empty] | 2026-02-26
Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos |  | Ordem de Serviço: |  | 00008/2026 |  |  | 2026-03-02
Medição: | BM01 | Pregão Eletronico: |  | TP 00001/2026 |  |  |  |  | Prazo da Obra: |  |  |  | 150 | dias |  | 2026-04-23 | -56
Obra: | PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADORA MARIA AUXILIADORA | Contrato: |  | 00086/2026-SDC |  |  |  |  | Prazo decorrido: |  |  |  | 56 | dias |  | 2025-03-18 | 345
Serviço Medido: SERVIÇOS PREMILINARES; TERRAPLANAGEM; PAVIMENTAÇÃO. | [8 empty] | Valor do contrato: |  |  |  | 326200
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  |  | 119799.86
Firma: | ALPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Período: | 2026-02-26 | 2026-04-23 |  |  |  |  | Saldo do Contrato: |  |  |  | 206400.14
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALDO |  |  | FINANCEIRO |  | SALDO
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. |  | No período | Total |  | Contratado | Soma Medição Ant. | No período | Total
94%
I - RUA VEREADORA MARIA AUXILIADORA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 61.25
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS3 | m² | 369.51 | 8 | 0 | 435.99 | 8 | 8 | 0 | 2956.08 | 0 | 2956.08 | 2956.08 | 0
1.2 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. | M | 0.35 | 404.6 | 0 |  | 229.6 | 229.6 | 175 | 141.61 | 0 | 80.36 | 80.36 | 61.25
[10 empty] | 3097.69 | 0 | 3036.44 | 3036.44
2 | TERRAPLANAGEM | [12 empty] | 15654.8
2.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m² | 153.5 | 20.69 |  |  |  | 0 | 20.69 | 3175.92 | 0 | 0 | 0 | 3175.92
2.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 16.6 | 751.74 |  |  |  | 0 | 751.74 | 12478.88 | 0 | 0 | 0 | 12478.88
[10 empty] | 15654.8 | 0 | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | [12 empty] | 159261.89
3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 35.7 | 801.11 | 0 |  | 459.2 | 459.2 | 341.91 | 28599.63 | 0 | 16393.44 | 16393.44 | 12206.19
3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 142.85 | 42.4 |  |  |  | 0 | 42.4 | 6056.84 | 0 | 0 | 0 | 6056.84
3.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 79.76 | 2401.1 | 0 | 16.33 | 1258.4 | 1258.4 | 1142.7 | 191511.74 | 0 | 100369.98 | 100369.98 | 91141.76
3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 694.36 | 52.22 |  |  |  | 0 | 52.22 | 36259.48 | 0 | 0 | 0 | 36259.48
3.5 | Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentações (utilizadas em calçadas com largura de 1,20 metros sem contar o meio fio) | UND | 520.72 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 2082.88 | 0 | 0 | 0 | 2082.88
3.6 | PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA - DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | m² | 60.58 | 171.05 | 0 | 16.33 |  | 0 | 171.05 | 10362.21 | 0 | 0 | 0 | 10362.21
3.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) | m³ | 0.48 | 2401.1 | 0 |  |  | 0 | 2401.1 | 1152.53 | 0 | 0 | 0 | 1152.53
[10 empty] | 276025.31 | 0 | 116763.42 | 116763.42
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [12 empty] | 1922.82
4.1 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.65 | 801.11 | 0 |  |  | 0 | 801.11 | 1321.83 | 0 | 0 | 0 | 1321.83
4.2 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UND | 157.89 | 1 | 0 | 16.33 |  | 0 | 1 | 157.89 | 0 | 0 | 0 | 157.89
4.3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 386.5 | 0.59 |  |  |  | 0 | 0.59 | 228.04 | 0 | 0 | 0 | 228.04
4.4 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | UND | 107.53 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 215.06 | 0 | 0 | 0 | 215.06
[10 empty] | 1922.82 | 0 | 0 | 0
5 | DRENAGEM | [12 empty] | 29499.38
5.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 9.15 | 29.95 | 0 |  |  | 0 | 29.95 | 274.04 | 0 | 0 | 0 | 274.04
5.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 7.81 | 79.57 | 0 | 16.33 |  | 0 | 79.57 | 621.44 | 0 | 0 | 0 | 621.44
5.3 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 23.07 | 89.85 |  |  |  | 0 | 89.85 | 2072.84 | 0 | 0 | 0 | 2072.84
5.4 | POÇO DE VISITA (h=1,50) | und | 3042.65 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 6085.3 | 0 | 0 | 0 | 6085.3
5.5 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | und | 4504.07 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 9008.14 | 0 | 0 | 0 | 9008.14
5.6 | COLCHÃO DE AREIA | M³ | 149.9 | 3.39 |  |  |  | 0 | 3.39 | 508.16 | 0 | 0 | 0 | 508.16
5.7 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 96.5 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 675.5 | 0 | 0 | 0 | 675.5
5.8 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 413.96 | 22.95 |  |  |  | 0 | 22.95 | 9500.38 | 0 | 0 | 0 | 9500.38
5.9 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 14.75 | 51.09 |  |  |  | 0 | 51.09 | 753.58 | 0 | 0 | 0 | 753.58
[10 empty] | 29499.38 | 0 | 0 | 0
TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 326200 | 0 | 119799.86 | 119799.86 | 206400.14
[12 empty] | 36.73% | 36.73% |  |  | 1631
73.32
| Representante da Empresa Contratada |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [6 empty] | José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
527556.01
407756.15
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO