## Table 1
[8 empty] | BM04 / REAL. 01 |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
13275.23
Unidade Administrativa: Secret. de Desenvolv. Urbano e Controle Ambiental |  |  |  | Ordem de Serviço: | 002/2020 | 2020-02-19
Medição: | BM02 DO REALINHAMENTO 01 |  |  | Tomada de Preço | 005/2019 | Contrato: | 0045/2020-CPL |  | Prazo da Obra: |  |  |  | 760 |  | dias
Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DE ITABAIANA-PB (CONJUNTO LUIS SARAIVA) | [7 empty] | Prazo decorrido: |  |  |  | 577 |  | dias | 2020-09-20 | 2022-01-25
Serviço Medido: O REALINHAMENTO DO ITEM REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO EM RUA FELIX ALMEIDA | [8 empty] | Valor do Realinhamento: |  |  |  | 54560.058 |  |  | 2021-10-14 | 2022-04-20
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  |  | 47529.76 |  |  | 389 | 85
Firma: | SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |  |  |  | Período: | 2022-01-25 | 2022-04-20 |  | Saldo do Contrato : |  |  |  | 7030.298
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANT. | LICITADO |  | REALINHAMENTO |  |  | DIFERENÇA | MEDIÇÃO | ACUMULADO | SALDO
[7 empty] | VALOR UNIT. | TOTAL VALOR CONTRATADO | UNIT. C/ BDI E C/ DESCONTO LICITAÇÃO | TOTAL C/ DESCONTO LICITAÇÃO
ETAPA 01
2 - RUA PROJETADA PARTE 01
FONTE | CÓDIGO | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
DER | 02.702.00 | 3.3 | Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia |  | m² | 896 | 40.83 | 36583.68 | 48.37 | 43339.52 |  | 6755.84 | 0 | 6755.84 | 0
3- RUA EDSON ANDRADE
FONTE | CÓDIGO | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
DER | 02.702.00 | 3.3 | Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia |  | m² | 1760.64 | 40.83 | 71886.93 | 48.37 | 85162.16 |  | 13275.23 |  | 13275.23 | 0
SUB-TOTAL ETAPA 01 | [7 empty] | 108470.61 |  | 128501.68 |  | 20031.07 | 0 | 20031.07 | 0
ETAPA 02
4 - RUA PROJETA PARTE 02
FONTE | CÓDIGO | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
DER | 02.702.00 | 3.3 | Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia |  | m² | 448 | 40.83 | 18291.84 | 48.37 | 21669.76 |  | 3377.92 | 0 | 0 | 3377.92
5 - RUA EMÍDIO DE MEDEIROS
FONTE | CÓDIGO | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
DER | 02.702.00 | 3.3 | Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia |  | m² | 1886.4 | 40.83 | 77021.71 | 48.37 | 91245.17 |  | 14223.46 | 0 | 14223.46 | 0
SUB-TOTAL ETAPA 02 | [7 empty] | 95313.55 |  | 112914.93 |  | 17601.38 | 0 | 14223.46 | 3377.92
ETAPA 03
7 - RUA PROJETA PARTE 03
FONTE | CÓDIGO | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
DER | 02.702.00 | 3.3 | Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia |  | m² | 484.4 | 40.83 | 19778.05 | 48.37 | 23430.428 |  | 3652.378 | 0 | 0 | 3652.378
8 - RUA FÉLIX DE ALMEIDA
FONTE | CÓDIGO | 3.0 | PAVIMENTAÇÃO
DER | 02.702.00 | 3.3 | Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia |  | m² | 1760.64 | 40.83 | 71886.93 | 48.37 | 85162.16 |  | 13275.23 | 13275.23 | 13275.23 | 0
SUB-TOTAL ETAPA 03 | [7 empty] | 91664.98 |  | 108592.588 |  | 16927.608 | 13275.23 | 13275.23 | 3652.378
TOTAL | [7 empty] | 295449.14 |  | 350009.198 |  | 54560.058 | 13275.23 | 47529.76 | 7030.298
Representante da Empresa Contratada |  |  |  |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira |  |  |  |  | LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA
[5 empty] | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal de Itabaiana-PB
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO

## Fotográfico
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM04 |  | 25/01/2022 a 18/04/2022
CONSTRUTORA: SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE ITABAIANA-PB (CONJUNTO LUIS SARAIVA)
TOMADA DE PEÇO: TP 005/2019 | ORDEM DE SERVIÇO: 002/2020
FOTO 01 Posicionamento dos paralelepípedos na Rua Félix | FOTO 02 Execução dos paralelepípedos na Rua Félix
FOTO 03 Execução dos paralelepípedos na Rua Félix | FOTO 04 Execução dos paralelepípedos na Rua Félix
FOTO 05 Execução dos paralelepípedos na Rua Félix | FOTO 06 Execução dos paralelepípedos na Rua Félix
FOTO 07 Execução dos paralelepípedos na Rua Félix | FOTO 08 Execução dos paralelepípedos na Rua Félix
FOTO 09 Execução dos paralelepípedos na Rua Félix
FOTO 11 Pavimentação em paralel. na Rua Edson Andrade | FOTO 12 Pavimentação em paralel. na Rua Edson Andrade
FOTO 13 Pavimentação em paralel. na Rua Edson Andrade | FOTO 14 Pavimentação em paralel. na Rua Edson Andrade
FOTO 15 Boca de lobo da Rua Edson Andrade | FOTO 16 Boca de lobo da Rua Edson Andrade
FOTO 17 Boca de lobo da Rua Edson Andrade
FOTO 18 Boca de lobo da Rua Edson Andrade
FOTO 21 Posicionando os Tubos de 400mm na Rua Antonio B. | FOTO 22 Posicionando os Tubos de 400mm na Rua Antonio B.
FOTO 23 Placa de Obra | FOTO 24 Pavimentação em paralel. na Rua Antonio B. Jácome
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93