## Table 1
[7 empty] | BM01 |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
30106.33
Unidade Administrativa: Secret. de Desenvolv. Urbano e Controle Ambiental |  | Ordem de Serviço: |  | 003/2020 | 2020-07-01
Medição: | BM01 | Tomada de Preço |  | 004/2020 | Contrato: | 0095/2020-CPL |  |  | Prazo da Obra: |  |  | 180 | dias
Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DE ITABAIANA-PB (BAIRRO AÇUDE DA PEDRAS) | [7 empty] | Prazo decorrido: |  |  | 30 | dias
Serviço Medido: TOPOGRAFIA, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO. | [8 empty] | Valor do Contrato: |  |  | 186278.71
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  | 30106.33
Firma: | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - EPP |  |  | Período: | 2020-07-01 | 2020-07-31 |  |  | Saldo do Contrato : |  |  | 156172.38
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANTIDADES |  |  |  |  | Preço Unitário | VALORES (R$)
|  |  | Contratado | Soma Med. Ant. | No período | TOTAL | SALDO |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO
I - RUA PAULO AFONSO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 3546.79 | 0 | 3546.79 | 3546.79 | 0
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (4,00X2,00m) | m² | 8 | - | 8 | 8 | 0 | 404.81 | 3238.48 | - | 3238.48 | 3238.48 | 0
1.2 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide | m² | 1027.71 | - | 1027.71 | 1027.71 | 0 | 0.3 | 308.31 | - | 308.31 | 308.31 | 0
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 1366.85 | 0 | 1366.85 | 1366.85 | 0
2.1 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m² | 1027.71 | - | 1027.71 | 1027.71 | 0 | 1.33 | 1366.85 | - | 1366.85 | 1366.85 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 11985.66 | 0 | 5507.25 | 5507.25 | 6478.41
3.1 | Assentamento de guia (MEIO-FIO) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 380.86 | - | 175 | 175 | 205.86 | 31.47 | 11985.66 | - | 5507.25 | 5507.25 | 6478.41
4.0 | OBRAS DE ARTE CORRENTE | [7 empty] | 59688.44 | 0 | 19685.44 | 19685.44 | 40003
4.1 | Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarta e transporte em solo de 1a categoria com escavadeira hidráulica (caçmaba: 0,8m³ / 111 HP), frota de 2 caminhões basculantes de 18m³, DMT de 0,8 km e velocidade média 14 Km/h | m³ | 2.34 |  |  |  | 2.34 | 6.57 | 15.37 |  |  |  | 15.37
4.2 | Colchão de areia | m³ | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 87.06 | 34.82 |  |  |  | 34.82
4.3 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,50 a 2,50 m, profundidade até 1,50 m , com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência | m³ | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 12.76 | 2.3 |  |  |  | 2.3
4.4 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3.(1,40M) | UND. | 2 |  |  |  | 2 | 770.95 | 1541.9 |  |  |  | 1541.9
4.5 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diametro 400 mm, junta rígida - fornecimento e assentamento | m | 5 |  |  |  | 5 | 134.07 | 670.35 |  |  |  | 670.35
4.6 | Revestimento em paralelepípedo inc. colchão areia | m² | 1027.71 |  | 454 | 454 | 573.71 | 43.36 | 44561.51 |  | 19685.44 | 19685.44 | 24876.07
4.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional. | m³ | 23.06 |  |  |  | 23.06 | 545.38 | 12576.46 |  |  |  | 12576.46
4.8 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 20.66 |  |  |  | 20.66 | 13.83 | 285.73 |  |  |  | 285.73
5.0 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 6761.02 | 0 | 0 | 0 | 6761.02
5.1 | Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3.04 | - | - | - | 3.04 | 288.68 | 877.59 | - | - | - | 877.59
5.2 | Lacamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 3.04 | - | - | - | 3.04 | 97.15 | 295.34 | - | - | - | 295.34
5.3 | Piso podotátil em placa ciméntica, assentado com argamassa em rapa do passeio público, dimensões 25x25 cm. | m² | 84.2 | - | - | - | 84.2 | 56.79 | 4781.72 | - | - | - | 4781.72
5.4 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demãos | m² | 43.47 | - | - | - | 43.47 | 18.55 | 806.37 | - | - | - | 806.37
6.0 | DIVERSOS | [7 empty] | 1221.87 | 0 | 0 | 0 | 1221.87
6.1 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm | UND. | 2 | - | - | - | 2 | 96.4 | 192.8 | - | - | - | 192.8
5.6 | Caiação em meio fio | m² | 95.22 |  |  |  | 95.22 | 3.34 | 318.03 |  |  |  | 318.03
5.7 | Limpeza final da obra (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1481.33 |  |  |  | 1481.33 | 0.48 | 711.04 |  |  |  | 711.04
| SUB-TOTAL DA RUA PAULO AFONSO | [7 empty] | 84570.63 | 0 | 30106.33 | 30106.33 | 53242.43
II - RUA ALVANIZA FERNANDES
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 114.26 | 0 | 0 | 0 | 114.26
1.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide | m² | 380.87 | - | 0 | 0 | 380.87 | 0.3 | 114.26 | - | 0 | 0 | 114.26
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 506.56 | 0 | 0 | 0 | 506.56
2.1 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m² | 380.87 | - | 0 | 0 | 380.87 | 1.33 | 506.56 | - | 0 | 0 | 506.56
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 21453.5 | 0 | 0 | 0 | 21453.5
3.1 | Assentamento de guia (MEIO-FIO) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 139.55 | - | 0 | 0 | 139.55 | 31.47 | 4391.64 | - | 0 | 0 | 4391.64
3.2 | Revestimento em paralelepípedo inc. colchão areia | m² | 380.87 |  |  |  | 380.87 | 43.36 | 16514.52 |  |  |  | 16514.52
3.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional. | m³ | 0.75 |  |  |  | 0.75 | 545.38 | 409.04 |  |  |  | 409.04
3.4 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 10 |  |  |  | 10 | 13.83 | 138.3 |  |  |  | 138.3
4.0 | RAMPA DE ACESSO | [7 empty] | 902.11 | 0 | 0 | 0 | 902.11
4.1 | Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.01 | - | - | - | 1.01 | 288.68 | 291.57 | - | - | - | 291.57
4.2 | Lacamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 1.01 | - | - | - | 1.01 | 97.15 | 98.12 | - | - | - | 98.12
4.3 | Piso podotátil em placa ciméntica, assentado com argamassa em rapa do passeio público, dimensões 25x25 cm. | m² | 4.29 | - | - | - | 4.29 | 56.79 | 243.63 | - | - | - | 243.63
4.4 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demãos | m² | 14.49 | - | - | - | 14.49 | 18.55 | 268.79 | - | - | - | 268.79
5.0 | DIVERSOS | [7 empty] | 577.69 | 0 | 0 | 0 | 577.69
5.1 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm | UND. | 2 | - | - | - | 2 | 96.4 | 192.8 | - | - | - | 192.8
5.2 | Caiação em meio fio | m² | 34.89 |  |  |  | 34.89 | 3.34 | 116.53 |  |  |  | 116.53
5.3 | Limpeza final da obra (varrição e remoção de entulhos) | m² | 559.09 |  |  |  | 559.09 | 0.48 | 268.36 |  |  |  | 268.36
| SUB-TOTAL DA ALVANIZE FERNANDES | [7 empty] | 23554.12 | 0 | 0 | 0 | 23554.12
III - RUA 7 DE NOVEMBRO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 174.71 | 0 | 0 | 0 | 174.71
1.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide | m² | 582.35 | - | 0 | 0 | 582.35 | 0.3 | 174.71 | - | 0 | 0 | 174.71
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 774.53 | 0 | 0 | 0 | 774.53
2.1 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m² | 582.35 | - | - | - | 582.35 | 1.33 | 774.53 | - | - | - | 774.53
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 40825.92 | 0 | 0 | 0 | 40825.92
3.1 | Assentamento de guia (MEIO-FIO) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 232.94 | - | 0 | 0 | 232.94 | 31.47 | 7330.62 | - | 0 | 0 | 7330.62
3.2 | Revestimento em paralelepípedo inc. colchão areia | m² | 582.35 |  |  |  | 582.35 | 43.36 | 25250.7 |  |  |  | 25250.7
3.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabamento convencional. | m³ | 14.61 |  |  |  | 14.61 | 545.38 | 7968 |  |  |  | 7968
3.4 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 20 |  |  |  | 20 | 13.83 | 276.6 |  |  |  | 276.6
4.0 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 4328.41 | 0 | 0 | 0 | 4328.41
4.1 | Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.03 | - | - | - | 2.03 | 288.68 | 586.02 | - | - | - | 586.02
4.2 | Lacamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 2.03 | - | - | - | 2.03 | 97.15 | 197.21 | - | - | - | 197.21
4.3 | Piso podotátil em placa ciméntica, assentado com argamassa em rapa do passeio público, dimensões 25x25 cm. | m² | 52.96 | - | - | - | 52.96 | 56.79 | 3007.6 | - | - | - | 3007.6
4.4 | Pintura acrilica em piso cimentado duas demãos | m² | 28.98 | - | - | - | 28.98 | 18.55 | 537.58 | - | - | - | 537.58
5.0 | DIVERSOS | [7 empty] | 801.02 | 0 | 0 | 0 | 801.02
5.1 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm | UND. | 2 | - | - | - | 2 | 96.4 | 192.8 | - | - | - | 192.8
5.2 | Caiação em meio fio | m² | 58.24 |  |  |  | 58.24 | 3.34 | 194.52 |  |  |  | 194.52
5.3 | Limpeza final da obra (varrição e remoção de entulhos) | m² | 861.88 |  |  |  | 861.88 | 0.48 | 413.7 |  |  |  | 413.7
6.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | 335.68 | 0 | 0 | 0 | 335.68
6.1 | Confecção de placa de aço n° 16 galvanizada, com película retrorreflexiva tipo I + III | m² | 1.2 | - | - | - | 1.2 | 178.07 | 213.68 | - | - | - | 213.68
6.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | UND. | 2 |  |  |  | 2 | 61 | 122 |  |  |  | 122
| SUB-TOTAL DA RUA 7 DE NOVEMBRO | [7 empty] | 47240.27 | 0 | 0 | 0 | 47240.27
IV - BAIRRO DE CAMPO GRANDE (BECO 01)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 93.12 | 0 | 0 | 0 | 93.12
1.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide | m² | 310.4 | - | 0 | 0 | 310.4 | 0.3 | 93.12 | - | 0 | 0 | 93.12
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 412.83 | 0 | 0 | 0 | 412.83
2.1 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m² | 310.4 | - | - | - | 310.4 | 1.33 | 412.83 | - | - | - | 412.83
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 16600.04 | 0 | 0 | 0 | 16600.04
3.1 | Assentamento de guia (MEIO-FIO) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 97 | - | 0 | 0 | 97 | 31.47 | 3052.59 | - | 0 | 0 | 3052.59
3.2 | Revestimento em paralelepípedo inc. colchão areia | m² | 310.4 |  |  |  | 310.4 | 43.36 | 13458.94 |  |  |  | 13458.94
3.4 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 6.4 |  |  |  | 6.4 | 13.83 | 88.51 |  |  |  | 88.51
4.0 | DIVERSOS | [7 empty] | 422.79 | 0 | 0 | 0 | 590.63
4.1 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm | UND. | 2 | - | - | - | 2 | 96.4 | 192.8 | - | - | - | 192.8
4.2 | Caiação em meio fio | m² | 24.25 |  |  |  | 24.25 | 3.34 | 81 |  |  |  | 81
4.3 | Limpeza final da obra (varrição e remoção de entulhos) | m² | 310.4 |  |  |  | 310.4 | 0.48 | 148.99 |  |  |  | 148.99
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 167.84
5.1 | Confecção de placa de aço n° 16 galvanizada, com película retrorreflexiva tipo I + III | m² | 0.6 | - | - | - | 0.6 | 178.07 | 106.84 | - | - | - | 106.84
5.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | UND. | 1 |  |  |  | 1 | 61 | 61 |  |  |  | 61
| SUB-TOTAL DO BAIRRO DE CAMPO GRANDE (BECO 01) | [7 empty] | 17589.78 | 0 | 0 | 0 | 17864.46
V - BAIRRO CAMPO GRANDE (BECO 02)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 63.17 | 0 | 0 | 0 | 63.17
1.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide | m² | 210.57 | - | 0 | 0 | 210.57 | 0.3 | 63.17 | - | 0 | 0 | 63.17
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 280.06 | 0 | 0 | 0 | 280.06
2.1 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m² | 210.57 | - | 0 | 0 | 210.57 | 1.33 | 280.06 | - | 0 | 0 | 280.06
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 12304.44 | 0 | 0 | 0 | 12304.44
3.1 | Assentamento de guia (MEIO-FIO) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 99.06 | - | 0 | 0 | 99.06 | 31.47 | 3117.42 | - | 0 | 0 | 3117.42
3.2 | Revestimento em paralelepípedo inc. colchão areia | m² | 210.57 |  |  |  | 210.57 | 43.36 | 9130.32 |  |  |  | 9130.32
3.3 | Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica | m | 4.1 |  |  |  | 4.1 | 13.83 | 56.7 |  |  |  | 56.7
4.0 | DIVERSOS | [7 empty] | 376.6 | 0 | 0 | 0 | 376.6
4.1 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm | UND. | 2 | - | - | - | 2 | 96.4 | 192.8 | - | - | - | 192.8
4.2 | Caiação em meio fio | m² | 24.77 |  |  |  | 24.77 | 3.34 | 82.73 |  |  |  | 82.73
4.3 | Limpeza final da obra (varrição e remoção de entulhos) | m² | 210.57 |  |  |  | 210.57 | 0.48 | 101.07 |  |  |  | 101.07
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | 299.64 | 0 | 0 | 0 | 299.64
5.1 | Confecção de placa de aço n° 16 galvanizada, com película retrorreflexiva tipo I + III | m² | 0.6 | - | - | - | 0.6 | 178.07 | 106.84 | - | - | - | 106.84
5.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | UND. | 2 |  |  |  | 2 | 96.4 | 192.8 |  |  |  | 192.8
| SUB-TOTAL DO BAIRRO DE CAMPO GRANDE (BECO 02) | [7 empty] | 13323.91 | 0 | 0 | 0 | 13323.91
TOTAL GERAL | [8 empty] | 186278.71 | 0 | 30106.33 | 30106.33 | 156172.38
Representante da Empresa Contratada |  |  |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [5 empty] | LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal de Itabaiana-PB
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO

## Memorial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
QUANTITATIVOS
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE ITABAIANA-PB | [7 empty] | BM01
CONTRATADA: | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - EPP
PERÍODO: | 2020-07-01 |  |  | a | 2020-07-31
RUA PAULO AFONSO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | Placa de obra em chapa de aço galvanizado
Descrição |  | Comprim | Largura | [5 empty] | Área
PLACA |  | 2 | 4 | [5 empty] | 8 |  | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 8 |  | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 8 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 8 | m²
1.2 |  | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide
Descrição |  | Comprim. | Largura |  |  | Base maior |  | Base Menor | Área
TOPOGRAFIA |  | 10 |  |  |  | 7 |  | 5 | 60 |  | m²
TOPOGRAFIA |  | 193.542 | 5 | [5 empty] | 967.71 |  | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 1027.71 |  | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 1027.71 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 1027.71 | m²
2.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
2.1 |  | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura
Descrição |  | Comprim | Largura |  |  | Base maior |  | Base Menor | Área
REGULARIZAÇÃO |  | 10 |  |  |  | 7 |  | 5 | 60 |  | m²
REGULARIZAÇÃO |  | 193.542 | 5 | [5 empty] | 967.71 |  | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 1027.71 |  | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 1027.71 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 1027.71 | m²
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 |  | Assentamento de guia (MEIO-FIO) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).
Descrição |  | Comprim. Lado Direito | Comprim. Lado Esq. | [5 empty] | Comprimento
MEIO-FIO |  | 90 | 85 | [5 empty] | 175 |  | m
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 175 |  | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 175 | m
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 175 | m
4.0 |  | OBRAS DE ARTE CORRENTE
4.6 |  | Revestimento em paralelepípedo inc. colchão areia
Descrição |  | Comprim. | Largura |  |  | Base maior |  | Base Menor | Área
Rua Paulo Afonso |  | 10 |  |  |  | 7 |  | 5 | 60 |  | m²
Rua Paulo Afonso |  | 78.8 | 5 | [5 empty] | 394 |  | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 454 |  | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 454 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 454 | m²
RUA ALVANIZE FERNANDES
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide
Descrição |  | Comprim. | Largura | [5 empty] | Área
TOPOGRAFIA |  | 185 | 5 | [5 empty] | 925 |  | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 925 |  | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 925 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 925 | m²
RUA EDSON ANDRADE
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 |  | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide
Descrição |  | Comprim. | Largura | [5 empty] | Área
TOPOGRAFIA |  | 320 | 5.6 | [5 empty] | 1792 |  | m²
TOTAL BRUTO | [8 empty] | 1792 |  | m²
DESCONTOS: |  | 5.6 | 5.6 | [5 empty] | 31.36 |  | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 1760.64 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 1760.64 | m²
RUA PROJETADA (PARTE 02)
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 |  | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide
Descrição |  | Comprim. | Largura | [5 empty] | Área
TOPOGRAFIA |  | 80 | 5.6 | [5 empty] | 448 |  | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 448 |  | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 448 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 448 | m²
RUA EMIDIO DE MEDEIROS
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 |  | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide
Descrição |  | Comprim. | Largura | [5 empty] | Área
TOPOGRAFIA |  | 320 | 6 | [5 empty] | 1920 |  | m²
TOTAL BRUTO | [8 empty] | 1920 |  | m²
DESCONTOS: |  | 6 | 5.6 | [5 empty] | 33.6 |  | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 1886.4 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 1886.4 | m²
RUA ALICE P. ALBUQUERQUE
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 |  | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide
Descrição |  | Comprim. | Largura | [5 empty] | Área
TOPOGRAFIA |  | 160 | 6 | [5 empty] | 960 |  | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 960 |  | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 960 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 960 | m²
Marcos Felipe Moraes e Oliveira
Engenheiro Civil
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93

## Fotográfico
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM01 |  | 01/07/2020 a 31/07/2020
CONSTRUTORA: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - EPP
OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE ITABAIANA-PB (BAIRRO AÇUDE DAS PEDRAS)
TOMADA DE PEÇO: TP 004/2020 | ORDEM DE SERVIÇO: 003/2020
FOTO 01 Placa da Obra no Bairro Açude das Pedras | FOTO 02 Posicionando o meio fio na Rua Paulo Afonso
FOTO 03 Posicionando o meio fio na Rua Paulo Afonso | FOTO 04 Execução de revest. Em paralel. na Rua Paulo Afonso
FOTO 05 Execução de revest. Em paralel. na Rua Paulo Afonso | FOTO 06 Execução de revest. Em paralel. na Rua Paulo Afonso
FOTO 07 Execução de revest. Em paralel. na Rua Paulo Afonso | FOTO 08 Execução de revest. Em paralel. na Rua Paulo Afonso
FOTO 09 Execução de revest. Em paralel. na Rua Paulo Afonso | FOTO 10 Execução de revest. Em paralel. na Rua Paulo Afonso
FOTO 11 Pavimentação em paralel. na Rua Antonio B. Jácome | FOTO 12 Pavimentação em paralel. na Rua Antonio B. Jácome
FOTO 13 Pavimentação em paralel. na Rua Antonio B. Jácome | FOTO 14 Pavimentação em paralel. na Rua Antonio B. Jácome
FOTO 15 Pavimentação em paralel. na Rua Antonio B. Jácome | FOTO 16 Pavimentação em paralel. na Rua Antonio B. Jácome
FOTO 17 Placa de Obra
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93