## Table 1
[7 empty] | BM01 |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
33852.75
Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano |  | Ordem de Serviço: |  | 004/2020 | 2020-07-03
Medição: | BM01 | Tomada de Preço |  | TP 0001/2020 |  |  | Contrato:096/2020 |  | Prazo da Obra: | 570 dias
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SINGELO DE ÁGUA A PARTIR DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO COM DESSALINIZADOR E CLORADOR | [7 empty] | Prazo decorrido: 401 dias | 21 dias
Serviço Medido: Limpeza do terreno, locação, escavação, alvenaria e massa única | [8 empty] | Valor do Contrato: R$ 375.539,60 | 448400.11
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: R$ 138.215,21 |  |  | 33852.75
Firma: | CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI |  |  | Período: | 2020-07-27 | 2020-08-14 |  |  | Saldo do Contrato : |  |  | 414547.36
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANTIDADES |  |  |  |  | Preço Unitário | VALORES (R$)
|  |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO
I | ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ
1.0 | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM TRATAMENTO | [7 empty] | 33852.75 | 0 | 33852.75 | 33852.75 | 0
1.1 | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | und | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 33852.75 | 33852.75 | - | 33852.75 | 33852.75 | 0
2.0 | REDE ADUTORA | [7 empty] | 10248.11 | 0 | 0 | 0 | 10248.11
2.1 | Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores, DN ate 500mm | m | 317.78 | - | 0 | 0 | 317.78 | 3.36 | 1067.74 | - | 0 | 0 | 1067.74
2.2 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a e 2a categoria, locais com baixo nível de interferência. | m³ | 114.4 | - | 0 | 0 | 114.4 | 5.54 | 633.77 | - | 0 | 0 | 633.77
2.3 | Colchao de areia, inclusive mao-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mao e fornecimento comercial | m³ | 19.07 | - | 0 | 0 | 19.07 | 84.3 | 1607.6 | - | 0 | 0 | 1607.6
2.4 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.) | m³ | 95.33 | - | 0 | 0 | 95.33 | 5.25 | 500.48 | - | 0 | 0 | 500.48
2.5 | Tubo pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada d'agua - fornecimento e instalação | m | 317.78 | - | 0 | 0 | 317.78 | 13.14 | 4175.62 | - | 0 | 0 | 4175.62
2.6 | Curva pvc pba nbr 10351 p/ rede agua je pb 45g dn50 /de 60mm | und | 15 | - | 0 | 0 | 15 | 25.83 | 387.45 | - | 0 | 0 | 387.45
2.7 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 , instalado em reservação de água de edificação | und | 15 |  |  |  | 15 | 69.18 | 1037.7 |  |  |  | 1037.7
2.8 | Reaterro de valas/cavas, compactada a maço, em camadas de ate 30 cm, para o conj. sanitário: (l=1,05m x c=1,65m x h=0,20m) | und | 15 | - | 0 | 0 | 15 | 55.85 | 837.75 | - | 0 | 0 | 837.75
3.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 5854.89 | 0 | 0 | 0 | 5854.89
3.1 | Implantação de rede elétrica de baixa tensão (BT), com entrada de energia e poste auxiliar - Fornacimento, montagem e implantação | und | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 5854.89 | 5854.89 | - | 0 | 0 | 5854.89
4.0 | DESSALINIZADOR | [7 empty] | 93506.19 | 0 | 0 | 0 | 93506.19
4.1 | Implantação do dessalinizador, chafariz, cocho, tanque de concentrado e cercamento | und | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 93506.19 | 93506.19 | - | 0 | 0 | 93506.19
SUB-TOTAL DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ COM BDI | [8 empty] | 143461.94 | 0 | 33852.75 | 33852.75 | 109609.19
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANTIDADES |  |  |  |  | Preço Unitário | VALORES (R$)
|  |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO
II | ASSENTAMENTO MENDONÇA
1.0 | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM TRATAMENTO | [7 empty] | 36596.07 | 0 | 0 | 0 | 36596.07
1.1 | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | und | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 36596.07 | 36596.07 | - | 0 | 0 | 36596.07
2.0 | REDE ADUTORA | [7 empty] | 18382.54 | 0 | 0 | 0 | 18382.54
2.1 | Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores, DN ate 500mm | m | 641.52 | - | 0 | 0 | 641.52 | 3.36 | 2155.5 | - | 0 | 0 | 2155.5
2.2 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a e 2a categoria, locais com baixo nível de interferência. | m³ | 230.95 | - | 0 | 0 | 230.95 | 5.54 | 1279.46 | - | 0 | 0 | 1279.46
2.3 | Colchao de areia, inclusive mao-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mao e fornecimento comercial | m³ | 38.49 | - | 0 | 0 | 38.49 | 84.2999 | 3244.7 | - | 0 | 0 | 3244.7
2.4 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.) | m³ | 192.46 | - | 0 | 0 | 192.46 | 5.25 | 1010.42 | - | 0 | 0 | 1010.42
2.5 | Tubo pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada d'agua - fornecimento e instalação | m | 641.52 | - | 0 | 0 | 641.52 | 13.14 | 8429.56 | - | 0 | 0 | 8429.56
2.6 | Curva pvc pba nbr 10351 p/ rede agua je pb 45g dn50 /de 60mm | und | 15 | - | 0 | 0 | 15 | 25.83 | 387.45 | - | 0 | 0 | 387.45
2.7 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 , instalado em reservação de água de edificação | und | 15 |  |  |  | 15 | 69.18 | 1037.7 |  |  |  | 1037.7
2.8 | Reaterro de valas/cavas, compactada a maço, em camadas de ate 30 cm, para o conj. sanitário: (l=1,05m x c=1,65m x h=0,20m) | und | 15 | - | 0 | 0 | 15 | 55.85 | 837.75 | - | 0 | 0 | 837.75
3.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 6008.02 | 0 | 0 | 0 | 6008.02
3.1 | Implantação de rede elétrica de baixa tensão (BT), com entrada de energia e poste auxiliar - Fornacimento, montagem e implantação | und | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 6008.02 | 6008.02 | - | 0 | 0 | 6008.02
4.0 | DESSALINIZADOR | [7 empty] | 93506.19 | 0 | 0 | 0 | 93506.19
4.1 | Implantação do dessalinizador, chafariz, cocho, tanque de concentrado e cercamento | und | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 93506.19 | 93506.19 | - | 0 | 0 | 93506.19
SUB-TOTAL DO ASSENTAMENTO MENDONÇA COM BDI | [8 empty] | 154492.82 | 0 | 0 | 0 | 154492.82
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANTIDADES |  |  |  |  | Preço Unitário | VALORES (R$)
|  |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO |  | Contratado | Soma Med.Ant. | No período | TOTAL | SALDO
III | ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA
1.0 | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM TRATAMENTO | [7 empty] | 35745.57 | 0 | 0 | 0 | 35745.57
1.1 | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | und | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 35745.57 | 35745.57 | - | 0 | 0 | 35745.57
2.0 | REDE ADUTORA | [7 empty] | 13445.88 | 0 | 0 | 0 | 13445.88
2.1 | Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores, DN ate 500mm | m | 463.08 | - | 0 | 0 | 463.08 | 3.36 | 1555.95 | - | 0 | 0 | 1555.95
2.2 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a e 2a categoria, locais com baixo nível de interferência. | m³ | 166.71 | - | 0 | 0 | 166.71 | 5.54 | 923.57 | - | 0 | 0 | 923.57
2.3 | Colchao de areia, inclusive mao-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mao e fornecimento comercial | m³ | 27.78 | - | 0 | 0 | 27.78 | 84.3 | 2341.85 | - | 0 | 0 | 2341.85
2.4 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.) | m³ | 138.92 | - | 0 | 0 | 138.92 | 5.25 | 729.33 | - | 0 | 0 | 729.33
2.5 | Tubo pvc, soldável, DN 50mm, instalado em prumada d'agua - fornecimento e instalação | m | 463.08 | - | 0 | 0 | 463.08 | 13.14 | 6084.86 | - | 0 | 0 | 6084.86
2.6 | Curva pvc pba nbr 10351 p/ rede agua je pb 45g dn50 /de 60mm | und | 12 | - | 0 | 0 | 12 | 25.83 | 309.96 | - | 0 | 0 | 309.96
2.7 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 , instalado em reservação de água de edificação | und | 12 |  |  |  | 12 | 69.18 | 830.16 |  |  |  | 830.16
2.8 | Reaterro de valas/cavas, compactada a maço, em camadas de ate 30 cm, para o conj. sanitário: (l=1,05m x c=1,65m x h=0,20m) | und | 12 | - | 0 | 0 | 12 | 55.85 | 670.2 | - | 0 | 0 | 670.2
3.0 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 7747.71 | 0 | 0 | 0 | 7747.71
3.1 | Implantação de rede elétrica de baixa tensão (BT), com entrada de energia e poste auxiliar - Fornacimento, montagem e implantação | und | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 7747.71 | 7747.71 | - | 0 | 0 | 7747.71
4.0 | DESSALINIZADOR | [7 empty] | 93506.19 | 0 | 0 | 0 | 93506.19
4.1 | Implantação do dessalinizador, chafariz, cocho, tanque de concentrado e cercamento | und | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 93506.19 | 93506.19 | - | 0 | 0 | 93506.19
SUB-TOTAL DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA COM BDI | [8 empty] | 150445.35 | 0 | 0 | 0 | 150445.35
TOTAL GERAL | [8 empty] | 448400.11 | 0 | 33852.75 | 33852.75 | 414547.36
[11 empty] | 7.55% | 7.55%
Representante da Empresa Contratada |  |  |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [5 empty] | Lúcio Flávio Araújo Costa
[5 empty] | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO