## BM 02
|  | BM02 | [5 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
20136.76
Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano |  | Ordem de Serviço: |  | 008/2020
Medição: | BM02 | Tomada de Preço: |  | TP 005/2020 |  |  |  |  | Prazo da Obra: |  |  | 240 dias
Obra: | REALIZAÇÃO DE REFORMA NA UBS AÇUDE DAS PEDRAS | Contrato: |  | 0104/2020 |  |  |  |  | Prazo decorrido: |  |  | 177 dias |  | 2021-01-21
Serviço Medido: SUPERESTRUTURA, COBERTURA, PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [8 empty] | Valor do contrato: |  |  | 169972.01 |  | 2021-03-11
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  | 45395.46 |  | 49
Firma: | SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTO MOBILIÁRIOS LTDA | Período: | 2021-01-21 | 2021-03-11 |  |  |  |  | Saldo do Contrato: |  |  | 124576.55
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALDO |  | FINANCEIRO |  | SALDO
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. |  | No período | Total |  | Contratado | No período | Total
94%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - padrão ministerio da saude - 1,50 x 3,00m | m² | 316.6145 | 4.5 | 4.5 | 435.99 | 0 | 4.5 | 0 | 1424.77 | 0 | 1424.77 | 0
[10 empty] | 1424.77 | 0 | 1424.77
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 0
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 54.55 | 8.76 | 8.76 | 1664.68 | 0 | 8.76 | 0 | 477.86 | 0 | 477.86 | 0
2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 4.4044 | 14.6 | 14.6 | 860.01 | 0 | 14.6 | 0 | 64.3 | 0 | 64.3 | 0
[10 empty] | 477.86 | 0 | 477.86
3 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [11 empty] | 0
3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES/EMBASAMENTO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 3300.1
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 54.55 | 4.13 | 4.13 | 34.64 | 0 | 4.13 | 0 | 225.29 | 0 | 225.29 | 0
3.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 4.4044 | 3.93 | 3.93 | 16.33 | 0 | 3.93 | 0 | 17.31 | 0 | 17.31 | 0
3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 539.17 | 0.2 | 0.2 | 12.26 | 0 | 0.2 | 0 | 107.83 | 0 | 107.83 | 0
3.1.4 | FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 45.7412 | 12.94 | 12.94 |  | 0 | 12.94 | 0 | 591.89 | 0 | 591.89 | 0
3.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 10.3372 | 16.8 | 16.8 |  | 0 | 16.8 | 0 | 173.67 | 0 | 173.67 | 0
3.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 8.4238 | 73.5 | 73.5 |  | 0 | 73.5 | 0 | 619.15 | 0 | 619.15 | 0
3.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 7.437 | 20.1 | 20.1 |  | 0 | 20.1 | 0 | 149.48 | 0 | 149.48 | 0
3.1.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12.7079 | 5.7 | 5.7 |  | 0 | 5.7 | 0 | 72.44 | 0 | 72.44 | 0
3.1.9 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 334.1842 | 3.05 | 3.05 |  | 0 | 3.05 | 0 | 1019.26 | 0 | 1019.26 | 0
3.1.10 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 97.1625 | 3.05 | 3.05 |  | 0 | 3.05 | 0 | 296.35 | 0 | 296.35 | 0
3.1.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 31.1681 | 0.88 | 0.88 |  | 0 | 0.88 | 0 | 27.43 | 0 | 27.43 | 0
3.2 | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 2132.64
3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAMEN, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 51.2167 | 10.08 | 10.08 |  | 0 | 10.08 | 0 | 516.26 | 0 | 516.26 | 0
3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12.4555 | 18.1 | 18.1 |  | 0 | 18.1 | 0 | 225.44 | 0 | 225.44 | 0
3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 10.2167 | 31 | 31 |  | 0 | 31 | 0 | 316.72 | 0 | 316.72 | 0
3.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 334.18 | 0.55 | 0.55 |  | 0 | 0.55 | 0 | 183.8 | 0 | 183.8 | 0
3.2.5 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 97.18 | 0.5499 | 0.5499 |  | 0 | 0.5499 | 0 | 53.44 | 0 | 53.44 | 0
3.2.6 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 22.9245 | 36.51 | 36.51 |  | 0 | 36.51 | 0 | 836.98 | 0 | 836.98 | 0
[10 empty] | 5432.74 | 0 | 5432.74
4 | SUPERESTRUTURA: PILARES E VIGAS | [11 empty] | 0
4.1 | PILARES |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 1681.38 | 0 | 1681.38
4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 26.5711 | 18.72 | 18.72 |  | 0 | 18.72 | 0 | 497.41 | 0 | 497.41 | 0
4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 8.2794 | 38.2 | 38.2 | 15.73 | 0 | 38.2 | 0 | 316.27 | 0 | 316.27 | 0
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12.4552 | 21.8 | 21.8 | 47.99 | 0 | 21.8 | 0 | 271.52 | 0 | 271.52 | 0
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 7.2686 | 29.8 | 29.8 |  | 0 | 29.8 | 0 | 216.6 | 0 | 216.6 | 0
4.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 334.18 | 0.88 | 0.88 | 938.58 | 0 | 0.88 | 0 | 294.08 | 0 | 294.08 | 0
4.1.6 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 97.16 | 0.88 | 0.88 |  | 0 | 0.88 | 0 | 85.5 | 0 | 85.5 | 0
4.2 | VIGAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 1943.08 | 0 | 1943.08
4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 26.5711 | 10.08 | 10.08 | 938.58 | 0 | 10.08 | 0 | 267.84 | 0 | 267.84 | 0
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12.4552 | 18.1 | 18.1 | 7.5 | 0 | 18.1 | 0 | 225.44 | 0 | 225.44 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 10.2169 | 33.6 | 33.6 |  | 0 | 33.6 | 0 | 343.29 | 0 | 343.29 | 0
4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 8.2794 | 3.9 | 3.9 |  | 0 | 3.9 | 0 | 32.29 | 0 | 32.29 | 0
4.2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 334.1842 | 0.55 | 0.55 |  | 0 | 0.55 | 0 | 183.8 | 0 | 183.8 | 0
4.2.6 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 97.1625 | 0.55 | 0.55 |  | 0 | 0.55 | 0 | 53.44 | 0 | 53.44 | 0
4.2.7 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 22.9248 | 36.51 | 36.51 |  | 0 | 36.51 | 0 | 836.98 | 0 | 836.98 | 0
4.3 | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 954.3 | 954.3 | 954.3
4.3.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 47.0289 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 112.87 | 112.87 | 112.87 | 0
4.3.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 44.7905 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0
4.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 46.4512 | 15.8 |  |  | 15.8 | 15.8 | 0 | 733.93 | 733.93 | 733.93 | 0
4.4 | LAJES |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 1630.21 | 1630.21 | 1630.21
4.4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | m² | 31.6615 | 11.06 |  |  | 11.06 | 11.06 | 0 | 350.18 | 350.18 | 350.18 | 0
4.4.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10.5899 | 17.8 |  |  | 17.8 | 17.8 | 0 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 0
4.4.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9.0977 | 12.4 |  |  | 12.4 | 12.4 | 0 | 112.81 | 112.81 | 112.81 | 0
4.4.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.4129 | 58.6 |  |  | 58.6 | 58.6 | 0 | 434.4 | 434.4 | 434.4 | 0
4.4.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 334.1842 | 1.11 |  |  | 1.11 | 1.11 | 0 | 370.94 | 370.94 | 370.94 | 0
4.4.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 156.2013 | 1.11 |  |  | 1.11 | 1.11 | 0 | 173.38 | 173.38 | 173.38 | 0
[10 empty] | 6208.97 | 2584.51 | 6208.97 |  | 3624.46 | 2584.51
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 938.58 | [6 empty] | 0 |  | 6208.97
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 55.8739 | 153.64 | 153.64 |  | 0 | 153.64 | 0 | 8584.46 | 0 | 8584.46 | 0
[10 empty] | 8584.46 | 0 | 8584.46
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 85.18 | [6 empty] | 12885.76
6.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 29.7721 | 316.05 | 0 |  | 0 | 0 | 316.05 | 9409.48 | 0 | 0 | 9409.48
6.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 42.4921 | 16 | 0 |  | 10.96 | 10.96 | 5.04 | 679.87 | 465.71 | 465.71 | 214.16
6.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | m² | 25.4639 | 8.83 | 0 |  | 0 | 0 | 8.83 | 224.85 | 0 | 0 | 224.85
6.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 51.8304 | 118.27 |  |  | 59.67 | 59.67 | 58.6 | 6129.99 | 3092.72 | 3092.72 | 3037.27
[10 empty] | 16444.19 | 3558.43 | 3558.43
7 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 14263.41
7.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 12.9967 | 16.8 | 0 | 25.61 | 0 | 0 | 16.8 | 218.34 | 0 | 0 | 218.34
7.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 462.5749 | 9.57 |  | 50.68 | 4.78 | 4.78 | 4.79 | 4426.84 | 2211.11 | 2211.11 | 2215.73
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 35.38 | 318.86 |  | 32.59 |  | 0 | 318.86 | 11281.25 | 0 | 0 | 11281.25
7.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | m² | 32.6242 | 16.8 |  | 50.09 |  | 0 | 16.8 | 548.09 | 0 | 0 | 548.09
[10 empty] | 16474.52 | 2211.11 | 2211.11
8 | ESQUADRIAS | [11 empty] | 17887.72
8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 691.967 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 8303.6 | 0 | 0 | 8303.6
8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 684.9392 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 2054.82 | 0 | 0 | 2054.82
8.3 | Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens | und | 870.9246 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 3483.7 | 0 | 0 | 3483.7
8.4 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 341.3324 | 2.52 |  | 93.08 |  | 0 | 2.52 | 860.16 | 0 | 0 | 860.16
8.5 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 381.9471 | 8.34 |  |  |  | 0 | 8.34 | 3185.44 | 0 | 0 | 3185.44
8.6 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 358.9381 | 27.39 |  |  |  | 0 | 27.39 | 9831.32 | 0 | 0 | 9831.32
8.7 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 194.6018 | 1.75 |  |  |  | 0 | 1.75 | 340.55 | 0 | 0 | 340.55
[10 empty] | 28059.59 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 29722.82
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.0085 | 307.28 | 307.28 |  | 0 | 307.28 | 0 | 924.45 | 0 | 924.45 | 0
9.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 16.9679 | 203.69 | 203.69 |  | 0 | 203.69 | 0 | 3456.2 | 0 | 3456.2 | 0
9.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 15.8488 | 66.05 | 66.05 | 589.55 | 0 | 66.05 | 0 | 1046.81 | 0 | 1046.81 | 0
9.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.1074 | 1232.97 |  | 550.77 | 156.006 | 156.006 | 1076.964 | 13695.07 | 1732.82 | 1732.82 | 11962.25
9.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1.9976 | 1232.97 |  | 458.87 |  | 0 | 1232.97 | 2463.04 | 0 | 0 | 2463.04
9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 12.4071 | 1232.97 |  | 497.63 |  | 0 | 1232.97 | 15297.53 | 0 | 0 | 15297.53
9.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 48.5211 | 43.61 |  |  |  | 0 | 43.61 | 2116 | 0 | 0 | 2116
9.8 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 21.1076 | 37.59 |  |  |  | 0 | 37.59 | 793.44 | 0 | 0 | 793.44
[10 empty] | 39792.54 | 1732.82 | 7160.28
10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 15996.65
10.1 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | und | 286.9507 | 1 | 1 | 17.43 | 0 | 1 | 0 | 286.95 | 0 | 286.95 | 0
10.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 191.9784 | 13 |  |  | 0 | 0 | 13 | 2495.72 | 0 | 0 | 2495.72
10.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 20.9873 | 12 |  |  | 12 | 12 | 0 | 251.85 | 251.85 | 251.85 | 0
10.4 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 7.4611 | 20 |  |  | 20 | 20 | 0 | 149.22 | 149.22 | 149.22 | 0
10.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 17.69 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 0
10.6 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 24.5133 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 49.03 | 49.03 | 49.03 | 0
10.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 8.3516 | 6 |  |  | 6 | 6 | 0 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 0
10.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 4.9339 | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 0
10.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 17.7261 | 5 |  |  | 5 | 5 | 0 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 0
10.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 10.2289 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 0
10.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 8.0507 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0
10.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 9.6392 | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 0
10.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 7.0279 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 0
10.14 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | und | 10.3131 | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 0
10.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 15.4035 | 50 |  |  | 50 | 50 | 0 | 770.18 | 770.18 | 770.18 | 0
10.16 | JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM. | und | 8.8089 | 20 |  |  | 20 | 20 | 0 | 176.18 | 176.18 | 176.18 | 0
10.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 26.4628 | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 | 105.85 | 105.85 | 105.85 | 0
10.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 41.0961 | 68.79 |  |  | 68.79 | 68.79 | 0 | 2827 | 2827 | 2827 | 0
10.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 8.7247 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0
10.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 19.808 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 0
10.21 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 13.6105 | 31.62 |  |  | 31.62 | 31.62 | 0 | 430.36 | 430.36 | 430.36 | 0
10.22 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | und | 8.2674 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 0
10.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 21.3483 | 28.09 |  |  | 28.09 | 28.09 | 0 | 599.67 | 599.67 | 599.67 | 0
10.24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 13.9474 | 4.03 |  |  | 4.03 | 4.03 | 0 | 56.21 | 56.21 | 56.21 | 0
10.25 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | und | 7.1121 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 0
10.26 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 10737.82 | 0 | 0
10.26.1 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 253.5082 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 1774.56 | 0 | 0 | 1774.56
10.26.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 179.7158 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 1797.16 | 0 | 0 | 1797.16
10.26.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 387.4707 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 2712.3 | 0 | 0 | 2712.3
10.26.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | und | 120.34 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 481.36 | 0 | 0 | 481.36
10.26.5 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 292.3059 | 13.59 |  |  |  | 0 | 13.59 | 3972.44 | 0 | 0 | 3972.44
10.27 | UNIDADES DE TRATAMENTO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 3430.78 | 667.67 | 667.67
10.27.1 | Tanque Séptico | [6 empty] | 0 | 0 | 2360.01 | 442.65 | 442.65
10.27.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 61.6502 | 7.18 |  |  | 7.18 | 7.18 | 0 | 442.65 | 442.65 | 442.65 | 0
10.27.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 4.4044 | 2.99 |  |  |  | 0 | 2.99 | 13.17 | 0 | 0 | 13.17
10.27.1.3 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 539.1713 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.15 | 80.88 | 0 | 0 | 80.88
10.27.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 32.8408 | 4.86 |  |  |  | 0 | 4.86 | 159.61 | 0 | 0 | 159.61
10.27.1.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 72.565 | 2.99 |  |  |  | 0 | 2.99 | 216.97 | 0 | 0 | 216.97
10.27.1.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 56.1386 | 13.26 |  |  |  | 0 | 13.26 | 744.4 | 0 | 0 | 744.4
10.27.1.7 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 73.7564 | 2.99 |  |  |  | 0 | 2.99 | 220.53 | 0 | 0 | 220.53
10.27.1.8 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 42.6726 | 10.71 |  |  |  | 0 | 10.71 | 457.02 | 0 | 0 | 457.02
10.27.1.9 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | und | 24.778 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 24.78 | 0 | 0 | 24.78
10.27.2 | Sumidouro | [6 empty] | 0 | 0 | 1070.77 | 225.02 | 225.02
10.27.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 61.6502 | 3.65 |  |  | 3.65 | 3.65 | 0 | 225.02 | 225.02 | 225.02 | 0
10.27.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 4.4044 | 1.33 |  |  |  | 0 | 1.33 | 5.86 | 0 | 0 | 5.86
10.27.2.3 | Alvenaria bloco cermico vedao, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m² | 65.0799 | 10.61 |  |  |  | 0 | 10.61 | 690.5 | 0 | 0 | 690.5
10.27.2.4 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 73.7564 | 1.33 |  |  |  | 0 | 1.33 | 98.1 | 0 | 0 | 98.1
10.27.2.5 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m³ | 110.4481 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.24 | 26.51 | 0 | 0 | 26.51
10.27.2.6 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | und | 24.778 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 24.78 | 0 | 0 | 24.78
[10 empty] | 22726.49 | 6442.89 | 6729.84
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 5.67 | [6 empty] | 135.31
11.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | Und | 69.737 | 12 |  | 9.49 | 12 | 12 | 0 | 836.84 | 836.84 | 836.84 | 0
11.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 135.3103 | 1 |  | 5.52 |  | 0 | 1 | 135.31 | 0 | 0 | 135.31
11.3 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | Und | 18.3759 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 0
11.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 7.0519 | 90.7 |  | 6.88 | 90.7 | 90.7 | 0 | 639.61 | 639.61 | 639.61 | 0
11.5 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 4.5609 | 7 |  | 1135.78 | 7 | 7 | 0 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | 0
11.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 11.8174 | 60.39 |  | 3.21 | 60.39 | 60.39 | 0 | 713.65 | 713.65 | 713.65 | 0
11.7 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 28.0513 | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 0
11.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 4.4044 | 1 |  | 9.14 | 1 | 1 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0
11.9 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 8.8691 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0
11.10 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm | Und | 14.0196 | 13 |  |  | 13 | 13 | 0 | 182.25 | 182.25 | 182.25 | 0
11.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 6.3299 | 30 |  |  | 30 | 30 | 0 | 189.9 | 189.9 | 189.9 | 0
11.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 9.5189 | 28 |  |  | 28 | 28 | 0 | 266.53 | 266.53 | 266.53 | 0
11.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 8.845 | 13 |  |  | 13 | 13 | 0 | 114.98 | 114.98 | 114.98 | 0
11.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 14.8018 | 10 |  |  | 10 | 10 | 0 | 148.02 | 148.02 | 148.02 | 0
11.15 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 11.3721 | 9 |  |  | 9 | 9 | 0 | 102.35 | 102.35 | 102.35 | 0
11.16 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 10.5418 | 11 |  |  | 11 | 11 | 0 | 115.96 | 115.96 | 115.96 | 0
11.17 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 10.1928 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 0
11.18 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 13.9474 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0
11.19 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 7.798 | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 0
11.20 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 4.4044 | 1 |  | 7.86 | 1 | 1 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0
11.21 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Und | 7.1241 | 20 |  | 12.26 | 20 | 20 | 0 | 142.48 | 142.48 | 142.48 | 0
[10 empty] | 3806.61 | 3671.3 | 3671.3
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 70.24 | [6 empty] | 20539.27
12.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 10.8787 | 86 |  | 11.32 |  | 0 | 86 | 935.57 | 0 | 0 | 935.57
12.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 7.8823 | 40 |  |  |  | 0 | 40 | 315.29 | 0 | 0 | 315.29
12.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 7.0399 | 5.6 |  |  |  | 0 | 5.6 | 39.42 | 0 | 0 | 39.42
12.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2.7799 | 717.8 |  |  |  | 0 | 717.8 | 1995.38 | 0 | 0 | 1995.38
12.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 4.4405 | 1550.6 |  |  |  | 0 | 1550.6 | 6885.51 | 0 | 0 | 6885.51
12.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 18.412 | 22 |  |  |  | 0 | 22 | 405.06 | 0 | 0 | 405.06
12.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 29.1343 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 87.4 | 0 | 0 | 87.4
12.8 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 19.471 | 29 |  |  |  | 0 | 29 | 564.66 | 0 | 0 | 564.66
12.9 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 29.8082 | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 208.66 | 0 | 0 | 208.66
12.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 9.7355 | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 87.62 | 0 | 0 | 87.62
12.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 31.2162 | 25 |  |  |  | 0 | 25 | 780.4 | 0 | 0 | 780.4
12.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 10.2048 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 20.41 | 0 | 0 | 20.41
12.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 19.7478 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 39.5 | 0 | 0 | 39.5
12.14 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | und | 68.2207 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 545.77 | 0 | 0 | 545.77
12.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 7.6777 | 347 |  |  |  | 0 | 347 | 2664.16 | 0 | 0 | 2664.16
12.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 10.6621 | 77 |  |  |  | 0 | 77 | 820.98 | 0 | 0 | 820.98
12.17 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 8.0989 | 6.8 |  |  |  | 0 | 6.8 | 55.07 | 0 | 0 | 55.07
12.18 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | und | 224.2656 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 224.27 | 0 | 0 | 224.27
12.19 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 25W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 63.2868 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 253.15 | 0 | 0 | 253.15
12.20 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | und | 1.8653 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87
12.21 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 15W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 36.5352 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 73.07 | 0 | 0 | 73.07
12.22 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | und | 75.2366 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 150.47 | 0 | 0 | 150.47
12.23 | Luminária tipo plafon, com 1 lampada de led 50W- Fornecimento e instalação | und | 79.3522 | 34 |  |  |  | 0 | 34 | 2697.97 | 0 | 0 | 2697.97
12.24 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 277.3837 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 277.38 | 0 | 0 | 277.38
12.25 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) | und | 410.227 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 410.23 | 0 | 0 | 410.23
[10 empty] | 20539.27 | 0 | 0
TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 169972.01 | 20136.76 | 45395.46 | 124576.55
[11 empty] | 11.85% | 26.71%
| Representante da Empresa Contratada |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [6 empty] | Lúcio Flávio Araújo Costa
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
QUANTITATIVOS
OBRA: | REALIZAÇÃO DE REFORMA NA UBS AÇUDE DAS PEDRAS | [6 empty] | BM02
CONTRATADA: | SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTO MOBILIÁRIOS LTDA
PERÍODO: | 2021-01-21 |  |  | a | 2021-03-11
[11 empty] | Comprimento | TOTAL
4.0 SUPERESTRUTURA: PILARES E VIGAS | [9 empty] | Tipo 1 | 0.5 | #VALUE! | m³
4.3 VERGAS E CONTRAVERGAS | [9 empty] | Tipo 2 | 0.7 | #VALUE! | m³
4.3.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Comprimento
Vergas | 2.4
TOTAL MEDIDO | [7 empty] | 2.4 | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [7 empty] | 0 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [7 empty] | 2.4 | m
TOTAL ACUMULADO | [7 empty] | 2.4 | m
4.3.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
Comprimento
Vergas | 2.4
TOTAL MEDIDO | [7 empty] | 2.4 | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [7 empty] | 0 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [7 empty] | 2.4 | m
TOTAL ACUMULADO | [7 empty] | 2.4 | m
4.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
| Comprimento |  | Unidades | TOTAL
Tipo 1 | 0.8 |  | 6 | 4.8 | m
Tipo 2 | 0.7 |  | 7 | 4.9 | m
Tipo 3 | 1 |  | 1 | 1 | m
Tipo 5 | 0.7 |  | 4 | 2.8 | m
Tipo 6 | 0.3 |  | 5 | 1.5 | m
Tipo 7 | 0.8 |  | 1 | 0.8 | m
TOTAL MEDIDO | [7 empty] | 15.8 | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [7 empty] | 0 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [7 empty] | 15.8 | m
TOTAL ACUMULADO | [7 empty] | 15.8 | m
6.0 COBERTURA
6.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| Comprimento |  |  |  | Unidades | TOTAL
Encontro de 2 águas da coberta | 10.96 |  |  |  | 1 | 10.96 | m
TOTAL MEDIDO | [7 empty] | 10.96 | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [7 empty] | 0 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [7 empty] | 10.96 | m
TOTAL ACUMULADO | [7 empty] | 10.96 | m
6.4 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
Área
15% do Telhado total | 47.6 | m²
Telhado Novo | 12.07 | m²
Total= | 59.67 | m²
TOTAL MEDIDO | [7 empty] | 59.67 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [7 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [7 empty] | 59.67 | m²
TOTAL ACUMULADO | [7 empty] | 59.67 | m²
7.0 PAVIMENTAÇÃO
7.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
| Área |  | Altura
50% do piso interno da UBS | 159.43 | m² | 0.03 | m
Total | 4.7829 | m³
TOTAL MEDIDO | [7 empty] | 4.7829 | m³
MEDIÇÕES ANTERIORES | [7 empty] | 0 | m³
MEDIÇÃO ATUAL | [7 empty] | 4.7829 | m³
TOTAL ACUMULADO | [7 empty] | 4.7829 | m³
9.0 REVESTIMENTO E PINTURA
9.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
| Comprimento |  | Altura |  | Total
Vista Frontal da UBS | 38.52 | m | 4.05 | m | 156.006 | m²
TOTAL MEDIDO | [7 empty] | 156.006 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [7 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [7 empty] | 156.006 | m²
TOTAL ACUMULADO | [7 empty] | 156.006 | m²
Marcos Felipe Moraes e Oliveira
Engenheiro Civil
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM01 |  | 21/01/2021 a 11/03/2021
CONSTRUTORA: SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTO MOBILIÁRIOS LTDA
OBRA: REALIZAÇÃO DE REFORMA NA UBS AÇUDE DAS PEDRAS
TOMADA DE PEÇO: TP 005/2020 | ORDEM DE SERVIÇO: 008/2020
FOTO 01 - Vergas e Contravergas | FOTO 02 Vergas e Contravergas
FOTO 03 Calha e cobertura de telhado | FOTO 04 Calha e Cobertura de Telhado
FOTO 05 Execução de Argamassa | FOTO 06 Instalações Sanitárias
FOTO 07 Instalações Sanitárias | FOTO 08 Instalação Hidráulica
FOTO 09 Instalação Hidráulica | FOTO 10 Escavação da Fossa
FOTO 11 Escavação da Fossa e Sumidouro | FOTO 12 Chumbamento do Registro de Gaveta
FOTO 13 Chumbamento do Registro de Gaveta | FOTO 14 Aplicação de Massa Latex
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93