## BM 06
|  | BM06 | [5 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
40684.69
Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano |  | Ordem de Serviço: |  | 0001/2018 |  |  | 2018-10-29
Medição: | BM06 | Tomada de Preço: |  | TP 002/2018 |  |  |  |  | Prazo da Obra: |  |  | 1009 dias
Obra: | CONSTRUÇÃO DA UBS DE BOTAFOGO | [7 empty] | Prazo decorrido: |  |  | 1000 dias
Serviço Medido: Pavimentação e Serviços Diversos | [8 empty] | Valor do contrato: |  |  | 404076.5
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  | 233535.67
Firma: | SVS CONSTRÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Período: | 2021-03-16 | 2021-07-14 |  |  |  |  | Saldo do Contrato: |  |  | 170540.83
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALDO |  | FINANCEIRO |  | SALDO | 799 | 2020-09-29 | 2021-03-16
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. |  | No período | Total |  | Contratado | No período | Total |  | 210 | 2021-03-15 | 2021-07-17
[14 empty] | 1009 | 167 | 123
[6 empty] | 94% | [8 empty] | 877 | 1000
1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | [9 empty] | 0 |  | 0
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - padrão ministerio da saude - 1,50 x 3,00m | m² | 326.57 | 4.5 | 4.5 | 435.99 |  | 4.5 | - | 1469.57 | 0 | 1469.57 | -
1.2 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m | m² | 9.71 | 279.68 | 279.68 | 97.97 |  | 279.68 | - | 2715.69 | 0 | 2715.69 | -
1.3 | Capina e limpeza manual de terreno | m² | 1.03 | 916.26 | 916.26 | 2.8 |  | 916.26 | - | 943.75 | 0 | 943.75 | -
[10 empty] | 5129.01 |  | 5129.01
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 0
2.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), larg. De 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | m³ | 5.15 | 63.01 | 63.01 | 1664.68 | 0 | 63.01 | 0 | 324.5 | 0 | 324.5 | 0
2.2 | Reaterro interno (edificacoes) compactado manualmente | m³ | 45.98 | 12.89 | 12.89 | 860.01 | 0 | 12.89 | - | 592.68 | 0 | 592.68 | 0
2.3 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m³ | m³ | 16.61 | 50.12 | 50.12 |  | 0 | 50.12 | - | 832.49 | 0 | 832.49 | 0
2.4 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada | m³ | 5.67 | 12.89 | 12.89 |  | 0 | 12.89 | - | 73.09 | 0 | 73.09 | 0
[10 empty] | 1822.76 | 0 | 1822.76
3 | COBERTURA | [11 empty] | 5909.18
3.1 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 53.65 | 275.2498 | 275.2498 | 25.44 | 0 | 275.2498 | 0 | 14767.15 | 0 | 14767.15 | 0
3.2 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 53.91 | 275.2498 | 275.2498 | 34.64 |  | 275.2498 | 0 | 14838.72 | 0 | 14838.72 | 0
3.3 | Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | m | 16.81 | 39.7506 | 39.7506 | 16.33 |  | 39.7506 | 0 | 668.21 | 0 | 668.21 | 0
3.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm,incluso transporte vertical. | m | 51.57 | 63.2855 | 63.2855 | 12.26 |  | 63.2855 | 0 | 3263.63 | 0 | 3263.63 | 0
3.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. | m | 27.77 | 62.4931 | 62.4931 | 23.47 |  | 62.4931 | 0 | 1735.43 | 0 | 1735.43 | 0
3.6 | Cobertura em policarbonato, inclusive Estrutura metálica | und | 5909.18 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 5909.18 | 0 | 0 | 5909.18
[10 empty] | 41182.32 | 0 | 35273.14
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [11 empty] | 0
4.1 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 236.71 | 4.61 | 4.61 |  | 0 | 4.61 | 0 | 1091.23 | 0 | 1091.23 | 0
4.2 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 350.17 | 30.67 | 30.67 |  | 0 | 30.67 | 0 | 10739.71 | 0 | 10739.71 | 0
4.3 | Forma tábua p/ concreto em fundação radier c/ reaproveitamento 5x. | m² | 28.03 | 292.24 | 292.24 | 15.73 | 0 | 292.24 | 0 | 8191.49 | 0 | 8191.49 | 0
4.4 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 8.11 | 1226 | 1226 | 47.99 | 0 | 1226 | 0 | 9942.86 | 0 | 9942.86 | 0
4.5 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 7.93 | 482.6 | 482.6 | 938.58 | 0 | 482.6 | 0 | 3827.02 | 0 | 3827.02 | 0
4.6 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 379.07 | 19.45 | 19.45 |  | 0 | 19.45 | 0 | 7372.91 | 0 | 7372.91 | 0
4.7 | Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 60.45 | 250.0848 | 250.0848 | 47.99 | 0 | 250.0848 | 0 | 15117.63 | 0 | 15117.63 | 0
4.8 | Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc FCK=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa. | m² | 65.67 | 22.3094 | 22.3094 | 938.58 |  | 22.3094 | 0 | 1465.06 | 0 | 1465.06 | 0
4.9 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão | m | 20.65 | 15.45 | 15.45 | 7.5 | 0 | 15.45 | 0 | 319.04 | 0 | 319.04 | 0
4.10 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 26.41 | 28 | 28 |  |  | 28 | 0 | 739.48 | 0 | 739.48 | 0
4.11 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão | m | 15.84 | 28.42 | 28.42 |  |  | 28.42 | 0 | 450.17 | 0 | 450.17 | 0
4.12 | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão | m | 25.98 | 3.61 | 3.61 |  |  | 3.61 | 0 | 93.79 | 0 | 93.79 | 0
4.13 | Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento | m | 20.34 | 4.25 | 4.25 |  | 0 | 4.25 | 0 | 86.45 | 0 | 86.45 | 0
4.14 | Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento | m | 24.15 | 41.2 | 41.2 | 47.99 |  | 41.2 | 0 | 994.98 | 0 | 994.98 | 0
[10 empty] | 60431.82 | 0 | 60431.82
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 938.58 | [6 empty] | 0
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 52.52 | 734.4225 | 734.4225 |  | 0 | 734.4225 | 0 | 38571.87 | 0 | 38571.87 | 0
[10 empty] | 38571.87 | 0 | 38571.87
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 85.18 | [6 empty] | 3028.93
6.1 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 8.8 | 434.9784 | 103.58 |  | 0 | 103.58 | 331.3984 | 3827.81 | 0 | 911.5 | 2916.31
6.2 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm | m² | 70.39 | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.6 | 112.62 | 0 | 0 | 112.62
[10 empty] | 3940.43 | 0 | 911.5
7 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 31016.4
7.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m² | 25.38 | 236.63 | 236.63 | 25.61 |  | 236.63 | 0 | 6005.67 | 0 | 6005.67 | 0
7.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | m² | 35.42 | 220.4974 | 76.4 | 50.68 | 141.23 | 217.63 | 2.8674 | 7810.02 | 5002.37 | 7708.45 | 101.57
7.3 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35x 25 cm, espessura 6 cm. | m² | 55.79 | 43.45 |  | 32.59 | 43.45 | 43.45 | 0 | 2424.08 | 2424.08 | 2424.08 | 0
7.4 | Fornecimento e lançamento de brita nº2 (h = 10 cm) | m³ | 67.9 | 355.9 |  | 50.09 |  | 0 | 355.9 | 24165.61 | 0 | 0 | 24165.61
7.5 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura. | m | 23.88 | 105.31 |  | 44.84 | 34.5 | 34.5 | 70.81 | 2514.8 | 823.86 | 823.86 | 1690.94
7.6 | Execução de sarjeta de concreto feito na obra, moldada in loco em trecho reto, 30cm base x 15cm altura | m | 42.37 | 40.88 |  |  | 0 | 0 | 40.88 | 1732.09 | 0 | 0 | 1732.09
7.7 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m² | m² | 38.04 | 236.63 |  |  | 224.49 | 224.49 | 12.14 | 9001.41 | 8539.6 | 8539.6 | 461.81
7.8 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 45x45cm | m | 5.48 | 179.4813 |  |  |  | 0 | 179.4813 | 983.56 | 0 | 0 | 983.56
7.9 | Soleira / tabeira em marmore branco comum, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante | m | 31.08 | 23.3 |  | 93.08 |  | 0 | 23.3 | 724.16 | 0 | 0 | 724.16
7.10 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 74.78 | 15.4675 |  | 93.08 |  | 0 | 15.4675 | 1156.66 | 0 | 0 | 1156.66
[10 empty] | 56518.06 | 16789.91 | 25501.66
08 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 21423.47
PAREDE
8.1 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l | m² | 2.54 | 1577.14 | 1577.14 |  | 0 | 1577.14 | 0 | 4005.94 | 0 | 4005.94 | 0
8.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 19.68 | 510.6845 | 510.68 |  | 0 | 510.68 | 0.00451 | 10050.27 | 0 | 10050.18 | 0.09
8.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m² | m² | 16.48 | 209.4072 | 209.4072 | 589.55 |  | 209.4072 | 0 | 3451.03 | 0 | 3451.03 | 0
8.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. | m² | 30.8 | 209.4072 |  | 550.77 |  | 0 | 209.4072 | 6449.74 | 0 | 0 | 6449.74
8.5 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 9.59 | 510.6845 |  | 458.87 | 510.68 | 510.68 | 0.00451 | 4897.46 | 4897.42 | 4897.42 | 0.04
8.6 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 10.17 | 510.6845 |  | 497.63 |  | 0 | 510.6845 | 5193.66 | 0 | 0 | 5193.66
8.7 | Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa. | m | 83.62 | 32.95 |  |  |  | 0 | 32.95 | 2755.28 | 0 | 0 | 2755.28
8.8 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. | m² | 17.18 | 528.6464 |  |  | 425.86 | 425.86 | 102.7864 | 9082.14 | 7316.27 | 7316.27 | 1765.87
| TETO |  |  |  |  | 4.35
8.10 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. | m² | 4.19 | 229.95 | 229.95 | 19.41 |  | 229.95 | 0 | 963.49 | 0 | 963.49 | 0
8.11 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. | m² | 22.49 | 229.95 | 229.95 | 17.43 |  | 229.95 | 0 | 5171.58 | 0 | 5171.58 | 0
8.12 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. | m² | 17.29 | 236.63 |  | 28.65 | 211.86 | 211.86 | 24.77 | 4091.33 | 3663.06 | 3663.06 | 428.27
8.13 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos. | m² | 8.95 | 236.63 |  | 45.38 |  | 0 | 236.63 | 2117.84 | 0 | 0 | 2117.84
8.14 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. | m² | 23.26 | 6.68 |  |  |  | 0 | 6.68 | 155.38 | 0 | 0 | 155.38
MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
8.15 | Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 4.16 | 174.56 |  |  | 174.56 | 174.56 | 0 | 726.17 | 726.17 | 726.17 | 0
8.16 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. | m² | 23.11 | 174.56 |  | 16.16 | 174.56 | 174.56 | 0 | 4034.08 | 4034.08 | 4034.08 | 0
8.17 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. | m² | 14.65 | 174.56 |  |  |  | - | 174.56 | 2557.3 | 0 | 0 | 2557.3
[10 empty] | 65702.69 | 20637 | 44279.22
9 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 44.92 | [6 empty] | 53800.75
| MADEIRA |  |  |  |  | 42.63
9.1 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação. | Und | 366.07 | 6 |  | 15.96 |  | 0 | 6 | 2196.42 | 0 | 0 | 2196.42
9.2 | Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças fornecimento e instalação. | Und | 350.51 | 12 |  | 51.17 |  | 0 | 12 | 4206.12 | 0 | 0 | 4206.12
9.3 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 1000x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. | Und | 385.86 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 385.86 | 0 | 0 | 385.86
9.4 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. | Und | 65.46 | 22 |  |  |  | 0 | 22 | 1440.12 | 0 | 0 | 1440.12
9.5 | Porta madeira correr, folha média (NBR 15930), e=35 mm, 0,9m x 2,10m. | Und | 767.95 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 1535.9 | 0 | 0 | 1535.9
9.6 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 1200x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação | Und | 437.57 | 1 |  | 4.18 |  | 0 | 1 | 437.57 | 0 | 0 | 437.57
9.7 | Pintura esmalte para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | m² | 18.8 | 122.85 |  | 6.15 |  | 0 | 122.85 | 2309.58 | 0 | 0 | 2309.58
| ALUMÍNIO |  |  |  |  | 10.71
9.8 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 456.76 | 28.36 |  | 5.63 |  | 0 | 28.36 | 12953.71 | 0 | 0 | 12953.71
9.9 | Janela veneziana alumínio – fixo. | m² | 504.2 | 1.6 |  | 5.85 |  | 0 | 1.6 | 806.72 | 0 | 0 | 806.72
9.10 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. | m² | 699.8 | 12.73 |  | 8.92 |  | 0 | 12.73 | 8908.45 | 0 | 0 | 8908.45
9.11 | Portao de ferro com vara 1/2", com requadro | m² | 590.86 | 11.38 |  | 8.51 |  | 0 | 11.38 | 6723.99 | 0 | 0 | 6723.99
9.12 | Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demão, espessura de 25 micra. | m² | 9.53 | 22.76 |  | 17.51 |  | 0 | 22.76 | 216.9 | 0 | 0 | 216.9
9.13 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | m² | 20.57 | 22.76 |  |  |  | 0 | 22.76 | 468.17 | 0 | 0 | 468.17
VIDRO
9.14 | Porta de vidro temperado, 0,9 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | Und | 1833.76 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 3667.52 | 0 | 0 | 3667.52
9.15 | Porta de vidro temperado, 0,8 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | m² | 1833.76 | 2 |  | 4.84 |  | 0 | 2 | 3667.52 | 0 | 0 | 3667.52
9.16 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação | m² | 347.33 | 11.16 |  | 5.06 |  | 0 | 11.16 | 3876.2 | 0 | 0 | 3876.2
[10 empty] | 53800.75 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 5.67 | [6 empty] | 23848.25
10.1 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | Und | 106.86 | 68 |  | 9.49 |  | 0 | 68 | 7266.48 | 0 | 0 | 7266.48
10.2 | Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | Und | 108.39 | 10 |  | 5.52 |  | 0 | 10 | 1083.9 | 0 | 0 | 1083.9
10.3 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 88.75 | 32 |  | 6.88 |  | 0 | 32 | 2840 | 0 | 0 | 2840
10.4 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 119.79 | 11 |  | 1135.78 |  | 0 | 11 | 1317.69 | 0 | 0 | 1317.69
10.5 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (3 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | Und | 112.77 | 2 |  | 3.21 |  | 0 | 2 | 225.54 | 0 | 0 | 225.54
10.6 | Luminária tipo calha de sobrepor para lâmpada fluorescente 2x20W, completa, inclusive reator eletrônico e lampadas | Und | 74.78 | 37 |  | 9.14 |  | 0 | 37 | 2766.86 | 0 | 0 | 2766.86
10.7 | Luminária tipo calha de sobrepor para lâmpada fluorescente 1x20W, completa, inclusive reator eletrônico e lampadas | Und | 56.55 | 8 |  | 15.54 |  | 0 | 8 | 452.4 | 0 | 0 | 452.4
10.8 | Arandela tipo tartaruga para área externa em alumínio, com grade, inclusive lâmpada | Und | 95.77 | 17 |  | 4.82 |  | 0 | 17 | 1628.09 | 0 | 0 | 1628.09
10.9 | Luminária de emergência com 31 leds c/ autonomia de 1 hora | Und | 42.31 | 3 |  | 5.45 |  | 0 | 3 | 126.93 | 0 | 0 | 126.93
10.10 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metálico 150W | Und | 215.22 | 2 |  | 9.55 |  | 0 | 2 | 430.44 | 0 | 0 | 430.44
10.11 | Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | Und | 28.57 | 2 |  | 7.86 |  | 0 | 2 | 57.14 | 0 | 0 | 57.14
10.12 | Entrada de energia aérea trifásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | CJ | 993.29 | 1 |  | 5.97 |  | 0 | 1 | 993.29 | 0 | 0 | 993.29
10.13 | Caixa de passagem 30x30x40 fundo brita c/ tampa | Und | 133.47 | 3 |  | 12.26 |  | 0 | 3 | 400.41 | 0 | 0 | 400.41
10.14 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | Und | 437.34 | 1 |  | 9.01 | 1 | 1 | 0 | 437.34 | 437.34 | 437.34 | 0
10.15 | Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida de 02 cabos, com suportes e conectores para cabo terra, inclusive mastro e base | Und | 353.02 | 3 |  | 9.01 |  | 0 | 3 | 1059.06 | 0 | 0 | 1059.06
10.16 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V, fornecimento e instalação | Und | 84.96 | 2 |  | 3.77 | 1 | 1 | 1 | 169.92 | 84.96 | 84.96 | 84.96
10.17 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10A a 30A 240V, fornecimento e instalação | Und | 13.29 | 17 |  | 5.46 | 17 | 17 | 0 | 225.93 | 225.93 | 225.93 | 0
| EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  |  | 82.04
10.18 | Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | pt | 135.05 | 15 |  | 132.87 |  | 0 | 15 | 2025.75 | 0 | 0 | 2025.75
10.19 | Ponto de telefone, com eletroduto de PVC rígido embutido ø 3/4", inclusive fio | pt | 134.8 | 7 |  | 69.88 |  | 0 | 7 | 943.6 | 0 | 0 | 943.6
10.20 | Caixa telefônica (400x400x120mm) de embutir | Und | 145.71 | 1 |  | 70.92 |  | 0 | 1 | 145.71 | 0 | 0 | 145.71
[10 empty] | 24596.48 | 748.23 | 748.23
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 70.24 | [6 empty] | 20424.03
| LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 5.62
11.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação | Und | 167.67 | 5 |  | 11.32 |  | 0 | 5 | 838.35 | 0 | 0 | 838.35
11.2 | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação | Und | 76.72 | 5 |  | 14.07 |  | 0 | 5 | 383.6 | 0 | 0 | 383.6
11.3 | Porta toalha plástico para papel toalha em folha | Und | 71.15 | 8 |  | 7.05 |  | 0 | 8 | 569.2 | 0 | 0 | 569.2
11.4 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação | Und | 94.49 | 12 |  | 13.5 |  | 0 | 12 | 1133.88 | 0 | 0 | 1133.88
11.5 | Tanque de louça branca com coluna, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação | Und | 549.74 | 1 |  | 58.99 |  | 0 | 1 | 549.74 | 0 | 0 | 549.74
11.6 | Bancada em aço inox, dimensões *1,20 x 0,60*m, com 01 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 223.6 | 1 |  | 59.22 |  | 0 | 1 | 223.6 | 0 | 0 | 223.6
11.7 | Bancada em aço inox, dimensões *1,60 x 0,60*m, com 01 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 254.64 | 4 |  | 6.9 |  | 0 | 4 | 1018.56 | 0 | 0 | 1018.56
11.8 | Bancada em aço inox, dimensões *2,70 x 0,60*m, com 02 cuba, concretada, polida ou escovada, assentada, (exclusive sifão, válvula e torneira) | Und | 515.51 | 1 |  | 8.33 |  | 0 | 1 | 515.51 | 0 | 0 | 515.51
11.9 | Bancada/tampo aço inox, largura 60 cm, com rodabanca | m | 254.64 | 2.7 |  | 10.86 |  | 0 | 2.7 | 687.53 | 0 | 0 | 687.53
11.10 | Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, l=70 x 70 cm | Und | 477.64 | 11 |  | 23.52 |  | 0 | 11 | 5254.04 | 0 | 0 | 5254.04
11.11 | Expurgo em inox | Und | 1144.9 | 1 |  | 28.22 |  | 0 | 1 | 1144.9 | 0 | 0 | 1144.9
11.12 | Lavatório em inox para escovação, inclusive válvulas e sifões, conf.projeto | Und | 1722.59 | 1 |  | 6.17 |  | 0 | 1 | 1722.59 | 0 | 0 | 1722.59
11.13 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação | Und | 44.65 | 12 |  | 13.54 |  | 0 | 12 | 535.8 | 0 | 0 | 535.8
11.14 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação | Und | 34.27 | 4 |  | 599.89 |  | 0 | 4 | 137.08 | 0 | 0 | 137.08
11.15 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. | Und | 85.39 | 10 |  | 170.12 |  | 0 | 10 | 853.9 | 0 | 0 | 853.9
11.16 | Chuveiro elétrico comum tipo ducha | Und | 71.72 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 143.44 | 0 | 0 | 143.44
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS
11.17 | Caixa d´água em polietileno, 3000 litros, com acessórios | Und | 1870.18 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1870.18 | 0 | 0 | 1870.18
11.18 | Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água. | Und | 28.54 | 1 |  | 5.76 |  | 0 | 1 | 28.54 | 0 | 0 | 28.54
11.19 | Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação | Und | 23.39 | 1 |  | 390.39 |  | 0 | 1 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39
| METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 29.66
11.20 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | Und | 67.72 | 2 | 2 | 37.15 |  | 2 | 0 | 135.44 | 0 | 135.44 | 0
11.21 | Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado | Und | 224.47 | 6 | 6 | 5.37 |  | 6 | 0 | 1346.82 | 0 | 1346.82 | 0
11.22 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | Und | 71.3 | 16 | 8 | 2684.21 | 8 | 16 | 0 | 1140.8 | 570.4 | 1140.8 | 0
11.23 | Reservatório d'água de fibra cilíndrico, capacidade 5.000l | Und | 1886.1 | 2 | 2 | 9.2 |  | 2 | 0 | 3772.2 | 0 | 3772.2 | 0
11.24 | Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água | Und | 28.54 | 1 | 1 | 10.38 |  | 1 | 0 | 28.54 | 0 | 28.54 | 0
11.25 | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação | Und | 13.59 | 1 | 1 | 12.2 |  | 1 | 0 | 13.59 | 0 | 13.59 | 0
11.26 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água | Und | 31.96 | 2 | 2 | 8.65 |  | 2 | 0 | 63.92 | 0 | 63.92 | 0
11.27 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário | Und | 19.1 | 9 | 9 | 28.46 | 0 | 9 | 0 | 171.9 | 0 | 171.9 | 0
| PONTOS DE HIDRÁULICA |  |  |  |  | 24.36
11.28 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria | pt | 90.7 | 33 | 33 | 11.57 |  | 33 | 0 | 2993.1 | 0 | 2993.1 | 0
11.29 | Ponto de água fria embutido, c/material PVC rígido soldável ø 50mm | Und | 143.42 | 6 | 6 | 19.13 | 0 | 6 | 0 | 860.52 | 0 | 860.52 | 0
11.30 | Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | Und | 81.1 | 33 | 20 | 1972.33 | 0 | 20 | 13 | 2676.3 | 0 | 1622 | 1054.3
11.31 | (Composição representativa) do serviço de instalações de Tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm (instalação Ramal descarga, ramal de esgoto Sanitário, prumada esgoto Sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), inclusive conexões e cortes, fixações, p/ prédios | m | 44.01 | 6 | 6 | 23.49 | 0 | 6 | 0 | 264.06 | 0 | 264.06 | 0
| REDE EXTERNA |  |  |  |  | 13.24
11.32 | Caixa de inspeção em alvenaria (60x60x60cm) de tijolo ceramico vazado (9x19x19cm), revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo c - escavação e confecção - águas pluviais e esgoto | Und | 128.19 | 15 | 10 | 21.8 | 0 | 10 | 5 | 1922.85 | 0 | 1281.9 | 640.95
11.33 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 28.05 | 30.4 | 30.4 | 23.52 | 0 | 30.4 | 0 | 852.72 | 0 | 852.72 | 0
11.34 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 35.9 | 152.5 | 122 | 28.22 | 0 | 122 | 30.5 | 5474.75 | 0 | 4379.8 | 1094.95
[10 empty] | 39351.34 | 570.4 | 18927.31
12 | REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 12.35 | [6 empty] | 544.5
12.1 | Tubo em cobre rígido, DN 15 classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação | m | 18.15 | 30 |  |  |  | 0 | 30 | 544.5 | 0 | 0 | 544.5
[10 empty] | 544.5 | 0 | 0
13 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [11 empty] | 3015.99
13.1 | Placa de Identificação em aço esmaltada | Und | 97.29 | 31 |  |  |  | 0 | 31 | 3015.99 | 0 | 0 | 3015.99
[10 empty] | 3015.99 | 0 | 0
14 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 66.93 | [6 empty] | 7529.33
14.1 | Banco de concreto pre-moldado curvo | Und | 1939.15 | 1 |  | 35.37 | 1 | 1 | 0 | 1939.15 | 1939.15 | 1939.15 | 0
14.2 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m² | 14.49 | 456.33 |  | 40.89 |  | 0 | 456.33 | 6612.22 | 0 | 0 | 6612.22
14.3 | Limpeza final da obra | m² | 2.03 | 309.25 |  | 32.39 |  | 0 | 309.25 | 627.78 | 0 | 0 | 627.78
14.4 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m³ | m³ | 3.75 | 39.58 |  | 128.06 |  | 0 | 39.58 | 148.43 | 0 | 0 | 148.43
14.5 | Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com revestimento primário, dmt 800 a 1.000 m | m³ | 3.56 | 39.58 |  |  |  | 0 | 39.58 | 140.9 | 0 | 0 | 140.9
[10 empty] | 9468.48 | 1939.15 | 1939.15
TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 404076.5 | 40684.69 | 233535.67 | 170540.83
[11 empty] | 10.07% | 57.79%
| Representante da Empresa Contratada |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [6 empty] | Lúcio Flávio Araújo Costa
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
QUANTITATIVOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA UBS DE BOTAFOGO | [7 empty] | BM 06
CONTRATADA: | SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
PERÍODO: | 2021-03-16 |  |  | a | 2021-07-14
7.0 PAVIMENTAÇÃO
7.2 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
Área
Calçada Lateral Esq. | 11.4488 | m²
Área Coberta | 14.35 | m²
Calçada Lateral Dir. | 41.0738 | m²
Cisterna | 9.53 | m²
Passeio | 79.35 | m²
Calçada | 4.1 | m²
Calçada entrada | 38.1144 | m²
Praça | 19.66 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 217.627 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 76.4 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 141.227 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 217.627 | m²
7.3 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35x 25 cm, espessura 6 cm.
Área
Bem. E Des. Ambulancia | 20.95 | m²
Via de Passeio | 14.35 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 35.3 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 35.3 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 35.3 | m²
7.5 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura.
Comprimento
Calçada/Rua | 34.5 | m
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 34.5 | m
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 34.5 | m
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 34.5 | m
7.7 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m²
Área
Consultorio | 9.8 | m²
Estoque Medicamento | 14 | m²
Sanitario Masc. PCD | 2.55 | m²
Sala de Espera | 23.84 | m²
Sanitario Fem. PCD | 2.55 | m²
Consultorio | 9.1 | m²
Inalação | 6.47 | m²
Odontologia | 20.47 | m²
Circulação | 46.13 | m²
Consultorio | 9.8 | m²
DML | 2.32 | m²
Sanitario PCD | 3.04 | m²
Sala de Curativos | 9.1 | m²
Sala Atv. Coletivas | 20.3 | m²
Observação | 10.15 | m²
Banheiro PCD | 5.95 | m²
Esterilização | 5.04 | m²
Expurgo | 5.04 | m²
Almoxerifado | 2.9 | m²
Banheiro Fem. | 3.64 | m²
Copa | 4.5 | m²
Adimintração | 7.8 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 224.49 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 224.49 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 224.49 | m²
8.0 REVESTIMENTO
8.5 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
| Comprimento |  | Altura |  | Área
Consultório | 12.57 | m x | 2.8 | m = | 35.2 | m²
Estoque de Medicamentos | 16.02 | m x | 2.8 | m = | 44.86 | m²
Consultório | 12.17 | m x | 2.8 | m = | 34.08 | m²
Inalação | 10.68 | m x | 2.8 | m = | 29.9 | m²
Odontologia | 18.66 | m x | 2.8 | m = | 52.25 | m²
Observação | 12.77 | m x | 2.8 | m = | 35.76 | m²
Atividade Coletiva | 20.3 | m x | 2.8 | m = | 56.84 | m²
Vacinas | 12.17 | m x | 2.8 | m = | 34.08 | m²
Curativos | 12.17 | m x | 2.8 | m = | 34.08 | m²
Consultorio | 12.57 | m x | 2.8 | m = | 35.2 | m²
ADM | 11.17 | m x | 2.8 | m = | 31.28 | m²
Almoxerifado | 6.99 | m x | 2.8 | m = | 19.57 | m²
Recepção e Circulação | 38.8 | m x | 2.8 | m = | 108.64 | m²
Recepção e Circulação | 17.62 | m x | 3.5 | m = | 61.67 | m²
TOTAL |  |  |  |  | 613.41 | m²
| Comp |  | Larg |  | Qdt. |  | Total
Janela - JA01 | 1 | m x | 0.8 | m x | 2 | und = | 1.6 | m²
Janela - JA02 | 2 | m x | 0.8 | m x | 10 | und = | 16 | m²
Janela - JA03 | 2 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 4.4 | m²
Janela - JA04 | 0.95 | m x | 0.8 | m x | 1 | und = | 0.76 | m²
Janela - JA05 | 1 | m x | 0.4 | m x | 2 | und = | 0.8 | m²
Conjunto de Vidro com Porta | 4.4 | m x | 3.3 | m x | 1 | und = | 14.52 | m²
Conjunto de Vidro com Porta | 1.9 | m x | 2.1 | m x | 1 | und = | 3.99 | m²
Porta de Madeira - PM01 | 0.8 | m x | 2.1 | m x | 7 | und = | 11.76 | m²
Porta de Madeira - PM02 | 0.9 | m x | 2.1 | m x | 21 | und = | 39.69 | m²
Porta de Madeira - PM04 | 1 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 4.2 | m²
Porta de Madeira - PM05 | 1.2 | m x | 2.1 | m x | 2 | und = | 5.04 | m²
Total Descontos = | 102.76 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 510.68 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 510.68 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 510.68 | m²
8.8 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores.
| Comprimento |  | Altura |  | Área
Contorno externo h=2,00m | 99.87 | m x | 4.5 | m = | 449.42 | m²
| Comp |  | Larg |  | Qdt. |  | Total
Janela - JA01 | 1 | m x | 0.8 | m x | 2 | und = | 1.6 | m²
Janela - JA02 | 2 | m x | 0.8 | m x | 10 | und = | 16 | m²
Janela - JA03 | 2 | m x | 2.2 | m x | 1 | und = | 4.4 | m²
Janela - JA04 | 0.95 | m x | 0.8 | m x | 1 | und = | 0.76 | m²
Janela - JA05 | 1 | m x | 0.4 | m x | 2 | und = | 0.8 | m²
Total Descontos = | 23.56 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 425.86 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 425.86 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 425.86 | m²
8.12 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.
Área
Consultorio | 9.8 | m²
Estoque Medicamento | 14 | m²
Sanitario Masc. PCD | 2.55 | m²
Sala de Espera | 23.84 | m²
Sanitario Fem. PCD | 2.55 | m²
Consultorio | 9.1 | m²
Inalação | 6.47 | m²
Odontologia | 20.47 | m²
Circulação | 46.13 | m²
Consultorio | 9.8 | m²
DML | 2.32 | m²
Sala de Curativos | 9.1 | m²
Sala Atv. Coletivas | 20.3 | m²
Observação | 10.15 | m²
Esterilização | 5.04 | m²
Expurgo | 5.04 | m²
Almoxerifado | 2.9 | m²
Copa | 4.5 | m²
Adimintração | 7.8 | m²
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 211.86 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 211.86 | m²
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 211.86 | m²
14.0 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
11.20 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água
Quantitativo levantado através do projeto.
QUANT.
Quantidade = | 2 | und
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 2 | und
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | und
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 2 | und
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 2 | und
14.1 - Banco de concreto pre-moldado curvo
Qtd
Em frente da UBS | 1 | und
TOTAL MEDIDO | [8 empty] | 1 | und
MEDIÇÕES ANTERIORES | [8 empty] | 0 | und
MEDIÇÃO ATUAL | [8 empty] | 1 | und
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 1 | und
Marcos Felipe Moraes e Oliveira
Engenheiro Civil
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM06 |  | 16/03/2021 a 14/07/2021
CONSTRUTORA: SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBSF DE BOTAFOGO
TOMADA DE PEÇO: TP 002/2018 | ORDEM DE SERVIÇO: 001/2018
FOTO 01 Execução de Calçada e Posicionamento de meio-fio | FOTO 02 Execução de Calçada e Posicionamento de meio-fio
FOTO 03 Execução do banco e calçada | FOTO 04 Execução de Emassamento e Lixamento interno
FOTO 05 Execução de Emassamento e Lixamento interno | FOTO 06 Execução de Emassamento e Lixamento externo
FOTO 07 Posicionando a Caixa D'água | FOTO 08 Execução da Cobertar em Telhas Cerâmicas
FOTO 09 Execução de Emassamento e Lixamento externo | FOTO 10 Execução de Emassamento e Lixamento externo
FOTO 11 Revestimento Cerâmico no piso | FOTO 12 Revestimento Cerâmico no piso
FOTO 13 Execução do muro da Caixa D'água | FOTO 14 Execução do muro da Caixa D'água
FOTO 15 Colocação do Quadro elétrico
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93