## BM 01
|  | BM01 | [5 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
14335.75
Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura |  | Ordem de Serviço: |  | 0011/2020 |  |  | 2020-09-24
Medição: | BM01 | Tomada de Preço: |  | TP 006/2020 |  |  |  |  | Prazo da Obra: |  |  | 90 dias
Obra: | CONSTRUÇÃO DA UBS DO COSTA E SILVA | Contrato: |  | 0107/2020 |  |  |  |  | Prazo decorrido: |  |  | 30 dias
Serviço Medido: SERVIÇOS PREMILINARES, COBERTA, ALVENARIA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | Valor do contrato: |  |  | 86793.24
[9 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  | 14335.75
Firma: | PLANFORTE CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Período: | 2020-09-28 | 2020-10-28 |  |  |  |  | Saldo do Contrato: |  |  | 72457.49
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALDO |  | FINANCEIRO |  | SALDO
|  |  |  | Contratado | Soma Med. Ant. |  | No período | Total |  | Contratado | No período | Total
94%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - padrão ministerio da saude - 1,50 x 3,00m | m² | 366.349 | 4.5 | 0 | 435.99 | 4.5 | 4.5 | - | 1648.57 | 1648.57 | 1648.57 | -
[10 empty] | 1648.57 | 1648.57 | 1648.57
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 258.53 | [6 empty] | 0
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 63.11 | 4.48 | 0 | 1664.68 | 4.48 | 4.48 | 0 | 282.73 | 282.73 | 282.73 | 0
2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 4.64 | 7.839 | 0 | 860.01 | 7.839 | 7.839 | 0 | 36.37 | 36.37 | 36.37 | 0
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 83.85 | 32.63 | 0 |  | 32.63 | 32.63 | 0 | 2736.02 | 2736.02 | 2736.02 | 0
[10 empty] | 3055.12 | 3055.12 | 3055.12
3 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [11 empty] | 1612.33
3.1 | SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES/EMBASAMENTO |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 556.61
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 63.107 | 0.88 |  | 34.64 |  | 0 | 0.88 | 55.53 | 0 | 0 | 55.53
3.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 4.64 | 1.44 |  | 16.33 |  | 0 | 1.44 | 6.68 | 0 | 0 | 6.68
3.1.3 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 481.2 | 0.07 |  | 12.26 |  | 0 | 0.07 | 33.68 | 0 | 0 | 33.68
3.1.4 | FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 41.16 | 3.84 |  |  |  | 0 | 3.84 | 158.05 | 0 | 0 | 158.05
3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 10.219 | 6.08 |  |  |  | 0 | 6.08 | 62.13 | 0 | 0 | 62.13
3.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 294.7355 | 0.57999 |  |  |  | 0 | 0.57999 | 170.94 | 0 | 0 | 170.94
3.1.7 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 104.855 | 0.57999 |  |  |  | 0 | 0.57999 | 60.81 | 0 | 0 | 60.81
3.1.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 38.2555 | 0.2298 |  |  |  | 0 | 0.2298 | 8.79 | 0 | 0 | 8.79
3.2 | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 1055.72
3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 47.69 | 4.16 |  |  |  | 0 | 4.16 | 198.39 | 0 | 0 | 198.39
3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 11.72 | 12.99 |  |  |  | 0 | 12.99 | 152.24 | 0 | 0 | 152.24
3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 9.09 | 6.59 |  |  |  | 0 | 6.59 | 59.9 | 0 | 0 | 59.9
3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 7.83 | 11.39 |  |  |  | 0 | 11.39 | 89.18 | 0 | 0 | 89.18
3.2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 294.74 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0.34 | 100.21 | 0 | 0 | 100.21
3.2.6 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 104.86 | 0.34 |  |  |  | 0 | 0.34 | 35.65 | 0 | 0 | 35.65
3.2.7 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 21.0505 | 19.959 |  |  |  | 0 | 19.959 | 420.15 | 0 | 0 | 420.15
[10 empty] | 1612.33 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA: PILARES E VIGAS | [11 empty] | 3450.03
4.1 | PILARES |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 741.33
4.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m³ | 24.94 | 8.16 | 0 |  | 0 | 0 | 8.16 | 203.51 | 0 | 0 | 203.51
4.1.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 7.96 | 32 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 32 | 254.72 | 0 | 0 | 254.72
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 11.72 | 11.2 | 0 | 47.99 | 0 | 0 | 11.2 | 131.26 | 0 | 0 | 131.26
4.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 294.74 | 0.38 | 0 | 938.58 | 0 | 0 | 0.38 | 112 | 0 | 0 | 112
4.1.5 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 104.86 | 0.3799 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3799 | 39.84 | 0 | 0 | 39.84
4.2 | VIGAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 961.08
4.2.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 24.94 | 4.16 | 0 | 938.58 |  | 0 | 4.16 | 103.75 | 0 | 0 | 103.75
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 11.72 | 12.99 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 12.99 | 152.24 | 0 | 0 | 152.24
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 9.09 | 6.59 | 0 |  |  | 0 | 6.59 | 59.9 | 0 | 0 | 59.9
4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 7.83 | 11.39 | 0 |  |  | 0 | 11.39 | 89.18 | 0 | 0 | 89.18
4.2.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 294.74 | 0.34 | 0 |  |  | 0 | 0.34 | 100.21 | 0 | 0 | 100.21
4.2.6 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 104.86 | 0.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0.34 | 35.65 | 0 | 0 | 35.65
4.2.7 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 21.0505 | 19.959 |  |  |  | 0 | 19.959 | 420.15 | 0 | 0 | 420.15
4.3 | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 1696.93
4.3.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 43.27 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 432.7 | 0 | 0 | 432.7
4.3.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 41.3 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | 413 | 0 | 0 | 413
4.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 42.5797 | 14.1 |  |  | 2.5 | 2.5 | 11.6 | 600.37 | 106.45 | 106.45 | 493.92
4.3.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 49.189 | 5.1 |  |  |  | 0 | 5.1 | 250.86 | 0 | 0 | 250.86
4.4 | LAJES |  |  |  |  | 42.63 |  |  |  | 157.14
4.4.1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 61.868 | 2.54 | 0 | 47.99 |  | 0 | 2.54 | 157.14 | 0 | 0 | 157.14
[10 empty] | 3556.48 | 106.45 | 106.45
5 | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 938.58 | [6 empty] | 0
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 68.7199 | 52.91 | 0 |  | 52.91 | 52.91 | 0 | 3635.97 | 3635.97 | 3635.97 | 0
[10 empty] | 3635.97 | 3635.97 | 3635.97
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 85.18 | [6 empty] | 3532.3
6.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 27.7 | 127.52 | 0 |  | 0 | 0 | 127.52 | 3532.3 | 0 | 0 | 3532.3
6.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 37.38 | 35.16 |  |  | 35.16 | 35.16 | 0 | 1314.28 | 1314.28 | 1314.28 | 0
6.3 | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS | m² | 7.06 | 150.84 |  |  | 150.84 | 150.84 | 0 | 1064.93 | 1064.93 | 1064.93 | 0
6.4 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 30.45 | 75.4198 |  |  | 75.4198 | 75.4198 | 0 | 2296.53 | 2296.53 | 2296.53 | 0
[10 empty] | 8208.04 | 4675.74 | 4675.74
7 | PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 8099.58
7.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 11.94 | 65.2499 |  | 25.61 | 65.2499 | 65.2499 | 0 | 779.08 | 779.08 | 779.08 | 0
7.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 385.54 | 5.17 |  | 50.68 |  | 0 | 5.17 | 1993.24 | 0 | 0 | 1993.24
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 35.5 | 128.3499 |  | 32.59 |  | 0 | 128.3499 | 4556.42 | 0 | 0 | 4556.42
7.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m³ | 45.68 | 33.93 |  | 50.09 |  | 0 | 33.93 | 1549.92 | 0 | 0 | 1549.92
[10 empty] | 8878.66 | 779.08 | 779.08
8 | ESQUADRIAS | [11 empty] | 10185.42
8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 625.82 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 5006.56 | 0 | 0 | 5006.56
8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | und | 656.89 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 1313.78 | 0 | 0 | 1313.78
8.3 | PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | und | 772.73 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 772.73 | 0 | 0 | 772.73
8.4 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 96.5 | 3.52 |  | 93.08 |  | 0 | 3.52 | 339.68 | 0 | 0 | 339.68
8.5 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 509.2 | 2.52 |  |  |  | 0 | 2.52 | 1283.18 | 0 | 0 | 1283.18
8.6 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 310.468 | 3.36 |  |  |  | 0 | 3.36 | 1043.17 | 0 | 0 | 1043.17
8.7 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 341.058 | 1.25 |  |  |  | 0 | 1.25 | 426.32 | 0 | 0 | 426.32
[10 empty] | 10185.42 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 16974.39
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 2.75 | 137.43 | 0 |  | 0 | 0 | 137.43 | 377.93 | 0 | 0 | 377.93
9.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 15.66 | 119.6898 | 0 |  | 0 | 0 | 119.6898 | 1874.34 | 0 | 0 | 1874.34
9.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 14.05 | 55.9198 |  | 589.55 |  | 0 | 55.9198 | 785.67 | 0 | 0 | 785.67
9.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10.9 | 453.18 |  | 550.77 |  | 0 | 453.18 | 4939.66 | 0 | 0 | 4939.66
9.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1.92 | 453.178 |  | 458.87 |  | 0 | 453.178 | 870.1 | 0 | 0 | 870.1
9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 12.08 | 453.18 |  | 497.63 |  | 0 | 453.18 | 5474.41 | 0 | 0 | 5474.41
9.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 47.43 | 55.9199 |  |  |  | 0 | 55.9199 | 2652.28 | 0 | 0 | 2652.28
[10 empty] | 16974.39 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 36.48 | [6 empty] | 13702.36
10.1 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | und | 276.37 | 1 |  | 19.41 |  | 0 | 1 | 276.37 | 0 | 0 | 276.37
10.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 180.97 | 6 |  | 17.43 |  | 0 | 6 | 1085.82 | 0 | 0 | 1085.82
10.3 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 19.74 | 10 |  | 28.65 |  | 0 | 10 | 197.4 | 0 | 0 | 197.4
10.4 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 6.58 | 16 |  | 45.38 |  | 0 | 16 | 105.28 | 0 | 0 | 105.28
10.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 15.7 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7
10.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 7.54 | 11 |  |  |  | 0 | 11 | 82.94 | 0 | 0 | 82.94
10.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 4.76 | 10 |  | 16.16 |  | 0 | 10 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6
10.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 15.72 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 62.88 | 0 | 0 | 62.88
10.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 7.19 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 14.38 | 0 | 0 | 14.38
10.10 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | und | 9.03 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 45.15 | 0 | 0 | 45.15
10.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 13.5 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5
10.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 36.94 | 44.81 |  |  |  | 0 | 44.81 | 1655.28 | 0 | 0 | 1655.28
10.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 13.36 | 26.06 |  |  |  | 0 | 26.06 | 348.16 | 0 | 0 | 348.16
10.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 19.12 | 19.53 |  |  |  |  | 19.53 | 373.41 | 0 | 0 | 373.41
10.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | und | 8.35 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8.35 | 0 | 0 | 8.35
10.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 11.939 | 4.75 |  |  |  |  | 4.75 | 56.71 | 0 | 0 | 56.71
10.17 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM | und | 6.11 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6.11 | 0 | 0 | 6.11
10.18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 42.63
10.18.1 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 213.57 | 4 |  |  |  |  | 4 | 854.28 | 0 | 0 | 854.28
10.18.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 165.8 | 10 |  |  |  |  | 10 | 1658 | 0 | 0 | 1658
10.18.3 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AO INOX, DIM 1,80X0,60, COM 01 CUBA, SIFO CROMADO, VLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. | und | 883.12 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1766.24 | 0 | 0 | 1766.24
10.18.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 353.58 | 3 |  |  |  |  | 3 | 1060.74 | 0 | 0 | 1060.74
10.18.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | und | 112.34 | 6 |  |  |  |  | 6 | 674.04 | 0 | 0 | 674.04
10.19 | UNIDADES DE TRATAMENTO |  |  |  |  | 42.63
10.19.1 | TANQUE SÉPTICO |  |  |  |  | 42.63
10.19.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 63.109 | 6.89 |  |  | 6.89 | 6.89 | 0 | 434.82 | 434.82 | 434.82 | 0
10.19.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 4.64 | 4.05 |  |  |  |  | 4.05 | 18.79 | 0 | 0 | 18.79
10.19.1.3 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 481.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 96.24 | 0 | 0 | 96.24
10.19.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 30.8 | 0.84 |  |  |  |  | 0.84 | 25.87 | 0 | 0 | 25.87
10.19.1.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 65.988 | 4.05 |  |  |  |  | 4.05 | 267.25 | 0 | 0 | 267.25
10.19.1.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 55.8 | 9.93 |  |  |  |  | 9.93 | 554.09 | 0 | 0 | 554.09
10.19.1.7 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 68.25 | 4.05 |  |  |  |  | 4.05 | 276.41 | 0 | 0 | 276.41
10.19.1.8 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 40.56 | 11.24 |  |  |  |  | 11.24 | 455.89 | 0 | 0 | 455.89
10.19.1.9 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | und | 22.59 | 1 |  |  |  |  | 1 | 22.59 | 0 | 0 | 22.59
10.19.2 | SUMIDOURO |  |  |  |  | 42.63
10.19.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 63.109 | 6.99 |  |  |  |  | 6.99 | 441.13 | 0 | 0 | 441.13
10.19.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 4.639 | 2.54 |  |  |  |  | 2.54 | 11.78 | 0 | 0 | 11.78
10.19.2.3 | ALVENARIA BLOCO CERMICO VEDAÇAO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.08 | m² | 59.06 | 14.7 |  |  |  |  | 14.7 | 868.18 | 0 | 0 | 868.18
10.19.2.4 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 68.249 | 2.54 |  |  |  |  | 2.54 | 173.35 | 0 | 0 | 173.35
10.19.2.5 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m³ | 112.96 | 0.52988 |  |  |  |  | 0.52988 | 59.86 | 0 | 0 | 59.86
10.19.2.6 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | und | 22.59 | 1 |  |  |  |  | 1 | 22.59 | 0 | 0 | 22.59
[10 empty] | 14137.18 | 434.82 | 434.82
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 44.92 | [6 empty] | 2525.04
11.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | Und | 69 | 11 |  | 15.96 |  | 0 | 11 | 759 | 0 | 0 | 759
11.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 133.28 | 1 |  | 51.17 |  | 0 | 1 | 133.28 | 0 | 0 | 133.28
11.3 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | Und | 16.47 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 16.47 | 0 | 0 | 16.47
11.4 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 8.96 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 35.84 | 0 | 0 | 35.84
11.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 6.39 | 51.83 |  |  |  | 0 | 51.83 | 331.19 | 0 | 0 | 331.19
11.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 10.39 | 38.039 |  | 4.18 |  | 0 | 38.039 | 395.23 | 0 | 0 | 395.23
11.7 | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8.02 | 3 |  | 6.15 |  | 0 | 3 | 24.06 | 0 | 0 | 24.06
11.8 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 24.91 | 1 |  | 5.63 |  | 0 | 1 | 24.91 | 0 | 0 | 24.91
11.9 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 3.97 | 22 |  | 5.85 |  | 0 | 22 | 87.34 | 0 | 0 | 87.34
11.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Und | 7.97 | 2 |  | 8.92 |  | 0 | 2 | 15.94 | 0 | 0 | 15.94
11.11 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 25MMPortao de ferro com vara 1/2", com requadro | Und | 12.84 | 11 |  | 8.51 |  | 0 | 11 | 141.24 | 0 | 0 | 141.24
11.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 6.05 | 18 |  | 17.51 |  | 0 | 18 | 108.9 | 0 | 0 | 108.9
11.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 8.52 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 119.28 | 0 | 0 | 119.28
11.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 8.37 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 41.85 | 0 | 0 | 41.85
11.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 13.22 | 11 |  |  |  | 0 | 11 | 145.42 | 0 | 0 | 145.42
11.16 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 10.21 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 51.05 | 0 | 0 | 51.05
11.17 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 9.49 | 8 |  | 4.84 |  | 0 | 8 | 75.92 | 0 | 0 | 75.92
11.18 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Und | 9.06 | 2 |  | 5.06 |  | 0 | 2 | 18.12 | 0 | 0 | 18.12
[10 empty] | 2525.04 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 5.67 | [6 empty] | 7204.86
12.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 10.3 | 42 |  | 9.49 |  | 0 | 42 | 432.6 | 0 | 0 | 432.6
12.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 7.25 | 19 |  | 5.52 |  | 0 | 19 | 137.75 | 0 | 0 | 137.75
12.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6.17 | 28.799 |  | 6.88 |  | 0 | 28.799 | 177.69 | 0 | 0 | 177.69
12.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2.51 | 604.4 |  | 1135.78 |  | 0 | 604.4 | 1517.04 | 0 | 0 | 1517.04
12.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 4.01 | 148.799 |  | 3.21 |  | 0 | 148.799 | 596.68 | 0 | 0 | 596.68
12.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 17.16 | 9 |  | 9.14 |  | 0 | 9 | 154.44 | 0 | 0 | 154.44
12.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 27.07 | 4 |  | 15.54 |  | 0 | 4 | 108.28 | 0 | 0 | 108.28
12.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 36.96 | 1 |  | 4.82 |  | 0 | 1 | 36.96 | 0 | 0 | 36.96
12.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 18.07 | 14 |  | 5.45 |  | 0 | 14 | 252.98 | 0 | 0 | 252.98
12.10 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 28.58 | 4 |  | 9.55 |  | 0 | 4 | 114.32 | 0 | 0 | 114.32
12.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Und | 8.52 | 7 |  | 7.86 |  | 0 | 7 | 59.64 | 0 | 0 | 59.64
12.12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Und | 28.85 | 11 |  | 5.97 |  | 0 | 11 | 317.35 | 0 | 0 | 317.35
12.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Und | 8.98 | 1 |  | 12.26 |  | 0 | 1 | 8.98 | 0 | 0 | 8.98
12.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | Und | 17.77 | 2 |  | 9.01 |  | 0 | 2 | 35.54 | 0 | 0 | 35.54
12.15 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V | Und | 60.61 | 6 |  | 9.01 |  | 0 | 6 | 363.66 | 0 | 0 | 363.66
12.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015ripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V, fornecimento e instalação | m | 6.97 | 187.099 |  | 3.77 |  | 0 | 187.099 | 1304.08 | 0 | 0 | 1304.08
12.17 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | Und | 141.98 | 8 |  | 5.46 |  | 0 | 8 | 1135.84 | 0 | 0 | 1135.84
12.18 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 25WFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 57.19 | 3 |  | 132.87 |  | 0 | 3 | 171.57 | 0 | 0 | 171.57
12.19 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 30.33 | 4 |  | 69.88 |  | 0 | 4 | 121.32 | 0 | 0 | 121.32
12.20 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | Und | 79.07 | 2 |  | 70.92 |  | 0 | 2 | 158.14 | 0 | 0 | 158.14
12.21 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM 1 LAMPADA DE LED 50W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 71.27 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 855.24 | 0 | 0 | 855.24
12.22 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und | 257.72 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 257.72 | 0 | 0 | 257.72
12.23 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) | Und | 381.92 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 381.92 | 0 | 0 | 381.92
[10 empty] | 8699.74 | 0 | 0
15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 70.24 | [6 empty] | 3676.3
15.1 | RAMPA DE ACESSO |  |  |  |  | 5.62
15.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 63.11 | 3.67 |  | 11.32 |  | 0 | 3.67 | 231.61 | 0 | 0 | 231.61
15.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 88.35 | 9.98 |  | 14.07 |  | 0 | 9.98 | 881.73 | 0 | 0 | 881.73
15.1.3 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 374.437 | 1.77 |  | 7.05 |  | 0 | 1.77 | 662.75 | 0 | 0 | 662.75
15.1.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 22.45 | 9.09 |  | 13.5 |  | 0 | 9.09 | 204.07 | 0 | 0 | 204.07
15.1.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 6.32 | 3.72 |  | 58.99 |  | 0 | 3.72 | 23.51 | 0 | 0 | 23.51
15.1.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 15.659 | 3.72 |  | 59.22 |  | 0 | 3.72 | 58.25 | 0 | 0 | 58.25
15.1.7 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | m² | 8.49 | 3.72 |  | 6.9 |  | 0 | 3.72 | 31.58 | 0 | 0 | 31.58
15.1.8 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 11.9398 | 11.4 |  | 8.33 |  | 0 | 11.4 | 136.11 | 0 | 0 | 136.11
15.1.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 47.069 | 11.4 |  | 10.86 |  | 0 | 11.4 | 536.59 | 0 | 0 | 536.59
15.1.10 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 66.309 | 9.5 |  | 23.52 |  | 0 | 9.5 | 629.94 | 0 | 0 | 629.94
15.1.11 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. | und | 280.16 | 1 |  | 28.22 |  | 0 | 1 | 280.16 | 0 | 0 | 280.16
[10 empty] | 3676.3 | 0 | 0
TOTAL COM BDI INCLUSO | [9 empty] | 86793.24 | 14335.75 | 14335.75 | 72457.49
[11 empty] | 16.52% | 16.52%
| Representante da Empresa Contratada |  | Marcos Felipe Moraes e Oliveira | [6 empty] | Lúcio Flávio Araújo Costa
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM01 |  | 28/09/2020 a 28/10/2020
CONSTRUTORA: PLANFORTE CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBSF DO COSTA E SILVA
TOMADA DE PEÇO: TP 006/2020 | ORDEM DE SERVIÇO: 001/2018
FOTO 01 - Revisão dos Telhados | FOTO 02 Revisão dos Telhados
FOTO 03 Telhamento | FOTO 04 Placa da Obra
FOTO 05 Levantando Alvenaria | FOTO 06 Levantando Alvenaria
FOTO 07 Aterro | FOTO 08 Lastro de concreto
FOTO 09 Execução de cocretagem de Laje | FOTO 10 Execução de cocretagem de Laje
FOTO 11 Ponto de esgoto de 100mm | FOTO 12 Registo de gaveta
FOTO 11 Placa da Obra
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93