## BM 04
|  | BM04 | [6 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO (R$)
6467.04
Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano |  | Ordem de Serviço: |  | 0S 0001/2021 |  |  |  | 2021-07-06
Medição: | BM04 | Tomada de Preço: |  | TP 002/2021 | [5 empty] | Prazo da Obra: |  |  | 90 dias + 30 dias (aditivo) = 120 dias
Obra: | REFOR. DO EDIFÍCIO SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | [8 empty] | Prazo decorrido: |  |  | 120 dias
Serviços Medidos: Instalações hidrosanitárias; Louças e Metais; Pintura, Arborização e Diversos | [9 empty] | Valor do contrato: |  |  | 121899.15
[10 empty] | Valor Acumulado das Medições: |  |  | 113785.11
Firma: | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | Período: | 2021-10-11 | 2021-11-11 | [5 empty] | Saldo do Contrato: |  |  | 8121.14
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE | [5 empty] | SALDO |  | FINANCEIRO |  | SALDO
|  |  |  | Contratado |  | Soma Med. Ant. |  | No período | Total |  | Contratado | No período | Total
94%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 883.49
1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA | m² | 196.33 | 4.5 |  | 4.5 | 435.99 | 0 | 4.5 | 0 | 883.49 | 0 | 883.49 | 0
[10 empty] | 0 | 883.49 | 0 | 883.49
2 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | [5 empty] | 258.53 |  |  | 0 |  |  |  | 4822.87
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 42.31 | 1.29 |  | 1.29 | 1664.68 | 0 | 1.29 | 0 | 54.58 | 0 | 54.58 | 0
2.2 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 12.38 | 258.12 |  | 238.25 | 0 | 0 | 238.25 | 19.87 | 3195.53 | 0 | 2949.54 | 245.99
2.3 | Demolição de piso de alta resistência | m² | 17.7 | 35.35 |  | 35.35 |  | 0 | 35.35 | 0 | 625.7 | 0 | 625.7 | 0
2.4 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 14.16 | 3.36 |  | 3.36 |  | 0 | 3.36 | 0 | 47.58 | 0 | 47.58 | 0
2.5 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 15.96 | 3.99 |  | 3.99 |  | 0 | 3.99 | 0 | 63.68 | 0 | 63.68 | 0
2.6 | Remoção de vidro | m² | 3.16 | 28.45 |  | 0 |  | 0 | 28.45 | 0 | 89.9 | 0 | 89.9 | 0
2.7 | Remoção de acessórios sanitários | un | 12.17 | 4 |  | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 48.68 | 0 | 48.68 | 0
2.8 | Remoção de pia | m² | 18.66 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 18.66 | 0 | 18.66 | 0
2.9 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 15.49 | 7 |  | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 108.43 | 0 | 108.43 | 0
2.10 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.67 | 155.35 |  | 155.35 |  | 0 | 155.35 | 0 | 570.13 | 0 | 570.13 | 0
[11 empty] | 4822.87 | 0 | 4576.88
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [12 empty] | 23.2
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 64.45 | 0.36 |  | 0.36 | 25.44 | 0 | 0.36 | 0 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0
[11 empty] | 23.2 | 0 | 23.2
4 | ELEVAÇÃO | [12 empty] | 630.96
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 57.1 | 11.05 |  | 11.05 |  | 0 | 11.05 | 0 | 630.96 | 0 | 630.96 | 0
[11 empty] | 630.96 | 0 | 630.96
5 | COBERTURA | [5 empty] | 938.58 | [6 empty] | 18249.41
5.1 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material | m² | 70.8 | 257.76 |  | 257.76 |  | 0 | 257.76 | 0 | 18249.41 | 0 | 18249.41 | 0
[11 empty] | 18249.41 | 0 | 18249.41
6 | FORRO | [5 empty] | 85.18 | [6 empty] | 4020.19
6.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 25.93 | 155.04 |  | 155.04 |  | 0 | 155.04 | 0 | 4020.19 | 0 | 4020.19 | 0
[11 empty] | 4020.19 | 0 | 4020.19
7 | ESQUADRIAS | [12 empty] | 5640.25
7.1 | PORTAS | [5 empty] | 25.61 | [6 empty] | 1561.7
7.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 656.84 | 2 |  | 2 | 50.68 | 0 | 2 | 0 | 1313.68 | 0 | 1313.68 | 0
7.1.2 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 206.68 | 1.2 |  | 0 | 32.59 | 0 | 0 | 1.2 | 248.02 | 0 | 0 | 248.02
7.2 | JANELAS | [5 empty] | 50.09 | [6 empty] | 4078.55
7.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 459.24 | 0.4 |  | 0.4 | 44.84 | 0 | 0.4 | 0 | 183.7 | 0 | 183.7 | 0
7.2.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 92.31 | 31.09 |  | 31.09 |  | 0 | 31.09 | 0 | 2869.92 | 0 | 2869.92 | 0
7.2.3 | Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro | m² | 388.23 | 2.64 |  | 2.64 |  | 0 | 2.64 | 0 | 1024.93 | 0 | 1024.93 | 0
[11 empty] | 5640.25 | 0 | 5392.23
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 36.48 | [6 empty] | 8912.57
8.1 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 223.28 | 4 |  | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 893.12 | 0 | 893.12 | 0
8.2 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 192.83 | 2 |  | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 385.66 | 0 | 385.66 | 0
8.3 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento | pt | 191.52 | 2 |  | 2 | 589.55 | 0 | 2 | 0 | 383.04 | 0 | 383.04 | 0
8.4 | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 22.15 | 25 |  | 0 | 550.77 | 0 | 0 | 25 | 553.75 | 0 | 0 | 553.75
8.5 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 73.13 | 22 |  | 0 | 458.87 | 0 | 0 | 22 | 1608.86 | 0 | 0 | 1608.86
8.6 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 78.81 | 50 |  | 0 | 497.63 | 0 | 0 | 50 | 3940.5 | 0 | 0 | 3940.5
8.7 | LAMPADA DE LED 25W | und | 32.5 | 31 |  | 31 |  | 0 | 31 | 0 | 1007.5 | 0 | 1007.5 | 0
8.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 8.4 | 2 |  | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0
8.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 9.17 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 9.17 | 0 | 9.17 | 0
8.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 9.17 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 9.17 | 0 | 9.17 | 0
8.11 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN | und | 105 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0
[11 empty] | 8912.57 | 0 | 2809.46
9 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [5 empty] | 44.92 | [6 empty] | 944.05
9.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 62.06 | 2 |  | 2 | 15.96 | 0 | 2 | 0 | 124.12 | 0 | 124.12 | 0
9.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 47.97 | 2 |  | 2 | 51.17 | 0 | 2 | 0 | 95.94 | 0 | 95.94 | 0
9.3 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" | un | 144.78 | 4 |  | 3 |  | 1 | 4 | 0 | 579.12 | 144.78 | 579.12 | 0
9.4 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | un | 26.91 | 3 |  | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 80.73 | 0 | 80.73 | 0
9.5 | Revisão de ponto de água tipo 1 | un | 21.38 | 3 |  | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 64.14 | 0 | 64.14 | 0
[11 empty] | 944.05 | 144.78 | 944.05
10 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 5.67 | [6 empty] | 2564.47
10.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 160.94 | 3 |  | 2 | 9.49 | 1 | 3 | 0 | 482.82 | 160.94 | 482.82 | 0
10.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 322.55 | 3 |  | 2 | 5.52 | 0 | 2 | 1 | 967.65 | 0 | 645.1 | 322.55
10.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 166.91 | 4 |  | 4 | 6.88 | 0 | 4 | 0 | 667.64 | 0 | 667.64 | 0
10.4 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM | m² | 322.87 | 0.87 |  | 0 | 1135.78 | 0.87 | 0.87 | 0 | 280.9 | 280.9 | 280.9 | 0
10.5 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 121.8 | 1 |  | 0 | 3.21 | 1 | 1 | 0 | 121.8 | 121.8 | 121.8 | 0
10.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 43.66 | 1 |  | 0 | 9.14 | 1 | 1 | 0 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 0
[11 empty] | 2564.47 | 607.3 | 2241.92
11 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 70.24 | [6 empty] | 19011.86
11.1 | INTERNO | [5 empty] | 5.62 | [6 empty] | 15807.26
11.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 21.54 | 258.12 |  | 238.25 | 11.32 | 0 | 238.25 | 19.87 | 5559.9 | 0 | 5131.91 | 427.99
11.1.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 33.84 | 258.12 |  | 238.25 | 14.07 | 0 | 238.25 | 19.87 | 8734.78 | 0 | 8062.38 | 672.4
11.1.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 5.86 | 258.12 |  | 240.87 | 7.05 | 0 | 240.87 | 17.25 | 1512.58 | 0 | 1411.5 | 101.08
11.2 | EXTERNO | [5 empty] | 5.62 | [6 empty] | 3204.6
11.2.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 35.97 | 65.3 |  | 65.3 | 58.99 | 0 | 65.3 | 0 | 2348.84 | 0 | 2348.84 | 0
11.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 27.88 | 18.9 |  | 18.9 | 59.22 | 0 | 18.9 | 0 | 526.93 | 0 | 526.93 | 0
11.2.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 31.08 | 10.58 |  | 10.58 | 6.9 | 0 | 10.58 | 0 | 328.83 | 0 | 328.83 | 0
[11 empty] | 19011.86 | 0 | 17810.39
12 | RAMPA | [5 empty] | 12.35 | [6 empty] | 457.49
12.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 64.45 | 0.38 |  | 0.38 |  | 0 | 0.38 | 0 | 24.49 | 0 | 24.49 | 0
12.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 39.07 | 0.35 |  | 0.35 |  | 0 | 0.35 | 0 | 13.67 | 0 | 13.67 | 0
12.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM. INC_11/2016. | m² | 63 | 1.65 |  | 1.65 |  | 0 | 1.65 | 0 | 103.95 | 0 | 103.95 | 0
12.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 11.56 | 7.05 |  | 7.05 |  | 0 | 7.05 | 0 | 81.5 | 0 | 81.5 | 0
12.5 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 63.21 | 3.7 |  | 3.7 |  | 0 | 3.7 | 0 | 233.88 | 0 | 233.88 | 0
[11 empty] | 457.49 | 0 | 457.49
13 | REVESTIMENTO | [12 empty] | 6957.87
13.1 | PAREDE | [12 empty] | 6461.45
13.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 2.68 | 18.73 |  | 18.73 |  | 0 | 18.73 | 0 | 50.2 | 0 | 50.2 | 0
13.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 19 | 16.41 |  | 16.41 |  | 0 | 16.41 | 0 | 311.79 | 0 | 311.79 | 0
13.1.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 17.44 | 2.32 |  | 2.32 |  | 0 | 2.32 | 0 | 40.46 | 0 | 40.46 | 0
13.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 47.92 | 126.44 |  | 126.44 |  | 0 | 126.44 | 0 | 6059 | 0 | 6059 | 0
13.2 | TETO | [12 empty] | 496.42
13.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 2.68 | 19.46 | 19.46 | 19.46 |  | 0 | 19.46 | 0 | 52.15 | 0 | 52.15 | 0
13.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 22.83 | 19.46 |  | 19.46 |  | 0 | 19.46 | 0 | 444.27 | 0 | 444.27 | 0
[11 empty] | 6957.87 | 0 | 6957.87
14 | PINTURA | [5 empty] | 66.93 | [6 empty] | 47908.7
14.1 | PAREDES | [12 empty] | 38062.24
14.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1.93 | 1572.82 |  | 1415.54 |  | 157.28 | 1572.82 | 0 | 3035.54 | 303.55 | 3035.54 | 0
14.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10.72 | 1572.82 |  | 1415.54 |  | 157.28 | 1572.82 | 0 | 16860.63 | 1686.04 | 16860.63 | 0
14.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.55 | 1572.82 |  | 1415.54 |  | 157.28 | 1572.82 | 0 | 18166.07 | 1816.58 | 18166.07 | 0
14.2 | TETO | [12 empty] | 7196.43
14.2.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.25 | 201.75 |  | 181.58 |  | 20.17 | 201.75 | 0 | 453.94 | 45.39 | 453.94 | 0
14.2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 20.36 | 201.75 |  | 181.58 |  | 20.17 | 201.75 | 0 | 4107.63 | 410.66 | 4107.63 | 0
14.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.06 | 201.75 |  | 181.58 |  | 20.17 | 201.75 | 0 | 2634.86 | 263.42 | 2634.86 | 0
14.3 | ESQUADRIAS | [12 empty] | 2650.03
14.3.1 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 20.25 | 39.47 |  | 35.53 |  | 3.94 | 39.47 | 0 | 799.27 | 79.79 | 799.27 | 0
14.3.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 32.26 | 57.37 |  | 50 |  | 7.37 | 57.37 | 0 | 1850.76 | 237.76 | 1850.76 | 0
[11 empty] | 47908.7 | 4843.19 | 47908.7
15 | ARBORIZAÇÃO | [5 empty] | 66.93 | [6 empty] | 762.78
15.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 9.54 | 27.61 |  | 0 | 35.37 | 27.61 | 27.61 | 0 | 263.4 | 263.4 | 263.4 | 0
15.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | un | 71.34 | 7 |  | 0 | 40.89 | 7 | 7 | 0 | 499.38 | 499.38 | 499.38 | 0
[11 empty] | 762.78 | 762.78 | 762.78
16 | DIVERSOS | [5 empty] | 66.93 | [6 empty] | 108.99
16.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 0.3 | 363.31 |  | 0 |  | 363.31 | 363.31 | 0 | 108.99 | 108.99 | 108.99 | 0
[11 empty] | 108.99 | 108.99 | 0
TOTAL COM BDI INCLUSO | [10 empty] | 121899.15 | 6467.04 | 113669.02 | 121899.15
[12 empty] | 5.31% | 93.25%
| Representante da Empresa Contratada |  | Anália Cristina Gonçalves de Carvalho | [7 empty] | Lúcio Flávio Araújo Costa
|  |  |  | Engenheira Civil | [6 empty] | Prefeito Municipal Itabaiana - PB
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
QUANTITATIVOS
OBRA: | REFOR. DO EDIFÍCIO SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |  |  |  | BM 04
CONTRATADA: | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI
PERÍODO: | 2021-10-11 |  | a | 2021-11-11
9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
9.3 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"
UNIDADE
Ponto de água fria embutido | 1 | und
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 1 | und
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 3 | und
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 1 | und
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 4 | und
10 LOUÇAS E METAIS
10.1 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNIDADE
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO | 1 | un
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 1 | un
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 2 | un
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 1 | un
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 3 | un
10.4 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM
Área
Bancada em granito | 0.87 | m²
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 0.87 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 0.87 | m²
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0.87 | m²
10.5 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNIDADE
cuba de embutir | 1 | und
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 1 | und
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 0 | und
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 1 | und
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 1 | und
10.6 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNIDADE
torneira cromada | 1 | und
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 1 | und
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 0 | und
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 1 | und
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 1 | und
14 PINTURA
14.1 PAREDES
14.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
ÁREA
selador | 157.28 | m²
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 157.28 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 1415.54 | m²
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 157.28 | m²
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 1572.82 | m²
14.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
ÁREA
aplicação e lixamento de massa | 157.28 | m²
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 157.28 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 1415.54 | m²
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 157.28 | m²
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 1572.82 | m²
14.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
ÁREA
pintura | 157.28 | m²
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 157.28 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 1415.54 | m²
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 157.28 | m²
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 1572.82 | m²
14.2 TETO
14.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
ÁREA
selador | 20.17 | m²
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 20.17 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 181.58 | m²
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 20.17 | m²
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 201.75 | m²
14.2.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
ÁREA
aplicação de massa | 20.17 | m²
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 20.17 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 181.58 | m²
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 20.17 | m²
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 201.75 | m²
14.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
ÁREA
pintura | 20.17 | m²
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 20.17 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 181.58 | m²
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 20.17 | m²
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 201.75 | m²
14.3 ESQUADRIAS
14.3.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
ÁREA
pintura das portas | 3.94 | m²
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 3.94 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 35.53 | m²
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 3.94 | m²
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 39.47 | m²
14.3.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
ÁREA
pintura das superfícies metálicas | 7.37 | m²
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 7.37 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 50 | m²
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 7.37 | m²
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 57.37 | m²
15 ARBORIZAÇÃO
15.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
ÁREA
grama área externa | 9.54 | m²
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 9.54 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 9.54 | m²
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 9.54 | m²
15.2 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UNIDADE
grama área externa | 7 | und
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 7 | und
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 0 | und
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 7 | und
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 7 | und
16 DIVERSOS
16.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
ÁREA
grama área externa | 363.31 | m²
TOTAL MEDIDO |  |  |  |  | 363.31 | m²
MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  |  |  | 0 | m²
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  |  | 363.31 | m²
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 363.31 | m²
Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM04 |  | 11/10/2021 a 11/11/2021
CONSTRUTORA: POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI
OBRA: REFOR. DO EDIFÍCIO SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
TOMADA DE PEÇO: TP 002/2021 | ORDEM DE SERVIÇO: 001/2021
FOTO 01 - Lavatório | FOTO 02 - Bancada em granito com cuba e torneira
FOTO 03 - Pintura Parede | FOTO 04 - Pintura do Teto
FOTO 05 - Pintura das Esquadrias de Madeira | FOTO 06 - Pintura das Esquadrias Metálicas
FOTO 07 - Pintura Área Externa | FOTO 08 - Pintura Área Externa
FOTO 09 - Pintura Área Externa | FOTO 10 -Pintura Área Externa
FOTO 11 - Pintura Área Externa | FOTO 12 - Grama
FOTO 13 - Grama | FOTO 14 - Plantio de Árvore
ANEXO LIVRE | ANEXO LIVRE
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ N° 09.072.430/0001-93